***Zdůvodnění změn Harmonogramu výzev OP PIK – aktualizace k 7. 6. 2017***

*Vyhlášení I. výzvy Expanze – Úvěry dne 28. 4. 2017. Úvěry budou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.*

*Zařazení I. výzvy Úspory energie - FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace na základě schválení revize OP PIK a možnosti podporovat fotovoltaické systémy a akumulaci. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na červen 2017.*

*Zařazení IV. výzvy ICT a sdílené služby na základě vyhodnocení předchozích výzev a zájmu potenciálních žadatelů.* *Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na září 2017.*

*Posun výzev plánových k vyhlášení v dubnu 2017 na červen 2017. Důvodem je probíhající procesní audit vztahující se k relevantní ITI.*

I. výzva Inovace - Inovační projekt - ITI Olomouc

II. výzva Inovace - Inovační projekt - ITI Hradec-Pardubice

I. výzva Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI Olomouc

I. výzva Potenciál - ITI Hradec-Pardubice

I. výzva Aplikace - ITI Hradec-Pardubice

I. výzva Služby infrastruktury -ITI Olomouc

I. výzva Technologie - ITI Olomouc

I. výzva Nemovitosti - ITI Olomouc

I. výzva Školicí střediska - ITI Olomouc

I. výzva Úspory energie v SZT –ITI

*Posun výzev plánových k vyhlášení v dubnu 2017 na červen 2017 v souvislosti s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu v předchozí výzvě a s ohledem na konání 8. monitorovacího výboru OP PIK.*

II. výzva Inovační vouchery

IV. výzva Spolupráce – klastry

III. výzva Partnerství znalostního transferu

*Posun výzev plánových k vyhlášení v květnu 2017 na červen 2017 z důvodu posunu termínu podpisu Dohody o financování s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, probírá se také otázka navýšení alokace výzvy předpokládající jako formu podpory finanční nástroje.*

I. výzva Úspory energie - finanční nástroj

I. výzva Úspory energie v SZT - finanční nástroj

*Transformace III. Výzvy Úspory energie (podpora vícenákladů - samostatná výzva) na I. Výzvu Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy stanoven na červen 2017.*

*Posun výzvy plánové k vyhlášení v květnu 2017 na říjen 2017 z důvodu zajištění návaznosti s částí výzev předpokládající jako formu podpory finanční nástroje. Také je vhodné zajistit koordinaci potenciální synergické vazby s MŠMT.*

I. výzva Proof of concept

*Posun výzvy plánové k vyhlášení v září 2017 na listopad 2017 v souvislosti s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu v předchozí výzvě.*

II. výzva Vysokorychlostní internet

*Odstranění původně uvedených výzev.*

III. výzva Spolupráce – TP – příjem žádostí o podporu předešlé výzvy probíhá do června 2017, vyhlášení III. výzvy v pořadí je plánováno na rok 2018

I. výzva PCP – výzva odstraněna na základě schválení revize OP PIK