Harmonogram přípravy MPIP

| aktivita | termín | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Jednání s ŘO | 26.7. |  |
| Úprava MPIP dle výsledků jednání | 23.8. |  |
| PS IPUD (+PS IRU, MEPS) | 27.8. (+...) |  |
| Shoda se všemi partnery | 16.9. |  |
| Vnitřní přip. řízení | 24.9. |  |
| Předložení poradě ministra | 30.9. |  |
| Meziresortní přip. řízení | 7.10. |  |
| Předložení vládě | 28.10. |  |

Harmonogram přípravy ITI

| aktivita | termín | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Jednání podskupiny ITI | 25.7. |  |
| Projednání konkrétních návrhů věcného zaměření | 28.8. |  |
| Jednání s ŘO | září |  |
| Detailní pokyny pro zpracování | říjen- listopad |  |

Harmonogram dalších jednání PS IPUD

| aktivita | termín | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Jednání PS IPUD | 27.8. |  |
| Jednání PS IPUD | 16.9. |  |
| Jednání PS IPUD | 21.10. |  |

Harmonogram jednání s ŘO o konkrétním vymezení ÚD v programech ESIF (bude domluveno na jednání  26.7.2014)

| program | termín | poznámka |
| --- | --- | --- |
| OPZ |  |  |
| OPVVV |  |  |
| OPPIK |  |  |
| OPŽP |  |  |
| OPD |  |  |
| IROP |  |  |
| PRV + OPR |  |  |