## Slide 1: 16. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020
29. listopadu 2022
Praha

## Slide 2: Program
  Zahájení
  Aktuální informace ŘO OPTP – implementace OPTP 2014+ a zahájení OPTP 2021+
  Prezentace závěrů evaluace „Posouzení evaluační činnosti a příprava podkladů k Průběžné evaluaci pro období 2021-2027“
  Schválení Zprávy o plnění Evaluačního plánu OPTP 2022
  Projednání Shrnující zprávy z evaluací Operačního programu Technická pomoc 2014+
  Schválení Ročního komunikačního plánu na rok 2023
  Různé
  Shrnutí hlavních závěrů

## Slide 3: 1. Zahájení
Úvodní slovo zástupce ŘO OPTP
Úvodní slovo zástupce EK
Projednání programu

## Slide 4
2.
Aktuální informace ŘO OPTP – implementace OPTP 2014+ a zahájení OPTP 2021+

## Slide 5: Aktuální informace o operačním programu
Prioritní osa | Alokace v mil. Kč (EU podíl) | Předložené projekty |  |  | Projekty s právním aktem |  |  | Ukončené projekty (stav PP40, PP41, PP42 a PP43) | 
 |  | v mil. Kč (EU podíl) | počet | % na alokaci | v mil. Kč (EU podíl) | počet | % na alokaci | v mil. Kč (EU podíl) | počet
PO 1 | 4 235,80 | 5 290,62 | 219 | 124,90% | 5 290,62 | 219 | 124,90% | 3 784,45 | 171
PO 2 | 1 182,70 | 1 179,88 | 42 | 99,76% | 1 179,88 | 42 | 99,76% | 936,09 | 30
Celkem | 5 418,50 | 6 470,50 | 261 | 119,42% | 6 470,50 | 261 | 119,42% | 4 720,55 | 201
Data k 15. 11. 2022
Zdroj: MS2014+

## Slide 6: Aktuální informace o čerpání
Data k 15. 11. 2022
Zdroj: MS2014+
Prioritní osa | Alokace v mil. Kč | Vyúčtované žádosti o platbu |  | Autorizované Souhrnné žádosti |  | Certifikované prostředky |  | 
 | v mil. Kč | v mil. Kč | % na alokaci | v mil. Kč | % na alokaci | v mil. Kč | v mil. EUR (EU podíl) | % na alokaci
 | (EU podíl) | (EU podíl) |  | (EU podíl) |  | (EU podíl) |  | 
PO 1 | 4 235,80 | 4 019,26 | 94,89% | 4 002,09 | 94,48% | 3 939,40 | 151,69 | 93,00%
PO 2 | 1 182,70 | 1 111,15 | 93,95% | 1 097,19 | 92,77% | 952,15 | 36,68 | 80,51%
Celkem | 5 418,50 | 5 130,41 | 94,68% | 5 099,28 | 94,11% | 4 891,55 | 188,37 | 90,27%

## Slide 7: Roční vyhodnocení predikcí za rok 2022
Predikce finančních prostředků pro klíčové stavy čerpání (tj. právní akty, vyúčtované žádosti a souhrnné žádosti) byly v OPTP plněny.
Predikce čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí podpory byla plněna v 1. Q 2022 na 106,19 %, 2. Q 2022 na 102,85% a v 3. Q 2022 na 102,75 %.
Predikce čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu byla plněna v 1. Q 2022 na 100,84 %, 2. Q 2022 na 99,55% a v 3. Q 2022 na 100,70 %.
Predikce čerpání ve finančním stavu Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO byla plněna v 1. Q 2022 na 100,51 %, 2. Q 2022 na 100,85% a v 3. Q 2022 na 100,51 %.

## Slide 8: Roční vyhodnocení predikcí za rok 2022
Zdroj: MS2014+
% Plnění predikce - stavy | 1. Q 2022 | 2. Q 2022 | 3. Q 2022
právní akty | 106,19% | 102,85% | 102,75%
vyúčtované žádosti o platbu | 100,84% | 99,55% | 100,70%
souhrnné žádosti autorizované ŘO | 100,51% | 100,85% | 100,51%

## Slide 9: Plnění N+3 a predikce dočerpání alokace programu
Následující graf znázorňuje dosavadní a předpokládaný vývoj čerpání finančních prostředků ve stavu Prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO.
Limit čerpání N+3 pro rok 2022 byl splněn.
Do konce programového období je odhadováno dočerpání celkové alokace programu.

## Slide 10: Plnění N+3 a predikce dočerpání alokace programu
Chart: 
| 1. Q 2020 | 2. Q 2020 | 3. Q 2020 | 4. Q 2020 | 1. Q 2021 | 2. Q 2021 | 3. Q 2021 | 4. Q 2021 | 1. Q 2022 | 2. Q 2022 | 3. Q 2022 | 4. Q 2022 | 1. Q 2023 | 2. Q 2023 | 3. Q 2023 | 4. Q. 2023
souhrnná žádost - predikce | 108553092 | 120663820 | 125744706 | 133437703 | 139385563 | 152730693 | 158554605 | 167517194 | 170695830 | 184401680 | 187900467 | 199791588.3437 | 203768654 | 213880516 | 214584558 | 218148202
souhrnná žádost - skutečnost | 110602710.25 | 120875250.22 | 125588442.19 | 139028794.36 | 141164686.53 | 153561977.73 | 157243304.53 | 169883613.6 | 171563862.95 | 185976738.49 | 188850296.96
#REF! | 1
limit N+3 v roce 2022 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14 | 135738163.14
Alokace programu | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582 | 209704582

## Slide 11: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK (v % k celkové alokaci programu)
Data k 31. 10. 2022
Zdroj: MMR – NOK, MS2014+

## Slide 12: Přezávazkování programu
Opatření ke snížení přezávazkování OPTP:
      přesun financování některých projektů do programového období 2021+
      provedení změnových řízení za účelem snížení rozpočtů projektů o nedočerpané prostředky

## Slide 13: Plnění pravidla N+3
Limity čerpání pro roky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 byly splněny.

## Slide 14: Zahájení OPTP 2021+
schválení OPTP Evropskou komisí 19. 5. 2022​
vyhlášení všech výzev k 1. 9. 2022
vydána řídicí dokumentace:
Operační manuál a
Pravidla pro žadatele k 17. 10. 2022

## Slide 15: Priorita 1 OPTP 2021+​ ​
Priorita 1​ - Podpora implementace EU fondů​
  podpora klíčových aktérů implementace (MMR-NOK, MF - AO, PO, AFCOS, MV, ŘO OPTP)​
  zajištění klíčových aktivit na horizontální úrovni (monitorovací systémy - MS 2021+, IS ESF, Viola, APAO), odborné vzdělávání, publicita, projekty na podporu implementace DoP​
  financování z EFRR​ - alokace ve výši 142 864 532 EUR​
  k 1. 9. 2022 vyhlášeny všechny 3 výzvy (pro projekty se zjednodušenými metodami vykazování, pro projekty s přímým vykazováním nákladů a pro ad hoc projekty)​
  k 25. 11. 2022 byly zatím podány 4 žádosti o podporu

## Slide 16: Priorita 2 OPTP 2021+
Priorita 2 - Podpora regionálních partnerů EU fondů
  ITI (stávající ITI + 6 měst – bývalých IPRÚ)
  MAS
  RSK
  MHMP
  financování z FS – alokace ve výši 77 412 286 EUR
  k 1. 9. 2022 vyhlášeny 2 výzvy (pro projekty ITI, MAS, RSK a pro projekty MHMP)
  k 25. 11. 2022 podány 4 projekty ITI (všechny již obdržely právní akt) a 8 projektů MAS, z toho 4 projekty již obdržely právní akt, 2 žádosti o podporu byly doporučeny k financování a 2 žádosti byly staženy žadateli

## Slide 17
Evaluace OPTP 2014 – 2020
Bod 3: Prezentace závěrů evaluace – poslední evaluace OPTP 2014+
Bod 4: Schválení Zprávy o plnění Evaluačního plánu OPTP 2022
Bod 5: Shrnující zprávy z evaluací OPTP 2014+

## Slide 18
3.
Prezentace závěrů evaluace „Posouzení evaluační činnosti a příprava podkladů k Průběžné evaluaci pro období 2021-2027.“

## Slide 19: Hodnocení evaluační činnosti a příprava podkladů k Průběžné evaluaci pro období 2021-2027
Cíl evaluace:
Zhodnocení procesů evaluační činnosti OPTP, získání doporučení, které má vést k její zlepšení
Příprava podkladů k „Průběžné evaluaci plnění cílů OPTP 2021-2027“, zejména dotazníkového šetření
Akceptace: 19.1. 2022
Hodnota: 380 tis. Kč

## Slide 20
4.
Schválení Zprávy o plnění Evaluačního plánu OPTP 2022

## Slide 21: Plnění EP ke 29.11.2022
Všechny plánované evaluace byly ukončeny

## Slide 22
5.
Projednání Shrnující zprávy z evaluací Operačního programu Technická pomoc 2014+

## Slide 23: Shrnutí evaluací OPTP 2014-2021
Cíl: Shrnutí evaluační činnosti OPTP v programovém období 2014-2020
  Zaměření evalučního plánu a jednotlivých evaluací.
  Odůvodnění.
  Dopady evaluační činnosti na činnost OPTP.
  Shrnutí nejdůležitějších závěrů a doporučení.
Klíčová výzva pro evaluace OPTP bylo nastavení procesů ŘO, resp. administrativní náročnost procesů OPTP, což odpovídá specifickému postavení OPTP v rámci implementační struktury

## Slide 24: Evaluace OPTP 2014-2021

## Slide 25: Vybrané závěry a doporučení
Evaluace MS (4): Zkoumané funkcionality MS vykazují zcela či převážně relevantní přínos. Dílčí identifikované nedostatky mají vliv vždy na omezenou skupinu koncových uživatelů.
Evaluace indikátorové soustavy TP (3): Nabídka indikátorů ne vždy přináší vysokou vypovídající hodnotu o aktivitách programu a stavu projektů, což je rovněž ovlivněno výběrem indikátorů ze strany realizátorů projektů.
Evaluace nastavení TP (5): Technická pomoc je svou povahou vhodná pro využití některé z metod zjednodušeného vykazování nákladů. Nejvhodnější variantou - využití paušální sazby nad osobními výdaji. Aplikace této metody by měla jít ruku v ruce s racionalizací počtu a zaměření projektů technické pomoci.

## Slide 26
6.
Schválení Ročního komunikačního plánu na rok 2023

## Slide 27
7.
Různé

## Slide 28
8.
Shrnutí hlavních závěrů

## Slide 29
Děkujeme za pozornost.
optp@mmr.cz