## Slide 1: Průběžná evaluace naplňování cílů OPTP pro období 2021-2027
Průběžná zpráva za rok 2024 – prezentace pro MV
26. listopadu 2024

## Slide 2
SC 2.1 – Podpora regionálních partnerů pro implementaci
EU fondů
Cíl evaluace (1)
Monitoring implementace OPTP
Zhodnocení naplňování cílů ve zvolených okruzích
Vzdělávání
Nastavení procesů / metodického rámce OPTP
Administrativní kapacita implementace podporované OPTP
Monitorovací systém
Administrativní náklady implementace
Osobní náklady
Podpora Digitální informační agentury a Ministerstva vnitra (e-governance)
SC 1.1 – Zajištění koordinace a řízení implementace EU fondů

## Slide 3: Cíl evaluace (2)
Kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat, do jaké míry jsou naplňovány cíle OP TP
Meziročně porovnávat výsledky evaluačních šetření ohledně implementace; zachytit, analyzovat a interpretovat trendy
Identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci OP TP a formulovat návrhy opatření vedoucí k odstranění problémů a bariér
Poskytnout ŘO OP TP zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace OP TP

## Slide 4: Kontext implementace
Výzva č. | Finanční alokace výzvy (CZV) | Celkový počet schvál. projektů | PP30 Projekt s právním aktem | PP31 Projekt v realizaci | Ukončené projekty (PP40+) | Finanční objem projektů | Počet (unikátních) příjemců |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Centrální orgány | ITI | MAS | RSK | Ostatní
Výzva č. 1 (P1) | 3 540 804 040 Kč | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 757 977 037 Kč | 2 |  |  |  | 
Výzva č. 2 (P1) | 1 550 715 000 Kč | 12 | 1 | 11 | 0 | 720 034 940 Kč | 5 |  |  |  | 
Výzva č. 3 (P2) | 3 038 400 000 Kč | 248 | 56 | 191 | 1 | 812 557 096 Kč |  | 13 | 174 | 13 | 
Výzva č. 4 (P2) | 60 000 000 Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 271 564 Kč |  |  |  |  | 1
Výzva č. 5 (P1) | 100 000 000 Kč | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 028 661 Kč | 2 |  |  |  | 5
Notes: Výzva č. 1 je zaměřena primárně na zajištění administrativní kapacity pro horizontální instituce implementace Fondů EU v ČR v programovém období 2014 – 2020 a Řídící orgán OPTP. V rámci první výzvy bylo schváleno celkem 5 projektů, z nichž 4 jsou v procesu realizace a jeden je fyzicky ukončen. Výzva je určena horizontálním institucím, nositeli projektů jsou tedy orgány státní správy – konkrétně ministerstva financí (3 projekty) a pro místní rozvoj (2 projekty).
Výzva 2 – vzdělávání, konzultace, evaluace, informovanost, MS a další systémy
V rámci druhé výzvy bylo schváleno celkem 12 projektů, z nichž 11 je v procesu realizace. Osm z těchto schválených projektů předložilo MMR (za realizaci zodpovídá OPŘ),
Výzva 3 – reg.partneři. 248 schválených projektů. Z nich je 191 projektů v procesu realizace a jeden již byl dokonce finálně uzavřen. Celkem ve výzvě realizuje projekty 200 žadatelů, z toho 48 subjektů má již schválenou druhou generaci projektů. Nejvíce schválených projektů, 221, předložily Místní akční skupiny. Celkem 13 schválených projektů je zaměřeno na implementaci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) – tedy na každé ITI připadá jeden projekt. Celkem 14 projektů bylo předloženo sekretariáty Regionálních stálých konferencí.
V rámci čtvrté výzvy byl schválen 1 projekt předložený hl. m. Prahou za účelem ukončení Operačního programu Praha – pól růstu
Výzva 5 - podpora aktivit souvisejících s implementací DoP. Projekty se tak zaměřují například na podporu implementace Národní RIS3 strategie, podporu zapojování NNO do implementace EU fondů (rozvojem jejich kapacit), podporu komunitně vedeného místního rozvoje, aplikaci klimatického prověřování, metody hodnocení podpory podnikání nebo návrh evaluační metodiky. V rámci páté výzvy bylo schváleno 7 projektů, z toho dva jsou v realizaci. Nositeli těchto projektů v realizaci jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Národní síť MAS. Schválené jsou dále projekty Úřadu vlády ČR, Univerzity Karlovy, Českého hydrometeorologického ústavu a dvou NNO: Glopolis o.p.s. a Academia Ireas o.p.s.

## Slide 5: Metodologie (I)
Dotazníkové šetření:
  11 částí, 8 různých dotazníků pro vymezené cílové skupiny.
  Sběr duben – květen 2024
  Návratnost celkem 972 odpovědí:
Pilotní šetření: 80 odpovědí
Administrátoři projektů Priority 1 OPTP: osloveno 13 subjektů, 8 odpovědí
E-government: 8 odpovědí
Beneficienti: osloveno 247, 174 odpovědí
Externí uživatelé ISKP 21+: osloven vzorek o velikosti 469 subjektů, 277 odpovědí
Interní uživatelé MS21+: osloven vzorek 296 subjektů, 180 odpovědí
Regionální partneři – vedoucí pracovníci: osloveno 149, 61 odpovědí (nižší návratnost především v případě MAS)
Regionální partneři – ostatní zaměstnanci: 81 odpovědí
Věcní experti ŘO OPTP, NOK a OPŘ: osloveno 165, 103 odpovědí

## Slide 6: Metodologie (II)
Obsahová analýza – doplňující dokumenty a data, výstupy projektů, atd.
Statistická analýza – data MS21+, data o vzdělávání, data o administrativní kapacitě, atd.
Individuální rozhovory – 13 rozhovorů, vč. 5 regionálních partnerů
Fokusní skupiny
  2x fokusní skupiny v tematickém okruhu č. 3 – Administrativní kapacita:
    FS pro vyhodnocení efektů a dopadů zavedení zjednodušeného vykazování (paušálů) pro financování ostatních výdajů – účast 6 osob
    FS pro vyhodnocení administrativní zátěže a kapacity – účast 6 osob

## Slide 7: Vzdělávání (I)
Pracovníci implementační struktury ve většině dostatečné informace o dostupném vzdělávání a toto vzdělávání vykazuje dostatečnou kapacitu
Přibližně třetina zaměstnanců IS se ale vzdělávání přesto neúčastní
Nejčastější důvody neúčasti:
  Nabídka neodpovídá potřebám
  Časové důvody
  Nutnost cestování
Vyšší podíl pracovníků, kteří se neúčast- ní vzdělávání u zaměstnanců ŘO a ZS než u pracovníků horizontálních institucí
Chart: V posledních 12 měsících jsem absolvoval/a
| Horizontální úřady (n=229) | Řídicí orgány (n=172) | Ostatní (n=56)
1 vzdělávací kurz hrazený z OPTP | 0.21397 | 0.22674 | 0.21429
2 vzdělávací kurzy hrazené z OPTP | 0.21834 | 0.25581 | 0.17857
3 vzdělávací kurzy hrazené z OPTP | 0.15721 | 0.063953 | 0.125
Více než 3 vzdělávací kurzy hrazené z OPTP | 0.18341 | 0.052326 | 0.035714
Žádný vzdělávací kurz hrazený z OPTP | 0.22707 | 0.40116 | 0.44643
„Vzdělávání pracovníků implementační struktury fondů EU má dostatečnou kapacitu a pokrývá většinou relevantní témata, přibližně třetina pracovníků se ale vzdělávání z různých důvodů neúčastní.“
Notes: Rozpracovat horizontální instituce!
Celkové průměrné hodnocení přínosu vzdělávání pro jeho absolventy ale dosáhlo pouze hodnoty 1,49, přičemž hodnocení horší než 1,5 dosahuje 17 z 46 hodnocených kurzů. Ve dvou případech je dokonce průměrná známka nižší než 2. Naopak jako velmi přínosné jsou hodnoceny především kurzy zaměřené na problematiku veřejné podpory, zadávacích řízení, zjednodušené vykazování nebo jazykové kurzy. Celkový průměr hodnocení všech kurzů realizovaných ve sledovaném období dosahuje hodnoty 1,24, přičemž jako nejlepší byly hodnoceny opět kurzy zaměřené na zjednodušené vykazování, veřejnou podporu, zadávací řízení nebo jazykové kurzy, velmi kvalitní ale byly také kurzy zaměřené na účetnictví nebo strategické a operační programování. Horší celkové průměrné hodnocení než 1,5 bylo zaznamenáno u 4 z 46 realizovaných kurzů. U většiny kurzů bylo ve sledovaném období zorganizováno několik běhů, v takovém případě jsou zpracovány průměrné výsledky všech běhů.

## Slide 8: Vzdělávání (II)
Systematický sběr poptávky po nových tématech ze strany koordinátora vzdělávání
  Implementaci požadavku „Do No Significant Harm“ v implementaci Fondů EU v ČR
  Vzdělávání zaměřené na zjednodušené formy vykazování
  Problematika insolvence v dotacích
  Atd.
Klíčová bariéra rozvoje nových témat – absence vhodných lektorů, roli částečně hraje nízké finanční ohodnocení

## Slide 9: Vzdělávání (III)
Doporučení:
  Ověřit poptávku po organizaci hybridních nebo výhradně online vzdělávacích kurzů, a to především s ohledem na vzdělávací potřeby zaměstnanců implementační struktury v regionech (zprostředkující subjekty).
  Zvyšovat povědomí o významu Systému vzdělávání u vedoucích pracovníků, pracovat s jejich motivací uvolňovat klíčové odborníky pro vzdělávání.
  Analyzovat možnosti budoucí změny zadávacích podmínek soutěže na dodavatele vzdělávání tak, aby výše lektorného nebyla předmětem cenové soutěže – tedy možnosti jak ceny lektorného stanovit fixně tak, aby předmětem finančních nabídek uchazečů byly pouze ostatní náklady na vzdělávání.
  Podrobněji analyzovat v následující PZ důvody rozdílů v účasti na kurzech Systému vzdělávání i jejich hodnocení mezi horizontálními subjekty a ŘO a v závislosti na výsledcích analýzy formulovat konkrétní doporučení na témata vhodná k doplnění specificky požadovaná ze strany ŘO a ZS.

## Slide 10: Procesy a metodický rámec (I)
S metodickou podporou i komunikací s pracovníky ŘO vyjadřují příjemci podpory z OP TP vysokou míru spokojenosti
„Metodická podpora i komunikace s pracovníky ŘO je na dobré úrovni, větší pozornost lze věnovat zpřehlednění a komunikaci změn v metodickém prostředí.“
Chart: Jak jste spokojen/a s nastavením metodik a dokumentů OPTP?
| Rozhodně spokojen/a | Spíše spokojen/a | Spíše nespokojen/a | Rozhodně nespokojen/a
Celkem | 38 | 143 | 14 | 1
Chart: Jak hodnotíte následující aspekty metodiky a dokumentů (příruček) OPTP:
| Jednoznačnost metodik (n=172) | Přehlednost a srozumitelnost metodik a terminologie (n=172) | Dostatečnost informací pro výkon služby/ práce (n=170) | Dostatečnost podpory (n=169) | Rozsah metodických pokynů (n=169) | Počet aktualizací metodických pokynů (n=163) | Informace ohledně aktualizací metodický pokynů OPTP (n=167) | Sdílení informací ze strany OPTP (n=169)
5 Velmi spokojen/a | 0.20349 | 0.22093 | 0.30588 | 0.51479 | 0.029586 | 0.25153 | 0.33533 | 0.39645
4 | 0.49419 | 0.46512 | 0.40588 | 0.30178 | 0.43195 | 0.33742 | 0.29341 | 0.30769
3 | 0.25 | 0.22093 | 0.20588 | 0.11834 | 0.24852 | 0.32515 | 0.29341 | 0.2071
2 | 0.034884 | 0.069767 | 0.052941 | 0.04142 | 0.071006 | 0.04908 | 0.053892 | 0.059172
1 Velmi nespokojen/a | 0.017442 | 0.023256 | 0.029412 | 0.023669 | 0.21893 | 0.03681 | 0.023952 | 0.029586
Notes: Co se týče jednoznačnosti metodik OPTP byla velmi spokojeno 20 % respondentů, spíše spokojená 49 %, neutrální 25 %, spíše nespokojená 3 % a velmi nespokojená 2 %.
Přehlednost a srozumitelnost terminologie a metodiky OPTP byla rovněž hodnocena velmi kladně. Celkem 22 % respondentů je s ní velmi spokojena, spíše spokojeno je celkem 47 % respondentů. Neutrálně se vyjádřilo celkem 22 % respondentů, spíše nespokojená bylo 7 % a velmi nespokojená bylo 2 %.
S dostatečností informací pro výkon služby/práce bylo velmi spokojeno 31 % respondentů a spíše spokojená 41 %. Neutrálně tuto kategorii hodnotilo 21 %. Dále bylo spíše nespokojených 5 % respondentů a velmi nespokojených celkem 3 %.
Dostatečnost podpory byla ze strany respondentů ohodnocena velmi pozitivně. Celkem 51 % a neutrální postoj zaujmulo 12 % respondentů. Naopak spíše nespokojených a velmi nespokojený je celkem 7 %.
S rozsahem metodických pokynů bylo velmi spokojeno 3 % respondentů a spíše spokojený 43 %. Neutrální postavení k této otázce mělo celkem 25 %. Dále bylo spíše nespokojený a velmi nespokojený celkem 29 %.
S počtem aktualizací metodických pokynů bylo velmi spokojeno 25 % respondentů a spíše spokojených 34 %. Neutrálně tuto kategorii hodnotilo 33 %. Dále bylo spíše nespokojených 5 % respondentů a velmi nespokojených celkem 4 %.
Informace ohledně aktualizací metodických pokynů OPTP hodnotilo pozitivně 63 % respondentů. Celkem 29 % respondentů se vyjádřilo neutrálně. Naopak spíše nespokojených a velmi nespokojených bylo celkem 8 % respondentů.
Se sdílením informací ze strany OPTP bylo velmi spokojeno 40 % respondentů a spíše spokojeno 31 % respondentů. Neutrální postoj k tomuto tématu zaujmulo 21 % respondentů. Spíše nespokojené a velmi nespokojených respondentů bylo celkem 9 %. Tyto odpovědi jsou graficky vyjádřeny v následujícím obrázku:

## Slide 11: Procesy a metodický rámec (II)
Důvody případné nespokojenosti:
  Rozsah a roztříštěnost pravidel a postupů mezi řadu dílčích dokumentů a příloh
  Obecný a nedostatečně konkrétní jazyk příruček a dalších metodických dokumentů, který není cílený na konkrétního příjemce a charakter projektu
  Odlišnosti v požadavcích jednotlivých operačních programů
  Nepřehlednost aktualizací (časově náročné ověřovat, zda příjemce pracuje s aktuálně platným dokumentem).
  Málo zřetelné vyznačování konkrétních úprav
  Informovanost o aktualizacích
Obecně ale: časově náročnější může být nastavení procesů implementace na začátku (například při zpracování první ŽoP), tyto procesy jsou ale následně „automatizovány“ do takové míry, že implementace je efektivní a bezproblémová.
Implementace podpory méně časově náročná než v jiných operačních programech, požadavky řídící dokumentace nepředstavují nepřiměřenou administrativní zátěž.

## Slide 12: Procesy a metodický rámec (III)
Velmi pozitivní zpětná vazba ve vztahu ke komunikaci mezi ŘO a příjemci
Vyzdvihována stabilita struktury, vstřícnost komunikace a transparentnost

## Slide 13: Procesy a metodický rámec (IV)
Doporučení:
  Analyzovat možnosti jak zpřehlednit metodické prostředí především pro méně zkušené pracovníky příjemců podpory(stručné přehledy pro jednotlivé typy příjemců, specificky zaměřená online školení/e-learning, atd.)
  Zpracovat, resp. lépe publikovat videonávody pro konkrétní úkony spojené s implementací
  Zpřehlednit strukturu aktualizací a úprav metodického prostředí (číslování, atd)
  Komunikovat předem chystané aktualizace, ideálně formou online školení; zveřejňovat aktualizace v dostatečném předstihu před začátkem jejich platnosti
  Jednoznačněji prezentovat obsah jednotlivých aktualizací (např. stručná shrnutí, změnové verze dokumentů)
  Metodicky vyjasnit a zpracovat jednoznačné pokyny týkající se způsobu vykazování FTE

## Slide 14: Administrativní kapacita implementace (I)
Administrativní kapacita na straně příjemců i ŘO odpovídá administrativním nárokům implementace OPTP
Zásadním přínosem je především zavedení paušálů a omezení povinností ohledně reportování monitorovacích indikátorů.
Přínosné je také rozvolnění pravidel pro předkládání ŽoP a zpráv o realizaci svých projektů
Zdrojem nadměrné administrativní zátěže především krátký (dvouletý) životní cyklus projektů
„Administrativní kapacita odpovídá nárokům implementace, a to především díky zavedení paušálů, které jsou výrazným přínosem. Zároveň ale řadě příjemcům způsobuje komplikace nízká hodnotu paušálů
Chart: Máte dostatečné časové kapacity pro výkon své práce spojené s požadavky OPTP?
| Rozhodně ano | Spíše ano | Spíše ne | Rozhodně ne
Celkem | 65 | 147 | 23 | 3

## Slide 15: Administrativní kapacita implementace (II)
Zpětná vazba k paušálům:
Velmi pozitivní zpětná vazba, především ze strany regionálních partnerů
Vlivem paušálů došlo téměř k eliminaci nedostatků v ŽoP
U větších institucí (zejm. ministerstva) pozorováno, že ve skutečnosti došlo k „přesunutí“ administrativní zátěže na jiné pracovníky
Limity paušálů:
  Nízká výše paušálů – vede ke snížení dostupných prostředků na vedlejší náklady implementace, zejm. vzdělávání, akce pro veřejnost, externí studie, atd
  Komplikovanější finanční plánování – není zřejmé, s jakou částkou je možné pro následující období na vedlejší výdaje počítat (fluktuace osobních výdajů)
  Nedořešená problematika převodu částek paušálů mezi kalendářními roky / obdobími
Chart: Jak jste celkově spokojen/a se zavedením zjednodušeného vykazování výdajů (paušálů)?
| Velmi spokojen/a | Spíše spokojen/a | Spíše nespokojen/a | Velmi nespokojen/á
 | 78 | 112 | 12 | 0
Notes: (účtování výdajů v paušálu je obtížně slučitelné s interními předpisy a směrnicemi o finančních tocích, kdy pro vyúčtovaný (a v rámci rozpočtu instituce předfinancovaný) výdaj v rozpočtu chybí odpovídající „kolonka“).
Příkladem mohou být cestovní výdaje, jejichž vyúčtování v projektu představovalo v předchozím období neúměrnou administrativní zátěž (nešlo pouze o samotné vyúčtování služební cesty, součástí dokladování musely být rovněž cestovní příkazy, doklady o schválení služební cesty, pozvánka druhé strany na jednání, atd.). Skutečnost, že žádný z těchto dokladů není nutné vyúčtovávat je vnímáno jako velké ulehčení nejen na straně příjemce podpory, ale také na straně projektových manažerů (kteří kontrolují doklady přiložené k ŽoP), kontrolorů ŘO i auditorů AO. Dle vyjádření pracovníků ŘO vedlo zavedení paušálů k tomu, že se zcela zásadně snížila administrativní zátěž související s administrací ŽoP, kdy došlo, dle vyjádření zástupců ŘO na fokusních skupinách, téměř k eliminaci nedostatků v ŽoP, které se tak nemusí vracet příjemcům.
„Paušál je dostatečný čistě pro administraci SCLLD. Pro animaci území, vzdělávání a síťování je ale paušál příliš nízký“.

## Slide 16: Administrativní kapacita implementace (III)
Fluktuace zaměstnanců:
V implementační struktuře jako celku udržitelná míra fluktuace – pod 10 %
Nízká fluktuace u ŘO OPTP, vyšší v případě MMR-NOK, to ale bylo způsobeno primárně interní optimalizací
Míra fluktuace u regionálních partnerů je řádově podobná fluktuaci u zaměstnanců zapojených do implementace fondů EU
Zásadní hrozbou – nízké mzdové limity, zejm. v případě MAS (nemají možnost dorovnávat mzdu z jiných zdrojů); vede také k omezení v systematickém budování kapacit pro dílčí témata a programy („všichni musí dělat vše“)

## Slide 17: Administrativní kapacita implementace (IV)
Doporučení:
  Zpřesnit pravidla týkající se převádění úspor z paušálů do následujícího období, sdílet příklady dobré praxe a vhodné postupy.
  Analyzovat možnosti úpravy klíčových parametrů především výzvy č. 3, a to co se týče:
    Maximální délky realizace projektů;
    Délky období, za které je vyžadováno předložení ŽoP a zprávy o realizaci (resp. lépe informovat o možnosti prodloužit období až na 6 měsíců)
    Výše maximálních mzdových limitů;
    Procentuální výše paušálů.

## Slide 18: Osobní náklady implementace
V (průměrné) výši osobních nákladů je mezi horizontálními institucemi a ostatními příjemci výrazný rozdíl
Klíčovým faktorem limity na osobní náklady ve výzvách 3 a 4
Rozdíly ve finančním ohodnocení mezi jednotlivými typy příjemců ve výzvách 3 a 4 velmi malé – průměrné hodnoty se blíží maximálnímu limitu
Bez doporučení (viz doporučení u Administrativní kapacity)
„V průměrné výši osobních nákladů je mezi horizontálními institucemi a ostatními příjemci výrazný rozdíl“

## Slide 19: Osobní náklady - spokojenost
Celkově převažuje u respondentů spíše nespokojenost s finančním ohodnocením.
Nejnižší spokojenost se mzdou vykazují zaměstnanci sekretariátů RSK a kanceláří MAS (viz výše – nemožnost dorovnávat mzdy z jiných zdrojů mimo kombinace úvazků s jinými projekty a čerpání paušálů na odměny)
Vyšší nespokojenost také v případě MF ČR – zejména AO
Kritika limitů – nízká hodnota a navíc bez progrese v programovém období, nerespektuje inflační trendy i obecněji vývoj platů v ekonomice na podobných pozicích – zásadní riziko pro personální stabilitu především v případě MAS
Bez doporučení (viz doporučení u Administrativní kapacity)
„S finančním ohodnocením převládá u respondentů nespokojenost“
Notes: Nižší spokojenost s odměňováním především v Auditním orgánu potom, dle hodnocení vedoucích představitelů tohoto orgánu, způsobeno především nastavením pravidel pro odměňování MF ČR, kdy auditoři jsou zařazeni do nižší platové třídy než například kontroloři na řídících orgánech, jejichž náplň práce je auditorům obsahově podobná. Odměňování na AO má navíc klesající tendenci. Mimo srovnání s jinými zaměstnanci implementační struktury fondů EU je vyšší nespokojenost pracovníků AO interpretována také jako (částečně) důsledek srovnání s platovou úrovní na obdobných pozicích (pracovníci auditu) v soukromém sektoru. Nízké platové ohodnocení má, dle vedoucích pracovníků, za následek vyšší fluktuaci – auditoři odcházejí na lépe ohodnocená místa v řídících orgánech. Data zprávy o administrativní kapacitě ale toto pozorování nepotvrzují, fluktuace zaměstnanců na AO je průměrná.

## Slide 20: Monitorovací systém (I)
Interní uživatelé:
Přibližně dvě pětiny respondentů považují práci v systému za intuitivní a spíše se nedostávají do situací, kdy neví, jak dál postupovat
Mírná většina uživatelů také dává spíše pozitivní zpětnou vazbu, co se týče příruček, školení a dalších nástrojů, které jim mají usnadnit práci v systému
Řada uživatelů ale není dostatečně obeznámena s možností školení prostřednictvím e-learningu (která jejich účastníci většinově považují za přínosná)
Konkrétní výtky
  většinou obecné („zrychlení“, „odlehčení“) nebo technické („nejde nahrát příloha“, atd.)
  Častěji konkrétní problém s oddělením modulu veřejných zakázek od projektového modulu – komplikace v práci se systémem
„Většina interních i externích uživatelů informačního a monitorovacího systému je s uživatelskou přívětivostí spíše spokojena, nemalá část uživatelů ale formuluje řadu výtek.“
Chart: Do jaké míry jste celkově spokojen/a s monitorovacím systémem MS2021+?
| Rozhodně nespokojen/a | Spíše nespokojen/a | Spíše spokojen/a | Rozhodně spokojen/a
Celkem | 12 | 51 | 163 | 17
Notes: Neplatí přitom předpoklad, že více spokojení jsou zkušenější uživatelé systému. Uživatelé, kteří v nějaké pozici v rámci implementační struktury pracují více než 3 roky vykazují celkovou spokojenost se systémem v 73 % případů (z toho 7 % „velmi“), zatímco u uživatelů, kteří jsou v implementační struktuře fondů EU nováčky (pracují v takové pozici méně než 1 rok) vykazují spokojenost v téměř 85 % případů (7,7 % „velmi“)
Výrazně spokojenější jsou především zástupci řídících orgánů OPZ, OP JAK nebo MMR-NOK, u nichž spokojenost přesahuje 80 % respondentů (dokonce 95 % v případě OP Z. Naopak výrazně méně spokojeni jsou s monitorovacím systémem především zástupci OP TAK, u nichž spokojenost dosahuje pouze 53 % a žádný z respondentů neuvedl, že by byl spokojen „velmi“.
Dostatečná metodická podpora – příručky, školení…
. Mírná většina respondentů je s možností těchto školení obeznámena. Většina respondentů, kteří se e-learningu účastnili, uvádí, že pro ně byl přínosný. Pouze cca 16 % přínos nepozoruje.

## Slide 21: Monitorovací systém (II)
Externí uživatelé:
Většinou mírně pozitivní nebo neutrální zpětná vazba
Mírná většina uživatelů považuje systém za spíše přehledný, intuitivní a umí si v systému poradit
Spíše nižší je informovanost o dostupné technické podpoře prostřednictvím Technické volací linky a dalších nástrojů uživatelské podpory, o existenci návodných videí dokonce neví většina respondentů (většina těch, kteří je využili, přitom tuto formu považuje za nápomocnou)
Konkrétní výtky
  většinou opět obecné (rychlost systému, výpadky, odhlašování po 60 minutách) nebo technické (absence zkráceného názvu projektů, zobrazení projektu z pohledu žadatele, atd.)
  Také externí uživatelé upozorňují na problém s oddělením modulu veřejných zakázek od projektového modulu – nepřehledná vazba, komplikace pro administraci
Notes: Zpětná vazba k technické call lince je převážně pozitivní. Většina uživatelů, kteří technickou call linku využili, rozhodně souhlasí s tvrzením, že podpora, kterou ze strany call linky obdrželi, byla nápomocná a přispěla k vyřešení problému. Pouze 9 % respondentů naopak poskytuje opačné hodnocení

## Slide 22: Monitorovací systém (III)
Zpětná vazba ke změně přihlašování do ISKP21+:
Většina respondentů s touto změnou nemá zásadní problém
Část respondentů ovšem zaznamenalo při přechodu na nový systém přihlašování prostřednictvím Identity občana technické problémy a nezanedbatelný podíl uživatelů (14 %) je se změnou velmi nespokojeno.
Konkrétní výtky
  Technické problémy s fungováním přihlašování
  Problém „zapomenutý telefon“
  Nemožnost využívat jeden sdílený účet pro celou organizaci (šlo ale o špatnou praxi, která má být vymýcena)
  Část uživatelů má ovšem principiální problém s využíváním svých soukromých dat (většina uživatelů nemá zřízeno NIA ID a přihlašuje se bankovní identitou) pro přihlašování do systému, který souvisí s výkonem jejich povolání.
Chart: Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s výroky ohledně přihlašování do portálu IS KP21+:
| Vím, jak mám postupovat při přihlášení do portálu prostřednictvím Identity občana (například NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, Bankovní identita, atd.) (n=392) | Přihlášení do portálu prostřednictvím Identity občana je jednoduché. (n=389) | Se způsobem přihlašování do portálu prostřednictvím Identity občana jsem celkově spokojen(a). (n=389)
1Rozhodně nesouhlasím | 0.022959 | 0.059126 | 0.14396
2 | 0.040816 | 0.087404 | 0.12853
3 | 0.045918 | 0.11825 | 0.12339
4 | 0.15561 | 0.20566 | 0.19023
5Rozhodně souhlasím | 0.73469 | 0.52956 | 0.41388
#REF! | 1

## Slide 23: Monitorovací systém (IV)
Doporučení:
  Rozšířit nabídku e-learningových kurzů / workshopů zaměřených konkrétně na specifická témata a problémy spojené s využíváním CSSF21+ i ISKP21+ a zvýšit informovanost o nabídce této podpory;
  Zvýšit povědomí o dostupných prostředcích uživatelské podpory pro uživatele ISKP21+, mimo jiné také zvýrazněním těchto možností na úvodní stránce systému;
  Lépe propojit moduly projektu a veřejných zakázek;

## Slide 24: Podpora Digitální informační agentury a MV
Zaznamenány problémy především v úvodní fázi spojené s nutností rozdělit dřívější jeden projekt na dva – po vzniku DIA
Administrace projektů, ze kterých jsou týmy na MV a v DIA podporovány je bezproblémová a negeneruje nadměrnou zátěž.
Klíčovou bariérou pro výkon aktivit, vymezených v obou projektech, jsou deficity v administrativní kapacitě obou institucí
  Zejména DIA – nová instituce, specifické požadavky na odbornost zaměstnanců; zdlouhavé obsazování pozic
  Zásadním ohrožením je fluktuace, zejm. DIA – vysoká odbornost, poptávaná na trhu práce s výrazně vyšším ohodnocením
Bez doporučení

## Slide 25: Institucionální důvěra
Více než 91% respondentů vnímají spolupráci s ŘO jako partnerskou
komunikace je vnímaná jako transparentní a vstřícná; stabilita a dlouhodobost spolupráce s projektovým manažerem zvyšují důvěru
Partnerský vztah vnímán také k ostatním institucím v regionech
Důvěra ovlivněna neformálními vztahy a osobními kontakty mezi reg. partnery a klíčovými stakeholdery
Doporučení:
  Zvýšit důraz na účast regionálních partnerů, především představitelů MAS v dotazníkovém šetření pro budoucí Průběžná hodnocení, systematicky informovat o přínosech šetření a motivovat regionální partnery k účasti.
„Regionální partneři si důvěry ve vztahu k ŘO i dalším partnerům v území vysoce cení “
Chart: Cítíte se být partnerem pro řídící orgán OPTP ?
| Rozhodně ano | Spíše ano | Rozhodně ne
Celkem | 25 | 28 | 1

## Slide 26
DĚKUJEME ZA POZORNOST
Lukáš Maláč lukas.malac@navigae.cz tel. 607 018 025
Marie Valínová marie.valinova@navigae.cz tel. 731 610 217