# PŘÍLOHA 7

## Modelový projektový záměr

## Zakládací listina projektu

## Rozšířený popis projektu (šablona MS Word) 
(UKÁZKA)

ZAKLÁDACÍ LISTINA PROJEKTU 
(PROJEKTOVÝ SOUHRN)

pro identifikaci a zahájení projektového záměru v rámci zvoleného dotačního titulu a výzvy k předložení žádosti o podporu

- Předpokládaný název projektu - Zvýšení technologické vybavenosti společnosti Šroub & Matka, spol. s r.o. v Ostravě

2. Zdůvodnění a předpokládaný cíl projektu (uveďte hlavní důvod pro realizaci projektu, hlavní cíl a dílčí cíle projektu): - Plánovaný projekt je vyústěním strategického záměru společnosti, který vyplývá z dlouhodobě zvyšující se poptávky dosavadních vysoce centralizovaných odběratelů. V současné době není společnost žadatele schopna svými stávajícími kapacitami a úrovní technologické vybavenosti pokrýt rostoucí objem zpracování vstupních materiálů, v důsledku čehož dochází ke ztrátě výrobního potenciálu firmy na tuzemském a zahraničním trhu. - Dalším důvodem vedoucím k zamýšlenému projektu je vysoká závislost společnosti na externích dodavatelích, což se negativně promítá do délky celkového výrobního procesu. - Hlavním cílem projektu bude pořízení souboru technologického vybavení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání, kompletace a balení výrobků z plechových tabulí. - Projekt významně přispěje k rozšíření technologického vybavení a zvýšení inovační výkonnosti firmy v její provozovně v Ostravě v rámci Ostravské aglomerace. - Realizací projektu budou vytvořena 3 nová pracovní místa.

3. Zadavatel (sponzor) a realizátor projektu (stručná charakteristika): - Do projektu bude zapojen přímo jednatel společnosti a také jím pověřené. - Jednatel plně odpovídá za realizaci projektu. Nemá však dostatečné časové a personální kapacity zajistit přípravu všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o podporu a povinných příloh. - Firma tak využije služeb externí poradenské společnosti v místě plánované realizace projektu (Ostrava).

4. Umístění projektu (lokalizace projektu, místo realizace): - Obec Ostrava, kód 554821, Ostrava-město, ulice …….., č.p……….

5. Specifikace výstupu projektu (uveďte, co bude výstupem projektu – popis požadovaných změn oproti současnému stavu) - Soubor 10 ks samostatných technologických zařízení, včetně příslušenství pro tváření, svařování, vysekávání, kompletaci a balení výrobků z plechových tabulí: - 1 ks technologický soubor pro komplexní zpracování plechu – nadlimitní VZ - 1 ks hydraulický CNC děrovací/tvářecí/vysekávací lis. - 1 ks elektrický CNC ohraňovací lis. - 1 ks automatická bruska nástrojů vč. příslušenství – nadlimitní VZ. - 2 ks synergický svařovací zdroj MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) - VZMR - 3 ks synergický svařovací zdroj MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) - VZMR. - 1 ks svařovací invertor pro svařování oceli TIG/WIG včetně příslušenství - VZMR. - 2 ks akumulátorový ruční páskovací stroj včetně příslušenství – bez VŘ.

6. Identifikace hlavních aktivit, jež vedou k realizaci výstupu projektu (stručná specifikace služeb, dodávek či stavebních prací pořízených dodavatelským způsobem, příp. zapojení vlastních pracovníků apod.): - Předprojektová příprava – zapojení do všech aktivit ze strany žadatele, poskytnutí maximální míry součinnosti se zástupci externí poradenské kanceláře (projektové kanceláře). - Realizace projektu: - Příprava, zadání a realizace VŘ – nadlimitní VZ (3 ks technologií). - Příprava, zadání a realizace VŘ – VZMR (5 ks technologií). - Realizace dodávek 8 ks technologického zařízení vítěznými dodavateli dle výsledků VŘ. - Přímý nákup 2 ks technologií bez VŘ (poptávkové řízení). - Instalace technologií a jejich zkušební provoz. - Výběr zaměstnanců pro provozovnu podniku a uzavření pracovního poměru. - Administrativní vedení projektu - zprávy (ZoR, ŽoP). - Zabezpečení povinné publicity projektu. - Zajištění udržitelnosti projektu – zprávy (ZoU, ZZoU).

7. Předpokládaný časový harmonogram (uveďte předpokládanou délku realizace projektu, stručný popis a délku jednotlivých etap projektu) - Přípravná fáze projektu (příprava projektového záměru, příprava ŽoP včetně povinných příloh): - Zahájení: 01. 09. 2017. - Ukončení: 15. 12. 2017. - Realizační fáze projektu – 1 etapa projektu (9 měsíců) - Zahájení: 1. 3. 2018. - Ukončení: 30. 11. 2018. - Činnosti v rámci etapy projektu - Příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení. - Realizace výběrových řízení na dodavatele. - Zajištění dodávek technologických zařízení a vybavení, průběžná úhrada faktur dle smluv s vítěznými dodavateli. - Zkušební provoz technologií v souladu s vnitřními normami a předpisy firmy. - Výběrové řízení na nové zaměstnance, zaškolování stávajících a nových zaměstnanců na pořízených technologiích. - Průběžná administrace a řízení projektu.

8. Předpokládaný projektový tým (uveďte předpokládané složení projektového týmu včetně funkčních rolí členů týmu) - Žadatel o dotaci - Jednatel společnosti (sponzor). - Vedoucí výroby. - Nákupčí technologického vybavení. - Vedoucí ekonomického oddělení. - Účetní (externí). - Externí poradenská společnost (Projektová kancelář) - Projektový manažer (Hlavní manažer projektu). - Asistent projektového manažera. - Projektový manažer (liniový) - Finanční manažer. - Specialista na veřejné zakázky.

9. Předpokládaná výše celkových nákladů na projekt (uveďte odhad celkových nákladů a stručně charakterizujte zdroje financování – vlastní/cizí). Pozn.: žadatel zpravidla musí projekt předfinancovat a teprve zpětně žádá o průběžné proplacení uhrazených výdajů ze schválené dotace) - Odhad nákladů/výdajů projektu - Celkové náklady projektu: cca 17 100 000 Kč. - Celkové způsobilé výdaje: cca 13 931 000 Kč. - Předpokládaná výše podpory – střední podnik – 35 % z CZV: cca 4 865 000 Kč. - Zdroje krytí nákladů/výdajů projektu (předfinancování nákladů): - Vlastní zdroje: cca 17 100 000 Kč. - Cizí zdroje: dotace z EFRR – 35 % z CZV: cca 4 865 000 Kč.

10. Předpoklady a rizika projektu (uveďte okolnosti, které by mohly zkomplikovat, případně znemožnit realizaci projektu): - Předpoklady: - Dostatečná časová disponibilita členů projektového týmu a pozornost věnovaná přípravě projektu. - Správné stanovení technických parametrů zařízení s ohledem na potřeby výroby a požadavky odběratelů. - Dostatečná zpětná vazba potenciálních dodavatelů při mapování trhu. - Příznivý vývoj cash flow firmy - dostatek vlastních zdrojů na předfinancování realizace projektu. - Rizika: - Časová náročnost přípravy projektové dokumentace. - Nedostatečná zpětná vazba potenciálních dodavatelů při oslovení k podání předběžné cenové nabídky. - Investiční náročnost projektu. - Nedostatek dodavatelů, kteří v rámci svých kapacit mají možnost nabídnout požadované technologické vybavení. - Výběr nekvalitního dodavatele/dodavatelů. - Zpoždění v harmonogramu realizace projektu. - Nedodržení pokynů při přípravě, zadání a realizaci veřejných zakázek na dodávky. - Neobdržení dotace.

11. Dostupnost podkladů pro zpracování žádosti (uveďte, zda máte k dispozici veškeré materiály potřebné pro řádné vypracování žádosti o podporu a povinných příloh – technickou/projektovou dokumentaci, územní/stavební povolení, energetický audit apod.) - Výpisy z rejstříků. - Finanční výkazy v rámci účetní závěrky za poslední 3 roky (Rozvaha, VZZ, Příloha k účetní závěrce). - Zdůvodnění projektu. - Cíle projektu. - Odpovědi na základní projektové otázky.

Zdroj: Vlastní zpracování, 2023 (obsah inspirován skutečným projektem, volně upraveno a pozměněno)