**52**

**82**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výroční zpráva**  **o implementaci programu Zaměstnanost za rok 2022** | |
| Typ dokumentu: | Draft 2 |
| Sledované období: | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2022 |
| Počet stran | 68 |

**Název dokumentu** Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2022

**Program / DoP** 03 Operační program Zaměstnanost

**Verze dokumentu** Draft

**Číslo draftu** 2

**Obsah**

[ÚVOD 4](#_Toc133405164)

[1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 5](#_Toc133405165)

[2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 5](#_Toc133405166)

[3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 7](#_Toc133405167)

[3.1. Přehled implementace(1) 7](#_Toc133405168)

[*3.2.* Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013*)(2)* 9](#_Toc133405169)

[3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017 50](#_Toc133405170)

[3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (10) 58](#_Toc133405171)

[4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 61](#_Toc133405172)

[5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013) 63](#_Toc133405173)

[6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (15) 64](#_Toc133405174)

[7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (16) 66](#_Toc133405175)

[8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013) 66](#_Toc133405176)

[14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 67](#_Toc133405177)

[14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti 67](#_Toc133405178)

**Základní informace**

**Sledované období od**: 01. 01. 2014

**Sledované období do**: 31. 12. 2022

**Zdroj dat**: MS2014+

**Data platná od**: 01. 01. 2014

**Data platná k**: 31. 12. 2022

**Datum generování**: 06. 03. 2022

# ÚVOD

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Zaměstnanost za rok 2022 (dle metodického pokynu MMR jen Výroční zpráva programu Zaměstnanost za rok 2022) je uvedena v podobě generované příslušnou šablonou v informačním systému MS2014+.

Součástí Výroční zprávy o implementaci Operačního programu Zaměstnanost za rok 2022 jsou přílohy č. 1–5, obsahující některé rozsáhlejší tabulky, a zároveň doplňující informace, které vzhledem k omezenému počtu znaků v textových polích MS2014+ a SFC2014+ nebylo možné vložit přímo do zprávy. Tyto přílohy budou po schválení zprávy monitorovacím výborem nahrány jako samostatné dokumenty do MS2014+ a SFC2014+.

Ze zprávy byly smazány kapitoly 9 a 10, které jsou pro program OPZ nerelevantní. Byla doplněna kapitola 14, která obsahuje dodatečné informace o přínosu k makroregionálním strategiím.

Zpráva byla vygenerována a zpracována v MS2014+ dle požadavku MP monitorování. Schválená zpráva bude následně nahrána do systému SFC2014+.

Příloha č. 1 obsahuje doplňující informace ke kapitole 3.1 Přehled implementace, kde je podrobněji popsáno provádění podle prioritních os a investičních priorit, které formát šablony neumožňuje.

Příloha č. 2 obsahuje doplňující informace ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy.

Příloha č. 3 obsahuje tabulku č. 7 Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, která byla vzhledem ke svému rozsahu vyňata z vygenerované výroční zprávy.

Příloha č. 4 obsahuje doplňující informace ke kapitole 4 Shrnutí evaluací.

Příloha č. 5 obsahuje Zprávu o implementaci finančních nástrojů, která se z MS2014+ generuje jako samostatný dokument. Tato zpráva je v SFC2014+ součástí kapitoly 8. Nicméně v MS2014+ probíhá generování tohoto dokumentu odděleně.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Doplňující informace ke kapitole 3.1 Přehled implementace

Příloha č. 2 – Doplňující informace ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy

Příloha č. 3 – Doplňující informace ke kapitole 3.4 Finanční údaje

Příloha č. 4 – Doplňující informace ke kapitole 4 Shrnutí evaluací

Příloha č. 5 – Doplňující informace ke kapitole 8 Zpráva o implementaci finančních nástrojů

# IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014CZ05M9OP001 |
| Název | Výroční zpráva o implementaci programu 03 Operační program Zaměstnanost za rok 2022 |
| Verze | Draft 2 |
| Vykazovaný rok | 2022 |
| Datum schválení zprávy monitorovacím výborem | 23.05.2023 |

# PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

V Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) bylo k 31. 12. 2022 vyhlášeno celkem 130 výzev, v nichž bylo zaregistrováno celkem 17 416 žádostí o podporu (údaj bez započtení výzvy 03\_15\_041 a finančního nástroje) a vydáno celkem 10 061 právních aktů o poskytnutí podpory (včetně projektů, které skončily v negativních stavech).

Objem projektů s vydaným právním aktem činil 3,3 mld. EUR, tj. 114 % celkové alokace (celkové způsobilé náklady bez FN a negativních stavů). Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu přesáhly výše 2,6 mld. EUR (celkové způsobilé výdaje), resp. 91 % alokace. V roce 2022 proběhlo pět certifikací výdajů a výdaje vyžádané na Evropské komisi (EK) přesáhly 2 122 mil. EUR (EU podíl), tj. 89 % alokace OPZ.

Program přesáhl limit potřebný pro splnění pravidla n+3 pro rok 2022. Podpořeno bylo již přes 711 tisíc účastníků.

V roce 2022 proběhla dvě jednání Monitorovacího výboru OPZ (11. 5. a 9. 11.). Zprávy o činnosti programových partnerství jsou předkládány členům 2x ročně, na každém jednání výboru.

Metodika provádění programu byla v roce 2022 jednou revidována, věcné nastavení však zůstalo zachováno. V rámci revize s účinností od 29. 4. 2022 došlo k úpravě pravidel pro jednotkové projekty zaměřené na podporu dětských skupin, neboť v OPZ byly ještě v roce 2022 vyhlášeny nové výzvy na podporu dětských skupin. Byly zapracovány změny týkající se cizinců s dočasnou ochranou, a to s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů uprchlíků a jejich dětí a podporou potřeb těchto osob. Také byly doplněny možnost péče o děti od 6 měsíců společně s omezením počtu a věku přítomných dětí a upraveny odborné způsobilosti pro pečující osoby ve vazbě na novelu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Byla zjednodušena pravidla pro zálohové financování a zavedla se možnost provádět změny v rozpočtu, což vedlo k flexibilnějšímu plánování cash flow v projektech.

V rámci finančního nástroje (poskytování zvýhodněných úvěrů a poradenství pro sociální podniky) bylo k 31. 12. 2022 evidováno 31 schválených úvěrů v celkové hodnotě 6,54 mil. EUR, vyčerpány byly ke stejnému datu úvěry ve výši 4,03 mil. EUR. Dalších sedm žádostí v celkové hodnotě 2,38 mil. EUR je v řešení. Celkem bylo za období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2022 přijato 67 žádostí v celkové hodnotě 15,16 mil. EUR. Výše uvedené částky zahrnují příspěvek EU a spolufinancování ze státního rozpočtu. Sociální podniky mohou čerpat poradenství k úvěru, dle potřeby se může jednat o odborné poradenství v oblastech managementu sociálního podniku, organizace a výroby sociálního podniku, marketingu a public relations či finančního řízení podniku. K datu 31. 12. 2022 uzavřelo smlouvu na čerpání poradenství pět sociálních podniků.

V roce 2022 byly ukončeny tři kontrolní akce NKÚ:

Kontrola č. 21/20 – Peněžní prostředky státu a EU vynakládané na informační systém ESF 2014+. Ke zjištěním uvedeným v kontrolním závěru NKÚ se MPSV vyjádřilo ve stanovisku, jež obsahuje i opatření k nápravě. Stanovisko MPSV je součástí materiálu předloženého na jednání vlády, která ho projednala dne 23. 11. 2022.

Kontrola č. 21/22 – Peněžní prostředky státu a EU poskytované na podporu sociálních podniků. Ke zjištěním uvedeným v kontrolním závěru NKÚ se MPSV vyjádřilo ve stanovisku, jež obsahuje i opatření k nápravě. Stanovisko MPSV je součástí materiálu předloženého na jednání vlády.

Kontrola č. 21/29 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky. Ke zjištěním uvedeným v kontrolním závěru NKÚ z kontroly č. 21/22 se MPSV vyjádřilo ve stanovisku, jež obsahuje i opatření k nápravě a které je aktuálně v připomínkovém řízení.

Ani v jednom případě nebyla odhalena pochybení většího finančního dopadu ani závažné systémové nedostatky.

V roce 2022 byly zahájeny dvě kontrolní akce NKÚ:

Kontrola č. 22/10 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů. Cílem kontroly bylo prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie na genderové audity a jejich implementaci účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrola dosud není ukončena.

Kontrola č. 22/28 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti. Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti vynaloženy účelně a v souladu s právními předpisy. Kontrola dosud nebyla ukončena.

# IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Přehled implementace(1)

| ID | Prioritní osa | Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění |
| --- | --- | --- |
| 03.1 | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | **Prioritní osa 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“** (PO1) je prováděna prostřednictvím pěti investičních priorit (IP) a je svými 64 % (1 840 mil. EUR, včetně YEI) celkových alokovaných prostředků programu nejrozsáhlejší prioritní osou.  V IP 1.1 pokračovala realizace národních i regionálních individuálních projektů ÚP ČR z výzev č. 4, 10 a 121.  V oblasti ITI a IPRÚ v roce 2022 skončila realizace 25 projektů, v realizaci do poloviny roku 2023 zůstalo pět projektů. Vyúčtované výdaje na konci roku za ITI činily 72 % a za IPRÚ 86 %.  V IP 1.2 v reakci na uprchlickou krizi vyvolanou agresí vojsk Ruské Federace na Ukrajinu byly v dubnu 2022 vyhlášeny dvě mimořádné výzvy na podporu vzniku a provozu dětských skupin s nejzazším datem pro ukončení fyzické realizace projektů 30. 9. 2023, které umožnily vznik 181 nových dětských skupin.  V IP 1.3 pokračovala realizace projektů s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání, kde docházelo k prodlužování realizace projektů až do 30. 6. 2023, vlivem doznívajících omezení spojených s Covid-19.  V IP 1.4 byly 31. 12. 2022 ukončeny projekty „Kompetence 4.0“ a „Kompas“, analytické a metodické výstupy z projektů budou využity ke zvýšení efektivity a modernizaci služeb zaměstnanosti. V ČR došlo k zahájení projektu DigiKompetence zaměřujícího se na vytvoření prvků systémové podpory dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova za účelem podpory aktérů trhu práce při zavádění institutu práce z domova.  V IP 1.5 ukončil realizaci projekt Generálního ředitelství ÚP ČR „Iniciativa na podporu mladých uchazečů o zaměstnání“. V projektu bylo podpořeno 422 osob. Alokace IP 1.5 ve výši 29,6 mil. EUR byla vyčerpána na 100 %.  Podrobný přehled o pokroku PO1 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.2 | Sociální začleňování a boj s chudobou | **Prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“** (PO2) je prováděna prostřednictvím tří investičních priorit (IP), z nichž nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách, a zároveň nejvyšší počet předložených projektů představuje IP2.1. Objem prostředků alokovaných na PO2 činí celkem 740 mil. EUR, což představuje 26 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  V roce 2022 pokračovala či byla ukončována realizace a administrace projektů podpořených v předchozích letech.  V IP 2.1 bylo vyhlášeno celkem 19 výzev, bylo přijato 2 366 žádostí o podporu, podpořeno bylo celkem 819 žádostí ve výši 527,8 mil. EUR a vyúčtované výdaje ke konci roku 2022 činily 88 %.  V IP 2.2 bylo vyhlášeno celkem 24 výzev, přijato 1 145 žádostí o podporu, podpořeno celkem 680 žádostí ve výši 260,5 mil. EUR a vyúčtované výdaje ke konci roku 2022 činily 75 %.  V rámci IP 2.3 bylo celkem podpořeno 1292 projektů v celkovém objemu 79,2 mil. EUR (119 % alokace). Vyúčtované výdaje ke konci roku 2022 činily 77 %.  Ze strany ŘO OPZ jsou aktivně šířeny zkušenosti z implementace CLLD do dalších členských států, např. na 13. konferenci OECD k rozvoji venkova vzáří 2022 v Irsku, participací v pracovních skupinách pro tvorbu Příručky pro teritoriální a místní rozvojové strategie a prezentací dobré praxe multifondového CLLD a ESF z ČR, sdílením dobré praxe pro zástupce MAS a ŘO Finska a Litvy.  V oblasti ITI a IPRÚ byla realizace projektů v roce 2022 ukončena, v realizaci zbývá jeden projekt do roku 2023. Vyúčtované výdaje na konci roku za ITI činily 76 % a za IPRÚ 82 %.  Byla provedena evaluace dobré praxe MAS s cílem jejího šíření a využití mj. v přípravě strategií MAS v období 2021+.  Podrobný přehled o pokroku PO2 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.3 | Sociální inovace a mezinárodní spolupráce | **Prioritní osa 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“** (PO3): Objem prostředků alokovaných na PO3 představuje 46,6 mil. EUR, tj. 2 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ. PO3 je jako celek zaměřena na podporu sociálních inovací a mezinárodní spolupráci, proto je předpokládán její dílčí příspěvek k tematickému cíli č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  V roce 2022 pokračovala či byla ukončována realizace a administrace projektů podpořených v předchozích letech. Kvůli doznívajícím omezením spojených s Covid-19 došlo i v PO3 k prodloužení doby realizace několika projektů do roku 2023. V prioritní ose 3 bylo od začátku programu vyhlášeno celkem osm výzev, do kterých bylo zaregistrováno 463 žádostí o podporu a podpořeno bylo 183 žádostí ve výši 53 mil. EUR. U 157 ze 180 projektů byla v roce 2022 skončena administrace.  V průběhu programového období došlo ke kvalitativním změnám v zaměření vyhlašovaných výzev, a to i s ohledem na posun ve vnímání sociálních inovacích jak na ŘO, tak i ve společnosti. První výzvy byly zaměřené především na zavádění inovací (především nových řešení a způsobů práce) do organizací a budování kapacit NNO. Snahou bylo též podpořit veřejnou správu v zavádění nových a efektivnějších nástrojů a přístupů, což se ukazuje jako velmi potřebné i do nového programového období. Postupem doby se však ukázalo jako stěžejní podporovat organizace především v procesu vlastního učení se (o procesech, vlastní službě a dopadech) a zjišťování reálných potřeb svých klientů díky designovému přístupu. Tato stěžejní zjištění se promítají i do začátku nového programového období. |
| 03.4 | Efektivní veřejná správa | **Prioritní osa 4 „Efektivní veřejná správa“ (PO4):** Objem prostředků alokovaných na PO4 představuje 155 mil. EUR, tj. přibližně 5 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  Realizace projektů v rámci výzev č. 19 „Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020“ a č. 25 „Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy“ byla i na začátku roku 2022 ovlivněna dlouhodobě trvajícími protiepidemickými opatřeními znemožňující realizaci klíčových aktivit, např. pořádání kurzů a seminářů v prezenční formě. Z tohoto důvodu byla prodloužena doba realizace některých projektů. Celkově v realizaci zůstává 14 projektů ve výzvě č. 19 a 25 projektů ve výzvě č. 25.  Ve výzvách zaměřených na obce, kraje a jejich sdružení pokračovala realizace projektů z výzev vyhlášených v předchozích letech. Vzhledem k pandemickým opatřením se doba realizace projektů často prodloužila do roku 2022. Celkem bylo v letech 2016–2020 vyhlášeno deset výzev tohoto typu, podáno 1 098 žádostí o podporu, vydáno 493 právních aktů a zasmluvněno 78 mil. EUR. Z toho 378 projektů svoji realizaci úspěšně ukončilo a schváleno bylo ve vyúčtovaných výdajích 49 mil EUR. V realizaci zbývá 78 projektů.  Aktivity v projektech se v průběhu programového období proměnily od zaměření na zpracování a aktualizaci strategických dokumentů a pasportizaci k zavádění moderních nástrojů komunikace s veřejností. Konkrétně se jednalo o nákup elektronických úředních desek, portálů občana, webových stránek či mobilních aplikací. Projekty se také zaměřily na velice důležitou oblast energetického managementu a certifikaci dle normy ISO 50001. |
| 03.5 | Technická pomoc | **Prioritní osa 5 „Technická pomoc“ (PO5):** Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 113 mil. EUR, tj. 4 % z celkového finančního objemu OPZ.  I v roce 2022 pokračovala realizace šesti projektů TP OPZ, schválených v roce 2016, v celkovém navýšeném objemu 113 mil. EUR. Navýšení alokace PO5 proběhlo už v roce 2020 díky převodu finančních prostředků z OP PIK do OPZ. Přidělená částka na PO5 byla alokována v rámci průběžné výzvy č. 12 „Projekty technické pomoci“ a v roce 2022 nebyl předložen žádný nový projekt.  Realizované projekty jsou zaměřeny především na tyto aktivity: úhradu osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ; zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ; organizační zajištění monitorovacích výborů OPZ, financování provozních nákladů spojených s implementací OPZ; zajištění odborného rozvoje zaměstnanců řídicího orgánu OPZ; financování publicitních a komunikačních aktivit; zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ. |

## Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013*)(2)*

**Pozn.: hodnoty indikátorů se mohou měnit.**

***Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl. (4)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400  CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 3 334,000 |  | | | | | | | | | | 582,000 | 17,457 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 150,000 | 50,000 |  | 213,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 198,000 | 160,000 |  | 369,000 |
| 62400  CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 166,000 |  | | | | | | | | | | 5,000 | 3,012 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 |  | 4,000 |
| 62600  CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 63 500,000 |  | | | | | | | | | | 59 893,000 | 94,302 % |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 361,000 | 8 470,00 | 5 260,00 | 2 687,00 | 2 765,00 | 3 601,000 |  | 23 146,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 634,000 | 12 265,0 | 8 137,00 | 4 574,00 | 4 413,00 | 6 721,000 |  | 36 747,000 |
| 62600  CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 3 141,000 |  | | | | | | | | | | 3 088,000 | 98,313 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 629,000 | 266,000 | 87,000 | 97,000 | 168,000 |  | 1 248,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 878,000 | 387,000 | 143,000 | 169,000 | 260,000 |  | 1 840,000 |
| 62700  CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 55 950,000 |  | | | | | | | | | | 96 833,000 | 173,071 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 321,000 | 26 944,0 | 12 245,0 | 1 997,00 | 518,000 | 733,000 |  | 42 758,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140,000 | 28 984,0 | 18 824,0 | 2 952,00 | 898,000 | 2 277,000 |  | 54 075,000 |
| 62700  CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 2 790,000 |  | | | | | | | | | | 6 674,000 | 239,211 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 359,00 | 464,000 | 243,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3 066,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 796,00 | 617,000 | 195,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3 608,000 |
| 62800  CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 40 005,000 |  | | | | | | | | | | 60 405,000 | 150,994 % |
| 0,000 | 0,000 | 4,000 | 217,000 | 15 057,0 | 5 689,00 | 3 512,00 | 281,000 | 2 309,000 |  | 27 069,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 316,000 | 16 712,0 | 6 943,00 | 5 283,00 | 449,000 | 3 631,000 |  | 33 336,000 |
| 62800  CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 995,000 |  | | | | | | | | | | 3 484,000 | 174,637 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 021,00 | 340,000 | 143,000 | 85,000 | 93,000 |  | 1 683,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 073,00 | 352,000 | 169,000 | 96,000 | 110,000 |  | 1 801,000 |
| 62900  CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 78 105,000 |  | | | | | | | | | | 79 883,000 | 102,276 % |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 894,000 | 14 946,0 | 11 716,00 | 4 360,00 | 551,000 | 776,000 |  | 33 245,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1 255,00 | 14 690,0 | 15 137,00 | 12 220,0 | 963,000 | 2 370,000 |  | 46 638,000 |
| 62900  CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 3 895,000 |  | | | | | | | | | | 5 386,000 | 138,280 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 550,00 | 519,000 | 258,000 | 0,000 | 1,000 |  | 2 328,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 960,00 | 457,000 | 640,000 | 0,000 | 1,000 |  | 3 058,000 |
| 63000  CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 1 619,000 |  | | | | | | | | | | 1 596,000 | 98,579 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 701,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 701,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 895,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 895,000 |
| 63000  CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 81,000 |  | | | | | | | | | | 106,000 | 130,900 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 48,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 58,000 |
| 63100  CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 11 716,000 |  | | | | | | | | | | 11 087,000 | 94,600 % |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 55,000 | 2 793,00 | 2 322,00 | 887,000 | 70,000 | 192,000 |  | 6 320,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 33,000 | 992,000 | 1 468,00 | 1 759,00 | 136,000 | 377,000 |  | 4 767,000 |
| 63100  CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 584,000 |  | | | | | | | | | | 741,000 | 126,900 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 285,000 | 129,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 |  | 448,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 160,000 | 73,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |  | 293,000 |
| 63200  CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 39 052,000 |  | | | | | | | | | | 26 921,000 | 68,900 % |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 215,000 | 4 744,00 | 3 186,00 | 3 328,00 | 243,000 | 319,000 |  | 12 037,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 248,000 | 3 697,00 | 3 517,00 | 6 543,00 | 252,000 | 627,000 |  | 14 884,000 |
| 63200  CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 948,000 |  | | | | | | | | | | 1 790,000 | 91,900 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513,000 | 244,000 | 71,000 | 0,000 | 0,000 |  | 828,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 565,000 | 261,000 | 136,000 | 0,000 | 0,000 |  | 962,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)**  **(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota**  **(vypočítána automaticky)** | **Míra splnění**  **Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400  CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | Neaktivní účastníci 60300 | Osoby | 1 322,000 |  | | | | | | | | | | 234,000 | 17,700 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 |  | 3,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165,000 | 0,000 | 66,000 |  | 231,000 |
| 62400  CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | Neaktivní účastníci 60300 | Osoby | 178,000 |  | | | | | | | | | | 25,000 | 14,000 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 5,000 |  | 24,000 |
| 62600  CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ 60100, 60500 | Osoby | 441,000 |  | | | | | | | | | | 5 708,000 | 1294,30 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 40,000 | 37,000 | 16,000 | 71,000 | 57,000 |  | 222,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 466,000 | 1 180,00 | 2 544,00 | 115,000 | 296,00 | 885,000 |  | 5 486,000 |
| 62600  CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ 60100, 60500 | Osoby | 59,000 |  | | | | | | | | | | 496,000 | 840,70 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 52,000 |  | 59,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 191,000 | 192,000 | 12,000 | 5,000 | 20,000 |  | 437,000 |
| 62700  CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 423,000 |  | | | | | | | | | | 6 348,000 | 1500,70 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 43,000 | 10,000 | 40,000 | 0,000 | 74,000 |  | 171,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 810,000 | 329,000 | 2 720,00 | 0,000 | 2 102,00 |  | 6 177,000 |
| 62700  CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 57,000 |  | | | | | | | | | | 861,000 | 1510,50 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 6,000 | 9,000 |  | 32,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,000 | 119,000 | 344,000 | 27,000 | 185,000 |  | 829,000 |
| 62800  CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 159,000 |  | | | | | | | | | | 1 219,000 | 105,20 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 2,000 |  | 26,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 560,000 | 450,000 | 45,000 | 36,000 | 102,000 |  | 1 193,000 |
| 62800  CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 156,000 |  | | | | | | | | | | 219,000 | 140,40 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 |  | 7,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,000 | 110,000 | 15,000 | 1,000 | 7,000 |  | 212,000 |
| 62900  CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 485,000 |  | | | | | | | | | | 6 933,000 | 1429,50 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 25,000 | 7,000 | 76,000 | 4,000 | 93,000 |  | 206,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407,000 | 310,000 | 339,000 | 3 371,00 | 150,00 | 2 150,00 |  | 6 727,000 |
| 62900  CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 65,000 |  | | | | | | | | | | 908,000 | 1396,90 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 16,000 | 5,000 | 13,000 |  | 36,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 142,000 | 393,000 | 35,000 | 219,000 |  | 872,000 |
| 63000  CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | Zaměstnaní, včetně OSVČ 60500 | Osoby | 3 306,000 |  | | | | | | | | | | 1 492,000 | 45,100 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 485,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 485,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 007,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1 007,000 |
| 63000  CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | Zaměstnaní, včetně OSVČ 60500 | Osoby | 444,000 |  | | | | | | | | | | 211,000 | 47,500 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 63,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 148,000 |
| 63100  CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 60700, 60100, 60400 | Osoby | 44,000 |  | | | | | | | | | | 215,000 | 488,600 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 3,000 |  | 5,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,000 | 16,000 | 151,000 | 1,000 | 3,000 |  | 210,000 |
| 63100  CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 60700, 60100, 60400 | Osoby | 6,000 |  | | | | | | | | | | 19,000 | 316,700 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |  | 2,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 17,000 |
| 63200  CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 132,000 |  | | | | | | | | | | 669,000 | 506,800 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 3,000 |  | 18,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,000 | 77,000 | 375,000 | 0,000 | 45,000 |  | 651,000 |
| 63200  CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 18,000 |  | | | | | | | | | | 163,000 | 905,600 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |  | 5,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 90,000 | 0,000 | 8,000 |  | 158,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600  CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 121 778,000 |  | | | | | | | | | | 142 979,000 | 117,400 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 625,000 | 18 316,000 | 28 312,000 | 11 943,000 | 14 438,000 | 15 577,000 |  | 89 211,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 619,000 | 9 015,000 | 16 976,000 | 8 164,000 | 8 848,000 | 10 146,000 |  | 53 768,000 |
| 62600  CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 637,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 | NR |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 |  | 13,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 14,000 |  | 15,000 |
| 63000  CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 4 525,000 |  | | | | | | | | | | 12 664,000 | 279,900 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 109,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 8 109,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 555,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 4 555,000 |
| 63000  CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 0,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | NR |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |  |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600  CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 2 790,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,000 | 2,043 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 15,000 | 0,000 |  | 20,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 17,000 | 11,000 | 0,000 |  | 37,000 |
| 62600 CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 225,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 2,200 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |  | 3,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |  |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400 CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 2 984,000 |  | | | | | | | | | | 2 464,000 | 82,500 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 468,000 | 14,000 | 269,000 |  | 751,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 918,000 | 188,000 | 607,000 |  | 1 713,000 |
| 62400 CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 342,000 |  | | | | | | | | | | 70,000 | 20,468 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 13,000 |  | 32,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 20,000 |  | 38,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 1 244,000 |  | | | | | | | | | | 8 532,000 | 685,852 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,000 | 444,000 | 139,000 | 1 925,000 | 0,000 | 943,000 |  | 3 512,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,000 | 544,000 | 97,000 | 2 798,000 | 235,000 | 1 280,000 |  | 5 020,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 142,000 |  | | | | | | | | | | 433,000 | 304,930 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 30,000 | 7,000 | 5,000 | 73,000 |  | 142,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 28,000 | 10,000 | 14,000 | 227,000 |  | 291,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 5 057,000 |  | | | | | | | | | | 7 929,000 | 156,793 % |
| 0,000 | 0,000 | 8,000 | 85,000 | 563,000 | 174,000 | 1 688,000 | 152,000 | 969,000 |  | 3 639,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 83,000 | 478,000 | 367,000 | 2 094,000 | 61,000 | 1 205,000 |  | 4 290,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 579,000 |  | | | | | | | | | | 638,000 | 110,189 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 27,000 | 30,000 | 29,000 | 14,000 | 75,000 |  | 177,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 47,000 | 35,000 | 319,000 |  | 461,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 772,000 |  | | | | | | | | | | 8 787,000 | 1 138,21 % |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 251,000 | 124,000 | 2 157,000 | 0,000 | 1 031,000 |  | 3 585,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 23,000 | 285,000 | 130,000 | 3 155,000 | 3,000 | 1 605,000 |  | 5 202,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 88,000 |  | | | | | | | | | | 461,000 | 523,864 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 20,000 | 27,000 | 0,000 | 68,000 |  | 145,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 23,000 | 21,000 | 0,000 | 240,000 |  | 316,000 |
| 63000 CR07 | Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 734,000 |  | | | | | | | | | | 153,000 | 20,845 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 66,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 87,000 |
| 63000 CR07 | Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 61,000 |  | | | | | | | | | | 7,000 | 11,475 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 4,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3,000 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 124,000 |  | | | | | | | | | | 733,000 | 591,129 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 32,000 | 11,000 | 212,000 | 0,000 | 116,000 |  | 375,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 26,000 | 17,000 | 184,000 | 0,000 | 129,000 |  | 358,000 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 14,000 |  | | | | | | | | | | 57,000 | 407,143 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 7,000 |  | 21,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 0,000 | 28,000 |  | 36,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 747,000 |  | | | | | | | | | | 5 998,000 | 802,945 % |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 275,000 | 93,000 | 1 614,000 | 0,000 | 834,000 |  | 2 838,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 19,000 | 206,000 | 75,000 | 1 981,000 | 0,000 | 878,000 |  | 3 160,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 85,000 |  | | | | | | | | | | 342,000 | 402,353 % |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 36,000 | 25,000 | 0,000 | 56,000 |  | 132,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 22,000 | 39,000 | 0,000 | 139,000 |  | 210,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |  |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 11 458,000 |  | | | | | | | | | | 10 576,000 | 92,30% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,000 | 153,000 | 385,000 | 189,000 | 351,000 |  | 1 257,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 624,00 | 742,000 | 2 636,000 | 1 467,00 | 2 850,00 |  | 9 319,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 2 317,000 |  | | | | | | | | | | 1 288,000 | 55,59% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 19,000 | 75,000 | 30,000 | 81,000 |  | 226,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 22,000 | 399,000 | 154,000 | 457,000 |  | 1 062,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 5 345,000 |  | | | | | | | | | | | 939,000 | | 17,568 % | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 35,000 | 100,000 | 51,000 |  | 198,000 | |  | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 33,000 | 73,000 | 395,000 | 239,000 |  | 741,000 | |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 3 519,000 |  | | | | | | | | | | | 2 207,000 | | 62,717 % | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 84,000 | 71,000 | 270,000 |  | 433,000 | |  | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,00 | 19,000 | 415,000 | 296,000 | 1 023,000 |  | 1 774,000 | |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 7 378,000 |  | | | | | | | | | | | 859,000 | | 11,643 % | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 30,000 | 82,000 | 86,000 | 153,000 |  | 353,000 | |  | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 26,000 | 129,000 | 91,000 | 256,000 |  | 506,000 | |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 4 930,000 |  | | | | | | | | | | | 2 210,000 | | 44,828 % | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 52,000 | 71,000 | 273,000 |  | 398,000 | |  | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 14,000 | 254,000 | 424,000 | 1 116,000 |  | 1 812,000 | |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 1 623,000 |  | | | | | | | | | | | 154,000 | | 9,489 % | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 33,000 |  | 53,000 | |  | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 15,000 | 31,000 | 54,000 |  | 101,000 | |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 2 465,000 |  | | | | | | | | | | | 429,000 | | 17,404 % | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 21,000 | 16,000 | 126,000 |  | 164,000 | |  | |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 39,000 | 47,000 | 174,000 |  | 265,000 | |

1. Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 86,000 |  | | | | | | | | | | | 433,000 | | 503,488% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,000 | 78,000 | 72,000 | 1,000 | 9,000 | 16,000 |  | 243,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,000 | 76,000 | 9,000 | 0,000 | 15,000 | 21,000 |  | 190,000 | |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 12,000 |  | | | | | | | | | | | 58,000 | | 483,333% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 11,000 | 10,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 |  | 33,000 | |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 10,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 |  | 25,000 | |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 97,000 |  | | | | | | | | | | 188,000 | 193,814% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 75,000 | 2,000 | 10,000 | 18,000 |  | 116,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 0,000 | 17,000 | 23,000 |  | 72,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 13,000 |  | | | | | | | | | | 26,000 | 200,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 11,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 |  | 16,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |  | 10,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 37,000 |  | | | | | | | | | | 68,000 | 183,784% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 29,000 | 1,000 | 3,000 | 7,000 |  | 44,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 9,000 |  | 24,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 5,000 |  | | | | | | | | | | 9,000 | 180,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |  | 6,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  | 3,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 15 085,000 |  | | | | | | | | | | 10 838,000 | 71,846% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 378,000 | 2 268,000 | 857,000 | 576,000 | 459,000 |  | 4 555,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 612,000 | 2 089,000 | 1 425,00 | 1 172,000 | 964,000 |  | 6 283,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 1 515,000 |  | | | | | | | | | | 1 090,000 | 71,947% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 122,000 | 83,000 | 58,000 | 41,000 |  | 350,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 71,000 | 368,000 | 113,000 | 101,000 | 84,000 |  | 740,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)**  **(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota**  **(vypočítána automaticky)** | **Míra splnění**  **Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

4 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.

***Tabulka 2B: Indikátory výsledků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) podle prioritních os nebo v části prioritní osy (čl. 19 odst. 3, příloha I a II nařízení o ESF) (5)***

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 64100 | Nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 2500,000 |  | | | | | | | | | | 4 955,000 | 198,200% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115,000 | 933,000 | 1 073,000 | 47,000 | 45,000 | 122,000 |  | 2 335,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,000 | 1 008,000 | 1 208,000 | 61,000 | 35,000 | 167,000 |  | 2 620,000 |
| 64200 | Nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 1500,000 |  | | | | | | | | | | 499,000 | 33,267% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 140,000 | 44,000 | 13,000 | 0,000 | 18,000 |  | 229,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 154,000 | 44,000 | 29,000 | 0,000 | 21,000 |  | 270,000 |
| 64300 | Nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Osoby | 1000,000 |  | | | | | | | | | | 4 160,000 | 416,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,000 | 686,000 | 977,000 | 37,000 | 54,000 | 96,000 |  | 1 946,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 64,000 | 807,000 | 1 103,000 | 58,000 | 50,000 | 131,000 |  | 2 214,000 |
| 64400 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 520,000 |  | | | | | | | | | | 320,000 | 61,538% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 77,000 | 32,000 | 29,000 | 1,000 | 0,000 |  | 155,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 69,000 | 44,000 | 35,000 | 1,000 | 4,000 |  | 165,000 |
| 64500 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 310,000 |  | | | | | | | | | | 122,000 | 39,355% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 37,000 | 17,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |  | 60,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 34,000 | 17,000 | 7,000 | 0,000 | 0,000 |  | 62,000 |
| 64600 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ\* | Osoby | 210,000 |  | | | | | | | | | | 238,000 | 113,333% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 58,000 | 40,000 | 13,000 | 2,000 | 0,000 |  | 116,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 53,000 | 39,000 | 26,000 | 1,000 | 1,000 |  | 122,000 |
| 64700 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 155,000 |  | | | | | | | | | | 365,000 | 235,484% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 103,000 | 58,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 163,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 111,000 | 80,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 |  | 202,000 |
| 64800 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 90,000 |  | | | | | | | | | | 225,000 | 250,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 58,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 94,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,000 | 46,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 131,000 |
| 64900 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří jsou v jednom z těchto procesů, a kteří získají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Osoby | 65,000 |  | | | | | | | | | | 336,000 | 516,923% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 73,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 144,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 97,000 | 83,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 |  | 192,000 |
| 65000 | účastníci, kteří 6 měsíců po ukončení své účasti absolvují další vzdělání, program odborné přípravy se získáním kvalifikace, učňovskou nebo odbornou přípravu | Osoby | 100,000 |  | | | | | | | | | | 738,000 | 738,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 234,000 | 80,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 |  | 349,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 253,000 | 90,000 | 17,000 | 14,000 | 15,000 |  | 389,000 |
| 65100 | Zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení své účasti | Osoby | 837,000 |  | | | | | | | | | | 3 434,000 | 408,961% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 557,000 | 193,000 | 823,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1 582,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 1 473,000 | 251,000 | 119,000 | 0,000 | 0,000 |  | 1 852,000 |
| 65200 | účastníci OSVČ 6 měsíců po ukončení své účasti | Osoby | 63,000 |  | | | | | | | | | | 261,000 | 409,524% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 39,000 | 29,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 |  | 160,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 20,000 | 16,000 | 64,000 | 0,000 | 0,000 |  | 101,000 |

1 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku.

2 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

5 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

***Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“***

*(U ukazatelů specifických pro jednotlivé programy pro YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část podporující YEI) (6)*

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 64103 | Nezaměstnaní účastníci ve věkové skupině 25-29 let, kteří dokončili program podporovaný YEI | YEI | Nerelevantní | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 510,000 | 605,000 | 44,000 | 17,000 | 54,000 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 569,000 | 1 174,000 | 1 218,000 | 1 235,000 | 1 289,000 |  | 257,80% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 203,000 | 2 217,000 | 9 807,000 | 6 682,000 | 13 476,000 | 7 318,000 | 23 259,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 290,000 | 0,000 | 0,000 | 203,000 | 2 420,000 | 12 227,000 | 18 909,000 | 32 385,000 | 39 703,000 | 62 962,000 |  | 1 190,2 %1%% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 269,000 | 1 457,000 | 702,000 | 1 902,000 | 1 275,000 | 3 220,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 285,000 | 1 742,000 | 2 444,000 | 4 346,000 | 5 621,000 | 8 841,000 |  | 1 245,2%%0=%%%= |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 185,000 | 661,000 | 405,000 | 488,000 | 550,000 | 441,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 190,000 | 851,000 | 1 256,000 | 1 744,000 | 2 294,000 | 2 735,000 |  | 620,18% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 138,000 | 42,000 | 165,000 | 10,000 | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 | 146,000 | 188,000 | 353,000 | 363,000 | 393,000 |  | 666,102% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62010 | Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 483,156 | 2 663,310 | 3 846,630 | 1 751,760 | 1 081,640 | 1 480,048 | 3 265,020 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437,000 | 0,000 | 0,000 | 483,156 | 3 146,470 | 6 993,100 | 8 744,860 | 9 826,504 | 11 306,552 | 14 571,572 |  | 3 334,5% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62010 | Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 69,844 | 370,690 | 570,371 | 253,240 | 156,359 | 213,952 | 471,980 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,000 | 0,000 | 0,000 | 69,844 | 440,534 | 1 010,905 | 1 264,140 | 1 420,496 | 1 634,448 | 2 106,428 |  | 3 343,5% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67410 | Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Služby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 | 0,000 | 16,657 | 5,560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 | 0,930 | 17,587 | 23,147 |  | 385,78% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67410 | Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Služby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 1,343 | 0,450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 | 1,418 | 1,868 |  | 186,80% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 11,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 13,000 | 20,000 | 27,000 | 48,000 |  | 57,83% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62910 | účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,000 | 3 588,000 | 1 635,000 | 2 412,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,000 | 3 725,000 | 5 360,000 | 7 772,000 |  | 2 013,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62910 | účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 0,000 | 241,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 126,000 | 367,000 |  | 834,09% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 3 025,000 | 31 808,000 | 15 548,000 | 47 550,540 | 42 324,060 | 27 580,800 | 21 097,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 045,00 | 0,000 | 0,000 | 3 025,000 | 34 833,000 | 50 381,000 | 97 931,540 | 140 255,60 | 167 836,40 | 188 933,60 |  | 171,69% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 159,000 | 7 519,000 | 700,000 | 2 395,500 | 4 907,000 | 2 986,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 812,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 159,000 | 10 678,000 | 11 378,000 | 13 773,500 | 18 680,500 | 21 666,600 |  | 183,429% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 365,000 | 0,000 | 2 096,000 | 1 825,000 | 2 642,000 | 1 994,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 133,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 373,000 | 373,000 | 2 469,000 | 4 294,000 | 6 936,000 | 8 930,000 |  | 15,909% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 92,000 | 9,000 | 9,000 | 125,000 | 211,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 425,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 109,000 | 118,000 | 127,000 | 252,000 | 463,000 |  | 7,206% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455,180 | 1 360,820 | 45 190,525 | 28 784,813 | 48 870,710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 560,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455,180 | 4 816,000 | 50 006,525 | 78 791,338 | 127 662,05 |  | 120,94% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,825 | 484,170 | 13 417,375 | 8 650,388 | 14 730,990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 211,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,825 | 858,000 | 14 275,375 | 22 925,763 | 37 656,750 |  | 128,91% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 350,000 | 5 065,000 | 5 819,000 | 8 435,000 | 7 022,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 409,000 | 5 474,000 | 11 293,000 | 19 728,000 | 26 750,000 |  | 606,576% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,720 |  | 172,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 | 2,755 | 0,344 | 0,690 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 | 4,815 | 5,159 | 5,849 |  | 53,173% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,365 | 0,046 | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,645 | 0,691 | 0,781 |  | 78,100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,940 |  | 97,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,330 | 3,101 | 0,389 | 0,780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,330 | 5,431 | 5,820 | 6,600 |  | 60,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,416 | 0,054 | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,726 | 0,780 | 0,880 |  | 44,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |  | 75,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 1,190 | 0,150 | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 2,099 | 2,249 | 2,549 |  | 63,725% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,160 | 0,021 | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,280 | 0,301 | 0,341 |  | 34,100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 68010 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,650 | 158,400 | 385,890 | 42,240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,650 | 280,050 | 665,940 | 708,18 |  | 144,232% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68010 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 3,600 | 0,110 | 13,760 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 9,950 | 10,060 | 23,82 |  | 46,706% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68011 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti řízení kvality | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 19,000 | 6,000 | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 31,000 | 37,000 | 39,000 |  | 30,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68011 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti řízení kvality | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |  | 46,154% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68012 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 112,690 | 137,000 | 234,350 | 112,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 113,650 | 250,650 | 485,000 | 597,000 |  | 249,791% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68012 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,310 | 2,000 | 0,650 | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,350 | 8,350 | 9,000 | 13,000 |  | 54,167% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68013 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68013 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68014 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 22,460 | 2,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 34,460 | 36,460 | 36,460 |  | 29,642% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68014 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 | 1,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 | 3,540 | 3,540 |  | 29,500% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | ESF | N/R | Osoby | číslo | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 6,000 | 7,000 |  | 16,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 4,000 | 4,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 25,000 | 32,000 |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 5,000 | 8,000 |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 20,000 | 24,000 |  |  |
| 80810 | Míra čerpání prostředků programu | ESF | N/R | % | číslo | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 6,330 | 10,070 | 15,920 | 17,430 | 3,680 | 20,090 | 16,720 |  | 88,830% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 6,330 | 16,400 | 30,910 | 48,340 | 52,020 | 72,110 | 88,830 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82510 | Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | ESF | N/R | % | číslo | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,070 | 14,770 | 9,630 | 2,450 | 12,620 | 0,980 |  | 163,040% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,070 | 55,840 | 65,470 | 67,920 | 80,540 | 81,520 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se počítají automaticky.*

----------------------------------------------------

6 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013

***Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část (8)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60100 CO01 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Méně rozvinuté regiony | 181 894,000 |  | | | | | | | | | | 196 067,000 | 107,792% |
| 0,000 | 5 817,000 | 261,000 | 17 290,000 | 29 359,000 | 12 419,000 | 5 212,000 | 5 664,000 | 6 230,000 |  | 82 252,000 |
| 0,000 | 7 417,000 | 291,000 | 19 641,000 | 39 393,000 | 19 037,000 | 9 033,000 | 8 487,000 | 10 516,000 |  | 113 815,000 |
| 60100 CO01 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Více rozvinuté regiony | 8 750,000 |  | | | | | | | | | | 11 367,000 | 129,909% |
| 0,000 | 469,000 | 0,000 | 1 290,000 | 1 952,000 | 715,000 | 190,000 | 266,000 | 293,000 |  | 5 175,000 |
| 0,000 | 598,000 | 0,000 | 1 403,000 | 2 346,000 | 922,000 | 250,000 | 286,000 | 387,000 |  | 6 192,000 |
| 60300  CO03 | Neaktivní účastníci | Méně rozvinuté regiony | 5 245,000 |  | | | | | | | | | | 12 039,000 | 229,533% |
| 0,000 | 1,000 | 0,000 | 423,000 | 1 199,000 | 974,000 | 1 224,000 | 488,000 | 569,000 |  | 4 878,000 |
| 0,000 | 2,000 | 0,000 | 719,000 | 1 520,000 | 1 265,000 | 1 294,000 | 1 295,000 | 1 066,000 |  | 7 161,000 |
| 60300  CO03 | Neaktivní účastníci | Více rozvinuté regiony | 262,000 |  | | | | | | | | | | 223,000 | 85,115% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 20,000 | 9,000 | 5,000 | 2,000 | 7,000 |  | 60,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 61,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 17,000 |  | 163,000 |
| 60600  CO06 | účastníci ve věku do 25 let | Méně rozvinuté regiony | 36 739,000 |  | | | | | | | | | | 35 446,000 | 96,481% |
| 0,000 | 1 357,000 | 103,000 | 3 898,000 | 6 606,000 | 2 328,000 | 1 560,000 | 1 385,000 | 1 404,000 |  | 18 641,000 |
| 0,000 | 1 264,000 | 88,000 | 2 632,000 | 6 122,000 | 2 323,000 | 1 442,000 | 1 452,000 | 1 482,000 |  | 16 805,000 |
| 60600  CO06 | účastníci ve věku do 25 let | Více rozvinuté regiony | 1 832,000 |  | | | | | | | | | | 1 689,000 | 92,194% |
| 0,000 | 109,000 | 0,000 | 260,000 | 373,000 | 94,000 | 17,000 | 28,000 | 40,000 |  | 921,000 |
| 0,000 | 102,000 | 0,000 | 153,000 | 347,000 | 95,000 | 15,000 | 22,000 | 34,000 |  | 768,000 |
| 60700  CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Méně rozvinuté regiony | 48 986,000 |  | | | | | | | | | | 37 101,000 | 75,738% |
| 0,000 | 1 075,000 | 86,000 | 3 119,000 | 6 799,000 | 3 784,000 | 1 653,000 | 1 518,000 | 1 557,000 |  | 19 591,000 |
| 0,000 | 712,000 | 62,000 | 2 189,000 | 5 326,000 | 3 532,000 | 2 015,000 | 1 754,000 | 1 920,000 |  | 17 510,000 |
| 60700  CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Více rozvinuté regiony | 2 443,000 |  | | | | | | | | | | 2 070,000 | 84,732% |
| 0,000 | 87,000 | 0,000 | 221,000 | 454,000 | 206,000 | 60,000 | 79,000 | 71,000 |  | 1 178,000 |
| 0,000 | 57,000 | 0,000 | 136,000 | 324,000 | 158,000 | 66,000 | 73,000 | 78,000 |  | 892,000 |
| 60900  CO09 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | Méně rozvinuté regiony | 8 477,000 |  | | | | | | | | | | 54 130,000 | 638,551% |
| 0,000 | 1 487,000 | 22,000 | 3 811,000 | 9 487,000 | 4 352,000 | 2 316,000 | 2 143,000 | 1 907,000 |  | 25 525,000 |
| 0,000 | 1 201,000 | 19,000 | 3 159,000 | 9 489,000 | 5 642,000 | 3 157,000 | 3 012,000 | 2 926,000 |  | 28 605,000 |
| 60900  CO09 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | Více rozvinuté regiony | 423,000 |  | | | | | | | | | | 2 845,000 | 672,577% |
| 0,000 | 120,000 | 0,000 | 257,000 | 616,000 | 224,000 | 54,000 | 90,000 | 85,000 |  | 1 446,000 |
| 0,000 | 97,000 | 0,000 | 193,000 | 534,000 | 268,000 | 78,000 | 98,000 | 131,000 |  | 1 399,000 |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 100,000 |  | | | | | | | | | | 262,000 | 262,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)**  **(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota**  **(vypočítána automaticky)** | **Míra splnění**  **Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 115,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000 | 581,739% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000 | 4460,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 79,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556,000 | 1969,620% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,000 | 1854,545% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62100  CO21 | Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání | Méně rozvinuté regiony | 361,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 985,750 | 550,069% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62100  CO21 | Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání | Více rozvinuté regiony | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,250 | 586,224% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 53,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,880 | 75,245% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,120 | 101,714% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 370,000 |  | | | | | | | | | | 1 007,000 | 272,162% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  | | | | | | | | | | 1 007,000 | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60700  CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Méně rozvinuté regiony | 23 036,000 |  | | | | | | | | | | 24 212,000 | 105,105% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 578,000 | 3 232,000 | 1 498,000 | 2 485,000 | 4 153,000 | 2 838,000 |  | 14 784,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 440,000 | 1 576,000 | 635,000 | 1 666,000 | 2 796,000 | 2 315,000 |  | 9 428,000 |
| 60700  CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Více rozvinuté regiony | 239,000 |  | | | | | | | | | | 38,000 | 15,900% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 17,000 |  | 19,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 17,000 |  | 19,000 |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 17,000 |  | | | | | | | | | | 72,920 | 428,941% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 2,000 |  | | | | | | | | | | 2,780 | 139,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 19,000 |  | | | | | | | | | | 7,400 | 38,947% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  | | | | | | | | | | 0,600 | 60,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 207,000 |  | | | | | | | | | | 63,000 | 30,435% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 24,000 |  | | | | | | | | | | 63,000 | 262,500% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 372,000 |  | | | | | | | | | | 314,300 | 84,489% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 43,000 |  | | | | | | | | | | 23,300 | 54,186% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 13,000 |  | | | | | | | | | | 25,700 | 197,692% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  | | | | | | | | | | 3,000 | 300,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 237,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,000 | | 108,017% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,500 | | 63,542% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 395,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,390 | | 30,478% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,610 | | 15,763% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 88,000 |  | | | | | | | | | | 542,000 | 615,909% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 326,000 |  | | | | | | | | | | 61,000 | 18,712% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,000 | 1175,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,000 | 9400,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 41,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,180 | 137,024% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,530 | 125,500% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,880 | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 | 92,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 | | 820,000% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10106  CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 | | 8200,000% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 47,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,340 | | 70,936% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000  CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,470 | | 74,500% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,760 | | 258,667% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,040 | | N/A | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 75,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |  |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 489,000 |  | | | | | | | | | | | 324,390 | 66,337% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200  CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 49,000 |  | | | | | | | | | | | 31,840 | 64,980% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)**  **(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota**  **(vypočítána automaticky)** | **Míra splnění**  **Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů.

----------------------------------------------------

8 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

***Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část (9)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění** | |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | | **Celkem** | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |  | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 187 139,000 | 0,000 | 13 237,000 | 556,000 | 39 152,000 | 72 511,000 | 34 841,000 | 17 727,000 | 17 252,000 | 19 955,000 |  | 215 230,000 | | 115,011% | |
| 0,000 | 0,000 | 5 818,000 | 265,000 | 18 139,000 | 30 889,000 | 13 747,000 | 6 633,000 | 6 442,000 | 7 194,000 |  | 89 127,000 | | N/A | |
| 0,000 | 0,000 | 7 419,000 | 291,000 | 21 013,000 | 41 622,000 | 21 094,000 | 11 094,000 | 10 810,000 | 12 760,000 |  | 126 103,000 | | N/A | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 9 012,000 | 0,000 | 1 067,000 | 0,000 | 2 693,000 | 4 591,000 | 1 749,000 | 517,000 | 669,000 | 824,000 |  | 12 110,000 | | 134,376% | |
| 0,000 | 0,000 | 469,000 | 0,000 | 1 290,000 | 2 043,000 | 746,000 | 207,000 | 289,000 | 329,000 |  | 5 373,000 | | N/A | |
| 0,000 | 0,000 | 598,000 | 0,000 | 1 403,000 | 2 548,000 | 1 003,000 | 310,000 | 380,000 | 495,000 |  | 6 737,000 | | N/A | |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Nerelevantní | 3 100,000 | 0,000 | 0,000 | 199,000 | 2 145,000 | 1 715,000 | 1 423,000 | 229,000 | 212,000 | 229,000 |  | 6 152,000 | 198,452% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,000 | 1 058,000 | 807,000 | 670,000 | 89,000 | 98,000 | 103,000 |  | 2 913,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,000 | 1 087,000 | 908,000 | 753,000 | 140,000 | 114,000 | 126,000 |  | 3 239,000 | N/A |
| 60605 | účastníci ve věku 25–29 let | Osoby | Nerelevantní | 620,000 | 0,000 | 0,000 | 76,000 | 575,000 | 449,000 | 407,000 | 67,000 | 46,000 | 35,000 |  | 1 655,000 | 266,935% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 3 526,000 | 0,000 | 0,000 | 3 042,000 | 5 832,000 | 4 916,000 | 6 764,800 | 7 528,000 | 4 812,000 | 3 720,000 |  | 36 614,800 | 1038,423% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Více rozvinuté regiony | 474,000 | 0,000 | 0,000 | 693,000 | 515,000 | 1 027,000 | 1 442,000 | 719,000 | 653,000 | 292,000 |  | 5 341,000 | 1126,793% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Méně rozvinuté regiony | 294,000 | 0,000 | 0,000 | 204,000 | 210,000 | 700,000 | 186,000 | 768,000 | 44,000 | 0,000 |  | 2 112,000 | 718,367% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Více rozvinuté regiony | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 42,000 | 113,000 | 68,000 | 61,000 | 8,000 | 0,000 |  | 318,000 | 815,385% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Méně rozvinuté regiony | 62,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 72,000 | 217,000 | 211,000 | 256,000 | 200,000 | 108,000 |  | 1 072,000 | 1729,032% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Více rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 68,000 | 24,000 | 0,000 | 16,000 | 14,000 |  | 130,000 | 1625,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 9 169,000 | 0,000 | 0,000 | 1 707,000 | 13 349,000 | 18 085,000 | 14 820,000 | 17 310,000 | 19 167,000 | 14 264,000 |  | 98 702,000 | 1076,475% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 734,000 | 4 149,000 | 5 888,000 | 5 597,000 | 7 687,000 | 8 210,000 | 5 079,000 |  | 37 344,000 | N/A |
| 8 340,000 | 0,000 | 0,000 | 973,000 | 9 200,000 | 12 197,000 | 9 223,000 | 9 623,000 | 10 957,000 | 9 185,000 |  | 61 358,000 | 735,707% |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 1 231,000 | 0,000 | 0,000 | 367,000 | 1 998,000 | 2 325,000 | 2 099,000 | 2 174,000 | 2 297,000 | 1 353,000 |  | 12 613,000 | 1024,614% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158,000 | 608,000 | 644,000 | 929,000 | 975,000 | 1 085,000 | 680,000 |  | 5 079,000 | N/A |
| 1 120,000 | 0,000 | 0,000 | 209,000 | 1 390,000 | 1 681,000 | 1 170,000 | 1 199,000 | 1 212,000 | 673,000 |  | 7 534,000 | 672,679% |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,893 | 177,020 | 99,520 | 32,490 | 84,911 | 47,650 |  | 461,484 | 1 488,658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,110 | 58,000 | 10,460 | 19,510 | 18,086 | 7,350 |  | 114,516 | 2862,900% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 162 157,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 448,000 | 42 507,000 | 34 315,000 | 26 437,000 | 36 058,000 | 28 340,000 |  | 174 105,000 | 107,368% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 659,000 | 27 687,000 | 21 705,000 | 15 785,000 | 21 627,000 | 16 209,000 |  | 106 672,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 789,000 | 14 820,000 | 12 610,000 | 10 652,000 | 14 431,000 | 12 131,000 |  | 67 433,000 | N/A |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 2 424,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 262,000 |  | 302,000 | 12,459% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 116,000 |  | 141,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 146,000 |  | 161,000 | N/A |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 44,560 | 22,720 | 64,640 | 27,085 | 17,477 | 34,080 |  | 214,062 | 1646,631% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 5,580 | 4,150 | 9,350 | 3,920 | 2,518 | 4,920 |  | 30,938 | 1546,900% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99500 | Počet osob podpořených v rámci boje nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 153 068,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 129 546,000 | 126 279,000 |  | 255 825,000 | 178,538% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99500 | Počet osob podpořených v rámci boje nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 | Osoby | Více rozvinuté regiony | 22 127,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 246,000 | 16 736,000 |  | 36 982,000 | 741,108% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99510 | Hodnota ESF opatření zaměřených na boj nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 (celkové veřejné výdaje) | EUR | Méně rozvinuté regiony | 250 577 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140 812 765,550 | 96 503 748,000 |  | 237 316 513,550 | 94,708% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99510 | Hodnota ESF opatření zaměřených na boj nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 (celkové veřejné výdaje) | EUR | Více rozvinuté regiony | 36 222 840,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 355 559,450 | 13 950 353,000 |  | 34 305 912,450 | 94,708% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 3 099,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 634,000 | 1 314,000 | 588,000 | 247,000 | 426,000 |  | 3 209,000 | 103,550% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 130,000 | 61,000 | 35,000 | 47,000 |  | 355,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 552,000 | 1 184,000 | 527,000 | 212,000 | 379,000 |  | 2 854,000 | N/A |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 105,000 | 47,000 | 20,000 | 35,000 |  | 259,000 | 103,600% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 |  | 29,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 95,000 | 42,000 | 17,000 | 31,000 |  | 230,000 | N/A |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,780 | 19,430 | 0,000 | 17,582 | 8,330 |  | 48,122 | 343,729% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 1,570 | 0,000 | 1,418 | 0,670 |  | 3,878 | 387,800% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění** | |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | | **Celkem** | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | |
| 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 124,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 15,000 | 5,000 | 16,000 | 16,000 | 8,363 | 7,790 |  | 70,153 | | 56,575% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Více rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,638 | 0,220 |  | 0,858 | | 6,129% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 74 731,000 | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 10 308,000 | 11 219,000 | 14 111,000 | 16 400,000 | 11 111,000 | 9 857,000 |  | 73 222,000 | | 97,981% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104,000 | 4 711,000 | 4 569,000 | 5 729,000 | 6 861,000 | 4 543,000 | 4 066,000 |  | 30 583,000 | | N/A | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112,000 | 5 597,000 | 6 650,000 | 8 382,000 | 9 539,000 | 6 568,000 | 5 791,000 |  | 42 639,000 | | N/A | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 6 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 258,000 | 793,000 | 311,000 | 1 012,000 | 1 471,000 | 1 745,000 |  | 5 590,000 | | 91,325% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 445,000 | 127,000 | 421,000 | 530,000 | 746,000 |  | 2 395,000 | | N/A | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,000 | 348,000 | 184,000 | 591,000 | 941,000 | 999,000 |  | 3 195,000 | | N/A | |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 29 970,000 | 0,000 | 0,000 | 2 423,500 | 10 419,000 | 4 018,100 | 6 066,000 | 5 781,410 | 2 974,400 | 1 841,330 |  | 33 523,740 | | 111,858% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Více rozvinuté regiony | 3 293,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 956,580 | 76,000 | 207,800 | 1 230,600 | 81,500 | 99,800 |  | 2 652,280 | | 80,543% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | | 0,000% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | | 0,000% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67300 | Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,810 | 8,670 | 22,838 | 44,882 | 4,730 |  | 92,930 | | 129,069% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67300 | Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání | Osoby | Více rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,190 | 2,340 | 6,163 | 12,107 | 1,280 |  | 25,080 | | 313,500% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Méně rozvinuté regiony | 225,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 33,000 | 11,000 | 13,000 | 26,000 | 12,000 | 1,000 |  | 97,000 | | 43,111% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Více rozvinuté regiony | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | | 0,000% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 6,550 | 0,650 |  | 8,400 | | 52,500% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | | 0,000% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění** | |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | | **Celkem** | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | |
| 56100 | Počet nových podpořených programů podpory zdraví | Programy | Méně rozvinuté regiony | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,000 | 5,850 |  | 59,850 | | 108,818% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 56100 | Počet nových podpořených programů podpory zdraví | Programy | Více rozvinuté regiony | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 1,150 |  | 16,150 | | 146,818% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 57101 | Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče | Služby | Méně rozvinuté regiony | 87,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,560 | 0,000 | 136,240 |  | 163,800 | | 188,276% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 57101 | Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče | Služby | Více rozvinuté regiony | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | 0,000 | 36,760 |  | 44,200 | | 260,000% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 30 244,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,000 | 5 274,000 | 3 899,000 | 4 794,000 | 4 649,000 | 5 724,000 |  | 24 939,000 | | 82,459% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,000 | 722,000 | 821,000 | 950,000 | 902,000 | 1 232,000 |  | 4 748,000 | | N/A | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 478,000 | 4 552,000 | 3 078,000 | 3 844,000 | 3 747,000 | 4 492,000 |  | 20 191,000 | | N/A | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 5 861,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 467,000 | 445,000 | 796,000 | 1 236,000 | 1 536,000 |  | 4 513,000 | | 77,001% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 90,000 | 137,000 | 232,000 | 346,000 | 418,000 |  | 1 228,000 | | N/A | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 377,000 | 308,000 | 564,000 | 890,000 | 1 119,000 |  | 3 285,000 | | N/A | |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 4 741,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,340 | 312,810 | 154,490 | 1 950,378 | 128,360 | 655,140 |  | 3 346,518 | | 70,587% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Více rozvinuté regiony | 959,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 75,500 | 209,175 | 50,188 | 440,470 |  | 790,333 | | 82,412% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 69501 | Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb | IT systémy | Méně rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,788 | 1,575 | 3,000 |  | 10,363 | | 1036,300% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 69501 | Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb | IT systémy | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,213 | 0,425 | 0,000 |  | 0,638 | | N/A | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 632,000 | 0,000 | 0,000 | 10,240 | 76,080 | 371,000 | 347,260 | 414,208 | 298,862 | 477,330 |  | 1 994,980 | | 315,661% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 2,760 | 8,930 | 29,780 | 32,960 | 43,183 | 55,837 | 99,880 |  | 273,330 | | 213,539% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 22 279,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 994,000 | 6 503,000 | 10 012,000 | 12 862,000 | 15 551,000 | 10 316,000 |  | 56 238,000 | 252,426% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 249,000 | 1 578,000 | 2 419,000 | 3 289,000 | 3 955,000 | 2 650,000 |  | 14 140,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 745,000 | 4 925,000 | 7 593,000 | 9 573,000 | 11 596,000 | 7 666,000 |  | 42 098,000 | N/A |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 882,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 397,000 | 1 189,000 | 1 291,500 | 1 515,500 | 410,000 |  | 4 823,000 | 546,825% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 18,000 | 40,000 | 37,000 |  | 101,000 | 114,773% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 860,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 641,000 | 374,000 | 353,000 | 189,000 | 78,000 | 160,000 |  | 1 878,000 | 218,372% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,000 | 253,000 | 82,000 | 159,000 | 82,000 | 37,000 | 81,000 |  | 737,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 388,000 | 292,000 | 194,000 | 107,000 | 41,000 | 79,000 |  | 1 141,000 | N/A |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 115,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 83,000 | 53,000 | 47,000 | 26,000 | 10,000 | 22,000 |  | 252,000 | 219,130% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 32,000 | 12,000 | 22,000 | 11,000 | 5,000 | 11,000 |  | 99,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 51,000 | 41,000 | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 11,000 |  | 153,000 | N/A |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,376 | 0,000 | 0,344 | 5,159 | 0,344 | 0,020 |  | 7,243 | 724,300% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,000 | 0,046 | 0,691 | 0,046 | 0,000 |  | 0,967 | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 7,220 | 8,941 | 2,064 | 6,540 |  | 25,455 | 181,821% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,970 | 1,199 | 0,276 | 0,870 |  | 3,405 | 170,250% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 5,890 | 18,760 | 35,050 | 34,390 | 23,044 | 14,100 |  | 133,884 | 557,850% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 1,010 | 2,300 | 4,690 | 4,610 | 3,086 | 1,890 |  | 17,946 | 598,200% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 178,000 | 310,000 | 379,000 | 226,000 | 89,000 | 180,000 |  | 1 362,000 | 140,412% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 77,000 | 181,000 | 99,000 | 42,000 | 91,000 |  | 540,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,000 | 233,000 | 198,000 | 127,000 | 47,000 | 89,000 |  | 822,000 | N/A |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 41,000 | 51,000 | 30,000 | 12,000 | 24,000 |  | 182,000 | 140,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 10,000 | 24,000 | 13,000 | 6,000 | 12,000 |  | 72,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 31,000 | 27,000 | 17,000 | 6,000 | 12,000 |  | 110,000 | N/A |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,552 | 0,000 | 0,388 | 5,820 | 0,388 | 0,010 |  | 8,158 | 407,900% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,208 | 0,000 | 0,052 | 0,780 | 0,052 | 0,000 |  | 1,092 | 109,200% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,320 | 7,370 | 10,088 | 3,207 | 7,380 |  | 31,365 | 209,100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 0,990 | 1,352 | 0,433 | 0,980 |  | 4,195 | 209,750% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,970 | 57,550 | 29,070 | 50,263 | 25,992 | 15,910 |  | 202,755 | 750,944% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,430 | 4,740 | 6,650 | 6,737 | 3,488 | 2,130 |  | 27,175 | 679,375% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 49,000 | 138,000 | 82,000 | 35,000 | 69,000 |  | 388,000 | 103,743% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 16,000 | 68,000 | 35,000 | 17,000 | 35,000 |  | 175,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 33,000 | 70,000 | 47,000 | 18,000 | 34,000 |  | 213,000 | N/A |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 18,000 | 11,000 | 5,000 | 9,000 |  | 52,000 | 101,961% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 |  | 23,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 5,000 |  | 29,000 | N/A |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,150 | 2,249 | 0,150 | 0,000 |  | 3,149 | 157,450% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,020 | 0,300 | 0,020 | 0,000 |  | 0,420 | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 2,850 | 3,898 | 0,090 | 3,650 |  | 11,088 | 184,800% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,060 | 0,522 | 0,123 | 0,380 |  | 1,485 | 148,500% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 9,270 | 14,990 | 14,991 | 10,048 | 6,150 |  | 55,769 | 506,991% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,960 | 2,020 | 2,009 | 1,342 | 0,820 |  | 7,471 | 747,100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 19 977,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262,000 | 2 627,000 | 5 615,000 | 2 295,000 | 3 190,000 | 2 936,000 |  | 16 925,000 | 84,722% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 995,000 | 2 863,000 | 819,000 | 1 026,000 | 1 244,000 |  | 7 047,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,000 | 1 632,000 | 2 752,000 | 1 476,000 | 2 164,000 | 1 692,000 |  | 9 878,000 | N/A |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 2 006,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 296,000 | 630,000 | 195,000 | 307,000 | 321,000 |  | 1 770,000 | 88,235% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 95,000 | 210,000 | 68,000 | 108,000 | 141,000 |  | 630,000 | N/A |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 201,000 | 420,000 | 127,000 | 199,000 | 180,000 |  | 1 140,000 | N/A |
| 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | Méně rozvinuté regiony | 615,000 | 0,000 | 0,000 | 1,770 | 99,180 | 65,810 | 251,270 | 238,160 | 204,820 | 44,970 |  | 905,980 | 147,314% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | Více rozvinuté regiony | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 9,820 | 6,190 | 8,730 | 5,840 | 2,180 | 7,030 |  | 40,020 | 63,524% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68001 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality | instituce | Méně rozvinuté regiony | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 8,050 | 33,300 | 9,000 | 13,050 | 0,000 |  | 64,400 | 222,069% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68001 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality | instituce | Více rozvinuté regiony | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,950 | 2,700 | 0,000 | 0,950 | 0,000 |  | 6,600 | 220,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68002 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení | instituce | Méně rozvinuté regiony | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,880 | 51,820 | 173,750 | 232,700 | 234,930 | 20,280 |  | 738,360 | 245,302% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68002 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení | instituce | Více rozvinuté regiony | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 3,180 | 7,250 | 2,300 | 5,070 | 3,720 |  | 21,640 | 72,133% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68003 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend | instituce | Méně rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |  | 2,000 | 13,333% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68003 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend | instituce | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68004 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | instituce | Méně rozvinuté regiony | 156,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 21,000 | 41,680 | 1,760 | 0,000 |  | 68,440 | 43,872% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68004 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | instituce | Více rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,320 | 0,240 | 0,000 |  | 7,560 | 50,400% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 684,000 | 0,000 | 0,000 | 9,670 | 63,020 | 193,680 | 653,000 | 618,525 | 1 013,617 | 668,810 |  | 3 220,322 | 470,807% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 66,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 2,600 | 11,740 | 33,000 | 31,475 | 23,373 | 24,190 |  | 127,678 | 193,452% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění** | |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | | **Celkem** | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | NR | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 549,000 | 86,000 | 64,000 | 366,000 | 29,000 | 21,000 |  | 1 115,000 | | 159,286% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143,000 | 20,000 | 8,000 | 78,000 | 7,000 | 4,000 |  | 260,000 | | N/A | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 406,000 | 66,000 | 56,000 | 288,000 | 22,000 | 17,000 |  | 855,000 | | N/A | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | NR | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 11,000 | 5,000 | 12,000 | 1,000 | 17,000 |  | 58,000 | | 145,000% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 82000 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | NR | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 53,000 | 95,000 | 82,000 | 43,000 | 9,000 | 1,000 | 0,000 |  | 283,000 | | 101,071% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

----------------------------------------------------

9 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

## Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

***Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci***

|  | | | | | | | | | **Dosažená hodnota \*** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **Prioritní osa** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Vysvětlení (v případě potřeby)** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 100 242 | 361 564 | 0 | 13 237 | 2 263 | 58 949 | 133 737 | 85 290 | 62 062 | 72 724 | 62 984 |  |  |
| 0 | 5 818 | 999 | 25 947 | 65 546 | 41 179 | 30 166 | 36 314 | 28 530 |  |  |
| 0 | 7 419 | 1 264 | 33 002 | 69 191 | 44 111 | 31 896 | 36 410 | 34 454 |  |  |
| 0 | 13 237 | 15 500 | 74 449 | 208 186 | 293 476 | 355 538 | 428 262 | 491 246 |  |  |
|  |  | 0 | 5818 | 6 817 | 32 170 | 98 310 | 138 489 | 168 655 | 204 969 | 233 499 |  |  |
|  |  | 0 | 7419 | 8 683 | 42 279 | 110 876 | 154 987 | 186 883 | 223 293 | 257 747 |  |  |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 3 018 | 12 917 | 0 | 1 067 | 367 | 4 691 | 6 968 | 3 953 | 2 738 | 3 026 | 2 477 |  |  |
|  |  | 0 | 469 | 158 | 1 898 | 2 694 | 1 685 | 1 187 | 1 402 | 1 128 |  |  |
|  |  | 0 | 598 | 209 | 2 793 | 4 274 | 2 268 | 1 551 | 1 624 | 1 349 |  |  |
|  |  | 0 | 1 067 | 1 434 | 6 125 | 13 093 | 17 046 | 19 784 | 22 810 | 25 287 |  |  |
|  |  | 0 | 469 | 627 | 2 525 | 5 219 | 6 904 | 8 091 | 9 493 | 10 621 |  |  |
|  |  | 0 | 598 | 807 | 3 600 | 7 874 | 10 142 | 11 693 | 13 317 | 14 666 |  |  |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | YEI | Nerelevantní | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 199 | 2 145 | 1 715 | 1 423 | 229 | 212 | 229 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 88 | 1 058 | 807 | 670 | 89 | 98 | 103 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 111 | 1 087 | 908 | 753 | 140 | 114 | 126 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 199 | 2 344 | 4 059 | 5 482 | 5 711 | 5 923 | 6 152 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 88 | 1 146 | 1 953 | 2 623 | 2 712 | 2 810 | 2 913 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 111 | 1 198 | 2 106 | 2 859 | 2 999 | 3 113 | 3 239 |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO – MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 293 592 578 | 1 517 700 954 | 0 | 0 | 151 215 588,98 | 168 782 662,55 | 192 872 525,13 | 213 561 212,50 | 138 442 359,33 | 321 169 729,03 | 273 673 331,93 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 151 215 588,98 | 319 998 251,53 | 512 870 776,66 | 726 431 989,16 | 864 874 348,49 | 1 186 044 077,52 | 1 459 717 409,45 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO – VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 17 815 774 | 111 817 609 | 0 | 0 | 12 245 913,97 | 11 504 515,48 | 10 152 348,58 | 13 616 302,56 | 7 538 382,74 | 31 825 845,28 | 22 807 570,17 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 12 245 913,97 | 23 750 429,45 | 33 902 778,03 | 47 519 080,59 | 55 057 463,33 | 86 883 308,61 | 109 690 878,78 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO |  | YEI | Nerelevantní | 22 236 974 | 29 599 966 | 0 | 0 | 135 344,04 | 5 458 865,14 | 14 718 148,18 | 5 629 775,70 | 2 509 208,46 | 16 563,61 | 1 176 556,73 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 135 344,04 | 5 594 209,18 | 20 312 357,36 | 25 942 133,06 | 28 451 341,52 | 28 434 777,91 | 29 611 334,64 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 20 698 | 127 254 | 0 | 0 | 216 | 11 901 | 22 996 | 28 022 | 34 056 | 31 311 | 25 897 |  |  |
| 0 | 0 | 104 | 5 081 | 6 869 | 8 969 | 11 100 | 9 400 | 7 948 |  |  |
| 0 | 0 | 112 | 6 820 | 16 127 | 19 053 | 22 956 | 21 911 | 17 949 |  |  |
| 0 | 0 | 216 | 12 117 | 35 113 | 63 135 | 97 191 | 128 502 | 154 399 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 104 | 5 185 | 12 054 | 21 023 | 32 123 | 41 523 | 49 471 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 112 | 6 932 | 23 059 | 42 112 | 65 068 | 86 979 | 104 928 |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 850 | 11 982 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 259 | 757 | 1 808 | 2 707 | 3 281 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 131 | 535 | 264 | 653 | 876 | 1 163 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 159 | 725 | 492 | 1 155 | 1 831 | 2 118 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 290 | 1 550 | 2 306 | 4 114 | 6 821 | 10 102 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 131 | 666 | 930 | 1 583 | 2 459 | 3 622 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 159 | 884 | 1 376 | 2 531 | 4 362 | 6 480 |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | ESF | Méně rozvinuté regiony | 8 598 | 35 593 | 0 | 0 | 2 423,50 | 10 584,34 | 4 727,91 | 7 409,57 | 9 247,90 | 4 618,26 | 2 906,47 |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| 0 | 0 | 2 423,50 | 13 007,84 | 17 735,75 | 25 145,32 | 34 393,22 | 39 011,48 | 41 693,33 |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | ESF | Více rozvinuté regiony | 1 063 | 4 252 | 0 | 0 | 0 | 956,58 | 91,00 | 283,30 | 1 439,78 | 131,69 | 540,27 |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 956,58 | 1 047,58 | 1 330,88 | 2 770,66 | 2 902,35 | 3 442,62 |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| 03.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO – MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 124 913 343 | 591 811 090 | 0 | 0 | 9 712,54 | 51 459 474,67 | 108 091 969,07 | 86 575 776,24 | 112 025 248,65 | 162 560 701,92 | 127 066 507,14 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 9 712,54 | 51 469 187,21 | 159 561 156,28 | 246 136 932,52 | 358 162 181,17 | 520 722 883,09 | 647 789 390,23 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 03.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO – VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 16 449 370 | 75 079 593 | 0 | 0 | 0 | 1 036 861,25 | 11 933 334,27 | 5 249 255,87 | 19 028 701,11 | 15 696 933,65 | 20 427 366,68 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 036 861,25 | 12 970 195,52 | 18 219 451,39 | 37 248 152,50 | 52 945 086,15 | 73 372 452,83 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 03.3 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 441 | 2 204 | 0 | 0 | 83 | 834 | 733 | 870 | 497 | 202 | 409 |  |  |
| 0 | 0 | 43 | 307 | 175 | 408 | 216 | 96 | 208 |  |  |
| 0 | 0 | 40 | 527 | 558 | 462 | 281 | 106 | 201 |  |  |
| 0 | 0 | 83 | 917 | 1 650 | 2 520 | 3 017 | 3 219 | 3 628 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 43 | 343 | 518 | 933 | 1 149 | 1 245 | 1 453 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 40 | 573 | 1 131 | 1 587 | 1 868 | 1 974 | 2 175 |  |  |
| 03.3 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 59 | 296 | 0 | 0 | 11 | 109 | 101 | 116 | 67 | 27 | 55 |  |  |
| 0 | 0 | 6 | 40 | 24 | 55 | 29 | 13 | 28 |  |  |
| 0 | 0 | 5 | 69 | 77 | 61 | 38 | 14 | 29 |  |  |
| 0 | 0 | 11 | 120 | 221 | 337 | 404 | 431 | 486 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 5 | 46 | 70 | 125 | 154 | 167 | 195 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 6 | 74 | 151 | 212 | 250 | 264 | 292 |  |  |
| 03.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO – MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 4 111 963 | 37 007 665 | 0 | 0 | 0,00 | 3 566 113,83 | 7 318 958,07 | 7 229 975,84 | 4 619 082,49 | 6 125 001,46 | 6 616 371,39 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 3 566 113,83 | 10 885 071,90 | 18 115 047,74 | 22 734 130,23 | 28 859 131,69 | 35 475 503,08 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 03.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO – VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 551 184 | 4 960 656 | 0 | 0 | 0 | 478 016,19 | 981 062,46 | 969 135,05 | 619 160,52 | 821 019,85 | 886 884,98 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 478 016,19 | 1 459 078,65 | 2 428 213,70 | 3 047 374,22 | 3 868 394,07 | 4 755 279,05 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 1 997 | 19 977 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2 627 | 5 615 | 2 295,00 | 3 190 | 2 936 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 995 | 2 863 | 819,00 | 1 026 | 1 244 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 162 | 1 632 | 2 752 | 1 476,00 | 2 164 | 1 692 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 262 | 2 889 | 8 504 | 10 799,00 | 13 989 | 16 925 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 095 | 3 958 | 4 777,00 | 5 803 | 7 047 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 794 | 4 546 | 6 022,00 | 8 186 | 9 878 |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 190 | 2 006 | 0 | 0 | 0 | 21 | 296 | 630 | 194,00 | 307 | 321 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 95 | 210 | 68,00 | 108 | 141 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 201 | 421 | 126,00 | 199 | 180 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 21 | 317 | 948 | 1 142,00 | 1 449 | 1 770 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 313 | 381,00 | 489 | 630 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 214 | 635 | 761,00 | 960 | 1 140 |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | ESF | Méně rozvinuté regiony | 62 | 615 | 0 | 0 | 1,77 | 99,18 | 65,81 | 251,27 | 238,16 | 204,82 | 44,97 |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| 0 | 0 | 1,77 | 100,95 | 166,76 | 418,03 | 656,19 | 861,01 | 905,98 |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | ESF | Více rozvinuté regiony | 7 | 63 | 0 | 0 | 0,23 | 9,82 | 6,19 | 8,73 | 5,84 | 2,18 | 7,03 |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| 0 | 0 | 0,23 | 10,05 | 16,24 | 24,97 | 30,81 | 32,99 | 40,02 |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
| 03.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO – MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 14 120 241 | 127 082 172 | 0 | 0 | 341 959,69 | 5 690 215,06 | 14 218 977,59 | 27 521 619,20 | 22 590 415,62 | 23 306 364,16 | 25 615 393,95 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 341 959,69 | 6 032 174,75 | 20 251 152,34 | 47 772 771,54 | 70 363 187,16 | 93 669 551,32 | 119 284 945,27 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 03.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO – VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 1 418 040 | 12 762 359 | 0 | 0 | 45 837,64 | 748 192,33 | 1 620 848,57 | 2 876 447,16 | 2 089 839,45 | 2 348 875,98 | 2 379 012,82 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 45 837,64 | 794 029,97 | 2 414 878,54 | 5 291 325,70 | 7 381 165,15 | 9 730 041,13 | 12 109 053,95 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |

\* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

## Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (10)

***Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)***

| **Finanční příděl prioritní osy na základě operačního programu** | | | | | | **Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa** | **Fond** | **Kategorie regionu** | **Základ pro výpočet podpory Unie** | **Financování celkem (v EUR)** | **Míra spolufinancování (v %)** | **Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)** | **Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)** | **Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)** | **Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu** | **Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci (v %)** | **Počet vybraných operací** |
| 1 | ESF | Méně rozvinuté | Celkem | 1 686 334 393,00 | 85,00 | 1 898 899 720 | 112,61 | 1 864 548 355,65 | 1 507 727 465,59 | 89,41 | 5 591 |
| 1 | ESF | Více rozvinuté | Celkem | 124 241 788,00 | 50,00 | 137 106 451,3 | 110,35 | 136 140 966,34 | 112 486 945,11 | 90,54 | 376 |
| 1 | YEI |  | Celkem | 29 599 966,00 | 91,89 | 34 065 206,91 | 115,09 | 34 065 206,91 | 29 775 294,61 | 100,59 | 8 |
| 2 | ESF | Méně rozvinuté | Celkem | 657 567 878,00 | 85,00 | 768 308 686,4 | 116,84 | 764 305 393 | 648 589 006,4 | 98,63 | 2 600 |
| 2 | ESF | Více rozvinuté | Celkem | 83 421 770,00 | 50,00 | 99 898 433,43 | 119,75 | 99 727 563,05 | 68 827 791,29 | 82,51 | 145 |
| 3 | ESF | Méně rozvinuté | Celkem | 41 119 628,00 | 95,00 | 47 264 024,98 | 114,94 | 46 962 860,1 | 37 012 111,39 | 90,01 | 160 |
| 3 | ESF | Více rozvinuté | Celkem | 5 511 840,00 | 60,00 | 6 335 458,33 | 114,94 | 6 036 283,99 | 4 961 251,22 | 90,01 | 22 |
| 4 | ESF | Méně rozvinuté | Celkem | 141 202 413,00 | 85,00 | 177 026 592,9 | 125,37 | 176 091 215,8 | 125 285 315,7 | 88,73 | 496 |
| 4 | ESF | Více rozvinuté | Celkem | 14 180 400,00 | 50,00 | 17 677 519,2 | 124,66 | 17 558 871,9 | 12 646 712,28 | 89,18 | 41 |
| 5 | ESF | Méně rozvinuté | Celkem | 104 691 562,00 | 85,00 | 103 753 611,6 | 99,10 | 103 753 611,6 | 82 401 417,08 | 78,71 | 6 |
| 5 | ESF | Více rozvinuté | Celkem | 8 677 974,00 | 50,00 | 8 594 641,37 | 99,04 | 8 594 641,37 | 6 825 888,94 | 78,66 | 1 |
| **Celkem** | **ESF** | **Méně rozvinuté** |  | 2 630 915 874,00 | 85,16 | 2 995 252 636,08 | 113,85 | 2 955 661 436,18 | 2 401 015 316,06 | 91,26 | 8 853 |
| **Celkem** | **ESF** | **Více rozvinuté** |  | 236 033 772,00 | 50,23 | 269 612 503,63 | 114,23 | 268 058 326,65 | 205 748 588,84 | 87,17 | 585 |
| **Celkem** | **YEI** |  |  | 29 599 966,00 | 91,89 | 34 065 206,91 | 115,09 | 34 065 206,91 | 29 775 294,61 | 100,59 | 8 |
| **Celkový součet** |  |  |  | **2 896 549 612,00** | **82,38** | **3 298 930 346,62** | **113,89** | **3 257 784 969,74** | **2 636 539 199,51** | **91,02** | **9446** |

\* výpočet sloupce Počet vybraných operací vyplývá z algoritmu nastaveného v MS2014+ a je použit jiný výpočet v případě projektů, které jsou realizovány v obou kategoriích regionů.

***Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)***

***(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)***

Tabulka 7 je uvedena v příloze č. 3 této zprávy a to zdůvodu nadměrné velikosti této tabulky.

***Tabulka 8: Využití křížového financování (12)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Využití křížového financování** | **Prioritní osa** | **Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací(2) (v EUR)** | **Podíl podpory EU pro prioritní osu**  **(v %)**  **(3/podpora EU pro prioritní osu x 100)** | **Výše podpory EU využité v rámci křížového financování na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)** | **Podíl podpory EU pro prioritní osu**  **(v %)**  **(5/podpora EU pro prioritní osu x 100)** |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.1 | 4 314 965,66 | 0,31 | 4 147 091,22 | 0,30 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.2 | 12 427 306,43 | 2,21 | 3 449 386,78 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.3 | 3 790,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.4 | 2 095,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

2 Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

----------------------------------------------------

12 - Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

***Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF) (13)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)** | **Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF**  **(v %)**  **(1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)** | **Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)** | **Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF**  **(v %)**  **(3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Tabulka 11: Přidělení zdrojů YEI mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (článek 16 nařízení (EU) č. 1304/2013) (14)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prioritní osa** | **Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF), jež má být přidělena mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR), jak je uvedeno v bodě 2.A.6.1 operačního programu** | **Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF) přidělené na operace na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR)** | **Způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony (v EUR)** | **Odpovídající podpora EU na způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony, která vyplývá z použití míry spolufinancování u prioritní osy (v EUR)** |
|  | 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

----------------------------------------------------

13 - V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.

14 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

# SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2022 byly ukončeny tyto evaluace nebo etapy evaluací:

03.027 Hodnocení výsledků Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – CLLD (I.): Ve sledovaném období proběhla další etapa této evaluace, a to prostřednictvím realizace veřejné zakázky Vyhodnocení přínosu spolupráce aktérů místních akčních skupin (MAS). Přínos spolupráce aktérů MAS byl zjišťován v rámci fokusních skupin (FS) se třemi skupinami aktérů CLLD – manažery MAS, starosty obcí či jinými relevantními zástupci obcí, zástupci NNO a zástupci podnikatelského sektoru a v rámci tří případových studií. MAS byly všemi třemi skupinami aktérů považovány za užitečný nástroj, a to nejen v programovém rámci OPZ, ale i v dalších oblastech, kdy přispívají významnou měrou k setkávání všech relevantních aktérů v území. Z výpovědí respondentů vyplynulo, že projekty a aktivity MAS jsou vhodné pro podporu rozvoje sociální práce a také dalších forem podpory a pomoci ze strany komunity pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (komunitní práce) v oblastech, kam sociální pracovníci ORP a sociálních služeb nemají takový dosah. Účastníci FS oceňovali možnost čerpat koordinovaně a integrovaně prostředky z IROP a z OPZ a také v té souvislosti nižší administrativní zátěž. Dalším významným přínosem MAS byla podle účastníků FS koordinace a lepší efektivita realizovaných projektů, kdy byla možnost spolupracovat s jinými organizacemi na stejných problémech v území, i když se předtím jednalo o konkurenty v soutěži v programových výzvách. V návaznosti na závěry z vyhodnocení byla formulována dvě doporučení pro ŘO OPZ pro oblast CLLD: Podpořit rozvoj sociální práce a také dalších forem podpory a pomoci ze strany komunity a Prostřednictvím užší koordinace mezi ŘO zajistit lepší synergii mezi investičními a neinvestičními projekty.

03.043 Analýza situace v oblasti transformace pobytových sociálních služeb a evaluace výzev OPZ na podporu transformace: V roce 2022 bylo zpracováno dotazníkové šetření týkající se komunikačních aktivit projektů ve výzvách č. 37, 66 a 89 OPZ na podporu procesu transformace pobytových služeb a podporu služeb komunitního typu vzniklých po transformaci a dále výstup ze sebeevaluací příjemců v těchto výzvách. Oba tyto výstupy posloužily společně s evaluačními aktivitami z přechozích let jako zdroj pro doporučení z hlediska nastavení implementace podpory transformace a komunitních služeb v OPZ+. Evaluace byla těmito závěrečnými částmi v červnu 2022 uzavřena.

03.045 Evaluace výzvy č. 130 - genderové re-audity: V roce 2022 byla dokončena realizace veřejné zakázky, jejímž cílem bylo vyhodnotit přínosy vybraných projektů ve výzvě č. 130 OPZ. Vzniklo 8 případových studií zaměřených na realizaci a přínosy projektů podpořených z výzvy a souhrnná studie shrnující hlavní zjištění z případových studií.

03.048 Evaluace výzev 80 a 118 OPZ: Předmětem evaluace bylo ověřování přínosu vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektů pro cílové skupiny, kterými jsou zaměstnanci úřadů samosprávných územních celků a volení zástupci. V roce 2022 byl zpracováno vyhodnocení výsledků dvousnímkového dotazníkového šetření pro účastníky vzdělávacích aktivit v projektech výzvy a výsledky byly komunikovány s implementačním oddělením – vyhlašovatelem výzev – i s ohledem na běh dalších 4 analogických soutěžních výzev OPZ. Z výsledků vyplynulo, že účastníci vzdělávání byli s realizovanými kurzy spokojeni na všech sledovaných úrovních. Lépe vzdělávání hodnotili zástupci cílové skupiny, kteří se mohli podílet na rozhodovacím procesu ohledně toho, na který kurz budou vysláni. Velká většina respondentů tohoto šetření využívá poznatky ze školení ve své praxi i s odstupem několika měsíců.

03.049 Výsledková evaluace OPZ – Hodnocení specifických cílů OPZ 2014-2022: Evaluace, zpracovaná interně Oddělením evaluací, vyhodnocuje dosažený pokrok v implementaci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a naplnění jeho specifických cílů. V jejím rámci je provedeno shrnutí plnění hlavních výstupů a výsledků intervencí OPZ a zejména shrnutí hlavních závěrů z provedených evaluací, a to pro jednotlivé investiční priority a specifické cíle. Jedná se o strategické vyhodnocení pokroku v implementaci OPZ v závěrečné fázi jeho realizace a syntézu závěrů provedených evaluací a dosažených výstupů a výsledků dle č. 114 Nařízení č. 1303/2013. Z hlediska výstupových a především výsledkových indikátorů byly jejich předběžně stanovené cílové hodnoty ve většině případů již v této fázi administrace operačního programu naplněny. U další řady indikátorů lze vzhledem k aktuálním hodnotám a zahájeným projektům naplnění jejich cílových hodnot očekávat s ukončením všech realizovaných intervencí. V nižším počtu případů byly cílové hodnoty i několikanásobně překonány, u jiných naopak teprve ukončení klíčových běžících projektů ukáže, v jaké míře byly očekávané hodnoty realistické, což ukazuje na obtížnost předjímání průběhu administrace operačního programu. V rámci shrnutí 26 realizovaných evaluací a analýz byly identifikovány hlavní věcné výsledky intervencí ze všech investičních priorit OPZ, přičemž tyto výsledky ukazují, že se daří naplňovat vytyčené specifické cíle OPZ.

Evaluace, které jsou v realizaci:

03.002 Evaluace národních a regionálních projektů APZ: V průběhu roku 2022 byla uskutečněna evaluace regionálních individuálních projektů a projektů Záruky pro mladé ÚP poskytujících podporu zejména v oblasti APZ a zaměřených na vybrané cílové skupiny. Evaluace byla zpracována externím dodavatelem, který měl k dispozici data z dvoufázového dotazníkového šetření na měkké přínosy u CS, dále informace z IS ESF o všech podpořených osobách a v neposlední řadě provedl řadu kvalitativních šetření přímo s CS a se zástupci projektů. Výsledky evaluace potvrdily význam individuálního přístupu jak u osob mladých (Záruky), tak u osob s kumulací hendikepů (ostatní projekty RIP). Evaluace potvrdila rozdílné výsledky CS v otázce návazného uplatnění na trhu práce, kdy nejčastěji byly zapojeny na trh práce účastníci projektů Záruk (osoby d 29 let) a účastníci projektu 50 plus v Jihomoravském kraji (osoby starší 50 let), zajímavých výsledků však dosáhly i účastníci projektu Příležitost v Moravskoslezském kraji (osoby sociálně vyloučené), z nichž byl 18 měsíců po vstupu do projektu zaměstnáno sice „pouze“ třetina, celkově se však jednalo o trojnásobek oproti situaci rok před vstupem do projektu.

03.009 Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání: Průběžně probíhá sběr dat z interního průběžného dotazníku pro příjemce podpory – sociální podnikatele a průběžný sběr dat z dotazníku pro podpořené osoby zaměřeného na přínosy v rámci zlepšení pozice na trhu práce. V prosinci 2022 byla zpracována další průběžná zpráva – Vyhodnocení šetření sociálních po 12 měsících od začátku podpory a na konci podpory.

03.011 Evaluace výsledků pilotní podpory mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže: V roce 2022 pokračoval průběžný sběr kvantitativních dat, zaměřujících se na postoje podpořených osob. V rámci veřejné zakázky, jejímž předmětem plnění je dílčí kvalitativní šetření, které má vyhodnotit přínosy projektů zaměřených na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých osob ve věku 15 až 30 let v rámci výzvy číslo 59 OPZ, byla v únoru 2022 akceptována vstupní zpráva a v červenci 2022 akceptována průběžná zpráva. Finalizace výstupů veřejné zakázky se předpokládá v první polovině roku 2022.

03.015 Vyhodnocení výsledků podpory sociálních inovací v PO 3 OPZ: V roce 2022 byla dokončena syntéza sběru dat týkající se projektů realizovaných ve výzvě 24, 18 a 124 OPZ. Závěry byly komunikovány vyhlašovateli výzvy a zároveň byla předána sada doporučení. Výstupem syntézy byly poznatky z praxe realizovaných inovačních intervencí univerzálně využitelné při administraci dalších tematických projektů. Souběžně byla dokončena veřejná zakázka, jejímž předmětem plnění byla realizace Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů. V rámci zakázky vznikl také Praktický manuál pro přípravu a využití analýz přínosů a nákladů v kontextu sociálně inovačních projektů. Výstupy zakázky aktuálně fungují především jako podklad pro navazující diskuse o využitelnosti analýzy nákladů a přínosů v praxi vyhodnocování intervencí nejen OPZ+, ale i v rámci zdokonalování národních politik.

03.044 Evaluace výsledků výzvy Podpora programu Housing First (Bydlení především): V roce 2022 byly zpracovány oddělením evaluací dvě případové studie mapující dobrou praxi ve dvou projektech podpořených ve výzvě 108 (Jihlava: Testování konceptu Housing First, Romodrom: Housing First v Moravskoslezském kraji). Dále byla interně zpracovaná studie mapující charakteristiky zabydlených osob/domácností v projektech Housing first. Nadále probíhal sběr dat dotazníků po 12 a 24 měsících od zabydlení. V roce 2022 byla také dokončena veřejná zakázka, jejímž cílem bylo prohloubit poznatky o přínosech programu Housing First u zabydleních osob.

03.046 Evaluace soutěžních projektů v rámci IP 1.2: Cílem evaluace výzev zaměřených na snížení genderové nerovnosti na trhu práce je zmapovat charakteristiky účastníků a jejich podpory z projektů, hodnocení absolvovaných projektových aktivit a přínosy intervence na postavení osob na trhu práce. V roce 2022 byla dokončena zpráva představující výsledky analýzy dat IS ESF v oblasti sociodemografických charakteristik a podpory účastnic/účastníků projektů. V druhé polovině roku byla zahájena statistická analýza (vč. metody logistické regrese) ekonomické aktivity osob podpořených z výzev č. 61 a 62 zahrnující období dva a půl roku po vstupu do projektu. Zpráva bude dokončena a zveřejněna v první polovině roku 2023. V roce 2022 pokračoval sběr dat v rámci dotazníkového šetření mezi podpořenými osobami z projektů výzvy č. 81, informace o průběhu sběru dat byly komunikovány s odd. 834. Po skončení realizace projektů v roce 2023 proběhne analýza dat a bude vypracována zpráva.

03.047 Evaluace projektu Outplacement: V roce 2022 pokračoval sběr dat v rámci dvoufázového dotazníkového šetření pro osoby v době vstupu do projektu („před“) a výstupu z projektu („po“). Šetření se zaměřuje na sociodemografický profil účastníků, důvody a okolnosti vstupu do projektu a očekávání od projektu a spokojenost s projektem. Distribuci zajišťují zaměstnanci ÚP ČR. GŘ ÚP ČR bylo pravidelně informováno o průběhu sběru dat za kraje ČR, v lednu 2022 ÚP ČR obdrželo druhé průběžné vyhodnocení dotazníku „před“. Data z druhé fáze budou zpracována po ukončení sběru dat v roce 2023.

Viz Příloha č. 4 – Zpráva o plnění evaluační plánu

# INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Obecný popis provádění YEI

Projekty YEI byly zaměřeny na cílovou skupinu (CS) lidí mladších 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijících v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji (Region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko), jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných) nezávisle na tom, zda jsou registrováni na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli. Projekty se zaměřily kromě zprostředkování zaměstnání na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti, motivační aktivity, poskytování poradenské činnosti, poskytování rekvalifikací a na podporu aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností včetně možnosti stáží do zahraničí. CS v Regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko je nejvíce postižena nezaměstnaností, mimo jiné spojenou se sociálním vyloučením.

V rámci investiční priority 1.5 (IP1.5) byly vyhlášeny čtyři výzvy, z nichž v červenci 2019 byla vyhlášena poslední výzva pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko. Ve výzvě č. 3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji“ byly Krajskými pobočkami ÚP ČR v Ústí nad Labem a v Karlových Varech realizovány 2 projekty. Realizace těchto projektů byla ukončena v roce 2019 a bylo podpořeno 4 060 osob. V soutěžní výzvě č. 116 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje“ byly realizovány dva projekty Ústeckého kraje a jeden projekt Karlovarského kraje. Projekty ukončily svou fyzickou realizaci k 31. 12. 2018 a podpořeno bylo 1 388 osob. V soutěžní výzvě č. 91 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko –kraje“ byly realizovány v roce 2019 dva projekty - pro Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj. Do projektů byly zařazovány přednostně osoby, které nebyly evidovanými uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR, ale splňovaly charakteristiky cílové skupiny IP 1.5. Tyto projekty byly ukončeny k 31. 10. 2019 a podpořeno bylo celkem 263 osob.

Na základě potřeby jednotlivých regionů byla v roce 2019 vyhlášena výzva č. 136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - ÚP ČR“, která byla zaměřena na mladé lidi s kumulací hendikepů. Ve výzvě byl od 1. 1. 2020 do 31.1 0. 2022 v realizaci 1 projekt Generálního ředitelství ÚP ČR za 1,7 mil. EUR s názvem INICIATIVA na podporu mladých uchazečů o zaměstnání s kumulací hendikepů, který cílil na zvýšení účasti CS na trhu práce a snížení její závislosti na systému sociální ochrany a služeb zaměstnanosti. Projekt byl realizován do dočerpání zbývající alokace YEI. Realizace projektu probíhala prostřednictvím krajských poboček ÚP ČR v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Z projektu bylo podpořeno celkem 422 osob.

Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k odstranění těchto problémů:

Realizaci projektů výrazně ovlivňila situace na trhu práce, která prošla od roku 2012 zásadní změnou. Míra nezaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad značně poklesla a příjemci obtížně získávali cílovou skupinu. ŘO OPZ přijal řadu opatření, která byla uplatněna napříč všemi projekty realizovanými ve výzvách č. 3 a 116. Zároveň bylo ÚP ČR schváleno prodloužení realizace projektů výzvy č. 3 do května 2019 a července 2019. Vzhledem k možnosti realokace max. 10 % prostředků YEI do dalších regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých, které se nacházejí mimo způsobilý Ústecký a Karlovarský kraj (NUTS II Severozápad), bylo v roce 2017 rozhodnuto o vyhlášení soutěžní výzvy č. 91 pro Ústecký, Karlovarský a nově také Moravskoslezský kraj, který rovněž dosahuje vyšší podíl nezaměstnanosti mladých do 30 let. Oba projekty, které byly realizovány v rámci této výzvy, ukončily realizaci v roce 2019. Na základě potřeby dotčených regionů byla vyhlášena výzva č. 136, která má za cíl podporovat mladé lidi s kumulací hendikepů. Tato cílová skupina je bez větší cílené podpory jen těžko umístitelná na trh práce.

Realizovaný projekt ve výzvě č. 136 se od počátku realizace potýkal s problémy spojenými s nedostatečnými personálními kapacitami na ÚP ČR, které byly způsobené systemizací platnou od 1. 6. 2020. Do tohoto data nebylo možné vypisovat nová výběrová řízení. ÚP ČR následně opakovaně výběrová řízení na pozice členů realizačního týmu vypisoval a ve druhé polovině roku kapacity naplnil. V období od března 2020 byla realizace projektu jednoznačně negativně ovlivněna omezeními spojenými s pandemií COVID-19, které bránily v plné realizaci aktivit spojených s přímou prací s klienty projektu, což se negativně projevilo v plnění monitorovacích indikátorů (nenaplňování bagatelní podpory) a nízkém čerpání rozpočtu projektu. I přes přijatá opatření umožňující realizaci části aktivit distanční formou (online) se ukázalo, že řada klientů nedisponuje dostatečným technickým vybavením, které by jim tuto formu plnění aktivit umožnilo. Poté, co se začátkem června začaly pracoviště ÚP ČR postupně vracet do normálního režimu, zaměřil se realizátor primárně na klienty, kteří by se měli vrátit do vzdělávání (vzhledem k blížícímu se začátku školního roku 2020/2021), což se na čerpání rozpočtu a vykázání v indikátoru projevilo po dokončení aktivity, tedy v dalším monitorovacím období. I přes přijatá opatření k umožnění distanční realizace aktivit a v souvislosti s omezeními z důvodu epidemické situace, která následně pokračovala, se projekt potýkal s pomalejší realizací. ÚP ČR posléze přijal na doporučení ŘO OPZ další opatření, která zefektivnila podporu CS v projektu. V dubnu 2021 byl projekt prodloužen o 4 měsíce do 10/2022 za účelem umožnění dočerpání alokace YEI, které bylo nadále ovlivňováno restrikcemi spojenými s pandemií COVID-19. Již v průběhu léta 2022 se projektovému týmu podařilo stabilizovat čerpání a průběh projektu, k čemuž přispěl i zvýšený zájem zaměstnavatelů během pandemie o podporovaná pracovní místa (Odborné praxe). Tímto bylo pomalé čerpání na projektu vyrovnáno a do konce projektu (10/2022) byla celková zbylá alokace YEI k 31.12. 2022 ve výši 29,6 mil. EUR vyčerpána. Celkově bylo v této investiční prioritě za celou realizaci podpořeno 6 133 osob.

# ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (15)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

V rámci hodnocení rizik OPZ za 1. pololetí roku 2022 bylo identifikováno nové středně významné riziko spočívající v nefunkčnosti rozhraní mezi systémy MS2014+ a RIS ZED a s tím související nemožnosti plnění povinnosti proplácení dotačních výdajů s vazbou na RIS ZED. Zároveň došlo ke zmírnění rizika čerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2022, i přesto bylo riziko nadále ponecháno v kategorii kritických rizik. V důsledku splnění stanoveného nápravného opatření bylo eliminováno středně významné riziko nedostupnosti systému MS2014+ pro administraci evropských dotací v nové prezentační vrstvě z důvodu nepodporovaného internetového prohlížeče či nepředvídatelných chyb v prohlížeči. K 30.6. 2022 tak bylo v systému řízení rizik OPZ evidováno celkem 15 rizik různé míry významnosti, z toho 1 riziko kritické. V rámci hodnocení rizik OPZ za 2. pololetí roku 2022 bylo na úrovni ŘO OPZ efektivně řízeno kritické riziko čerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2022, které se podařilo zcela odstranit. Dále byla vyřazena 2 středně významná rizika, a sice riziko nefunkčnosti rozhraní mezi systémy MS2014+ a RIS ZED a riziko nenaplnění věcných a finančních milníků PO2 (kategorie regionů). Ve sledovaném pololetí došlo k identifikaci nového kritického rizika spočívajícího v možném významném úbytku administrativní kapacity (zejména zkušených zaměstnanců) z důvodu snížení jejich finančního ohodnocení způsobeného nedostatkem disponibilních prostředků ve státním rozpočtu ČR. Tento stav by vedl ke snížení konkurenceschopnosti ŘO ve srovnání se soukromou sférou. K datu 31. prosince 2022 tak bylo v systému řízení rizik OPZ evidováno celkem 13 rizik různé míry významnosti, z toho 1 riziko kritické.

V souvislosti s OPZ bylo v roce 2022 vedeno takřka pět desítek trestních řízení vůči příjemcům, jejich statutárním orgánům či zaměstnancům. Většina byla zahajována na základě trestních oznámení ŘO OPZ. Informace o podezření na trestnou činnost příjemců pocházely zejména z administrativních kontrol předkládaných ZoR/ŽoP a z kontrol na místě. Marginální část pak byla zahajována na základě informací jiných oznamovatelů (např. územní finanční orgány). Nejčastěji se jedná o fiktivní vykazování realizace části nebo všech projektových aktivit, a to především u projektů na podporu dětských skupin a dalšího profesního vzdělávání, v nichž jsou využívány jednotkové náklady.

V reakci na uprchlickou krizi vyvolanou agresí vojsk Ruské Federace na Ukrajinu byly v dubnu 2022 vyhlášeny dvě mimořádné výzvy na podporu vzniku a provozu dětských skupin. Výzvy č. 141 a č. 142 „Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu a v Praze“. V OPZ bylo stanoveno, že podpořené projekty musí ukončit fyzickou realizaci projektu do 30. 9. 2023. V reakci na nutnost dodržet podmínku provozu DS v délce 12 měsíců výzva stanovila podmínku, že podpořená DS musí být vytvořena do 30. 9. 2022. Tím došlo ke zkrácení maximální možné lhůty pro vytvoření DS vyplývající ze specifických pravidel (12 měsíců) na 5 měsíců. Vyvstalo tím riziko, že to příjemci nestihnou včas a budou muset od realizace projektu ustoupit. ŘO OPZ přijal odpovídající opatření a v průběhu léta 2022 maximalizoval pracovní nasazení při hodnotícím procesu, došlo ke zkrácení interních lhůt tak, aby byla příjemcům vyplacena záloha v nejkratším možném čase. ŘO OPZ zintenzivnil komunikaci s odborem 25 (Odb. rodin. politiky a ochr. práv dětí), jež má v gesci zápis zařízení do Evidence dětských skupin (EDS), s cílem maximálně usnadnit a urychlit zápis příjemců do EDS. Přijatá opatření byla adekvátní a navzdory krátkému termínu na vytvoření DS bylo z 229 předložených žádostí o podporu vytvořeno 181 dětských skupin, přičemž počet příjemců (tj. projektů s uzavřeným právním aktem), kteří ukončili realizaci projektu v průběhu září a října 2022, protože se jim nepodařilo v termínu DS vytvořit, se pohybuje v řádů jednotek.

V průběhu administrativních kontrol zpráv o realizaci projektů na podporu DS byly v některých případech identifikovány rizikové znaky související převážně s kontrolou souhrnného záznamu o docházce. U dalších projektů bylo zjištěno pochybení na veřejnoprávní kontrole na místě, případně ŘO OPZ obdržel anonymní udání (stížnost) nebo informaci od Policie ČR. Na základě výše uvedeného ŘO OPZ přikročil u dotčených projektů k realizaci detailních administrativních kontrol (tj. více než povinný rozsah administrativní kontroly). V roce 2022 tak ŘO OPZ prováděl detailní administrativní kontrolu 28 příjemců (60 ZoR/ŽoP). V daném roce byla dokončena kontrola u 23 příjemců (44 ZoR/ŽoP). U největší „kauzy“, která byla řešena jako jedna z prvních detailních administrativních kontrol a kterou ŘO OPZ ke konci roku 2022 úspěšně dokončil, byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 1,5 mil. EUR. U ostatních detailních administrativních kontrol provedenych a ukončenych v roce 2022 se vyšplhaly nezpůsobilé výdaje téměř na 249 tis EUR.

U výzvy č. 107 „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu“ bylo větší množství projektů ohroženo nenaplněním cílových hodnot monitorovacích indikátorů. Situace byla způsobena uzavřením škol v době epidemie covid-19, protože projekty jsou na provoz základních škol přímo navázané, obdoba školní družiny. Příjemci byli nuceni činnost zařízení úplně přerušit a po opětovném obnovení činnosti se jim často již nepodařilo znovu oslovit rodiče dotčených dětí. Z tohoto důvodu jsme ve většině případů žádosti o prodloužení projektu vyhověli a povolili projekty realizovat do 30. 6. 2023.

V rámci výzvy č. 8 „Podpora procesů ve službách na území hl. m. Prahy“ byla prodloužena do června 2023 realizace 2 projektů, ve kterých je příjemcem Magistrát hl. m. Prahy. Realizace projektů spadá do období covidové situace, ve kterém Rada HMP odsouhlasila realizaci projektů až v srpnu 2020, ale z personálních důvodů fyzická realizace projektů začala na jaře roku 2021.

U projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“ s rozpočtem 4,6 mil. EUR, i přes počáteční problémy s realizací projektu a nečerpáním finančních prostředků, se dá předpokládat, že do června 2023 budou všechny přidělené finanční prostředky využity a naplněny cílové hodnoty indikátorů.

U druhého projektu „Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“ s rozpočtem 3,7 mil. EUR bylo do konce roku 2022 vyčerpáno pouze 551 tis. EUR. Do konce realizace projektu předpokládáme čerpání finančních prostředků na úrovní 60 %.

V rámci finančního nástroje OPZ na podporu sociálních podniků (S-podnik) bylo identifikováno riziko nedočerpání alokace, která činí 15,9 mil. EUR. K 31. 12. 2022 byly zasmluvněny úvěry ve výši 6,5 mil. EUR, lhůta pro předložení žádostí o úvěr končí 30. 6. 2023. Dojde ke snížení alokace jejímu přesunu do jiné části OPZ.

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

V OPZ byly v roce 2022 vyhlášeny 2 nové výzvy se zaměřením na DS, jinak je program v závěru. Objem projektů s vydaným právním aktem byl téměř 3,3 mld. EUR, tj. 114 % celkové alokace. Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu přesáhly 2,6 mld. EUR, resp. 91 % alokace. V roce 2022 proběhlo pět certifikací výdajů a výdaje vyžádané na Evropské komisi (EK) přesáhly 2 122 mil. EUR (EU podíl), tj. 89 % alokace OPZ. Program přesáhl limit potřebný pro splnění pravidla n+3 pro rok 2022. Podpořeno bylo již přes 711 tisíc účastníků. V roce 2022 proběhla dvě jednání Monitorovacího výboru OPZ (11. 5. a 9. 11.). Zprávy o činnosti programových partnerství jsou předkládány členům 2x ročně, na každém jednání výboru.

# SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (16)

Hlavním posláním Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je rozvoj zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování, rovných příležitostí či modernizace veřejné správy. To vše s pomocí evropských peněz. V programovém období 2014–2020 v něm bylo pro Česko postupně vyčleněno 2,9 mld. EUR, vč. navýšené částky v roce 2020 určené na zmírnění dopadů epidemie onemocnění COVID-19 na ekonomiku a pracovní trh. V roce 2022 se program začal chýlit ke svému závěru, přesto zvládl reagovat na některé výzvy, které ho tento rok čekaly.

Metodika provádění programu byla jednou revidována v návaznosti na úpravou podmínek zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Novela i příliv osob z Ukrajiny v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace ovlivnily provozovatele dětských skupin financovaných z OPZ. Z tohoto důvodu došlo v rámci revize k úpravě pravidel pro projekty s jednotkovými náklady podporující dětské skupiny.

Celkem vyhlásil řídicí orgán OPZ od roku 2015 do konce roku 2022 130 výzev. Počet zaregistrovaných žádostí o podporu dosáhl ke konci roku 2022 hodnoty 17,4 tisíc a přes 10 tisíc z nich na dotaci dosáhlo. Finanční objem podpořených projektů činil téměř 3,3 mld. EUR, což představuje 114 % alokace programu. Účastníků projektů bylo více než 711 tisíc. Realizátoři projektů (neziskové organizace, firmy, obce, kraje, Úřad práce a další) dosud poslali na řídicí orgán žádosti o platbu v hodnotě přes 2,6 mld. EUR, tedy již přes 91 % alokace programu.

Nejvíce peněz putovalo podobně jako v uplynulých letech do prioritní osy 1, která se týká zaměstnanosti a adaptability pracovní síly včetně rovných příležitostí na trhu práce. Celkově bylo v této prioritní ose podpořeno 6,5 tis. projektů v objemu 2,1 mld. EUR. V souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny a ve snaze těmto lidem pomoci došlo vedle revize OPZ v dubnu 2022 i na vyhlášení dvou mimořádných výzev zaměřených na vznik a provoz dětských skupin. Ty umožnily existenci 181 nových skupin. Celkem bylo v rámci OPZ podpořeno 1 286 dětských skupin a 108 mikrojeslí.

V prioritní ose 2 zaměřené na sociální začleňování, boj s chudobou, sociální podnikání a na sociálně vyloučené lokality bylo podpořeno 2,8 tis. projektů v objemu 0,87 mld. EUR. Do prioritní osy spadají mj. i místní akční skupiny (MAS), tedy společenství složená ze subjektů, které zastupují místní socioekonomické zájmy a jejichž snahou je rozvoj vymezeného území. V této oblasti byla v roce 2022 provedena evaluace s cílem šíření dobré praxe MAS a využití v přípravě strategií MAS v programovém období 2021-2027.

V prioritní ose 3 zaměřené na sociální inovace a mezinárodní spolupráci v roce 2022 pokračovaly či byly ukončené projekty zahájené v předchozích letech, výzvy již vyhlašovány nebyly. Od začátku programu vyhlásil řídicí orgán v této ose celkem 7 výzev, v nichž bylo podpořeno 183 žádostí ve výši 53 mil. EUR. V průběhu programového období došlo ke zkvalitňování vyhlašovaných výzev, a to i s ohledem na posun ve vnímání sociálních inovací ve společnosti i na řídicím orgánu OPZ. První výzvy byly orientované především na zavádění inovací do organizací a veřejné správy či budování kapacit nestátních neziskových organizací. Postupem doby se však jako stěžejní ukázala především podpora organizacím v procesu vlastního učení se a individuální zjišťování reálných potřeb klientů.

Za účelem optimalizace a profesionalizace veřejné správy, zejména obcí, krajů a územně samosprávných celků, bylo v prioritní ose 4 vyhlášeno 12 výzev a schváleno 556 projektů v objemu 195 mil. EUR. Aktivity v projektech se v průběhu programového období proměnily od zaměření na zpracování a aktualizaci strategických dokumentů a pasportizaci k zavádění moderních nástrojů komunikace s veřejností. S příklady pokroků a výsledky na jednotlivých úřadech je možné se seznámit na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz) v sekci Infocentrum.

V roce 2022 byly ukončeny 3 kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu. Ani v jednom případě nebyla odhalena pochybení většího finančního dopadu ani závažné systémové nedostatky.

# ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Zpráva o implementaci finančních nástrojích se v MS2014+ do Výroční zprávy negeneruje a proto je vložena do přílohy č. 5.

# DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

V roce 2022 již nebyly realizovány projekty relevantní pro implementaci Strategie EU pro Podunají (prioritní oblast č. 9 Investice do lidí a dovedností a v prioritní oblasti č. 10 Institucionální kapacita a spolupráce).