**82**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výroční zpráva**  **o implementaci programu Zaměstnanost za rok 2019** | |
| Typ dokumentu: | Materiál schválený MV OPZ (3. per rollam) |
| Sledované období: | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019 |
| Počet stran | 67 |

**Název dokumentu** Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2019

**Program / DoP** 03 Operační program Zaměstnanost

**Verze dokumentu** Draft

**Číslo draftu** 2

**Obsah**

[ÚVOD 4](#_Toc39495061)

[1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 5](#_Toc39495062)

[2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 5](#_Toc39495063)

[3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 6](#_Toc39495064)

[3.1. Přehled implementace(1) 6](#_Toc39495065)

[*3.2.* Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013*)(2)* 9](#_Toc39495066)

[3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017 51](#_Toc39495067)

[3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (10) 57](#_Toc39495068)

[4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 61](#_Toc39495069)

[5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013) 63](#_Toc39495070)

[6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (15) 64](#_Toc39495071)

[7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (16) 65](#_Toc39495072)

[8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013) 66](#_Toc39495073)

[14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 66](#_Toc39495074)

[14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti 66](#_Toc39495075)

**Základní informace**

**Sledované období od**: 01. 01. 2014

**Sledované období do**: 31. 12. 2019

**Zdroj dat**: MS2014+

**Data platná od**: 01. 01. 2014

**Data platná k**: 31. 12. 2019

**Datum generování**: 19. 03. 2020

# ÚVOD

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Zaměstnanost za rok 2019 (dle metodického pokynu MMR jen Výroční zpráva programu Zaměstnanost za rok 2019) je uvedena v podobě generované příslušnou šablonou v informačním systému MS2014+.

Součástí Výroční zprávy o implementaci Operačního programu Zaměstnanost za rok 2019 jsou přílohy č. 1 – 5, obsahující některé rozsáhlejší tabulky a zároveň doplňující informace, které vzhledem k omezenému počtu znaků v textových polích MS2014+ a SFC2014+ nebylo možné vložit přímo do zprávy. Tyto přílohy budou po schválení zprávy monitorovacím výborem nahrány jako samostatné dokumenty do MS2014+ a SFC2014+.

Ze zprávy byly smazány kapitoly 9 a 10, které jsou pro program OPZ nerelevantní. Byla doplněna kapitola 14, která obsahuje dodatečné infomace o přínosu k makroregionálním strategiím.

Vzhledem ke složitosti validačních pravidel, která jsou nastavena v systému SFC2014+ a která systém MS2014+ nepodporuje, byla zpráva ručně zpracovávána přímo v systému SFC2014+, a to z důvodu jak časových úspor tak i minimalizaci administrativní náročnosti a chyb zejména v souvislosti s vykazováním dosažených hodnot indikátorů obsažených v tabulkách 2A, 2B, 2C, 4A a 4B. Vzhledmem k požadavku MP monitorování předkládat výroční zprávu členům monitorovacího výboru ve formátu vygenerovaném z MS2014+, byla zpráva zpráva také zpracována v tomto formátu. Nicméně tabulky 2A, 2B, 2C, 4A, 4B a tabulka č. 5 bylo potřeba zpracovat ručně.

Příloha č. 1 obsahuje doplňující informace ke kapitole 3.1 Přehled implementace, kde je podrobněji popsáno provádění podle prioritních os a investičních priorit, které formát šablony neumožňuje. Příloha č. 2 obsahuje doplňující informace ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy.

Příloha č. 3 obsahuje tabulku č. 7 Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, která byla vzhledem ke svému rozsahu vyňata z vygenerované výroční zprávy.

Příloha č. 4 obsahuje doplňující informace ke kapitole 4 Shrnutí evaluací.

Příloha č. 5 obsahuje dva dokumenty a to Zprávu o implementaci finančních nástrojů a tabulku obsahující příspěvek finančních nástrojů k dosažení indikátorů, která se do vygenerovaného dokumentu nenačetla. Tato zpráva je v SFC2014+ součástí kapitoly 8. Nicméně v MS2014+ probíhá generování tohoto dokumentu odděleně.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Doplňující informace ke kapitole 3.1 Přehled implementace

Příloha č. 2 – Doplňující informace ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy

Příloha č. 3 – Doplňující informace ke kapitole 3.4 Finanční údaje

Příloha č. 4 – Doplňující informace ke kapitole 4 Shrnutí evaluací

Příloha č. 5 – Doplňující informace ke kapitole 8 Zpráva o implementaci finančních nástrojů

# IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014CZ05M9OP001 |
| Název | Výroční zpráva o implementaci programu 03 Operační program Zaměstnanost za rok 2019 |
| Verze | Draft 2 |
| Vykazovaný rok | 2019 |
| Datum schválení zprávy monitorovacím výborem | 15. 5. 2020 |

# PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

V Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) bylo k 31. 12. 2019 vyhlášeno celkem 120 výzev v celkovém objemu 3 086 mil. EUR, tj. 118 % celkové alokace programu (v MS2014+ bylo evidováno 121 vyhlášených výzev, výzva č. 41 je z technických důvodů vedena pod dvěma záznamy jako 03\_15\_041 a 03\_99\_041 a zde je započtena pouze 1x jako 03\_99\_041). Ve vyhlášených výzvách bylo zaregistrováno celkem 16 072 žádostí o podporu (údaj bez započtení výzvy 03\_15\_041) a vydáno celkem 7 718 právních aktů o poskytnutí podpory (7 463 bez negativních stavů).

Objem projektů s vydaným právním aktem dosáhl výše 2 682 mil. EUR a pokryly již 103 % celkové alokace. Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu dosáhly výše 1 260 mil. EUR (celkové výdaje), resp. 48 % alokace, z toho prostředky zahrnuté v souhrnných žádostech autorizovaných řídicím orgánem představují přes 47 % alokace OPZ. V roce 2019 proběhlo sedm certifikací výdajů a výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem (PCO) a následně vyžádané na Evropské komisi (EK) přesáhly 976 mil. EUR (EU podíl), tj. téměř 46 % celkové alokace OPZ.

Závazky indikátoru Celkový počet účastníků (60000) převyšují hodnoty potřebné k dosažení cílů pro rok 2023 dle výkonnostního rámce. Konkrétně byla tato hodnota překročena ve více rozvinutých regionech prioritní osy 1 (PO1), ve fondu YEI a v obou regionech prioritní osy 3 (PO3). Přehled dosažených hodnot indikátorů výkonnostního obsahuje tabulka č. 5. Další informace ohledně indikátorů jsou uvedeny v příloze č. 5.

Metodika provádění programu byla v roce 2019 několikrát aktualizována, avšak věcné nastavení zůstalo zachováno. Revize metodiky s účinností od 1. 1. 2019 souvisela zejména s přípravou na zahájení využívání finančních nástrojů v implementaci OPZ. Dále byla upravena pravidla pro hodnocení projektů financovaných s využitím 40% paušální sazby a projektů s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání. V rámci revize účinné od 1. 4. 2019 byla metodika doplněna o pracovní postup ŘO pro finanční nástroj. Aktualizace účinná od 17. 6. 2019 zapracovávala zejména opatření v reakci na doporučení plynoucí z auditu EK. Revizi metodiky účinnou od 15. 10. 2019 bylo nezbytné provést zejména v návaznosti na úpravu pravidel pro výběr dodavatele na národní úrovni. Aktualizace účinná od 1. 11. 2019 souvisela s úpravou procesu certifikace na národní úrovni.

Proběhly finální práce na zavedení finančního nástroje pro oblast sociálního podnikání. Dohoda o vytvoření a správě úvěrového fondu SP 2019 byla uzavřena s Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou a. s. dne 30. 7. 2019. Následovalo vyhlášení výzvy „Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik“, a to k 30. 9. 2019. Alokace výzvy činí 15,6 mil. EUR, výzva je plánovaná do 30. 6. 2023. Finančním nástrojem je investiční bezúročný úvěr s těmito základními parametry: výše úvěru 25 416 až 977 tis. EUR, odklad splácení až 3 roky, splatnost 10/12 let, bez poplatků, možnost předčasného splacení. Součástí úvěru bude bezplatné poradenství, které bude zavedené v roce 2020. Ve finančních nástrojích bude využito křížové financování. Další informace jsou uvedeny v příloze č. 5, která obsahje Zprávu o implementaci finančních nástrojů generovanou z MS2014+.

V dubnu 2019 bylo zpracováno vyhodnocení dotazníkového šetření mezi žadateli o podporu projektů v rámci Integrovaných územních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) v programovém rámci OPZ. Zpráva reflektuje praktické zkušenosti žadatelů/respondentů s využitím podpory skrze nástroje ITI/IPRÚ v rámci OPZ a většinově pozitivní postoj k dílčím aspektům těchto nástrojů identifikovaným v předvýzkumu jako jejich možná přidaná hodnota vůči běžným soutěžním výzvám OPZ (důkladnější komunikace projektových záměrů, lepší zacílení projektů). Mezi překážkami lepšího využití těchto nástrojů žadatelé zmiňují složitost administrativních úkonů spojených s realizací projektu v rámci výzev ITI/IPRÚ. Podrobnější informace o výsledcích dotazníkového šetření obsahuje příloha č. 4.

V IP1.4 v rámci výzvy č. 11 „Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR“ v roce 2019 pokračovala realizace projektu „Evropské služby zaměstnanosti ČR II“, zaměřeného na rozšíření, modernizaci a zkvalitnění poskytování služeb EURES v České republice a na podporu mezinárodní pracovní mobility. Příjemcem projektu je Úřad práce České republiky (ÚP ČR), projekt je realizován od 1. 2. 2016.  Ke konci roku 2019 v rámci projektu působilo na pobočkách ÚP ČR celkem 29 EURES poradců, kteří zajišťují poradenské a informační aktivity a akce pro uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele a partnerské instituce v oblasti mezinárodní pracovní mobility a zabezpečují interní vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR. K datu 31. 12. 2019 tak bylo v otázkách týkajících se evropské mobility proškoleno a bagatelní podporu získalo celkem 733 zaměstnanců ÚP ČR. V průběhu roku 2019 se také podařilo dokončit implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/589 o Evropské síti služeb zaměstnanosti. Síť EURES se díky implementaci tohoto nařízení otevřela partnerům a členům, a to i ze soukromého sektoru. Ke konci roku tak byla zahájena jednání s dalšími evropskými sítěmi, které mají zájem stát se součástí sítě EURES. Informace o službě EURES byly dále začleněny do struktury nového webového portálu MPSV a došlo k jejich přepracování do uživatelsky přívětivější podoby. Bylo předloženo 7 zpráv o realizaci a z celkové alokace projektu 9,9 mil. EUR bylo k 31. 12. 2019 vyčerpáno a v žádostech o platbu schváleno celkem 2,3 mil. EUR. V prosinci 2019 byla podána žádost o změnu projektu, na základě které bude doba realizace projektu prodloužena o 27 měsíců do 31. 12. 2022 a dojde ke snížení celkové alokace projektu o 2 mil. EUR z důvodu úpravy rozpočtu dle reálného čerpání finančních prostředků.

V roce 2019 proběhla auditní mise Evropské komise (dále jen „EK“) REGC414CZ0133 ověřující fungování řídicích a kontrolních systémů zavedených s cílem zamezit střetu zájmů při implementaci operačních programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Tato auditní mise byla ukončena výrokem auditora s výhradou. Dále EK zahájila audit EMPG314CZ0243 s názvem „Přezkum práce auditních orgánů / audity souladu v období 2014–2020“. V návrhu zprávy byl systém řízení a kontroly klasifikován kategorií 2 – funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. Celkem bylo v rámci této auditní mise identifikováno 11 zjištění. Ve druhé polovině roku byla zaslána reakce členského státu na zprávu EK k otevřeným zjištěním z auditní mise EMPG314CZ0215. Dále byla ukončena kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 18/28 s názvem „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“. Vládou České republiky bylo přijato Usnesení ke kontrolnímu závěru, který neidentifikoval zjištění s finančním dopadem.

# IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Přehled implementace(1)

| ID | Prioritní osa | Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění |
| --- | --- | --- |
| 03.1 | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | **Prioritní osa 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ (PO1)** je prováděna prostřednictvím pěti investičních priorit (IP) a je svými 61 % (1 552 mil. EUR, včetně YEI) celkových alokovaných prostředků programu nejrozsáhlejší prioritní osou.  Celkem bylo od začátku programového období vyhlášeno 60 výzev v celkovém objemu 1 815 mil. EUR. Celkový počet uzavřených právních aktů byl 5 191 v celkovém objemu 1 609 mil. EUR. V roce 2019 bylo vyhlášeno 13 výzev v celkovém objemu 322 mil. EUR. PO1 má nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách IP1.1, kde bylo vyhlášeno již 14 výzev o celkové alokaci 802 mil. EUR.  V lednu 2019 byly vyhlášeny 2 nové výzvy zaměřené na podporu zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně. Jedná se o výzvu č. 69 „Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)“ a č. 70 „Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze“. Celkem v těchto výzvách vstoupilo do realizace 102 projektů s finanční alokací 10 mil. EUR. Aktuálně byl tedy doposud celkem podpořen vznik 111 mikrojeslí s kapacitou 444 míst. V obou případech se místa často využívají ve sdíleném režimu, proto bude počet dětí, které navštívila zařízení, popř. počet podpořených rodičů, vyšší, než je uvedená kapacita zařízení.  Na základě predikce nedočerpání projektů z výzvy č. 91 byla v roce 2019 vyhlášena nová výzva č. 136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - ÚP ČR“ s alokací 1,95 mil. EUR. Blíže viz. kapitola 5.  Podrobný přehled o pokroku PO1 a jednotlivých IP je uveden v příloze č. 1. |
| 03.2 | Sociální začleňování a boj s chudobou | **Prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“ (PO2)** je prováděna prostřednictvím tří investičních priorit (IP), z nichž nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách a nejvyšší počet předložených projektů představuje IP2.1. Objem prostředků alokovaných na PO2 činí celkem 740 mil. EUR, což představuje 27 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  V PO2 bylo v roce 2019 vyhlášeno 6 výzev o celkové alokaci 36,3 mil. EUR, což byl ve srovnání s ostatními prioritními osami druhý nejlepší výsledek. Celkem bylo od začátku programového období do konce roku 2019 vyhlášeno 41 výzev v celkovém objemu cca 927 mil. EUR.  PO2 nezaostávala, ani co se týká předkládaných žádostí o podporu. Ke konci roku 2019 bylo předloženo 5 150 žádostí a to v objemu 1 328 mil. EUR. Počet žádostí PO2 tvoří 32% podíl na celkovém počtu předložených žádostí (16 072). Počet uzavřených právních aktů v PO2 byl celkem 1 992 v celkovém objemu 777,4 mil. EUR.  Byl ukončen příjem žádostí do výzev č. 88 „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)“ a č. 95 „Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)“. Celkem bylo podpořeno 84 projektů v celkovém objemu 19,84 mil. EUR.  V průběhu roku 2019 byl prodloužen datum ukončení příjmu žádostí v průběžné výzvě č. 108 „Podpora programu Housing First (Bydlení především)“. V průběhu roku bylo zaregistrováno 17 žádostí o podporu v celkovém objemu 5,67 mil. EUR.  Podrobný přehled o pokroku PO2 a jednotlivých IP je uveden v příloze č. 1. |
| 03.3 | Sociální inovace a mezinárodní spolupráce | **Prioritní osa 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“ (PO3)**: Objem prostředků alokovaných na PO3 představuje 46,6 mil. EUR, tj. 1,8 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ. Od začátku programového období je tak vyhlášeno celkem 8 výzev v celkovém objemu cca 55,56 mil. EUR. PO3 je jako celek zaměřena na podporu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce, proto je předpokládán její dílčí příspěvek k tematickému cíli č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  Byl ukončen příjem žádostí do výzvy č. 59 „Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže“. Jde o návaznou výzvu na již ukončenou výzvu č. 32, která testovala aktivizaci znevýhodněné mládeže formou účasti na zahraniční pracovní stáži. Do realizace postoupilo celkem 14 projektů s celkovým finančním objemem 3,6 mil. EUR. Od června 2019 je postupně zahajována realizace klíčových aktivit jednotlivých projektů. Probíhal především nábor cílové skupiny a její příprava na zahraniční stáž.  V průběhu roku byl ukončen příjem žádostí ve výzvách č. 83 "Nová řešení pro tíživé sociální problémy", č. 82 "Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře" a pro první kolo výzvy č. 18 „Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ“.  Podrobný přehled o pokroku PO3 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.4 | Efektivní veřejná správa | **Prioritní osa 4 „Efektivní veřejná správa“ (PO4)**: Objem prostředků alokovaných na PO4 představuje 155 mil. EUR, tj. přibližně 6 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  V březnu 2019 byly vyhlášeny 2 výzvy pro územní samosprávné celky (ÚSC) a ÚSC – hl. m. Prahu, výzva č. 92 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“ s alokací 11,2 mil. EUR a č. 119 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“ s alokací 593 tis. EUR.  V roce 2019 byla projednána a odsouhlasena změna výzvy č. 19 „Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020“, která spočívá v revizi Přílohy č. 5 „Přehled dílčích alokací na jednotlivé žadatele“, která byla schválena 12. 11. 2019.  Projednány a odsouhlaseny byly také změny ve výzvě č. 25 "Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy".  Podrobný přehled o pokroku PO4 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.5 | Technická pomoc | **Prioritní osa 5 „Technická pomoc“ (PO5)**: Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 103 mil. EUR, tj. 3,95% z celkového finančního objemu OPZ.  V rámci TP OPZ pokračovala realizace 6 projektů, schválených v roce 2016, v celkovém objemu 107 mil. EUR. Vzhledem k tomu, že přidělená alokace na PO5 je již alokována ve stávajících schválených projektech v rámci průběžné výzvy č. 12 „Projekty technické pomoci“, nebyl v roce 2019 předložen další projekt.  Realizované projekty jsou zaměřeny především na tyto aktivity: úhradu osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ; zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ; organizační zajištění monitorovacích výborů OPZ, financování provozních nákladů spojených s podporou implementace OPZ; zajištění vzdělávání zaměstnanců řídicího orgánu OPZ; financování publicitních a komunikačních aktivit; zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ.  Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 3,95% z celkového finančního objemu OPZ. |

----------------------------------------------------

1 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud se v rámci prioritní osy provádí YEI, měla by zpráva být rozdělena na část týkající se YEI a část věnovanou prioritní ose.

2 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

## Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013*)(2)*

***Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl. (4)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 3 334,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 166,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 63 500,000 |  | | | | | | | | | | 35 132,000 | 55,326% |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 361,000 | 8 470,000 | 5 260,000 |  |  |  |  | 14 093,000 |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 634,000 | 12 265,000 | 8 137,000 |  |  |  |  | 21 039,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 3 141,000 |  | | | | | | | | | | 2 164,000 | 68,895% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 629,000 | 266,000 |  |  |  |  | 896,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 878,000 | 387,000 |  |  |  |  | 1 268,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 55 950,000 |  | | | | | | | | | | 107 674,000 | 192,447% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 321,000 | 32 191,000 | 16 048,000 |  |  |  |  | 48 560,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140,000 | 40 150,000 | 18 824,000 |  |  |  |  | 59 114,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 2 790,000 |  | | | | | | | | | | 8 045,000 | 288,351% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 432,000 | 1 262,000 |  |  |  |  | 3 694,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 900,000 | 1 451,000 |  |  |  |  | 4 351,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 40 005,000 |  | | | | | | | | | | 44 940,000 | 112,336% |
| 0,000 | 0,000 | 4,000 | 217,000 | 15 057,000 | 5 689,000 |  |  |  |  | 20 967,000 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 316,000 | 16 712,000 | 6 943,000 |  |  |  |  | 23 973,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 995,000 |  | | | | | | | | | | 3 011,000 | 150,927% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 127,000 | 340,000 |  |  |  |  | 1 468,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 190,000 | 352,000 |  |  |  |  | 1 543,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 78 105,000 |  | | | | | | | | | | 84 505,000 | 108,194% |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 894,000 | 23 891,000 | 11 716,000 |  |  |  |  | 36 503,000 |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1 255,000 | 31 607,000 | 15 137,000 |  |  |  |  | 48 002,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 3 895,000 |  | | | | | | | | | | 6 411,000 | 164,596% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 891,000 | 922,000 |  |  |  |  | 2 813,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 430,000 | 1 168,000 |  |  |  |  | 3 598,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 1 619,000 |  | | | | | | | | | | 1 653,000 | 102,100% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 726,000 | 0,000 |  |  |  |  | 726,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 927,000 | 0,000 |  |  |  |  | 927,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 81,000 |  | | | | | | | | | | 110,000 | 135,802% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |  |  |  |  | 50,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 |  |  |  |  | 60,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 11 716,000 |  | | | | | | | | | | 10 860,000 | 92,694% |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 55,000 | 4 204,000 | 2 322,000 |  |  |  |  | 6 582,000 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 33,000 | 2 775,000 | 1 468,000 |  |  |  |  | 4 278,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 584,000 |  | | | | | | | | | | 824,000 | 141,096% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 326,000 | 183,000 |  |  |  |  | 509,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205,000 | 110,000 |  |  |  |  | 315,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 39 052,000 |  | | | | | | | | | | 24 847,000 | 63,625% |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 215,000 | 7 994,000 | 3 186,000 |  |  |  |  | 11 397,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 248,000 | 9 685,000 | 3 517,000 |  |  |  |  | 13 450,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 948,000 |  | | | | | | | | | | 1 851,000 | 95,021% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 626,000 | 244,000 |  |  |  |  | 870,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 720,000 | 261,000 |  |  |  |  | 981,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)**  **(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota**  **(vypočítána automaticky)** | **Míra splnění**  **Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1. Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | Neaktivní účastníci 60300 | Osoby | 1 322,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | Neaktivní účastníci 60300 | Osoby | 178,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ 60100, 60500 | Osoby | 441,000 |  | | | | | | | | | | 4 268,000 | 967,800% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 40,000 | 37,000 |  |  |  |  | 78,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 466,000 | 1180,000 | 2544,000 |  |  |  |  | 4 190,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ 60100, 60500 | Osoby | 59,000 |  | | | | | | | | | | 400,000 | 677,966% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 191,000 | 192,000 |  |  |  |  | 400,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 423,000 |  | | | | | | | | | | 1 790,000 | 423,168% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 54,000 | 10,000 |  |  |  |  | 68,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 1177,000 | 329,000 |  |  |  |  | 1 722,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 57,000 |  | | | | | | | | | | 314,000 | 550,877% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |  |  |  |  | 4,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 191,000 | 119,000 |  |  |  |  | 310,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 159,000 |  | | | | | | | | | | 1 027,000 | 88,611% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 5,000 |  |  |  |  | 17,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 560,000 | 450,000 |  |  |  |  | 1 010,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 156,000 |  | | | | | | | | | | 203,000 | 130,128% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |  |  |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 91,000 | 110,000 |  |  |  |  | 201,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 485,000 |  | | | | | | | | | | 1 089,000 | 224,536% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 25,000 | 7,000 |  |  |  |  | 33,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407,000 | 310,000 | 339,000 |  |  |  |  | 1 056,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 65,000 |  | | | | | | | | | | 227,000 | 349,231% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 |  |  |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 142,000 |  |  |  |  | 225,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | Zaměstnaní, včetně OSVČ 60500 | Osoby | 3 306,000 |  | | | | | | | | | | 1 596,000 | 48,276% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 701,000 | 0,000 |  |  |  |  | 701,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 895,000 | 0,000 |  |  |  |  | 895,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | Zaměstnaní, včetně OSVČ 60500 | Osoby | 444,000 |  | | | | | | | | | | 106,000 | 23,874% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 0,000 |  |  |  |  | 48,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,000 | 0,000 |  |  |  |  | 58,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 60700, 60100, 60400 | Osoby | 44,000 |  | | | | | | | | | | 55,000 | 125,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,000 | 16,000 |  |  |  |  | 55,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 60700, 60100, 60400 | Osoby | 6,000 |  | | | | | | | | | | 17,000 | 283,333% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 |  |  |  |  | 17,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 132,000 |  | | | | | | | | | | 237,000 | 179,545% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |  |  |  |  | 6,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,000 | 77,000 |  |  |  |  | 231,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 18,000 |  | | | | | | | | | | 65,000 | 361,111% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,000 |  |  |  |  | 65,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 113 035,000 |  | | | | | | | | | | 73 863,000 | 65,345% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 625,000 | 18 316,000 | 28 312,000 |  |  |  |  | 47 253,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 619,000 | 9 015,000 | 16 976,000 |  |  |  |  | 26 610,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | NR |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 4 525,000 |  | | | | | | | | | | 12 664,000 | 279,867% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 109,000 | 0,000 |  |  |  |  | 8 109,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 555,000 | 0,000 |  |  |  |  | 4 555,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 0,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | NR |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 2 790,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 | 0,430% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 |  |  |  |  | 7,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 |  |  |  |  | 5,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 225,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0,444% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400 CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 2 984,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 62400 CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 342,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 1 244,000 |  | | | | | | | | | | 1 351,000 | 108,601 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,000 | 444,000 | 139,000 |  |  |  |  | 644,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,000 | 544,000 | 97,000 |  |  |  |  | 707,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 142,000 |  | | | | | | | | | | 179,000 | 126,056 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,000 | 30,000 |  |  |  |  | 99,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 28,000 |  |  |  |  | 80,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 5 057,000 |  | | | | | | | | | | 1 760,000 | 34,803 |
| 0,000 | 0,000 | 8,000 | 85,000 | 563,000 | 174,000 |  |  |  |  | 830,000 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 83,000 | 478,000 | 367,000 |  |  |  |  | 930,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 579,000 |  | | | | | | | | | | 135,000 | 23,316 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 64,000 | 8,000 |  |  |  |  | 74,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,000 | 0,000 |  |  |  |  | 61,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 772,000 |  | | | | | | | | | | 911,000 | 118,005 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 326,000 | 124,000 |  |  |  |  | 472,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 23,000 | 285,000 | 130,000 |  |  |  |  | 439,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 88,000 |  | | | | | | | | | | 139,000 | 157,955 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,000 | 37,000 |  |  |  |  | 84,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 23,000 |  |  |  |  | 55,000 |
| 63000 CR07 | Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 734,000 |  | | | | | | | | | | 153,577 | 20,923 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,282 | 0,000 |  |  |  |  | 66,282 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87,295 | 0,000 |  |  |  |  | 87,295 |
| 63000 CR07 | Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 61,000 |  | | | | | | | | | | 7,423 | 12,170 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,033 | 0,000 |  |  |  |  | 4,033 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,390 | 0,000 |  |  |  |  | 3,390 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 124,000 |  | | | | | | | | | | 92,000 | 74,194 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 32,000 | 11,000 |  |  |  |  | 47,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 26,000 | 17,000 |  |  |  |  | 45,000 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 14,000 |  | | | | | | | | | | 29,000 | 207,143 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 9,000 |  |  |  |  | 25,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | 4,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 747,000 |  | | | | | | | | | | 691,000 | 92,503 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 275,000 | 93,000 |  |  |  |  | 390,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 19,000 | 206,000 | 75,000 |  |  |  |  | 301,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 85,000 |  | | | | | | | | | | 135,000 | 158,824 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 36,000 |  |  |  |  | 82,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,000 | 22,000 |  |  |  |  | 53,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 11 458,000 |  | | | | | | | | | | 2 698,000 | 23,547 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,000 | 153,000 |  |  |  |  | 332,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 624,000 | 742,000 |  |  |  |  | 2 366,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 2 317,000 |  | | | | | | | | | | 92,000 | 3,971 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 19,000 |  |  |  |  | 40,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 22,000 |  |  |  |  | 52,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 5 345,000 |  | | | | | | | | | | 46,000 | 0,861 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  |  |  | 12,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 33,000 |  |  |  |  | 34,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 3 519,000 |  | | | | | | | | | | 48,000 | 1,364 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 |  |  |  |  | 8,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 19,000 |  |  |  |  | 40,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 7 378,000 |  | | | | | | | | | | 62,000 | 0,840 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 30,000 |  |  |  |  | 32,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 26,000 |  |  |  |  | 30,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 4 930,000 |  | | | | | | | | | | 20,000 | 0,406 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 14,000 |  |  |  |  | 18,000 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 1 623,000 |  | | | | | | | | | | 1,000 | 0,062 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 2 465,000 |  | | | | | | | | | | 6,000 | 0,243 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 |  |  |  |  | 5,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 86,000 |  | | | | | | | | | | 371,000 | 431,395% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,000 | 78,000 | 72,000 |  |  |  |  | 217,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,000 | 76,000 | 9,000 |  |  |  |  | 154,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 12,000 |  | | | | | | | | | | 50,000 | 416,667% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 11,000 | 10,000 |  |  |  |  | 29,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 10,000 | 2,000 |  |  |  |  | 21,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 97,000 |  | | | | | | | | | | 118,000 | 121,649% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 75,000 |  |  |  |  | 86,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 |  |  |  |  | 32,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 13,000 |  | | | | | | | | | | 16,000 | 123,077% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 11,000 |  |  |  |  | 12,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |  |  |  |  | 4,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 37,000 |  | | | | | | | | | | 41,000 | 110,811 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 29,000 |  |  |  |  | 33,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 |  |  |  |  | 8,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 5,000 |  | | | | | | | | | | 5,000 | 100,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 |  |  |  |  | 4,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  | 1,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 15 085,000 |  | | | | | | | | | | 5 385,000 | 35,698% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 378,000 | 2 268,000 |  |  |  |  | 2 663,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 612,000 | 2 089,000 |  |  |  |  | 2 722,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 1 515,000 |  | | | | | | | | | | 610,000 | 40,264% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 122,000 |  |  |  |  | 168,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 71,000 | 368,000 |  |  |  |  | 442,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)**  **(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota**  **(vypočítána automaticky)** | **Míra splnění**  **Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

4 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.

***Tabulka 2B: Indikátory výsledků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) podle prioritních os nebo v části prioritní osy (čl. 19 odst. 3, příloha I a II nařízení o ESF) (5)***

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 64100 | Nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 478,000 | | 179,120% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115,000 | 933,000 | 1 073,000 |  |  |  |  | 2 121,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,000 | 1 008,000 | 1 208,000 |  |  |  |  | 2 357,000 | |
| 64200 | Nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,000 | | 27,867% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 140,000 | 44,000 |  |  |  |  | 198,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 154,000 | 44,000 |  |  |  |  | 220,000 | |
| 64300 | Nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikacinebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Osoby | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 734,000 | | 373,400% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,000 | 686,000 | 977,000 |  |  |  |  | 1 759,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 64,000 | 807,000 | 1 103,000 |  |  |  |  | 1 975,000 | |
| 64400 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 | | 48,077% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 77,000 | 32,000 |  |  |  |  | 125,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 69,000 | 44,000 |  |  |  |  | 125,000 | |
| 64500 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učńovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,000 | | 36,452% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 37,000 | 17,000 |  |  |  |  | 58,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 34,000 | 17,000 |  |  |  |  | 55,000 | |
| 64600 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikacinebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ\* | Osoby | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,000 | | 92,857% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 58,000 | 40,000 |  |  |  |  | 101,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 53,000 | 39,000 |  |  |  |  | 94,000 | |
| 64700 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,000 | | 229,677% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 103,000 | 58,000 |  |  |  |  | 163,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 111,000 | 80,000 |  |  |  |  | 193,000 | |
| 64800 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učńovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,000 | | 250,000% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 58,000 | 34,000 |  |  |  |  | 94,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,000 | 46,000 |  |  |  |  | 131,000 | |
| 64900 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří jsou v jednom z těchto procesů, a kteří získají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Osoby | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,000 | | 504,615% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 73,000 | 70,000 |  |  |  |  | 144,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 97,000 | 83,000 |  |  |  |  | 184,000 | |
| 65000 | účastníci, kteří 6 měsíců po ukončení své účasti absolvují další vzdělání, program odborné přípravy se získáním kvalifikace, učňovskou nebo odbornou přípravu | Osoby | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | | 0,000% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | |
| 65100 | Zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení své účasti | Osoby | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 492,000 | | 297,730% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 557,000 | 193,000 |  |  |  |  | 759,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 1 473,000 | 251,000 |  |  |  |  | 1 733,000 | |
| 65200 | účastníci OSVČ 6 měsíců po ukončení své účasti | Osoby | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,000 | | 169,841% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 39,000 | 29,000 |  |  |  |  | 70,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 20,000 | 16,000 |  |  |  |  | 37,000 | |

1 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku.

2 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

5 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

***Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“***

*(U ukazatelů specifických pro jednotlivé programy pro YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část podporující YEI) (6)*

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 64103 | Nezaměstnaní účastníci ve věkové skupině 25-29 let, kteří dokončili program podporovaný YEI | YEI | Nerelevantní | Osoby | číslo | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 510,000 | 605,000 |  |  |  |  | 234,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 569,000 | 1174,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 5 290,000 | 0,000 | 0,000 | 203,000 | 2 217,000 | 9 807,000 | 6 682,000 |  |  |  |  | 357,448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 203,000 | 2 420,000 | 12 227,000 | 18 909,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 710,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 269,000 | 1 457,000 | 702,000 |  |  |  |  | 344,225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 16,000 | 285,000 | 1 742,000 | 2 444,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 441,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 185,000 | 661,000 | 405,000 |  |  |  |  | 284,807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 5,000 | 190,000 | 851,000 | 1 256,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 59,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 138,000 | 42,000 |  |  |  |  | 318,644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 | 146,000 | 188,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62010 | Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 437,000 | 0,000 | 0,000 | 483,156 | 2 663,310 | 3 846,630 | 1 751,760 |  |  |  |  | 2 001,112 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 483,156 | 3 146,470 | 6 993,100 | 8 744,860 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62010 | Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 69,844 | 370,690 | 570,371 | 253,240 |  |  |  |  | 2 006,571 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 69,844 | 440,534 | 1 010,905 | 1 264,140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67410 | Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Služby | číslo | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 |  |  |  |  | 15,500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67410 | Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Služby | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |  |  |  |  | 7,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 83,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 11,000 |  |  |  |  | 15,663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 13,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62910 | účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 386,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,000 |  |  |  |  | 35,492 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62910 | účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 110 045,000 | 0,000 | 0,000 | 3 025,000 | 31 808,000 | 15 548,000 | 47 550,540 |  |  |  |  | 88,992 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 3 025,000 | 34 833,000 | 50 381,000 | 97 931,540 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 11 812,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 159,000 | 7 519,000 | 700,000 |  |  |  |  | 96,326 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 159,000 | 10 678,000 | 11 378,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 56 133,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 365,000 | 0,000 | 2 096,000 |  |  |  |  | 4,398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 8,000 | 373,000 | 373,000 | 2 469,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 6 425,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 92,000 | 9,000 |  |  |  |  | 1,837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 109,000 | 118,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 105 560,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455,180 | 1 360,820 |  |  |  |  | 4,562 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455,180 | 4 816,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 29 211,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,825 | 484,170 |  |  |  |  | 2,937 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,825 | 858,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 4 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 350,000 | 5 065,000 |  |  |  |  | 124,127 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 409,000 | 5 474,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 |  |  |  |  | 18,727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 |  |  |  |  | 28,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | N/A | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,330 |  |  |  |  | 21,182 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,330 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 |  |  |  |  | 15,500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | N/A | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |  |  |  |  | 22,500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |  |  |  |  | 12,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 68010 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 491,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,650 |  |  |  |  | 24,776 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,650 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68010 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 |  |  |  |  | 12,451 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68011 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti řízení kvality | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  |  |  | 9,231 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68011 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti řízení kvality | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |  |  |  |  | 23,077 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68012 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 239,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 112,690 |  |  |  |  | 47,552 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 113,650 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68012 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,310 |  |  |  |  | 26,458 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68013 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68013 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68014 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 123,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  |  |  | 9,756 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68014 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62600 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | ESF | N/R | Osoby | číslo | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | |
| 80810 | Míra čerpání prostředků programu | ESF | N/R | % | číslo | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 6,330 | 10,070 | 15,920 | 17,430 |  |  |  |  | 48,340 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 6,330 | 16,400 | 30,910 | 48,340 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 82510 | Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | ESF | N/R | % | číslo | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,070 | 14,770 | 9,630 |  |  |  |  | 130,940 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,070 | 55,840 | 65,470 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

*Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se počítají automaticky.*

----------------------------------------------------

6 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013

***Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část (8)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60100/CO01 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Méně rozvinuté regiony | 181 894,000 |  | | | | | | | | | | 150 925,000 | 82,974 |
| 0,000 | 5 817,000 | 261,000 | 17 290,000 | 29 359,000 | 12 419,000 |  |  |  |  | 65 146,000 |
| 0,000 | 7 417,000 | 291,000 | 19 641,000 | 39 393,000 | 19 037,000 |  |  |  |  | 85 779,000 |
| 60100/CO01 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Více rozvinuté regiony | 8 750,000 |  | | | | | | | | | | 9 695,000 | 110,800 |
| 0,000 | 469,000 | 0,000 | 1 290,000 | 1 952,000 | 715,000 |  |  |  |  | 4 426,000 |
| 0,000 | 598,000 | 0,000 | 1 403,000 | 2 346,000 | 922,000 |  |  |  |  | 5 269,000 |
| 60300/CO03 | Neaktivní účastníci | Méně rozvinuté regiony | 5 245,000 |  | | | | | | | | | | 6 103,000 | 116,358 |
| 0,000 | 1,000 | 0,000 | 423,000 | 1 199,000 | 974,000 |  |  |  |  | 2 597,000 |
| 0,000 | 2,000 | 0,000 | 719,000 | 1 520,000 | 1 265,000 |  |  |  |  | 3 506,000 |
| 60300/CO03 | Neaktivní účastníci | Více rozvinuté regiony | 262,000 |  | | | | | | | | | | 172,000 | 65,649 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 20,000 | 9,000 |  |  |  |  | 46,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 61,000 | 25,000 |  |  |  |  | 126,000 |
| 60600/CO06 | účastníci ve věku do 25 let | Méně rozvinuté regiony | 36 739,000 |  | | | | | | | | | | 26 721,000 | 72,732 |
| 0,000 | 1 357,000 | 103,000 | 3 898,000 | 6 606,000 | 2 328,000 |  |  |  |  | 14 292,000 |
| 0,000 | 1 264,000 | 88,000 | 2 632,000 | 6 122,000 | 2 323,000 |  |  |  |  | 12 429,000 |
| 60600/CO06 | účastníci ve věku do 25 let | Více rozvinuté regiony | 1 832,000 |  | | | | | | | | | | 1 533,000 | 83,679 |
| 0,000 | 109,000 | 0,000 | 260,000 | 373,000 | 94,000 |  |  |  |  | 836,000 |
| 0,000 | 102,000 | 0,000 | 153,000 | 347,000 | 95,000 |  |  |  |  | 697,000 |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Méně rozvinuté regiony | 48 986,000 |  | | | | | | | | | | 26 684,000 | 54,473 |
| 0,000 | 1 075,000 | 86,000 | 3 119,000 | 6 799,000 | 3 784,000 |  |  |  |  | 14 863,000 |
| 0,000 | 712,000 | 62,000 | 2 189,000 | 5 326,000 | 3 532,000 |  |  |  |  | 11 821,000 |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Více rozvinuté regiony | 2 443,000 |  | | | | | | | | | | 1 643,000 | 67,253 |
| 0,000 | 87,000 | 0,000 | 221,000 | 454,000 | 206,000 |  |  |  |  | 968,000 |
| 0,000 | 57,000 | 0,000 | 136,000 | 324,000 | 158,000 |  |  |  |  | 675,000 |
| 60900/CO09 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | Méně rozvinuté regiony | 8 477,000 |  | | | | | | | | | | 38 669,000 | 456,164 |
| 0,000 | 1 487,000 | 22,000 | 3 811,000 | 9 487,000 | 4 352,000 |  |  |  |  | 19 159,000 |
| 0,000 | 1 201,000 | 19,000 | 3 159,000 | 9 489,000 | 5 642,000 |  |  |  |  | 19 510,000 |
| 60900/CO09 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | Více rozvinuté regiony | 423,000 |  | | | | | | | | | | 2 309,000 | 545,863 |
| 0,000 | 120,000 | 0,000 | 257,000 | 616,000 | 224,000 |  |  |  |  | 1 217,000 |
| 0,000 | 97,000 | 0,000 | 193,000 | 534,000 | 268,000 |  |  |  |  | 1 092,000 |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 100,000 |  | | | | | | | | | | 255,000 | 255,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 115,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000 | | 581,739 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000 | | 4 460,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 79,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127,000 | | 1 426,582 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,000 | | 1 272,727 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62100/CO21 | Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání | Méně rozvinuté regiony | 361,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 625,000 | | 450,139 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62100/CO21 | Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání | Více rozvinuté regiony | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,000 | | 461,224 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 53,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 | | 75,472 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | | 100,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 370,000 |  | | | | | | | | | | 1 007,000 | 272,162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  | | | | | | | | | | 1 007,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Méně rozvinuté regiony | 21 385,000 |  | | | | | | | | | | 7 959,000 | 37,218 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 578,000 | 3 232,000 | 1 498,000 |  |  |  |  | 5 308,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 440,000 | 1 576,000 | 635,000 |  |  |  |  | 2 651,000 |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 17,000 |  | | | | | | | | | | 82,000 | 482,353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 2,000 |  | | | | | | | | | | 3,000 | 150,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 19,000 |  | | | | | | | | | | | 7,000 | | 36,842 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  | | | | | | | | | | | 1,000 | | 100,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 207,000 |  | | | | | | | | | | | 211,000 | | 101,932 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 24,000 |  | | | | | | | | | | | 211,000 | | 879,167 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 372,000 |  | | | | | | | | | | | 306,000 | | 82,258 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 43,000 |  | | | | | | | | | | | 25,000 | | 58,140 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 13,000 |  | | | | | | | | | | | 25,000 | | 192,308 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  | | | | | | | | | | | 3,000 | | 300,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 237,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,000 | | 86,076 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 | | 31,250 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 395,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,000 | | 26,582 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 | | 7,500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 88,000 |  | | | | | | | | | | 298,000 | 338,636 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 326,000 |  | | | | | | | | | | 33,000 | 10,123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,000 | | 1 225,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,000 | | 9 800,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 41,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,000 | | 129,268 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 | | 116,667 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | | 100,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,000 | | 860,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,000 | | 8 600,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 47,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 | | 63,830 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | | 66,667 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | | 166,667 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | | 50,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 489,000 |  | | | | | | | | | | | 246,000 | | 50,307 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 49,000 |  | | | | | | | | | | | 23,000 | | 46,939 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů.

----------------------------------------------------

8 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

***Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část (9)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 187 139,000 | 0,000 | 13 237,000 | 556,000 | 39 152,000 | 72 511,000 | 34 841,000 |  |  |  |  | 160 296,000 | 85,656 |
| 0,000 | 0,000 | 5 818,000 | 265,000 | 18 139,000 | 30 889,000 | 13 747,000 |  |  |  |  | 68 858,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 7 419,000 | 291,000 | 21 013,000 | 41 622,000 | 21 094,000 |  |  |  |  | 91 439,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 9 012,000 | 0,000 | 1 067,000 | 0,000 | 2 693,000 | 4 591,000 | 1 749,000 |  |  |  |  | 10 100,000 | 112,073 |
| 0,000 | 0,000 | 469,000 | 0,000 | 1 290,000 | 2 043,000 | 746,000 |  |  |  |  | 4 548,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 598,000 | 0,000 | 1 403,000 | 2 548,000 | 1 003,000 |  |  |  |  | 5 552,000 | 0,000 |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Nerelevantní | 3 100,000 | 0,000 | 0,000 | 199,000 | 2 145,000 | 1 715,000 | 1 423,000 |  |  |  |  | 5 482,000 | 176,839 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,000 | 1 058,000 | 807,000 | 670,000 |  |  |  |  | 2 623,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,000 | 1 087,000 | 908,000 | 753,000 |  |  |  |  | 2 859,000 | 0,000 |
| 60605 | účastníci ve věku 25 - 29 let | Osoby | Nerelevantní | 620,000 | 0,000 | 0,000 | 76,000 | 575,000 | 449,000 | 407,000 |  |  |  |  | 1 507,000 | 243,065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 3 526,000 | 0,000 | 0,000 | 3 042,000 | 5 832,000 | 4 916,000 | 6 764,800 |  |  |  |  | 20 554,800 | 582,950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Více rozvinuté regiony | 474,000 | 0,000 | 0,000 | 693,000 | 515,000 | 1 027,000 | 1 442,000 |  |  |  |  | 3 677,000 | 775,738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Méně rozvinuté regiony | 294,000 | 0,000 | 0,000 | 204,000 | 210,000 | 700,000 | 186,000 |  |  |  |  | 1 300,000 | 378,912 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Více rozvinuté regiony | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 42,000 | 113,000 | 68,000 |  |  |  |  | 249,000 | 464,103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Méně rozvinuté regiony | 62,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 72,000 | 217,000 | 211,000 |  |  |  |  | 508,000 | 819,355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Více rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 68,000 | 28,000 |  |  |  |  | 104,000 | 1 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 9 169,000 | 0,000 | 0,000 | 1 707,000 | 13 349,000 | 18 085,000 | 14 820,000 |  |  |  |  | 47 961,000 | 523,078 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 734,000 | 4 149,000 | 5 888,000 | 5 597,000 |  |  |  |  | 16 368,000 | 0,000 |
| 8 340,000 | 0,000 | 0,000 | 973,000 | 9 200,000 | 12 197,000 | 9 223,000 |  |  |  |  | 31 593,000 | 378,813 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 1 231,000 | 0,000 | 0,000 | 367,000 | 1 998,000 | 2 325,000 | 2 099,000 |  |  |  |  | 6 789,000 | 551,503 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158,000 | 608,000 | 644,000 | 929,000 |  |  |  |  | 2 339,000 | 0,000 |
| 1 120,000 | 0,000 | 0,000 | 209,000 | 1 390,000 | 1 681,000 | 1 170,000 |  |  |  |  | 4 450,000 | 397,321 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,893 | 177,020 | 99,520 |  |  |  |  | 296,433 | 956,235 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,110 | 58,000 | 10,460 |  |  |  |  | 69,570 | 1 739,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 141 752,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 448,000 | 42 507,000 | 34 315,000 |  |  |  |  | 83 270,000 | 58,743 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 659,000 | 27 687,000 | 21 705,000 |  |  |  |  | 53 051,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 789,000 | 14 820,000 | 12 610,000 |  |  |  |  | 30 219,000 | 0,000 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 44,560 | 22,720 | 64,640 |  |  |  |  | 135,420 | 1 041,692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 5,580 | 4,150 | 9,350 |  |  |  |  | 19,580 | 979,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 3 099,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 634,000 | 1 314,000 |  |  |  |  | 1 948,000 | 62,859 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 130,000 |  |  |  |  | 212,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 552,000 | 1 184,000 |  |  |  |  | 1 736,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 105,000 |  |  |  |  | 157,000 | 62,800 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 10,000 |  |  |  |  | 17,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 95,000 |  |  |  |  | 140,000 | 0,000 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,780 | 19,430 |  |  |  |  | 22,210 | 158,643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 1,570 |  |  |  |  | 1,790 | 179,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 124,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 15,000 | 5,000 | 16,000 |  |  |  |  | 38,000 | 30,645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Více rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 74 731,000 | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 10 308,000 | 11 219,000 | 14 111,000 |  |  |  |  | 35 854,000 | 47,977 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104,000 | 4 711,000 | 4 569,000 | 5 729,000 |  |  |  |  | 15 113,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112,000 | 5 597,000 | 6 650,000 | 8 382,000 |  |  |  |  | 20 741,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 6 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 258,000 | 793,000 | 312,000 |  |  |  |  | 1 363,000 | 22,268 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 445,000 | 127,000 |  |  |  |  | 698,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,000 | 348,000 | 184,000 |  |  |  |  | 664,000 | 0,000 |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 29 970,000 | 0,000 | 0,000 | 2 423,500 | 10 419,000 | 4 018,100 | 6 066,000 |  |  |  |  | 22 926,680 | 76,499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Více rozvinuté regiony | 3 293,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 956,580 | 76,000 | 207,800 |  |  |  |  | 1 240,380 | 37,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67300 | Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,810 | 8,670 |  |  |  |  | 20,480 | 28,444 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67300 | Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání | Osoby | Více rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,190 | 2,340 |  |  |  |  | 5,530 | 69,125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Méně rozvinuté regiony | 225,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 33,000 | 11,000 | 13,000 |  |  |  |  | 58,000 | 25,778 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Více rozvinuté regiony | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 47,000 |  |  |  |  | 69,000 | 431,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 |  |  |  |  | 4,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 56100 | Počet nových podpořených programů podpory zdraví | Programy | Méně rozvinuté regiony | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56100 | Počet nových podpořených programů podpory zdraví | Programy | Více rozvinuté regiony | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57101 | Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče | Služby | Méně rozvinuté regiony | 87,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57101 | Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče | Služby | Více rozvinuté regiony | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 30 244,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,000 | 5 274,000 | 3 899,000 |  |  |  |  | 9 772,000 | 32,311 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,000 | 722,000 | 821,000 |  |  |  |  | 1 664,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 478,000 | 4 552,000 | 3 078,000 |  |  |  |  | 8 108,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 5 861,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 467,000 | 445,000 |  |  |  |  | 944,000 | 16,106 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 90,000 | 137,000 |  |  |  |  | 232,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 377,000 | 308,000 |  |  |  |  | 712,000 | 0,000 |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 4 741,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,340 | 312,810 | 154,490 |  |  |  |  | 612,640 | 12,922 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Více rozvinuté regiony | 959,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 75,500 |  |  |  |  | 90,500 | 9,437 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69501 | Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb | IT systémy | Méně rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 |  |  |  |  | 3,000 | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69501 | Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb | IT systémy | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 632,000 | 0,000 | 0,000 | 10,240 | 76,080 | 371,000 | 347,260 |  |  |  |  | 804,580 | 127,307 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 2,760 | 8,930 | 29,780 | 32,960 |  |  |  |  | 74,430 | 58,148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 994,000 | 6 503,000 | 10 012,000 |  |  |  |  | 17 509,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 249,000 | 1 578,000 | 2 419,000 |  |  |  |  | 4 246,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 745,000 | 4 925,000 | 7 593,000 |  |  |  |  | 13 263,000 | 0,000 |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 882,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 397,000 | 1 189,000 |  |  |  |  | 1 606,000 | 182,086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |  |  |  |  | 6,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 860,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 641,000 | 374,000 | 353,000 |  |  |  |  | 1 451,000 | 168,721 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,000 | 253,000 | 82,000 | 159,000 |  |  |  |  | 537,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 388,000 | 292,000 | 194,000 |  |  |  |  | 914,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 115,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 83,000 | 53,000 | 47,000 |  |  |  |  | 194,000 | 168,696 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 32,000 | 12,000 | 22,000 |  |  |  |  | 72,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 51,000 | 41,000 | 25,000 |  |  |  |  | 122,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,720 | 1,030 | 0,690 |  |  |  |  | 3,440 | 344,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,140 | 0,090 |  |  |  |  | 0,460 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 7,220 |  |  |  |  | 7,910 | 56,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,970 |  |  |  |  | 1,060 | 53,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 5,890 | 18,760 | 35,050 |  |  |  |  | 62,350 | 259,792 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 1,010 | 2,300 | 4,690 |  |  |  |  | 8,360 | 278,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 178,000 | 310,000 | 379,000 |  |  |  |  | 867,000 | 89,381 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 77,000 | 181,000 |  |  |  |  | 308,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,000 | 233,000 | 198,000 |  |  |  |  | 559,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 41,000 | 51,000 |  |  |  |  | 116,000 | 89,231 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 10,000 | 24,000 |  |  |  |  | 41,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 31,000 | 27,000 |  |  |  |  | 75,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,940 | 1,160 | 0,780 |  |  |  |  | 3,880 | 194,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,160 | 0,100 |  |  |  |  | 0,520 | 52,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,320 | 7,370 |  |  |  |  | 10,690 | 71,267 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 0,990 |  |  |  |  | 1,430 | 71,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,970 | 57,550 | 29,070 |  |  |  |  | 110,590 | 409,593 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,430 | 4,740 | 6,650 |  |  |  |  | 14,820 | 370,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 49,000 | 138,000 |  |  |  |  | 202,000 | 54,011 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 16,000 | 68,000 |  |  |  |  | 88,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 33,000 | 70,000 |  |  |  |  | 114,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 18,000 |  |  |  |  | 27,000 | 52,941 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 9,000 |  |  |  |  | 12,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 |  |  |  |  | 15,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,970 | 0,230 | 0,300 |  |  |  |  | 1,500 | 75,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,060 | 0,040 |  |  |  |  | 0,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 2,850 |  |  |  |  | 3,450 | 57,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,060 |  |  |  |  | 0,460 | 46,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 9,270 | 14,990 |  |  |  |  | 24,580 | 223,455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,960 | 2,020 |  |  |  |  | 3,300 | 330,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 19 977,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262,000 | 2 627,000 | 5 615,000 |  |  |  |  | 8 504,000 | 42,569 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 995,000 | 2 863,000 |  |  |  |  | 3 958,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,000 | 1 632,000 | 2 752,000 |  |  |  |  | 4 546,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 2 006,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 296,000 | 630,000 |  |  |  |  | 947,000 | 47,208 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 95,000 | 210,000 |  |  |  |  | 313,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 201,000 | 420,000 |  |  |  |  | 634,000 | 0,000 |
| 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | Méně rozvinuté regiony | 615,000 | 0,000 | 0,000 | 1,770 | 99,180 | 65,810 | 251,270 |  |  |  |  | 418,030 | 67,972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | Více rozvinuté regiony | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 9,820 | 6,190 | 8,730 |  |  |  |  | 24,970 | 39,635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68001 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality | instituce | Méně rozvinuté regiony | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 8,050 | 33,300 |  |  |  |  | 42,350 | 146,034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68001 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality | instituce | Více rozvinuté regiony | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,950 | 2,700 |  |  |  |  | 5,650 | 188,333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68002 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení | instituce | Méně rozvinuté regiony | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,880 | 51,820 | 173,750 |  |  |  |  | 250,450 | 83,206 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68002 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení | instituce | Více rozvinuté regiony | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 3,180 | 7,250 |  |  |  |  | 10,550 | 35,167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68003 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend | instituce | Méně rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68003 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend | instituce | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68004 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | instituce | Méně rozvinuté regiony | 156,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 21,000 |  |  |  |  | 25,000 | 16,026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68004 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | instituce | Více rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | 13,333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 684,000 | 0,000 | 0,000 | 9,670 | 63,020 | 193,680 | 653,000 |  |  |  |  | 919,370 | 134,411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 66,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 2,600 | 11,740 | 33,000 |  |  |  |  | 48,640 | 73,697 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | NR | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 549,000 | 86,000 | 64,000 |  |  |  |  | 699,000 | 199,714 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143,000 | 20,000 | 8,000 |  |  |  |  | 171,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 406,000 | 66,000 | 56,000 |  |  |  |  | 528,000 | 0,000 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | NR | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 11,000 | 5,000 |  |  |  |  | 28,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82000 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | Méně rozvinuté regiony | 220,000 | 0,000 | 0,000 | 53,000 | 95,000 | 82,000 | 43,000 |  |  |  |  | 273,000 | 124,091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------------

9 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013

## Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

***Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci***

|  | | | | | | | | | | **Dosažená hodnota \*** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **ID** | **Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok** | **Měrná jednotka** | **Fond** | **Kategorie regionu** | **Milník pro rok 2018** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Vysvětlení (v přadě potřeby)** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 100 242 | 341 159 | 0 | | 13 237 | 2 263 | 58 949 | 133 738 | 85 289 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 5 818 | 999 | 25 947 | 65 546 | 41 179 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 7 419 | 1 264 | 33 002 | 69 191 | 44 111 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 13 237 | 15 500 | 74 449 | 208 186 | 293 475 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 5818 | 6 817 | 32 170 | 98 310 | 138 489 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 7419 | 8 683 | 42 279 | 110 876 | 154 987 |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 3 018 | 10 493 | 0 | | 1 067 | 367 | 4 691 | 6 967 | 3 953 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 469 | 158 | 1 898 | 2 694 | 1 685 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 598 | 209 | 2 793 | 4 274 | 2 268 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 1 067 | 1 434 | 6 125 | 13 093 | 17 046 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 469 | 627 | 2 525 | 5 219 | 6 904 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 598 | 807 | 3 600 | 7 874 | 10 142 |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | YEI | Nerelevantní | 3 100 | 3 100 | 0 | | 0 | 199 | 2 145 | 1 715 | 1 423 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 88 | 1 058 | 807 | 670 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 111 | 1 087 | 908 | 753 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 199 | 2 344 | 4 059 | 5 482 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 88 | 1 146 | 1 953 | 2 623 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 111 | 1 198 | 2 106 | 2 859 |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 293 592 578 | 1 291 465 552 | 0 | | 0 | 151 215 588,98 | 168 782 662,55 | 192 872 525,13 | 213 561 212,50 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 151 215 588,98 | 319 998 251,53 | 512 870 776,66 | 726 431 989,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 17 815 774 | 79 113 557 | 0 | | 0 | 12 245 913,97 | 11 504 515,48 | 10 152 348,58 | 13 616 302,56 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 12 245 913,97 | 23 750 429,45 | 33 902 778,03 | 47 519 080,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO |  | YEI | Nerelevantní | 22 236 974 | 29 599 966 | 0 | | 0 | 135 344,04 | 5 458 865,14 | 14 718 148,18 | 5 629 775,70 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 135 344,04 | 5 594 209,18 | 20 312 357,36 | 25 942 133,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 20 698 | 127 254 | 0 | | 0 | 216 | 11 901 | 22 996 | 28 022 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 104 | 5 081 | 6 869 | 8 969 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 112 | 6 820 | 16 127 | 19 053 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 216 | 12 117 | 35 113 | 63 135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 104 | 5 185 | 12 054 | 21 023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 112 | 6 932 | 23 059 | 42 112 |  |  |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 850 | 11 982 | 0 | | 0 | 0 | 290 | 1 259 | 757 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 131 | 535 | 264 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 159 | 725 | 492 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 290 | 1 549 | 2 307 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 131 | 666 | 930 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 159 | 884 | 1 376 |  |  |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | ESF | Méně rozvinuté regiony | 8 598 | 35 593 | 0 | | 0 | 2 423,50 | 10 584,34 | 4 727,91 | 7 409,57 |  |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 2 423,50 | 13 007,84 | 17 735,75 | 25 145,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | ESF | Více rozvinuté regiony | 1 063 | 4 252 | 0 | | 0 | 0 | 956,58 | 91,00 | 283,30 |  |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 956,58 | 1 047,58 | 1 330,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| 03.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 124 913 343 | 591 811 090 | 0 | | 0 | 9 712,54 | 51 459 474,67 | 108 091 969,07 | 86 575 776,24 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 9 712,54 | 51 469 187,21 | 159 561 156,28 | 246 136 932,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 16 449 370 | 75 079 593 | 0 | | 0 | 0 | 1 036 861,250 | 11 933 334,27 | 5 249 255,87 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 1 036 861,25 | 12 970 195,52 | 18 219 451,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03.3 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 441 | 2 204 | 0 | | 0 | 83 | 834 | 733 | 870 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 43 | 307 | 175 | 408 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 40 | 527 | 558 | 462 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 83 | 917 | 1 650 | 2 520 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 43 | 343 | 518 | 933 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 40 | 573 | 1 131 | 1 587 |  |  |  |  |  |
| 03.3 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 59 | 296 | 0 | | 0 | 11 | 109 | 101 | 116 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 6 | 40 | 24 | 55 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 5 | 69 | 77 | 61 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 11 | 120 | 221 | 337 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 5 | 46 | 70 | 125 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 6 | 74 | 151 | 212 |  |  |  |  |  |
| 03.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 4 111 963 | 37 007 665 | 0 | | 0 | 0,00 | 3 566 113,83 | 7 318 958,07 | 7 229 975,84 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 3 566 113,83 | 10 885 071,90 | 18 115 047,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 551 184 | 4 960 656 | 0 | | 0 | 0 | 478 016,19 | 981 062,46 | 969 135,05 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 478 016,19 | 1 459 078,65 | 2 428 213,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 1 997 | 19 977 | 0 | | 0 | 0 | 262 | 2 627 | 5 615 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | 995 | 2 863 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 162 | 1 632 | 2 752 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 262 | 2 889 | 8 504 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 100 | 1 095 | 3 958 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 162 | 1 794 | 4 546 |  |  |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 190 | 2 006 | 0 | | 0 | 0 | 21 | 296 | 630 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 8 | 95 | 210 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 13 | 201 | 421 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 21 | 317 | 947 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 8 | 103 | 313 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 13 | 214 | 635 |  |  |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | ESF | Méně rozvinuté regiony | 62 | 615 | 0 | | 0 | 1,77 | 99,18 | 65,81 | 251,27 |  |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 1,77 | 100,95 | 166,76 | 418,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | ESF | Více rozvinuté regiony | 7 | 63 | 0 | | 0 | 0,23 | 9,82 | 6,19 | 8,73 |  |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0,23 | 10,05 | 16,24 | 24,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |  |
| 03.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 14 120 241 | 127 082 172 | 0 | | 0 | 341 959,69 | 5 690 215,06 | 14 218 977,59 | 27 521 619,20 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 341 959,69 | 6 032 174,75 | 20 251 152,34 | 47 772 771,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 03.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 1 418 040 | 12 762 359 | 0 | | 0 | 45 837,64 | 748 192,33 | 1 620 848,57 | 2 876 447,16 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 45 837,64 | 794 029,97 | 2 414 878,54 | 5 291 325,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

\* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

## Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (10)

***Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)***

| **Prioritní osa** | **Fond** | **Kategorie regionu** | **Základ pro výpočet** | **Financování celkem [EUR]** | **Míra spolufinancování [%]** | **Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]** | **Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace [%]** | **Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]** | **Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu [EUR]** | **Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci [%]** | **Počet schválených operací** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.1 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 1 434 961 724,00 | 85,00 | 1 454 808 147,12 | 101,38 | 1 423 428 478,06 | 759 073 970,97 | 52,90 | 4702 |
| 03.1 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 87 903 952,00 | 50,00 | 82 055 117,49 | 93,35 | 80 921 046,86 | 48 957 782,88 | 55,69 | 311 |
| 03.1 | YEI |  | Celkem | 29 599 966,00 | 91,89 | 32 206 062,27 | 108,80 | 32 206 062,27 | 28 166 972,95 | 95,16 | 7 |
| 03.2 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 657 567 878,00 | 85,00 | 691 489 253,64 | 105,16 | 688 167 640,32 | 253 439 487,98 | 38,54 | 1893 |
| 03.2 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 83 421 770,00 | 50,00 | 80 107 727,61 | 96,03 | 79 959 750,43 | 19 469 505,02 | 23,34 | 156 |
| 03.3 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 41 119 628,00 | 95,00 | 35 197 446,60 | 85,60 | 34 909 681,60 | 18 807 134,88 | 45,74 | 163 |
| 03.3 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 5 511 840,00 | 60,00 | 4 718 006,31 | 85,60 | 4 453 237,76 | 2 510 895,22 | 45,55 | 163 |
| 03.4 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 141 202 413,00 | 85,00 | 129 648 083,44 | 91,82 | 128 941 103,15 | 53 572 253,79 | 37,94 | 337 |
| 03.4 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 14 180 400,00 | 50,00 | 13 689 883,02 | 96,54 | 13 599 246,14 | 5 874 691,16 | 41,43 | 70 |
| 03.5 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 95 060 784,00 | 85,00 | 99 997 091,37 | 105,19 | 99 997 091,37 | 40 922 050,05 | 43,05 | 6 |
| 03.5 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 7 879 670,00 | 50,00 | 8 283 462,34 | 105,12 | 8 283 462,34 | 3 389 861,16 | 43,02 | 6 |
|  |  |  | Celkem | 2 598 410 025,00 | 82,58 | 2 632 200 281,21 | 101,30 | 2 594 866 800,30 | 1 234 184 606,06 | 47,50 | 7814 |

\* výpočet sloupce Počet vybraných operací vyplývá z algoritmu nastaveného v MS2014+ a je použit jiný výpočet v případě projektů, které jsou realizovány v obou kategoriích regionů.

***Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)***

***(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)***

Tabulka 7 je uvedena v příloze č. 3 této zprávy a to zdůvodu nadměrné velikosti této tabulky.

----------------------------------------------------

10 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

***Tabulka 8: Využití křížového financování (12)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Využití křížového financování** | **Prioritní osa** | **Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací(2) (v EUR)** | **Podíl podpory EU pro prioritní osu**  **(v %)**  **(3/podpora EU pro prioritní osu x 100)** | **Výše podpory EU využité v rámci křížového financování na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)** | **Podíl podpory EU pro prioritní osu**  **(v %)**  **(5/podpora EU pro prioritní osu x 100)** |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.1 | 4 410 051,67 | 0,37 | 4 108 860,37 | 0,35 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.2 | 12 129 191,03 | 2,15 | 19 178,55 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.3 | 3 606,24 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.4 | 1 994,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

2 Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

----------------------------------------------------

12 - Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

***Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF) (13)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)** | **Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF**  **(v %)**  **(1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)** | **Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)** | **Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF**  **(v %)**  **(3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Tabulka 11: Přidělení zdrojů YEI mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (článek 16 nařízení (EU) č. 1304/2013) (14)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prioritní osa** | **Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF), jež má být přidělena mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR), jak je uvedeno v bodě 2.A.6.1 operačního programu** | **Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF) přidělené na operace na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR)** | **Způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony (v EUR)** | **Odpovídající podpora EU na způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony, která vyplývá z použití míry spolufinancování u prioritní osy (v EUR)** |
|  | 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

----------------------------------------------------

13 - V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.

14 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

# SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2019 byly ukončeny tyto evaluace nebo etapy evaluací:

**03.004 Evaluace výsledků pilotní podpory budování kapacit a profesionalizace NNO:** V roce 2019 skončil sběr dat do závěrečného dotazníku a byla dokončena evaluace celé výzvy. Fokusní skupiny i porovnání obou dotazníků, vstupního a závěrečného, shodně potvrdily, že v průběhu intervence došlo jak k významnému posunu ve využívání různých nástrojů pro zvýšení kapacit nevládních neziskových organizací, tak také k reálnému pozitivnímu dopadu na fungování podpořených organizací. Reálné zlepšení respondenti potvrdili v oblastech sledující efektivitu fungování NNO, např. ve vztahu k řízení lidských zdrojů, vizuálnímu stylu organizace, kvalitě služeb nebo míře závislosti na dobrovolnících.

**03.011 Evaluace výsledků pilotní podpory mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže:** Ve 3Q 2019 byla dokončena Závěrečná zpráva hodnotící celkový dopad projektů výzvy č. 32. Na základě výsledků této evaluace současně probíhala příprava evaluačního designu a evaluačních dotazníků pro navazující výzvu č. 59 mezinárodní mobility v rámci 2. etapy evaluace. Od června 2019 byl spuštěn vstupní dotazník a od srpna 2019 dotazník průběžný. Dotazníky jsou vyplňovány průběžně podle začátku realizace jednotlivých projektů. V závěru roku 2019 začala probíhat příprava kvalitativního šetření, které bude řešeno veřejnou zakázkou.

**03.020 Evaluace dětských skupin a dětských klubů:** V roce 2019 byla dokončena závěrečná zpráva z 2. etapy evaluace vyhodnocující dětské kluby. Vyhodnocení probíhalo skrze interní dotazníkové šetření na cílovou skupinu a příjemce.

**03.027 Hodnocení výsledků Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - CLLD (I.):** V listopadu 2019 byla závěrečnou zprávou dokončena externí zakázka na případové studie. Cílem šetření bylo zachytit dobrou praxi projektů se zaměřením na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování. Případové studie budou sloužit mimo jiné jako podklad pro zástupce MAS jako konkrétní příklady projektů, které využily specifických možností podpory formou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

**03.032 Strategická evaluace OPZ II:** Cílem evaluace bylo vyhodnocení pokroku v implementaci OPZ v polovině období k 31. 12. 2018, vč. výsledků a příspěvku OPZ k cílům DoP. Zdrojem dat byla dokumentace OPZ, MS2014+ a doplňkově ŘO OPZ pro daný SC. Byla sledována relevance podpory, finanční a věcný pokrok a plnění výsledků podle dosažených hodnot indikátorů výsledku. Pokrok OPZ odpovídá očekávání, byly splněny všechny ukazatele milníků i plnění pravidla n+3. Nejvíce pokročilá je PO1 s ohledem na včasnou a rychlou implementaci velkých projektů APZ, naopak zaostávají velké systémové projekty napříč OPZ a projekty ITI/IPRÚ. Nejčastější příčiny byly pomalé přijímání pracovníků do projektů, dlouhé zadávání věřených zakázek, složitější koordinace ITI/IPRÚ a snížení počtu potenciálních účastníků projektů z CS v souvislosti s ekonomickým růstem v 2014-2018.

Níže jsou uvedeny evaluace, které jsou v realizaci:

**03.002 Evaluace národních a regionálních projektů APZ:** V únoru 2019 byla dokončena sebeevaluace projektů NoPP SÚPM a NoPP VPP. V průběhu roku probíhaly přípravy zadávacích dokumentací k evaluaci dalších projektů APZ - VDTP II, RIP, POVEZ, EURES. Pro projekt EURES vznikl interně vytvořený dotazník, který bude distribuován mezi klienty projektu v příštím roce. Pro projekty RIP soustavně probíhá sběr dat formou dvoufázového dotazníku na měkké přínosy u CS, jehož vyhodnocení bude součástí evaluace.

**03.003 Zpětná vazba klientů OPZ:** Každoroční dotazníkový průzkum spokojeností klientů OPZ. Dotazník byl v tomto ročníku šetření rozdělen na dva typy, první a obsáhlejší pro příjemce, druhý pro neúspěšné žadatele. Mezi příjemci stejně jako v předchozích letech jednoznačně převládali respondenti, kteří byli se všemi jednotlivými sledovanými tématy administrace výzev a projektů OPZ spokojení. Dotazník pro neúspěšné měl nízkou návratnost, více kritizována byla pouze fáze hodnocení projektů, jinak i zde převládala spokojenost. Sběr dat proběhl v březnu 2019.

**03.006 Evaluace pilotního ověření mikrojeslí:** V roce 2019 začala druhá etapa evaluace, jejímž cílem je pilotní vyhodnocení výzev na podporu péče o děti od šesti měsíců do čtyř let a zmapovat přispění této služby ke zvýšení zaměstnanosti, případně zvýšení příjmů a spokojenosti se sladěním rodinných a pracovních povinností rodičů. V rámci evaluace probíhá dotazníkové šetření s cílovou skupinou a zřizovateli služby. Zároveň jsou se zřizovateli v rámci kvalitativního došetření realizovány také hloubkové rozhovory. V první polovině roku 2020 zpracovány také údaje z docházkového systému, které poskytnou detailnější vhled do rozvržení, rozsahu a fluktuace docházky těchto malých dětí do mikrojeslí.

**03.009 Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání:** V lednu 2019 byla dokončena 1. průběžná zpráva ze sběru dat z dotazníku pro podpořené osoby. Klíčovou součástí šetření je posouzení vnímání bariér vstupu na pracovní trh ze strany osob se znevýhodněním. Dále je zjišťován vlastní pohled cílové skupiny na své pracovní kompetence a spokojenost s vybranými aspekty života. Vnímání bariér, posouzení pracovních kompetencí i spokojenost budou sledovány i v časovém vývoji – hodnocena bude změna postojů při zahájení projektu a po ukončení projektu. V dubnu 2019 byla dokončena 2. průběžná zpráva z interního průběžného dotazníku pro příjemce podpory (sociální podnikatele). Cílem tohoto dotazníku je vyhodnotit realizaci projektů, předpoklady udržitelnosti, ale také zmapovat potřeby sociálních podniků z hlediska poradenství, finančních nástrojů či nastavení podnikatelského prostředí.

**03.015 Vyhodnocení výsledků podpory sociálních inovací v PO3 OPZ:** V rámci evaluace byla v roce 2019 zahájena veřejná zakázka Kvalitativní šetření inovačních projektů PO3 OPZ. Proběhlo 41 rozhovorů a 2 fokusní skupiny s respondenty z vybraných 5 projektů. Připravuje se Průběžná evaluační zpráva, která využije šetření a bude na základě desk-research prezentovat charakteristiky všech projektů z inovačních výzev a dále 5 případových studií na vývoj podpořených inovací. Na základě zjištění budou formulovány souhrnné závěry a doporučení pro nastavení implementace podpory sociálních inovací v OPZ+.

**03.041 Evaluace výzev č. 33 a 34 OPZ pro územní samosprávné celky:** V průběhu roku 2019 probíhal sběr dat formou dotazníků pro kontaktní osoby projektů a dále pro účastníky vzdělávacích aktivit, poté byly výsledky šetření zpracovávány. Šetření mezi kontaktními osobami ukázalo pozitivní hodnocení jak nastavení samotné výzvy, tak i z hlediska přínosu realizovaných aktivit. Pozitivní hodnocení je patrné i ze strany účastníků vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci těchto výzev. V roce 2020 dojde ke kvalitativnímu došetření formou zpracování případových studií externím dodavatelem.

**03.042 Evaluace dětských skupin II:** navázala na Evaluaci dětských skupin a dětských klubů I. V průběhu roku 2019 bylo interně realizováno dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou (rodiče dětí navštěvujících DS). Data z tohoto dotazníkového šetření budou vyhodnocena v první polovině roku 2020.

**03.036 Evaluace podpory dalšího podnikového vzdělávání zaměstnanců (I.):** V roce 2019 proběhlo interně dotazníkové šetření s příjemci první výzvy na další podnikové vzdělávání (výzva č. 43). Na toto šetření koncem roku navázala analýza dat o podpořených osobách (účastnících vzdělávání) z monitorovacího systému IS ESF, rovněž zpracovávaná interně. Tato analýza by měla přinést bližší informace o tom, jaké osoby jsou ve výzvě nejvíce podporovány a v jakých oblastech vzdělávání. Výstup z tohoto dílčího šetření vznikne v první polovině roku 2020.

**03.038 Dotazníkové šetření u příjemců soutěžních projektů OPZ (Dotazník ZoR):** V dubnu 2019 byla zpracována první průběžná zpráva z dat sesbíraných v dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci, který se zaměřuje na výsledky soutěžních projektů. Cílem tohoto dotazníku je zmapovat základní výsledky projektů resp. přínosy účasti podpořených osob v projektech. Zjišťuje dosažené přínosy v zaměstnanosti účastníků, v jejich vzdělání, ve změně postojů a motivaci. Dále zkoumá zahrnutí principu rovnosti žen a mužů. Zjišťuje také specifické přínosy projektů dle jejich zaměření. Podstatnou součástí dotazníku je také zmapování problémů a překážek během přípravy a realizace projektů a zachycení dobré praxe.

**03.040 Hodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ (I.):** Vedle komplexní evaluace prováděné EJ NOK probíhá dílčí šetření na úrovni OPZ. V dubnu 2019 bylo zpracováno vyhodnocení interního šetření mezi žadateli o podporu projektů v rámci Integrovaných územních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) v programovém rámci OPZ. Dále probíhala příprava zadávací dokumentace ke kvalitativnímu došetření vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ. V září 2019 byla podepsána smlouva s dodavatelem kvalitativního šetření a v říjnu 2019 byla předána vstupní zpráva.

**03.043 Analýza situace v oblasti transformace pobytových sociálních služeb a evaluace výzev OPZ na podporu transformace:** Analýza služeb je realizována na základě syntézy dostupných dat MPSV a vlastního sběru. V roce 2019 byl v interním šetření distribuován všem poskytovatelům dotazník zaměřený na postoje, aktuální stav a výhled deinstitucionalizace. Zkoumání kritérií ústavnosti v jednotlivých typech zařízení ukázalo, že nejčastěji je naplňují domovy se zvláštním režimem, kritéria komunitních služeb naopak nejčastěji naplňují chráněná bydlení. V rámci vyhodnocení výzev OPZ zaměřených na transformaci pobytových služeb probíhala příprava veřejné zakázky na sběr dat o realizovaných projektech.

**03.044 Evaluace výsledků výzvy Podpora programu Housing First (Bydlení především):** V roce 2019 byl zahájen sběr dat pro evaluaci výzvy OPZ č. 108 „Podpora programu Housing First”. U příjemců podpory jsou zjišťovány základní parametry podpory v jednotlivých projektech – např. počet sociálních bytů poskytnutých v projektu, způsob mapování cílové skupiny a výběru podpořených domácností nebo parametry nájemní smlouvy k sociálnímu bydlení. Klíčovou součástí evaluace je dotazníkové šetření mezi zástupci podpořených domácností. Dotazování s domácnostmi by měla proběhnout celkem třikrát – před nastěhováním domácnosti do bytu, po 12 měsících od nastěhování domácnosti do bytu a po 24 měsících od nastěhování.

Další doplňující informace k této kapitole jsou uvedeny v příloze č. 4.

# INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Obecný popis provádění YEI

Projekty YEI jsou zaměřeny na cílovou skupinu (CS) lidí mladších 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijících v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji (Region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko), jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných) nezávisle na tom, zda jsou registrováni na Úřadu práce ČR (ÚP ČR) jako uchazeči o zaměstnání či nikoli. Projekty se zaměřují kromě zprostředkování zaměstnání na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti, motivační aktivity, poskytování poradenské činnosti, poskytování rekvalifikací a na podporu aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností včetně možnosti stáží do zahraničí. CS v Regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko je nejvíce postižena nezaměstnaností, mimo jiné spojenou se sociálním vyloučením.

V rámci investiční priority 1.5 (IP1.5) byly dosud vyhlášeny čtyři výzvy, z nichž v červenci 2019 byla vyhlášena poslední výzva pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko. Ve výzvě č. 3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji“ byly Krajskými pobočkami ÚP ČR v Ústí nad Labem a v Karlových Varech realizovány 2 projekty. Realizace těchto projektů byla ukončena v 2019 a bylo podpořeno 4 060 osob. V soutěžní (otevřené) výzvě č. 116 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje“ byly realizovány dva projekty Ústeckého kraje a jeden projekt Karlovarským krajem. Projekty ukončily svou fyzickou realizaci k 31. 12. 2018 a podpořeno bylo 1 388 osob. V soutěžní (otevřené) výzvě č. 91 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje“ byly realizovány v roce 2019 dva projekty - pro Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj. Do projektů byly zařazovány přednostně osoby, které nebyly evidovanými uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR, ale splňovaly charakteristiky cílové skupiny IP1.5. Tyto projekty byly ukončeny k 31. 10. 2019 a podpořeno bylo celkem 263 osob. Na základě potřeby jednotlivých regionů byla v roce 2019 vyhlášena výzva č. 136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - ÚP ČR“, která je zaměřena na mladé lidi s kumulací hendikepů. Výzva cílí na zvýšení účasti CS na trhu práce a snížení jejich závislosti na systému sociální ochrany a služeb zaměstnanosti. Oprávněným žadatelem je ÚP ČR.

Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k odstranění těchto problémů

Realizaci projektů výrazně ovlivňuje situace na trhu práce, která prošla od roku 2012 zásadní změnou. Míra nezaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad značně poklesla a příjemci nyní obtížně získávají cílovou skupinu. ŘO OPZ přijal řadu opatření, která byla uplatněna napříč všemi projekty realizovanými ve výzvách č. 3 a 116. Zároveň bylo s ÚP ČR schváleno prodloužení realizace projektů výzvy č. 3 do 5/2019 a 7/2019. Vzhledem k možnosti realokace max. 10 % prostředků YEI do dalších regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých, které se nacházejí mimo způsobilý Ústecký a Karlovarský kraj (NUTS II Severozápad), bylo v roce 2017 rozhodnuto o vyhlášení soutěžní výzvy č. 91 pro Ústecký, Karlovarský a nově také Moravskoslezský kraj, který rovněž dosahuje vyšší podíl nezaměstnanosti mladých do 30 let. Oba projekty, které byly realizovány v rámci této výzvy, ukončily realizaci v roce 2019. Na základě potřeby dotčených regionů byla vyhlášena výzva č. 136, která má za cíl podporovat mladé lidi s kumulací hendikepů. Tato cílová skupina je v evidenci úřadu práce zastoupena ve velké míře a bez větší cílené podpory je jen těžko umístitelná na trh práce.

# ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (15)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

V rámci hodnocení rizik OPZ za 1. pololetí roku 2019 bylo identifikováno nové kritické riziko Čerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2020, spočívající v nejistotě ohledně výše finančních prostředků na předfinancování neinvestičních transferů OPZ v roce 2020. Ačkoliv byla za 1. pololetí roku 2019 řádně plněna stanovená opatření k eliminaci všech identifikovaných rizik OPZ, která jsou v kompetenci ŘO OPZ, nepodařilo se zcela eliminovat žádné z vykazovaných rizik. K datu 30. června 2019 tak bylo v systému řízení rizik OPZ evidováno celkem 18 rizik různé míry významnosti, z toho pouze 1 riziko kritické. V rámci hodnocení rizik OPZ za 2. pololetí roku 2019 nebyl zaznamenán výraznější pokrok v řešení identifikovaného kritického rizika, naproti tomu však bylo velice efektivně řízeno středně významné riziko Čerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2019, identifikované již v předešlých obdobích, neboť se jej díky splnění stanoveného nápravného opatření podařilo zcela odstranit. Za 2. pololetí roku 2019 bylo dále identifikováno nové kritické riziko Nedostupnost informačního systému pro danou činnost, spočívající v hrozící nedostupnosti informačního systému MS2014+, v němž jsou administrovány evropské dotace. Důsledkem nedostupnosti informačního systému MS2014+ vlivem nedostatečného zajištění podporovaných internetových prohlížečů na MPSV a/nebo nemožnosti schvalování kvůli neaktuálním elektronickým nástrojům používaným MPSV by bylo zastavení administrace a proplácení dotací projektům OPZ a přerušení čerpání evropských prostředků. Mimo výše popsaná rizika nebylo v systému řízení rizik OPZ k datu 31. prosince 2019 evidováno žádné další kritické riziko, které by mohlo významným způsobem ohrozit implementaci programu.

Krom výše uvedených rizik je podstatné zmínit přetrvávající riziko nedostatečné administrativní kapacity ŘO OPZ spočívající jednak v nedostatku kvalitních uchazečů ve výběrových řízeních a rovněž v opakované redukci systemizovaných míst určených pro výkon činností řídicího orgánu. V roce 2019 bylo s ohledem na požadavek úspory provozních výdajů ve státní správě v rámci ŘO OPZ zrušeno 21 systemizovaných míst. Nedostatek kvalitních uchazečů kompenzuje ŘO OPZ vzděláváním a rozvojem přijatých zaměstnanců. Redukce systemizovaných míst je mimo kompetence samotného řídicího orgánu, proto je snahou ŘO OPZ alespoň minimalizovat její dopady na implementaci, a to např. prostřednictvím redukce systemizovaných míst napříč všemi agendami (zmírnění koncentrace rušených míst v konkrétních agendách či procesech).

Podařilo se vyřešit dlouhodobé problémy s personálním zabezpečením provádění ex-ante kontrol veřejných zakázek. Navzdory snížení počtu systemizovaných míst kontrolorů v souvislosti se systemizací se díky naplnění kapacity kontrolorů a dalším opatřením v rámci procesu provádění kontrol podařilo navýšit počty provedených kontrol zakázek (přes 1200). Ke konci roku 2019 tak byl snížen podíl zakázek, u kterých ještě neproběhla kontrola a jimž uběhla základní lhůta, na jednotky případů.

V rámci IP1.2 Rovnost žen a mužů dále identifikujeme riziko komplikací při zajištění kontinuity a návazného financování služby péče o děti v dětských skupinách po ukončení financování z OPZ. Důvodem je, že se v roce 2019 nepodařilo schválit zákonnou úpravu, která by systémově řešila financování podpořených dětských skupin z OPZ poté, co bude jejich podpora z OPZ ukončena. Nejasnost v jaké podobě a s jakým datem účinnosti bude novela příslušného zákona schválena, znamená, že původně plánovaný termín ukončení podpory stávajících projektů z OPZ v roce 2022 nebude pravděpodobně možné udržet a v následujícím roce bude třeba najít nové řešení, jak plynulý přechod na financování ze státního rozpočtu zajistit.

Kromě nízké míry nezaměstnanosti měla dopad na nižší čerpání v projektech v rámci IP1.1 také Instrukce náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti č. 1/2019 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti a na ni navazující Směrnice GŘ ÚP č. 4/2019 Postup ÚP ČR při realizaci nástrojů a opatření APZ. V rámci této instrukce došlo ke změně ve způsobu výpočtu příspěvků na SÚPM, což bude mít dopad na nižší čerpání finančních prostředků v některých projektech ÚP ČR, především výzev č. 4 „Záruky pro mladé“ a 10 „Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ“.

Dále měl hospodářský růst dopad i na IP1.3, kde jsou v oblasti podnikového vzdělávání intervence zaměřeny především na zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s aktuálními požadavky trhu práce. V případě jednotkových projektů se tento dopad projevuje zejména vysokým procentem nedočerpání z důvodu obtížného uvolňování zaměstnanců na projektové aktivity. Oblast vzdělávání zaměstnanců je také podporována prostřednictvím projektu POVEZ II, který je realizován ÚP ČR. Projekt se i nadále potýká s nižším zájmem ze strany zaměstnavatelů o vzdělávací aktivity. Nejčastějším důvodem nezájmu zaměstnavatelů je administrativní náročnost projektu. V aktuálním období jsou vytvářeny nové zjednodušené podmínky pro zájemce o vstup do projektu, čímž by mělo dojít k navýšení zájmu ze strany zaměstnavatelů o projekt.

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Objem projektů s vydaným právním aktem dosáhl výše 2 682 mil. EUR a pokryl již přes 103 % celkové alokace. Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu dosáhly výše 1 260 mil. EUR, resp. 48 % alokace, z toho prostředky zahrnuté v souhrnných žádostech autorizovaných řídicím orgánem představují 47 % alokace OPZ. V roce 2019 proběhlo sedm certifikací výdajů a výdaje certifikované a následně vyžádané na EK přesáhly 976 mil. EUR (EU podíl), tj. téměř 46 % celkové alokace OPZ. Program přesáhl limit potřebný pro splnění pravidla n+3 pro rok 2019 a 2020.

# SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (16)

**Již od roku 2004 pomáhá Evropský sociální fond (ESF) v Česku rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost či podporovat sociální začleňování lidí a rovné příležitosti žen a mužů. V programovém období 2014–2020 má Česko k dispozici 2,6 mld. EUR, které čerpá prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Obdobně jako v předchozích letech probíhalo čerpání bezproblémově a OPZ patří mezi programy s nízkým rizikem.**

Od schválení programu v roce 2015 do konce roku 2019 vyhlásil řídicí orgán OPZ celkem 120 výzev. Jejich objem dosahuje 3,1 mld. EUR, tedy přesahuje alokovanou částku 2,6 mld. EUR o 18 %. Počet zaregistrovaných žádostí o podporu dosáhl ke konci roku 2019 hodnoty 16 tisíc, celkem z nich bylo podpořeno 7,7 tisíc. Finanční objem podpořených projektů činil 2,6 mld. EUR, což představuje 103 % alokace programu. Podpořeno bylo již 381 tisíc účastníků. Realizátoři projektů (Úřad práce, neziskové organizace, spolky, firmy, obce, kraje a další) poslali na řídicí orgán žádosti o platbu v hodnotě 1,2 mld. EUR, tedy přes 48 % alokace programu.

Počty realizovaných projektů v jednotlivých prioritních osách kopírují finanční proporce prioritních os. Nejvíce peněz putovalo podobně jako v uplynulých letech do prioritní osy 1, která se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly včetně rovných příležitostí na trhu práce. Celkově bylo v této prioritní ose podpořeno 5 191 projektů v objemu 1,6 mld. EUR. Tyto peníze šly nejčastěji prostřednictvím Úřadu práce ČR na rekvalifikace či společensky účelná pracovní místa a dále také na služby péče o děti (dětské skupiny, mikrojesle apod.), které OPZ významně podporuje. V září 2019 byla např. zaevidovaná 1000. dětská skupina.

Následuje prioritní osa 2 zaměřená na podporu sociálního začleňování, boj s chudobou, na sociální podnikání a na sociálně vyloučené lokality, ve které bylo podpořeno 1 992 projektů v objemu 778 mil. EUR. V rámci této osy byla na konci září 2019 vyhlášena výzva na zavedení finančního nástroje pro sociální podniky ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Jedná se o novou formu financování z OPZ poskytováním zvýhodněných úvěrů a poradenství v oblasti sociálního podnikání.

Prioritní osa 3 zaměřená na sociální inovace ve veřejné správě a mezinárodní spolupráci podpořila 164 projektů v objemu 40 mil. EUR. V prioritní ose 4 zaměřené na optimalizaci a profesionalizaci veřejné správy, zejména obcí, krajů a územně samosprávných celků bylo schváleno 365 projektů v objemu 146 mil. EUR.

V lednu 2019 byla Evropskou komisí schválena druhá revize OPZ, která se zaměřila na přesun prostředků mezi prioritními osami ve prospěch sociálních služeb a dalších služeb obecného zájmu. Metodika programu byla v průběhu roku 2019 několikrát aktualizována, avšak věcné nastavení zůstalo zachováno.

# ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Zpráva o implementaci finančních nástrojích se v MS2014+ do Výroční zprávy negeneruje a proto je vložena do přílohy č. 5.

# DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

V rámci všech relevantních oblastí uvedených v Akčním plánu pro implementaci Strategie EU pro Podunají (prioritní oblast č. 9 Investice do lidí a dovedností a v prioritní oblasti č. 10 Institucionální kapacita a spolupráce) byly v OPZ schváleny projekty, které dílčím způsobem přispěly k plnění cílů Strategie pro Podunají. Šlo např. o dva projekty z výzvy č. 32 "Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež" (CZ.03.3.48/0.0/0.0/15\_032/0000646 – mezinárodní partner byl z Bavorska a CZ.03.3.48/0.0/0.0/15\_032/0000603 - partner byl z Maďarska, Budapešti) nebo o projekt z výzvy č. 124 „Podpora inovačního prostředí“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15\_124/0006067 „Metodika pro Evidenci Respektující Rozvoj Psychiatrických Služeb“, kde realizátor byl zároveň zapojen do projektu DAQUMECA, ve kterém sdílel své zkušenosti s nastavováním kritérií hodnocení služeb při vývoji mezinárodních indikátorů měření a monitorování kvality systémů psychiatrické péče v Podunajském regionu, konkrétně v Česku, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku).