**82**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výroční zpráva**  **o implementaci programu Zaměstnanost za rok 2020** | |
| Typ dokumentu: | Schválená MV OPZ |
| Sledované období: | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2020 |
| Počet stran | 82 |

**Název dokumentu** Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2020

**Program / DoP** 03 Operační program Zaměstnanost

**Verze dokumentu** Draft

**Číslo draftu** 2

**Obsah**

[ÚVOD 4](#_Toc66814529)

[1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 5](#_Toc66814530)

[2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 5](#_Toc66814531)

[3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 7](#_Toc66814532)

[3.1. Přehled implementace(1) 7](#_Toc66814533)

[*3.2.* Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013*)(2)* 9](#_Toc66814534)

[3.3. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (10) 73](#_Toc66814535)

[4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 76](#_Toc66814536)

[5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013) 78](#_Toc66814537)

[6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (15) 79](#_Toc66814538)

[7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (16) 80](#_Toc66814539)

[8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013) 81](#_Toc66814540)

[14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 81](#_Toc66814541)

[14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti 81](#_Toc66814542)

**Základní informace**

**Sledované období od**: 01. 01. 2014

**Sledované období do**: 31. 12. 2020

**Zdroj dat**: MS2014+

**Data platná od**: 01. 01. 2014

**Data platná k**: 31. 12. 2020

**Datum generování**: 16. 03. 2021

# ÚVOD

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Zaměstnanost za rok 2020 (dle metodického pokynu MMR jen Výroční zpráva programu Zaměstnanost za rok 2020) je uvedena v podobě generované příslušnou šablonou v informačním systému MS2014+.

Součástí Výroční zprávy o implementaci Operačního programu Zaměstnanost za rok 2020 jsou přílohy č. 1 – 5, obsahující některé rozsáhlejší tabulky a zároveň doplňující informace, které vzhledem k omezenému počtu znaků v textových polích MS2014+ a SFC2014+ nebylo možné vložit přímo do zprávy. Tyto přílohy budou po schválení zprávy monitorovacím výborem nahrány jako samostatné dokumenty do MS2014+ a SFC2014+.

Ze zprávy byly smazány kapitoly 9 a 10, které jsou pro program OPZ nerelevantní. Byla doplněna kapitola 14, která obsahuje dodatečné infomace o přínosu k makroregionálním strategiím.

Zpráva byla vygenerována a zpracována v MS2014+ dle požadavku MP monitorování. Systém MS2014+ nezohledňuje validační pravidla požadovaná v SFC2014+ a proto byly tabulky obsahující informace o dosažených hodnotách indikátorů zpracovány ručně a to v požadovaném formátu.

Schválená zpráva bude následně manuálně nahrána do systému SFC2014+.

Příloha č. 1 obsahuje doplňující informace ke kapitole 3.1 Přehled implementace, kde je podrobněji popsáno provádění podle prioritních os a investičních priorit, které formát šablony neumožňuje.

Příloha č. 2 obsahuje doplňující informace ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy.

Příloha č. 3 obsahuje tabulku č. 7 Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, která byla vzhledem ke svému rozsahu vyňata z vygenerované výroční zprávy.

Příloha č. 4 obsahuje doplňující informace ke kapitole 4 Shrnutí evaluací.

Příloha č. 5 obsahuje Zprávu o implementaci finančních nástrojů, která se z MS2014+ generuje jako samostatný dokument. Tato zpráva je v SFC2014+ součástí kapitoly 8. Nicméně v MS2014+ probíhá generování tohoto dokumentu odděleně.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Doplňující informace ke kapitole 3.1 Přehled implementace

Příloha č. 2 – Doplňující informace ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy

Příloha č. 3 – Doplňující informace ke kapitole 3.4 Finanční údaje

Příloha č. 4 – Doplňující informace ke kapitole 4 Shrnutí evaluací

Příloha č. 5 – Doplňující informace ke kapitole 8 Zpráva o implementaci finančních nástrojů

# IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014CZ05M9OP001 |
| Název | Výroční zpráva o implementaci programu 03 Operační program Zaměstnanost za rok 2020 |
| Verze | Draft 2 |
| Vykazovaný rok | 2020 |
| Datum schválení zprávy monitorovacím výborem | 12. 5. 2021 |

# PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

V Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) bylo k 31. 12. 2020 vyhlášeno celkem 127 výzev v celkovém objemu 3 420 mil. EUR, tj. 118 % celkové alokace programu (v MS2014+ bylo evidováno 128 vyhlášených výzev, výzva č. 41 je z technických důvodů vedena pod dvěma záznamy jako 03\_15\_041 a 03\_99\_041 a zde je započtena pouze 1x jako 03\_99\_041). Ve vyhlášených výzvách bylo zaregistrováno celkem 17 158 žádostí o podporu (údaj bez započtení výzvy 03\_15\_041) a vydáno celkem 9 600 právních aktů o poskytnutí podpory (9 200 bez negativních stavů).

Celkový objem vydaných právních aktů na projekty dosáhl 2 811 mil. EUR a pokryl již 97 % alokace programu. Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu dosáhly výše 1 569 mil. EUR (celkové výdaje), resp. 54 % alokace, z toho prostředky zahrnuté v souhrnných žádostech autorizovaných řídicím orgánem představují přes 53 % alokace OPZ. V roce 2020 proběhlo šest certifikací výdajů a výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem (PCO) a následně vyžádané na Evropské komisi (EK) přesáhly 1 242 mil. EUR (EU podíl), tj. 52 % celkové alokace OPZ. Podpořeno bylo již přes 498 tisíc účastníků.

Finanční údaje jsou rovněž obsaženy v tabulce 6 v kapitole 3.4. Tyto údaje zahrnují pouze projekty bez negativních stavů a jsou generovány ze systému MS2014+. Údaje vyplývají z nastaveného algoritmu v systému.

Metodika provádění programu byla v roce 2020 několikrát aktualizována, avšak věcné nastavení zůstalo zachováno. Revize metodiky s účinností od 1. 5. 2020 zapracovávala zejména opatření v reakci na doporučení plynoucí z auditu EK, zohlednila zpřesňující výklad Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ve věci určování okamžiku poskytnutí veřejné podpory / podpory de minimis a také jeho požadavek na formální úpravu právních aktů a zapracovala aktuální judikaturu v oblasti postupů dle § 14e a § 14f rozpočtových pravidel. V pravidlech pro žadatele a příjemce byla upravena pravidla pro výběr dodavatele. Aktualizace metodiky účinná od 1. 10. 2020 souvisela zejména s doplněním postupů poskytování veřejné podpory dle tzv. Dočasného rámce a dalším upřesněním pro postup dle § 14f rozpočtových pravidel. Do pravidel pro projekty financované v režimu skutečně vzniklých výdajů a případně také s nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím 40% paušální sazby byl zapracován postup pro posuzování způsobilosti výdajů z důvodu zásahu vyšší moci.

Vedle revizí metodiky musel ŘO řešit dopady epidemie onemocnění COVID-19 na realizaci projektů, neboť z důvodu protiepidemických opatření přijatých vládou ČR došlo k omezení či přerušení realizace projektových aktivit. Tyto okolnosti mohly mít zásadní dopad na realizaci OPZ, a proto ŘO upravil formou výjimek z řídicí dokumentace pravidla pro realizaci projektů a posuzování způsobilosti výdajů, které umožnily příjemcům realizovat aktivity jiným vhodným způsobem (např. bylo umožněno realizovat aktivity v elektronické a telefonické formě) a hradit vynaložené náklady i při ztížených podmínkách pro realizaci aktivit projektu. ŘO také umožnil příjemcům využít podporu dle tzv. Dočasného rámce. Více viz kap. 6.

V roce 2020 probíhala realizace finančního nástroje, v rámci kterého jsou poskytovány zvýhodněné bezúročné úvěry pro sociální podnikatele a zájemce o sociální podnikání. Zprostředkovatelem úvěrů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMRZB). Hlavním cílem finančního nástroje je umožnit realizaci projektů, které by pravděpodobně nebyly realizovány z důvodu tržního selhání. Pro realizaci finančního nástroje je alokováno 15 mil. EUR. Ve finančních nástrojích bude využito křížové financování. Další informace k finančním nástrojům jsou uvedeny v příloze č. 5.

Ke dni 1. 8. 2020 došlo také v souvislosti s dopady pandemie koronaviru k revizi pravidel pro čerpání úvěrů. Úvěry mohou nově čerpat nejen malé a střední podniky, ale všechny podniky, které splňují definici sociálního podniku, bez ohledu na svou velikost. Došlo ke snížení minimální výše poskytnuté podpory z cca 25 tis. EUR na 15 tis. EUR a rozšíření možnosti žádat o úvěr nejen na investice, ale i provoz podniku.

V roce 2020 byla také vyhlášena veřejná zakázka na druhý produkt – poradenství, které by mělo být sociálním podnikům poskytováno v oblastech: management sociálního podniku, organizace a výroba sociálního podniku, marketing a public relations sociálního podniku, finanční řízení podniku.

V roce 2020 proběhla auditní mise Evropské komise (dále jen „EK“) č. REGC414CZ0153 ověřující postupy zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačním programu Praha – pól růstu a Operačním programu Zaměstnanost. V návrhu závěrečné auditní zprávy je uveden výrok auditora s výhradou. Celkem bylo v rámci této auditní mise identifikováno 10 zjištění, z toho 4 zjištění se týkala OPZ.

Také byla obdržena závěrečná zpráva z auditu EK č. REGC414CZ0133 ověřující fungování řídicích a kontrolních systémů zavedených s cílem zamezit střetu zájmů při implementaci operačních programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Tato auditní mise byla ukončena výrokem auditora s výhradou. Na tuto zprávu byla zaslána odpověď členského státu s popisem plněním nápravných opatření. Ke konci roku byl doručen dopis EK k tomuto auditu obsahující též informaci, že zjištění týkající se OPZ jsou uzavřena, neboť ŘO OPZ splnil veškeré požadavky EK k nápravě.

Na konci roku byl doručen follow up k auditní misi EK EMPG314CZ0243 s názvem „Přezkum práce auditních orgánů / audity souladu v období 2014 – 2020“.

Dále byla ukončena kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 19/23 s názvem „Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost“. Vládě České republiky byl předložen materiál se stanoviskem MPSV ke kontrolnímu závěru. Tato kontrola neidentifikovala žádné zjištění s finančním dopadem. Také byla na konci roku 2020 Vládě České republiky předložena informace o splnění opatření k nápravě nedostatků identifikovaných v rámci kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 18/28 s názvem „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 ke zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“.

Dne 18. 12. 2020 schválila EK svým rozhodnutím C(2020) 9444 třetí revizi OPZ, která spočívá v převodu části disponibilní alokace ve výši cca 240 mil. EUR (EU podíl) z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do OPZ s cílem zmírnit dopady krize v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 na ekonomiku a trh práce. Včetně nezbytného národního spolufinancování byla alokace OPZ navýšena o 298 mil. EUR. Realokované prostředky budou v OPZ využity primárně v prioritní ose 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ na zpětné financování části výdajů vynaložených v programu Antivirus (režim A) a dále na podporu zaměstnanců ohroženým propouštěním (aktivity typu „Outplacement“) a další nástroje politiky zaměstnanosti.

# IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Přehled implementace(1)

| ID | Prioritní osa | Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění |
| --- | --- | --- |
| 03.1 | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | **Prioritní osa 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“** (PO1) je prováděna prostřednictvím pěti investičních priorit (IP) a je svými 64 % (1 840 mil. EUR, včetně YEI) celkových alokovaných prostředků programu nejrozsáhlejší prioritní osou.  Celkem bylo od začátku programového období vyhlášeno 63 výzev v celkovém objemu 2 136 mil. EUR. Celkový počet uzavřených právních aktů byl 5 902 v celkovém objemu 1 637 mil. EUR. V roce 2020 byly vyhlášeny 3 výzvy v celkovém objemu 304 mil. EUR.  V lednu 2020 byla vyhlášena nová výzva **č. 107 „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu“**. Z důvodu velkého zájmu žadatelů a potřebnosti podpory daných zařízení byla alokace výzvy navýšena na finálních 11,2 mil. EUR.  V roce 2020 byla vyhlášena nová výzva č. **93** **„Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II”.** V rámci této výzvy je od 1. 6. 2020 na celém území ČR realizován projekt **Outplacement** s rozpočtem 141,42 mil. EUR. Smyslem projektu je pomoci zaměstnancům ještě před jejich faktickým propuštěním a to individuální a cílenou pomocí komplexních nástrojů počínaje pracovní diagnostikou, přes vzdělávací kurz, popřípadě rekvalifikací a nakonec i zprostředkováním zaměstnání.  Dne 23. 10. 2020 byla vyhlášena výzva č. **138 „Antivirus A”**. V rámci výzvy byl v období 12. 3. – 31. 12. 2020 realizován na celém území ČR projekt **Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A** s celkovou alokací 156,4 mil. EUR.  Podrobný přehled o pokroku PO1 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.2 | Sociální začleňování a boj s chudobou | **Prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“** (PO2) je prováděna prostřednictvím tří investičních priorit (IP), z nichž nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách a nejvyšší počet předložených projektů představuje IP2.1. Objem prostředků alokovaných na PO2 činí celkem 740 mil. EUR, což představuje 26 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  V roce 2020 byla vyhlášena výzva č. **139 „Podpora sociálního začleňování v Praze“** s celkovou alokací 3,81 mil. EUR. Ve výzvě bylo předloženo 92 žádostí v celkovém objemu 17,6 mil. EUR.  V srpnu 2020 byla vyhlášena výzva č. **137** **„Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU“** s celkovou alokací 1,14 mil. EUR.  Byly ukončeny výzvy pro integrované nástroje. Nejvíce se dařilo zejména v případě CLLD, kde objem finančních prostředků na projekty CLLD činil ke konci roku 74,5 mil. EUR, což představuje 111 % celkové alokace IP2.3. S cílem vyčerpat stanovenou alokaci byla provedena závěrečná ověření způsobilosti u projektů ze zásobníku, z nichž některé byly dodatečně podpořeny k realizaci.  Podrobný přehled o pokroku PO2 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.3 | Sociální inovace a mezinárodní spolupráce | **Prioritní osa 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“** (PO3): Objem prostředků alokovaných na PO3 představuje 46,6 mil. EUR, tj. 2 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ. Od začátku programového období je tak vyhlášeno celkem 8 výzev v celkovém objemu cca 60,42 mil. EUR. PO3 je jako celek zaměřena na podporu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce, proto je předpokládán její dílčí příspěvek k tematickému cíli č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  Na základě dat a zkušeností z projektu **Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání** z výzvy **č. 18** **„Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ“** vznikl **Institut odpovědného veřejného zadávání**, který poskytuje komplexní vzdělávací systém a metodickou podporu specialistům na veřejné zakázky.  Zatěžující podmínky spojené s opatřeními proti zhoršené epidemiologické situaci mají ve velké míře dopad na realizaci aktivit projektů zaměřených na mezinárodní mobilitu a sociální začleňování znevýhodněné mládeže výzvy č. **59** **„Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže“**.  Každoročně je 15 výjimečným projektům udílena cena pro sociální inovace tzv. SozialMarie. Mezi oceněnými projekty pro rok 2020 byl i projekt **Navštěvy POTMĚ** z výzvy č. **24 „Sociální inovace v oblasti soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny“** realizovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu. Více informací lze nalézt na webových stránkách <https://www.navstevypotme.cz/>.  Podrobný přehled o pokroku PO3 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.4 | Efektivní veřejná správa | **Prioritní osa 4 „Efektivní veřejná správa“** (PO4): Objem prostředků alokovaných na PO4představuje 155 mil. EUR, tj. přibližně 5 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  Průběžná uzavřená výzva č. **19** **„Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020“** byla ukončena pro příjem žádostí k 31. 12. 2019. V roce 2020 byly vydány poslední 3 právní akty z celkových 23 s finančním objemem 76 mil. EUR. Od realizace odstoupil 1 projekt.  Byl ukončen příjem žádostí do výzvy č. **25 „Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy“**. Z důvodu velkého množství žádostí o podporu, které byly podány na konci lhůty pro podání žádostí a které byly hodnotící komisí vyhodnoceny jako kvalitní a doporučeny ke schválení byla výzva navýšena na 46,6 mil. EUR.  Realizace projektů ve výzvách č. **19** a **25** byla v roce 2020 do velké míry ovlivněna pandemickou situací a souvisejícími vládními opatřeními, přičemž největší dopad protiepidemických opatření byl zaznamenám u vzdělávacích projektů.  V březnu 2020 byly vyhlášeny 2 výzvy pro územní samosprávné celky (ÚSC) a ÚSC – hl. m. Prahu, výzva **č.** **109 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“** a výzva **č. 120 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“**. Alokace výzvy č. **109** byla navýšena na 14,3 mil. EUR Důvodem pro navýšení alokace výzvy jsou výsledky věcného hodnocení, kdy tímto kolem hodnocení úspěšně prošlo 198 projektových žádostí z 210, a zároveň snaha podpořit větší počet kvalitních projektů. Alokace výzvy č. **120** je 572 tis. EUR.  Podrobný přehled o pokroku PO4 je uveden v příloze č. 1. |
| 03.5 | Technická pomoc | **Prioritní osa 5 „Technická pomoc“ (PO5):** Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 113 mil. EUR, tj. 4 % z celkového finančního objemu OPZ.  Během roku 2020 došlo k navýšení alokace na TP OPZ, a to z důvodu celkového navýšení alokace OPZ převodem finančních prostředků z OP PIK. V rámci TP OPZ pokračovala realizace 6 projektů, schválených v roce 2016, v celkovém objemu 113 mil. EUR. Vzhledem k tomu, že přidělená alokace na PO5 je již alokována ve stávajících schválených projektech v rámci průběžné výzvy č. **12** **„Projekty technické pomoci“**, nebyl v roce 2020 předložen další projekt.  Realizované projekty jsou zaměřeny především na tyto aktivity: úhradu osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ; zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ; organizační zajištění monitorovacích výborů OPZ, financování provozních nákladů spojených s implementací OPZ; zajištění odborného rozvoje zaměstnanců řídicího orgánu OPZ; financování publicitních a komunikačních aktivit; zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ. |

----------------------------------------------------

1 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud se v rámci prioritní osy provádí YEI, měla by zpráva být rozdělena na část týkající se YEI a část věnovanou prioritní ose.

2 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

## Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013*)(2)*

***Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl stanoven cíl. (4)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 3 334,000 |  | | | | | | | | | | 476,000 | 14,277% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 169,000 |  |  |  | 169,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 307,000 |  |  |  | 307,000 |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 166,000 |  | | | | | | | | | | 12,000 | 7,229% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |  |  |  | 3,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 |  |  |  | 9,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 63 500,000 |  | | | | | | | | | | 42 393,000 | 66,761% |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 361,000 | 8 470,000 | 5 260,000 | 2 687,000 |  |  |  | 16 780,000 |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 634,000 | 12 265,000 | 8 137,000 | 4 574,000 |  |  |  | 25 613,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 3 141,000 |  | | | | | | | | | | 2 394,000 | 76,218% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 629,000 | 266,000 | 87,000 |  |  |  | 983,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 878,000 | 387,000 | 143,000 |  |  |  | 1 411,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 55 950,000 |  | | | | | | | | | | 108 820,000 | 194,495% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 321,000 | 32 191,000 | 12 245,000 | 1 997,000 |  |  |  | 46 754,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 140,000 | 40 150,000 | 18 824,000 | 2 952,000 |  |  |  | 62 066,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 2 790,000 |  | | | | | | | | | | 6 851,000 | 245,556% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 432,000 | 464,000 | 243,000 |  |  |  | 3 139,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 900,000 | 617,000 | 195,000 |  |  |  | 3 712,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 40 005,000 |  | | | | | | | | | | 53 735,000 | 134,321% |
| 0,000 | 0,000 | 4,000 | 217,000 | 15 057,000 | 5 689,000 | 3 512,000 |  |  |  | 24 479,000 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 316,000 | 16 712,000 | 6 943,000 | 5 283,000 |  |  |  | 29 256,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 995,000 |  | | | | | | | | | | 3 323,000 | 166,566% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 127,000 | 340,000 | 143,000 |  |  |  | 1 611,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1 190,000 | 352,000 | 169,000 |  |  |  | 1 712,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 78 105,000 |  | | | | | | | | | | 101 085,000 | 129,422% |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 894,000 | 23 891,000 | 11 716,000 | 4 360,000 |  |  |  | 40 863,000 |
| 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1 255,000 | 31 607,000 | 15 137,000 | 12 220,000 |  |  |  | 60 222,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 3 895,000 |  | | | | | | | | | | 6 195,000 | 159,050% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 891,000 | 519,000 | 258,000 |  |  |  | 2 668,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 430,000 | 457,000 | 640,000 |  |  |  | 3 527,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 1 619,000 |  | | | | | | | | | | 1 653,000 | 102,100% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 726,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 726,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 927,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 927,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 81,000 |  | | | | | | | | | | 110,000 | 135,802% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 50,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 60,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 11 716,000 |  | | | | | | | | | | 13 506,000 | 115,278% |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 55,000 | 4 204,000 | 2 322,000 | 887,000 |  |  |  | 7 469,000 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 33,000 | 2 775,000 | 1 468,000 | 1 759,000 |  |  |  | 6 037,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 584,000 |  | | | | | | | | | | 827,000 | 141,610% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 326,000 | 129,000 | 34,000 |  |  |  | 489,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205,000 | 73,000 | 60,000 |  |  |  | 338,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 39 052,000 |  | | | | | | | | | | 34 718,000 | 88,902% |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 215,000 | 7 994,000 | 3 186,000 | 3 328,000 |  |  |  | 14 725,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 248,000 | 9 685,000 | 3 517,000 | 6 543,000 |  |  |  | 19 993,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 948,000 |  | | | | | | | | | | 2 060,000 | 105,749% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 626,000 | 244,000 | 72,000 |  |  |  | 942,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 720,000 | 261,000 | 137,000 |  |  |  | 1 118,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)**  **(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota**  **(vypočítána automaticky)** | **Míra splnění**  **Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | Neaktivní účastníci 60300 | Osoby | 1 322,000 |  | | | | | | | | | | 176,000 | 13,313% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |  |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 174,000 |  |  |  | 174,000 |
| 62400/CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | Neaktivní účastníci 60300 | Osoby | 178,000 |  | | | | | | | | | | 21,000 | 11,798% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  |  | 20,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ 60100, 60500 | Osoby | 441,000 |  | | | | | | | | | | 4 399,000 | 997,506% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 40,000 | 37,000 | 16,000 |  |  |  | 94,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 466,000 | 1180,000 | 2544,000 | 115,000 |  |  |  | 4 305,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Zaměstnaní, včetně OSVČ 60100, 60500 | Osoby | 59,000 |  | | | | | | | | | | 412,000 | 698,305% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 191,000 | 192,000 | 12,000 |  |  |  | 412,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 423,000 |  | | | | | | | | | | 4 550,000 | 1075,650% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 54,000 | 10,000 | 40,000 |  |  |  | 108,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 1177,000 | 329,000 | 2720,000 |  |  |  | 4 442,000 |
| 62700/CR04 | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 57,000 |  | | | | | | | | | | 675,000 | 1184,211% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 17,000 |  |  |  | 21,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 191,000 | 119,000 | 344,000 |  |  |  | 654,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 1 159,000 |  | | | | | | | | | | 1 072,000 | 92,494% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 5,000 | 0,000 |  |  |  | 17,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 560,000 | 450,000 | 45,000 |  |  |  | 1 055,000 |
| 62800/CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 156,000 |  | | | | | | | | | | 222,000 | 142,308% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 4,000 |  |  |  | 6,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 91,000 | 110,000 | 15,000 |  |  |  | 216,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 485,000 |  | | | | | | | | | | 5 074,000 | 1046,186% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 25,000 | 7,000 | 99,000 |  |  |  | 132,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407,000 | 310,000 | 339,000 | 3886,000 |  |  |  | 4 942,000 |
| 62900/CR06 | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných 60100 | Osoby | 65,000 |  | | | | | | | | | | 717,000 | 1103,077% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 21,000 |  |  |  | 23,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 142,000 | 469,000 |  |  |  | 694,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | Zaměstnaní, včetně OSVČ 60500 | Osoby | 3 306,000 |  | | | | | | | | | | 1 596,000 | 48,276% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 701,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 701,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 895,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 895,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | Zaměstnaní, včetně OSVČ 60500 | Osoby | 444,000 |  | | | | | | | | | | 106,000 | 23,874% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 48,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 58,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 60700, 60100, 60400 | Osoby | 44,000 |  | | | | | | | | | | 208,000 | 472,727% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 |  |  |  | 2,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,000 | 16,000 | 151,000 |  |  |  | 206,000 |
| 63100/CR08 | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | Účastníci ve věku nad 54 let, Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy 60700, 60100, 60400 | Osoby | 6,000 |  | | | | | | | | | | 18,000 | 300,000% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 |  |  |  | 17,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 132,000 |  | | | | | | | | | | 626,000 | 474,242% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 9,000 |  |  |  | 15,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 154,000 | 77,000 | 380,000 |  |  |  | 611,000 |
| 63200/CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ\*\* | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 18,000 |  | | | | | | | | | | 159,000 | 883,333% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 |  |  |  | 4,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 90,000 |  |  |  | 155,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 113 035,000 |  | | | | | | | | | | 93 970,000 | 83,134% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 625,000 | 18 316,000 | 28 312,000 | 11 943,000 |  |  |  | 59 196,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 619,000 | 9 015,000 | 16 976,000 | 8 164,000 |  |  |  | 34 774,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | NR |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 4 525,000 |  | | | | | | | | | | 12 664,000 | 279,867% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 109,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 8 109,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 555,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 4 555,000 |
| 63000/CR07 | účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 0,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | NR |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 2 790,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 | 1,111% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 |  |  |  | 5,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 17,000 |  |  |  | 26,000 |
| 62600/CR03 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 225,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 0,889% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  | 2,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62400 CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 2 984,000 |  | | | | | | | | | | 1 386,000 | 46,448 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 468,000 |  |  |  | 468,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 918,000 |  |  |  | 918,000 |
| 62400 CR01 | Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60300 Neaktivní účastníci | Osoby | 342,000 |  | | | | | | | | | | 44,000 | 12,865 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 |  |  |  | 24,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |  |  |  | 20,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 1 244,000 |  | | | | | | | | | | 6 104,000 | 490,675 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,000 | 444,000 | 139,000 | 1 955,000 |  |  |  | 2 599,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,000 | 544,000 | 97,000 | 2 798,000 |  |  |  | 3 505,000 |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 142,000 |  | | | | | | | | | | 196,000 | 138,028 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,000 | 30,000 | 7,000 |  |  |  | 106,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 28,000 | 10,000 |  |  |  | 90,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 5 057,000 |  | | | | | | | | | | 5 542,000 | 109,591 |
| 0,000 | 0,000 | 8,000 | 85,000 | 563,000 | 174,000 | 1 688,000 |  |  |  | 2 518,000 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 83,000 | 478,000 | 367,000 | 2 094,000 |  |  |  | 3 024,000 |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 579,000 |  | | | | | | | | | | 237,000 | 40,933 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 64,000 | 8,000 | 55,000 |  |  |  | 129,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,000 | 0,000 | 47,000 |  |  |  | 108,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 772,000 |  | | | | | | | | | | 6 223,000 | 806,088 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 326,000 | 124,000 | 2 157,000 |  |  |  | 2 629,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 23,000 | 285,000 | 130,000 | 3 155,000 |  |  |  | 3 594,000 |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 88,000 |  | | | | | | | | | | 224,000 | 254,545 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,000 | 37,000 | 27,000 |  |  |  | 111,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 23,000 | 58,000 |  |  |  | 113,000 |
| 63000 CR07 | Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Méně rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 734,000 |  | | | | | | | | | | 153,577 | 20,923 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,282 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 66,282 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87,295 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 87,295 |
| 63000 CR07 | Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila | Více rozvinuté regiony | 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 61,000 |  | | | | | | | | | | 7,423 | 12,170 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,033 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 4,033 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,390 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 3,390 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 124,000 |  | | | | | | | | | | 514,000 | 414,516 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 32,000 | 11,000 | 217,000 |  |  |  | 264,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 26,000 | 17,000 | 205,000 |  |  |  | 250,000 |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 14,000 |  | | | | | | | | | | 32,000 | 228,571 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 2,000 | 3,000 |  |  |  | 21,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 |  |  |  | 11,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 747,000 |  | | | | | | | | | | 4 385,000 | 587,015 |
| 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 | 275,000 | 93,000 | 1 691,000 |  |  |  | 2 081,000 |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 19,000 | 206,000 | 75,000 | 2 003,000 |  |  |  | 2 304,000 |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Více rozvinuté regiony |  | Osoby | 85,000 |  | | | | | | | | | | 199,000 | 234,118 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 36,000 | 25,000 |  |  |  | 107,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,000 | 22,000 | 39,000 |  |  |  | 92,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 11 458,000 |  | | | | | | | | | | 5 719,000 | 49,913 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,000 | 153,000 | 385,000 |  |  |  | 717,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 624,000 | 742,000 | 2 636,000 |  |  |  | 5 002,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 2 317,000 |  | | | | | | | | | | 566,000 | 24,428 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 19,000 | 75,000 |  |  |  | 115,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 22,000 | 399,000 |  |  |  | 451,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 5 345,000 |  | | | | | | | | | | | 154,000 | | 2,881 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 35,000 |  |  |  | 47,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 33,000 | 73,000 |  |  |  | 107,000 | |
| 62700 CR04 | Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 3 519,000 |  | | | | | | | | | | | 963,000 | | 27,366 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 185,000 |  |  |  | 193,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 19,000 | 730,000 |  |  |  | 770,000 | |
| 62800 CR05 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 7 378,000 |  | | | | | | | | | | | 273,000 | | 3,700 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 30,000 | 82,000 |  |  |  | 114,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 26,000 | 129,000 |  |  |  | 159,000 | |
| 62900 CR06 | Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Osoby | 4 930,000 |  | | | | | | | | | | | 1 019,000 | | 20,669 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 187,000 |  |  |  | 189,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 14,000 | 812,000 |  |  |  | 830,000 | |
| 63100 CR08 | Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60700 účastníci ve věku nad 54 let, 60400 Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy | Osoby | 1 623,000 |  | | | | | | | | | | | 83,000 | | 5,114 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 |  |  |  | 28,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 54,000 |  |  |  | 55,000 | |
| 63200 CR09 | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ | Méně rozvinuté regiony |  | Osoby | 2 465,000 |  | | | | | | | | | | | 189,000 | | 7,667 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 73,000 |  |  |  | 74,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 3,000 | 110,000 |  |  |  | 115,000 | |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 86,000 |  | | | | | | | | | | 372,000 | 432,558% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,000 | 78,000 | 72,000 | 1,000 |  |  |  | 218,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,000 | 76,000 | 9,000 | 0,000 |  |  |  | 154,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 12,000 |  | | | | | | | | | | 50,000 | 416,667% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 11,000 | 10,000 | 0,000 |  |  |  | 29,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 10,000 | 2,000 | 0,000 |  |  |  | 21,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 97,000 |  | | | | | | | | | | 120,000 | 123,711% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 75,000 | 2,000 |  |  |  | 88,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 0,000 |  |  |  | 32,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 13,000 |  | | | | | | | | | | 16,000 | 123,077% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 11,000 | 0,000 |  |  |  | 12,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 4,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 37,000 |  | | | | | | | | | | 42,000 | 113,514 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 29,000 | 1,000 |  |  |  | 34,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 8,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 5,000 |  | | | | | | | | | | 6,000 | 120,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 |  |  |  | 5,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 1,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Méně rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 15 085,000 |  | | | | | | | | | | 7 667,000 | 50,825% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 378,000 | 2 268,000 | 857,000 |  |  |  | 3 520,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 612,000 | 2 089,000 | 1 425,000 |  |  |  | 4 147,000 |
| 62600 CR03 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | Více rozvinuté regiony | 60100 Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, 60500 Zaměstnaní, včetně OSVČ | Osoby | 1 515,000 |  | | | | | | | | | | 806,000 | 53,201% |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 122,000 | 83,000 |  |  |  | 251,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 71,000 | 368,000 | 113,000 |  |  |  | 555,000 |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor** | **Kategorie regionu** | **Společný indikátor výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle** | **Měrná jednotka pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)**  **(Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota**  **(vypočítána automaticky)** | **Míra splnění**  **Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

4 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.

***Tabulka 2B: Indikátory výsledků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) podle prioritních os nebo v části prioritní osy (čl. 19 odst. 3, příloha I a II nařízení o ESF) (5)***

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 64100 | Nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 586,000 | | 183,440% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 115,000 | 933,000 | 1 073,000 | 47,000 |  |  |  | 2 168,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 141,000 | 1 008,000 | 1 208,000 | 61,000 |  |  |  | 2 418,000 | |
| 64200 | Nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,000 | | 30,667% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 140,000 | 44,000 | 13,000 |  |  |  | 211,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 154,000 | 44,000 | 29,000 |  |  |  | 249,000 | |
| 64300 | Nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikacinebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Osoby | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 829,000 | | 382,900% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96,000 | 686,000 | 977,000 | 37,000 |  |  |  | 1 796,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 1,000 | 64,000 | 807,000 | 1 103,000 | 58,000 |  |  |  | 2 033,000 | |
| 64400 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,000 | | 60,385% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 77,000 | 32,000 | 29,000 |  |  |  | 154,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 69,000 | 44,000 | 35,000 |  |  |  | 160,000 | |
| 64500 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učńovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,000 | | 39,355% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 37,000 | 17,000 | 2,000 |  |  |  | 60,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 34,000 | 17,000 | 7,000 |  |  |  | 62,000 | |
| 64600 | Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikacinebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ\* | Osoby | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,000 | | 111,429% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 58,000 | 40,000 | 13,000 |  |  |  | 114,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 53,000 | 39,000 | 26,000 |  |  |  | 120,000 | |
| 64700 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří dokončili program podporovaný YEI | Osoby | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,000 | | 235,484% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 103,000 | 58,000 | 0,000 |  |  |  | 163,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 111,000 | 80,000 | 9,000 |  |  |  | 202,000 | |
| 64800 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učńovské nebo odborné přípravy po ukončení své účasti | Osoby | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,000 | | 250,000% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 58,000 | 34,000 | 0,000 |  |  |  | 94,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,000 | 46,000 | 0,000 |  |  |  | 131,000 | |
| 64900 | Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří jsou v jednom z těchto procesů, a kteří získají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní včetně OSVČ | Osoby | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,000 | | 516,923% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 73,000 | 70,000 | 0,000 |  |  |  | 144,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 97,000 | 83,000 | 8,000 |  |  |  | 192,000 | |
| 65000 | účastníci, kteří 6 měsíců po ukončení své účasti absolvují další vzdělání, program odborné přípravy se získáním kvalifikace, učňovskou nebo odbornou přípravu | Osoby | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,000 | | 1010,000% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 487,000 | 171,000 | 27,000 |  |  |  | 685,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 234,000 | 80,000 | 11,000 |  |  |  | 325,000 | |
| 65100 | Zaměstnaní účastníci 6 měsíců po ukončení své účasti | Osoby | 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 473,000 | | 414,934% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 557,000 | 193,000 | 838,000 |  |  |  | 1 597,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 1 473,000 | 251,000 | 143,000 |  |  |  | 1 876,000 | |
| 65200 | účastníci OSVČ 6 měsíců po ukončení své účasti | Osoby | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,000 | | 417,460% | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 39,000 | 29,000 | 90,000 |  |  |  | 160,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 20,000 | 16,000 | 66,000 |  |  |  | 103,000 | |

1 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku.

2 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

----------------------------------------------------

5 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

***Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“***

*(U ukazatelů specifických pro jednotlivé programy pro YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část podporující YEI) (6)*

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 64103 | Nezaměstnaní účastníci ve věkové skupině 25-29 let, kteří dokončili program podporovaný YEI | YEI | Nerelevantní | Osoby | číslo | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 510,000 | 605,000 | 44,000 |  |  |  | 243,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 569,000 | 1174,000 | 1218,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 5 290,000 | 0,000 | 0,000 | 203,000 | 2 217,000 | 9 807,000 | 6 682,000 | 13 476,000 |  |  |  | 612,193 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 203,000 | 2 420,000 | 12 227,000 | 18 909,000 | 32 385,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 50110 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 710,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 269,000 | 1 457,000 | 702,000 | 1 902,000 |  |  |  | 612,113 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 16,000 | 285,000 | 1 742,000 | 2 444,000 | 4 346,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 441,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 185,000 | 661,000 | 405,000 | 488,000 |  |  |  | 395,465 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 5,000 | 190,000 | 851,000 | 1 256,000 | 1 744,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 50130 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 59,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 3,000 | 138,000 | 42,000 | 165,000 |  |  |  | 598,305 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 5,000 | 8,000 | 146,000 | 188,000 | 353,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62010 | Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 437,000 | 0,000 | 0,000 | 483,156 | 2 663,310 | 3 846,630 | 1 751,760 | 1 081,640 |  |  |  | 2 248,627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 483,156 | 3 146,470 | 6 993,100 | 8 744,860 | 9 826,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62010 | Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 69,844 | 370,690 | 570,371 | 253,240 | 156,359 |  |  |  | 2 254,760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 69,844 | 440,534 | 1 010,905 | 1 264,140 | 1 420,499 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 67410 | Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Služby | číslo | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 | 0,000 |  |  |  | 15,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,930 | 0,930 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67410 | Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Služby | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 |  |  |  | 7,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 83,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 11,000 | 16,000 |  |  |  | 34,940 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 13,000 | 29,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10211 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62910 | účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 386,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,000 | 3 588,000 |  |  |  | 965,026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 137,000 | 3 725,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62910 | účastníci zaměstnaní 12 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 44,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,000 |  |  |  | 295,455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 110 045,000 | 0,000 | 0,000 | 3 025,000 | 31 808,000 | 15 548,000 | 47 550,540 | 42 324,060 |  |  |  | 127,453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 3 025,000 | 34 833,000 | 50 381,000 | 97 931,540 | 140 255,600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 11 812,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 159,000 | 7 519,000 | 700,000 | 2 395,500 |  |  |  | 116,606 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 159,000 | 10 678,000 | 11 378,000 | 13 773,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 56 133,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 365,000 | 0,000 | 2 096,000 | 1 825,000 |  |  |  | 7,650 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 8,000 | 373,000 | 373,000 | 2 469,000 | 4 294,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67310 | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 6 425,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 92,000 | 9,000 | 9,000 |  |  |  | 1,977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 109,000 | 118,000 | 127,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 105 560,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455,180 | 1 360,820 | 45 190,525 |  |  |  | 4,562 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 455,180 | 4 816,000 | 50 006,525 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Více rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 29 211,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,825 | 484,170 | 13 417,375 |  |  |  | 48,870 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 373,825 | 858,000 | 14 275,375 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67010 | Využívání podpořených služeb | ESF | Méně rozvinuté regiony | Osoby | číslo | 4 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 350,000 | 5 065,000 | 5 819,000 |  |  |  | 256,077 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,000 | 409,000 | 5 474,000 | 11 293,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | N/A | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 | 2,755 |  |  |  | 43,773 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,060 | 4,815 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,365 |  |  |  | 64,500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,645 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | N/A | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,330 | 3,101 |  |  |  | 49,373 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,330 | 5,431 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,416 |  |  |  | 36,300 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,726 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |  |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Méně rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67110 | Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory | ESF | Více rozvinuté regiony | Organizace | číslo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | N/A | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 1,199 |  |  |  | 22,500 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 2,099 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69410 | Počet zvalidovaných experimentálních či kvazi-experimentálních ověření nových nástrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | Ověření | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,160 |  |  |  | 12,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,280 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 68010 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 491,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,650 | 158,400 |  |  |  | 57,037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,650 | 280,050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68010 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 3,600 |  |  |  | 19,510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 9,950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68011 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti řízení kvality | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 19,000 |  |  |  | 23,846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 31,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68011 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti řízení kvality | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 |  |  |  | 30,769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68012 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 239,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 112,690 | 137,000 |  |  |  | 104,874 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 113,650 | 250,650 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68012 | Počet institucí, které s podporou ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti strategického a projektového řízení | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,310 | 2,000 |  |  |  | 34,792 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 6,350 | 8,350 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68013 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68013 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti procesního modelování agend | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68014 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | ESF | Méně rozvinuté regiony | instituce | číslo | 123,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 22,460 |  |  |  | 28,016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 34,460 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68014 | Počet institucí, které s podporu ESF úspěšně zavedly opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | ESF | Více rozvinuté regiony | instituce | číslo | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 |  |  |  | 21,167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,540 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor** | **ESF / YEI** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Měrná jednotka** | **Jednotka měření pro výchozí hodnotu a cíl** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62600 | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | ESF | N/R | Osoby | číslo | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 |  |  |  | 19,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 |  |  |  |  |
| 80810 | Míra čerpání prostředků programu | ESF | N/R | % | číslo | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 6,330 | 10,070 | 15,920 | 17,430 | 3,680 |  |  |  | 52,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 6,330 | 16,400 | 30,910 | 48,340 | 52,020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82510 | Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury | ESF | N/R | % | číslo | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,070 | 14,770 | 9,630 | 2,450 |  |  |  | 135,840 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,070 | 55,840 | 65,470 | 67,920 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se počítají automaticky.*

----------------------------------------------------

6 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013

***Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část (8)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60100/CO01 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Méně rozvinuté regiony | 181 894,000 |  | | | | | | | | | | 165 170,000 | 90,806 |
| 0,000 | 5 817,000 | 261,000 | 17 290,000 | 29 359,000 | 12 419,000 | 5 212,000 |  |  |  | 70 358,000 |
| 0,000 | 7 417,000 | 291,000 | 19 641,000 | 39 393,000 | 19 037,000 | 9 033,000 |  |  |  | 94 812,000 |
| 60100/CO01 | Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných | Více rozvinuté regiony | 8 750,000 |  | | | | | | | | | | 10 135,000 | 115,829 |
| 0,000 | 469,000 | 0,000 | 1 290,000 | 1 952,000 | 715,000 | 190,000 |  |  |  | 4 616,000 |
| 0,000 | 598,000 | 0,000 | 1 403,000 | 2 346,000 | 922,000 | 250,000 |  |  |  | 5 519,000 |
| 60300/CO03 | Neaktivní účastníci | Méně rozvinuté regiony | 5 245,000 |  | | | | | | | | | | 8 621,000 | 164,366 |
| 0,000 | 1,000 | 0,000 | 423,000 | 1 199,000 | 974,000 | 1 224,000 |  |  |  | 3 821,000 |
| 0,000 | 2,000 | 0,000 | 719,000 | 1 520,000 | 1 265,000 | 1 294,000 |  |  |  | 4 800,000 |
| 60300/CO03 | Neaktivní účastníci | Více rozvinuté regiony | 262,000 |  | | | | | | | | | | 187,000 | 71,374 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 20,000 | 9,000 | 5,000 |  |  |  | 51,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 61,000 | 25,000 | 10,000 |  |  |  | 136,000 |
| 60600/CO06 | účastníci ve věku do 25 let | Méně rozvinuté regiony | 36 739,000 |  | | | | | | | | | | 29 723,000 | 80,903 |
| 0,000 | 1 357,000 | 103,000 | 3 898,000 | 6 606,000 | 2 328,000 | 1 560,000 |  |  |  | 15 852,000 |
| 0,000 | 1 264,000 | 88,000 | 2 632,000 | 6 122,000 | 2 323,000 | 1 442,000 |  |  |  | 13 871,000 |
| 60600/CO06 | účastníci ve věku do 25 let | Více rozvinuté regiony | 1 832,000 |  | | | | | | | | | | 1 565,000 | 85,426 |
| 0,000 | 109,000 | 0,000 | 260,000 | 373,000 | 94,000 | 17,000 |  |  |  | 853,000 |
| 0,000 | 102,000 | 0,000 | 153,000 | 347,000 | 95,000 | 15,000 |  |  |  | 712,000 |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Méně rozvinuté regiony | 48 986,000 |  | | | | | | | | | | 30 352,000 | 61,961 |
| 0,000 | 1 075,000 | 86,000 | 3 119,000 | 6 799,000 | 3 784,000 | 1 653,000 |  |  |  | 16 516,000 |
| 0,000 | 712,000 | 62,000 | 2 189,000 | 5 326,000 | 3 532,000 | 2 015,000 |  |  |  | 13 836,000 |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Více rozvinuté regiony | 2 443,000 |  | | | | | | | | | | 1 769,000 | 72,411 |
| 0,000 | 87,000 | 0,000 | 221,000 | 454,000 | 206,000 | 60,000 |  |  |  | 1 028,000 |
| 0,000 | 57,000 | 0,000 | 136,000 | 324,000 | 158,000 | 66,000 |  |  |  | 741,000 |
| 60900/CO09 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | Méně rozvinuté regiony | 8 477,000 |  | | | | | | | | | | 44 142,000 | 520,727 |
| 0,000 | 1 487,000 | 22,000 | 3 811,000 | 9 487,000 | 4 352,000 | 2 316,000 |  |  |  | 21 475,000 |
| 0,000 | 1 201,000 | 19,000 | 3 159,000 | 9 489,000 | 5 642,000 | 3 157,000 |  |  |  | 22 667,000 |
| 60900/CO09 | účastníci s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním | Více rozvinuté regiony | 423,000 |  | | | | | | | | | | 2 449,000 | 578,960 |
| 0,000 | 120,000 | 0,000 | 257,000 | 616,000 | 224,000 | 54,000 |  |  |  | 1 271,000 |
| 0,000 | 97,000 | 0,000 | 193,000 | 534,000 | 268,000 | 86,000 |  |  |  | 1 178,000 |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 100,000 |  | | | | | | | | | | 262,000 | 262,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | |  |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 115,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000 | | 581,739 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,000 | | 4 460,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 79,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,000 | | 1 811,392 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,000 | | 1 681,818 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62100/CO21 | Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání | Méně rozvinuté regiony | 361,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 960,750 | | 543,144 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62100/CO21 | Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání | Více rozvinuté regiony | 49,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,250 | | 576,020 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 53,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,880 | | 75,245 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,120 | | 101,714 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 370,000 |  | | | | | | | | | | 1 007,000 | 272,162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  | | | | | | | | | | 1 007,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Méně rozvinuté regiony | 23 036,000 |  | | | | | | | | | | 12 110,000 | 52,570 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 578,000 | 3 232,000 | 1 498,000 | 2 485,000 |  |  |  | 7 793,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 440,000 | 1 576,000 | 635,000 | 1 666,000 |  |  |  | 4 317,000 |
| 60700/CO07 | účastníci ve věku nad 54 let | Více rozvinuté regiony | 239,000 |  | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 17,000 |  | | | | | | | | | | 84,220 | 495,412 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 2,000 |  | | | | | | | | | | 2,780 | 139,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 19,000 |  | | | | | | | | | | 7,400 | 38,947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  | | | | | | | | | | 0,600 | 60,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 207,000 |  | | | | | | | | | | 211,000 | 101,932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 24,000 |  | | | | | | | | | | 211,000 | 879,167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 372,000 |  | | | | | | | | | | 330,200 | 88,763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 43,000 |  | | | | | | | | | | 24,600 | 57,209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 13,000 |  | | | | | | | | | | 26,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  | | | | | | | | | | 2,500 | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 237,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,790 | 108,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 | 62,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 395,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,600 | 30,278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 | 17,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 88,000 |  | | | | | | | | | | 509,000 | 578,409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 326,000 |  | | | | | | | | | | 58,000 | 17,791 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,000 | 1 175,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,000 | 9 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 41,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,490 | 135,341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,440 | 124,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,530 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,880 | 88,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Méně rozvinuté regiony | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 | 820,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10106/CO23 | Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků | Více rozvinuté regiony | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 | 8 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Méně rozvinuté regiony | 47,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,560 | 69,277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62000/CO20 | Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace | Více rozvinuté regiony | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,370 | 72,833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,370 | 245,667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,850 | 71,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,380 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Méně rozvinuté regiony | 489,000 |  | | | | | | | | | | 280,160 | 57,292 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62200/CO22 | Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni | Více rozvinuté regiony | 49,000 |  | | | | | | | | | | 27,850 | 56,837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indikátor (název indikátoru)** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023) (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění Rozdělení podle pohlaví je nepovinné** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů.

----------------------------------------------------

8 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

***Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část (9)***

Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 187 139,000 | 0,000 | 13 237,000 | 556,000 | 39 152,000 | 72 511,000 | 34 841,000 | 17 727,000 |  |  |  | 178 024,000 | 95,129 |
| 0,000 | 0,000 | 5 818,000 | 265,000 | 18 139,000 | 30 889,000 | 13 747,000 | 6 633,000 |  |  |  | 75 491,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 7 419,000 | 291,000 | 21 013,000 | 41 622,000 | 21 094,000 | 11 094,000 |  |  |  | 102 533,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 9 012,000 | 0,000 | 1 067,000 | 0,000 | 2 693,000 | 4 591,000 | 1 749,000 | 517,000 |  |  |  | 10 617,000 | 117,810 |
| 0,000 | 0,000 | 469,000 | 0,000 | 1 290,000 | 2 043,000 | 746,000 | 207,000 |  |  |  | 4 755,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 598,000 | 0,000 | 1 403,000 | 2 548,000 | 1 003,000 | 310,000 |  |  |  | 5 862,000 | 0,000 |

Investiční priorita: 03.1.49 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Nerelevantní | 3 100,000 | 0,000 | 0,000 | 199,000 | 2 145,000 | 1 715,000 | 1 423,000 | 229,000 |  |  |  | 5 711,000 | 184,226 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,000 | 1 058,000 | 807,000 | 670,000 | 89,000 |  |  |  | 2 712,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,000 | 1 087,000 | 908,000 | 753,000 | 140,000 |  |  |  | 2 999,000 | 0,000 |
| 60605 | účastníci ve věku 25 - 29 let | Osoby | Nerelevantní | 620,000 | 0,000 | 0,000 | 76,000 | 575,000 | 449,000 | 407,000 | 67,000 |  |  |  | 1 574,000 | 253,871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | | **Celkem** | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | |
| 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 3 526,000 | 0,000 | 0,000 | 3 042,000 | 5 832,000 | 4 916,000 | 6 764,800 | 7 528,000 |  |  |  | 28 082,800 | | 796,449 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Více rozvinuté regiony | 474,000 | 0,000 | 0,000 | 693,000 | 515,000 | 1 027,000 | 1 442,000 | 719,000 |  |  |  | 4 396,000 | | 927,426 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Méně rozvinuté regiony | 294,000 | 0,000 | 0,000 | 204,000 | 210,000 | 700,000 | 186,000 | 768,000 |  |  |  | 2 068,000 | | 703,401 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 50100 | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku | Zařízení | Více rozvinuté regiony | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 42,000 | 113,000 | 68,000 | 61,000 |  |  |  | 310,000 | | 794,872 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Méně rozvinuté regiony | 62,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 72,000 | 217,000 | 211,000 | 256,000 |  |  |  | 764,000 | | 1 232,258 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 50105 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | Podniky | Více rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 68,000 | 24,000 | 0,000 |  |  |  | 100,000 | | 1 250,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 9 169,000 | 0,000 | 0,000 | 1 707,000 | 13 349,000 | 18 085,000 | 14 820,000 | 17 310,000 |  |  |  | 65 271,000 | | 711,866 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 734,000 | 4 149,000 | 5 888,000 | 5 597,000 | 7 687,000 |  |  |  | 24 055,000 | | 0,000 | |
| 8 340,000 | 0,000 | 0,000 | 973,000 | 9 200,000 | 12 197,000 | 9 223,000 | 9 623,000 |  |  |  | 41 216,000 | | 494,197 | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 1 231,000 | 0,000 | 0,000 | 367,000 | 1 998,000 | 2 325,000 | 2 099,000 | 2 174,000 |  |  |  | 8 963,000 | | 728,107 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158,000 | 608,000 | 644,000 | 929,000 | 975,000 |  |  |  | 3 314,000 | | 0,000 | |
| 1 120,000 | 0,000 | 0,000 | 209,000 | 1 390,000 | 1 681,000 | 1 170,000 | 1 199,000 |  |  |  | 5 649,000 | | 504,375 | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,893 | 177,020 | 99,520 | 32,490 |  |  |  | 328,923 | | 1 061,042 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,110 | 58,000 | 10,460 | 19,510 |  |  |  | 89,080 | | 2 227,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Investiční priorita: 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | | **Míra splnění** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | | **Celkem** | | **Celkem** | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | | **M** | |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 162 157,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 448,000 | 42 507,000 | 34 315,000 | 26 437,000 |  |  |  | 109 707,000 | | 67,655 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 659,000 | 27 687,000 | 21 705,000 | 15 785,000 |  |  |  | 68 836,000 | | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 789,000 | 14 820,000 | 12 610,000 | 10 652,000 |  |  |  | 40 871,000 | | 0,000 | |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 2 424,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 44,560 | 22,720 | 64,640 | 27,085 |  |  |  | 162,505 | | 1 250,038 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 5,580 | 4,150 | 9,350 | 3,920 |  |  |  | 23,500 | | 1 175,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 99500 | Počet osob podpořených v rámci boje nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 153 068,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 99500 | Počet osob podpořených v rámci boje nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 | Osoby | Více rozvinuté regiony | 22 127,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 99510 | Hodnota ESF opatření zaměřených na boj nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 (celkové veřejné výdaje) | EUR | Méně rozvinuté regiony | 250 577 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 99510 | Hodnota ESF opatření zaměřených na boj nebo působení proti účinkům pandemie COVID-19 (celkové veřejné výdaje) | EUR | Více rozvinuté regiony | 36 222 840,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Investiční priorita: 03.1.54 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 3 099,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 634,000 | 1 314,000 | 588,000 |  |  |  | 2 536,000 | 81,833 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,000 | 130,000 | 61,000 |  |  |  | 273,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 552,000 | 1 184,000 | 527,000 |  |  |  | 2 263,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 105,000 | 47,000 |  |  |  | 204,000 | 81,600 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 10,000 | 5,000 |  |  |  | 22,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 95,000 | 42,000 |  |  |  | 182,000 | 0,000 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,780 | 19,430 | 0,000 |  |  |  | 22,210 | 158,643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | 1,570 | 0,000 |  |  |  | 1,790 | 179,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 124,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 15,000 | 5,000 | 16,000 | 33,575 |  |  |  | 71,575 | 56,915 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10213 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Více rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,430 |  |  |  | 0,430 | 3,071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 74 731,000 | 0,000 | 0,000 | 216,000 | 10 308,000 | 11 219,000 | 14 111,000 | 16 400,000 |  |  |  | 52 254,000 | 69,923 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 104,000 | 4 711,000 | 4 569,000 | 5 729,000 | 6 861,000 |  |  |  | 21 974,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112,000 | 5 597,000 | 6 650,000 | 8 382,000 | 9 539,000 |  |  |  | 30 280,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 6 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 258,000 | 793,000 | 311,000 | 1 012,000 |  |  |  | 2 374,000 | 38,785 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 445,000 | 127,000 | 421,000 |  |  |  | 1 119,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132,000 | 348,000 | 184,000 | 591,000 |  |  |  | 1 255,000 | 0,000 |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 29 970,000 | 0,000 | 0,000 | 2 423,500 | 10 419,000 | 4 018,100 | 6 066,000 | 5 781,410 |  |  |  | 28 708,010 | 95,789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Více rozvinuté regiony | 3 293,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 956,580 | 76,000 | 207,800 | 1 230,600 |  |  |  | 2 470,980 | 75,037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,788 |  |  |  | 0,788 | 19,688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,213 |  |  |  | 0,213 | 21,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67300 | Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,810 | 8,670 | 22,838 |  |  |  | 43,318 | 60,164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67300 | Počet účastníků, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního podnikání | Osoby | Více rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,190 | 2,340 | 6,163 |  |  |  | 11,693 | 146,163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Méně rozvinuté regiony | 225,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 33,000 | 11,000 | 13,000 | 26,000 |  |  |  | 84,000 | 37,333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67401 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | Služby | Více rozvinuté regiony | 22,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 47,000 | 54,000 |  |  |  | 123,000 | 768,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 3,400 |  |  |  | 7,400 | 370,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 56100 | Počet nových podpořených programů podpory zdraví | Programy | Méně rozvinuté regiony | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56100 | Počet nových podpořených programů podpory zdraví | Programy | Více rozvinuté regiony | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57101 | Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče | Služby | Méně rozvinuté regiony | 87,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,125 |  |  |  | 55,125 | 63,362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57101 | Počet podpořených služeb uvedených ve Strategii reformy psychiatrické péče | Služby | Více rozvinuté regiony | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,875 |  |  |  | 14,875 | 87,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 30 244,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,000 | 5 274,000 | 3 899,000 | 4 794,000 |  |  |  | 14 566,000 | 48,162 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,000 | 722,000 | 821,000 | 950,000 |  |  |  | 2 614,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 478,000 | 4 552,000 | 3 078,000 | 3 844,000 |  |  |  | 11 952,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 5 861,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 467,000 | 445,000 | 796,000 |  |  |  | 1 740,000 | 29,688 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 90,000 | 137,000 | 232,000 |  |  |  | 464,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 377,000 | 308,000 | 564,000 |  |  |  | 1 276,000 | 0,000 |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 4 741,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145,340 | 312,810 | 154,490 | 2 175,025 |  |  |  | 2 787,665 | 58,799 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Více rozvinuté regiony | 959,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 75,500 | 209,175 |  |  |  | 299,675 | 31,249 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69501 | Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb | IT systémy | Méně rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2,788 |  |  |  | 5,788 | 578,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69501 | Počet funkčních podpůrných IT systémů pro sledování služeb | IT systémy | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,213 |  |  |  | 0,213 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 632,000 | 0,000 | 0,000 | 10,240 | 76,080 | 371,000 | 347,260 | 414,208 |  |  |  | 1 218,788 | 192,846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 2,760 | 8,930 | 29,780 | 32,960 | 43,183 |  |  |  | 117,613 | 91,885 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 22 279,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 994,000 | 6 503,000 | 10 012,000 | 12 862,000 |  |  |  | 30 371,000 | 136,321 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 249,000 | 1 578,000 | 2 419,000 | 3 289,000 |  |  |  | 7 535,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 745,000 | 4 925,000 | 7 593,000 | 9 573,000 |  |  |  | 22 836,000 | 0,000 |
| 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Méně rozvinuté regiony | 882,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 397,000 | 1 189,000 | 1 291,500 |  |  |  | 2 897,500 | 328,515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 18,000 |  |  |  | 24,000 | 27,273 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 860,000 | 0,000 | 0,000 | 83,000 | 641,000 | 374,000 | 353,000 | 189,000 |  |  |  | 1 640,000 | 190,698 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,000 | 253,000 | 82,000 | 159,000 | 82,000 |  |  |  | 619,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 388,000 | 292,000 | 194,000 | 107,000 |  |  |  | 1 021,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 115,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 83,000 | 53,000 | 47,000 | 26,000 |  |  |  | 220,000 | 191,304 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 32,000 | 12,000 | 22,000 | 11,000 |  |  |  | 83,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 51,000 | 41,000 | 25,000 | 15,000 |  |  |  | 137,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,720 | 1,030 | 0,690 | 7,222 |  |  |  | 10,662 | 1 066,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,140 | 0,090 | 0,968 |  |  |  | 1,428 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 7,220 | 8,941 |  |  |  | 16,851 | 120,364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,970 | 1,199 |  |  |  | 2,259 | 112,950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 5,890 | 18,760 | 35,050 | 34,390 |  |  |  | 96,740 | 403,083 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 1,010 | 2,300 | 4,690 | 4,610 |  |  |  | 12,970 | 432,333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 970,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 178,000 | 310,000 | 379,000 | 226,000 |  |  |  | 1 093,000 | 112,680 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 77,000 | 181,000 | 99,000 |  |  |  | 407,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,000 | 233,000 | 198,000 | 127,000 |  |  |  | 686,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 41,000 | 51,000 | 30,000 |  |  |  | 146,000 | 112,308 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 10,000 | 24,000 | 13,000 |  |  |  | 54,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 31,000 | 27,000 | 17,000 |  |  |  | 92,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,940 | 1,160 | 0,780 | 8,148 |  |  |  | 12,028 | 601,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,160 | 0,100 | 1,092 |  |  |  | 1,612 | 161,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,320 | 7,370 | 10,088 |  |  |  | 20,778 | 138,520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 0,990 | 1,352 |  |  |  | 2,782 | 139,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,970 | 57,550 | 29,070 | 50,263 |  |  |  | 160,853 | 595,752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,430 | 4,740 | 6,650 | 6,737 |  |  |  | 21,557 | 538,925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.3.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 374,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 49,000 | 138,000 | 82,000 |  |  |  | 284,000 | 75,936 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 16,000 | 68,000 | 35,000 |  |  |  | 123,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 33,000 | 70,000 | 47,000 |  |  |  | 161,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 7,000 | 18,000 | 11,000 |  |  |  | 38,000 | 74,510 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 9,000 | 5,000 |  |  |  | 17,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 6,000 |  |  |  | 21,000 | 0,000 |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Méně rozvinuté regiony | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,970 | 0,230 | 0,300 | 3,148 |  |  |  | 4,648 | 232,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67101 | Počet podpořených podpůrných institucí | Organizace | Více rozvinuté regiony | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,060 | 0,040 | 0,422 |  |  |  | 0,622 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Méně rozvinuté regiony | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 2,850 | 3,898 |  |  |  | 7,348 | 122,467 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69301 | Počet experimentálně či kvazi-experimentálně ověřených nových nástrojů | Nástroje | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,060 | 0,522 |  |  |  | 0,982 | 98,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 9,270 | 14,990 | 14,991 |  |  |  | 39,571 | 359,736 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,960 | 2,020 | 2,009 |  |  |  | 5,309 | 530,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 19 977,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262,000 | 2 627,000 | 5 615,000 | 2 295,000 |  |  |  | 10 799,000 | 54,057 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 995,000 | 2 863,000 | 819,000 |  |  |  | 4 777,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,000 | 1 632,000 | 2 752,000 | 1 476,000 |  |  |  | 6 022,000 | 0,000 |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | Více rozvinuté regiony | 2 006,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 296,000 | 630,000 | 195,000 |  |  |  | 1 142,000 | 56,929 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 95,000 | 210,000 | 68,000 |  |  |  | 381,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 201,000 | 420,000 | 127,000 |  |  |  | 761,000 | 0,000 |
| 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | Méně rozvinuté regiony | 615,000 | 0,000 | 0,000 | 1,770 | 99,180 | 65,810 | 251,270 | 238,160 |  |  |  | 656,190 | 106,698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | Více rozvinuté regiony | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 9,820 | 6,190 | 8,730 | 5,840 |  |  |  | 30,810 | 48,905 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68001 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality | instituce | Méně rozvinuté regiony | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 8,050 | 33,300 | 9,000 |  |  |  | 51,350 | 177,069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68001 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality | instituce | Více rozvinuté regiony | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,950 | 2,700 | 0,000 |  |  |  | 5,650 | 188,333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68002 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení | instituce | Méně rozvinuté regiony | 301,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,880 | 51,820 | 173,750 | 232,700 |  |  |  | 483,150 | 160,515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68002 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení | instituce | Více rozvinuté regiony | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 3,180 | 7,250 | 2,300 |  |  |  | 12,850 | 42,833 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68003 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend | instituce | Méně rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68003 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend | instituce | Více rozvinuté regiony | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68004 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | instituce | Méně rozvinuté regiony | 156,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 21,000 | 41,680 |  |  |  | 66,680 | 42,744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68004 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů | instituce | Více rozvinuté regiony | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,320 |  |  |  | 7,320 | 48,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Méně rozvinuté regiony | 684,000 | 0,000 | 0,000 | 9,670 | 63,020 | 193,680 | 653,000 | 618,525 |  |  |  | 1 537,895 | 224,838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | Více rozvinuté regiony | 66,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 2,600 | 11,740 | 33,000 | 31,475 |  |  |  | 80,115 | 121,386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investiční priorita: 03.5.125 Technická pomoc

| **ID** | **Indikátor** | **Měrná jednotka** | **Kategorie regionu (je-li relevantní)** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)** | **Míra splnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Roční hodnota** | | | | | | | | | | **Celkem** | **Celkem** |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | NR | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 549,000 | 86,000 | 64,000 | 403,000 |  |  |  | 1 102,000 | 157,429 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143,000 | 20,000 | 8,000 | 87,000 |  |  |  | 258,000 | 0,000 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 406,000 | 66,000 | 56,000 | 316,000 |  |  |  | 844,000 | 0,000 |
| 80500 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | NR | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 11,000 | 5,000 | 12,000 |  |  |  | 40,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82000 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | NR | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 53,000 | 95,000 | 82,000 | 43,000 | 9,000 |  |  |  | 282,000 | 100,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------------

9 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

## Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

***Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci***

|  | | | | | | | | | | **Dosažená hodnota \*** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritní osa** | **Druh ukazatele** | **ID** | **Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok** | **Měrná jednotka** | **Fond** | **Kategorie regionu** | **Milník pro rok 2018** | **Cílová hodnota (2023)** | **2014** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Vysvětlení (v přadě potřeby)** |
| **Roční hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| **Kumulativní hodnota** | | | | | | | | | | |
| **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** | **Celkem** |
| **M** | **M** | **M** | | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** | **M** |
| **Ž** | **Ž** | **Ž** | | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** | **Ž** |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 100 242 | 361 564 | 0 | | 13 237 | 2 263 | 58 949 | 133 738 | 85 290 | 62 062 |  |  |  |  |
| 0 | | 5 818 | 999 | 25 947 | 65 546 | 41 179 | 30 166 |  |  |  |  |
| 0 | | 7 419 | 1 264 | 33 002 | 69 191 | 44 111 | 31 896 |  |  |  |  |
| 0 | | 13 237 | 15 500 | 74 449 | 208 186 | 293 476 | 355 538 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 5818 | 6 817 | 32 170 | 98 310 | 138 489 | 168 655 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 7419 | 8 683 | 42 279 | 110 876 | 154 987 | 186 883 |  |  |  |  |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 3 018 | 12 917 | 0 | | 1 067 | 367 | 4 691 | 6 967 | 3 953 | 2 738 |  |  |  |  |
| 0 | | 469 | 158 | 1 898 | 2 694 | 1 685 | 1 187 |  |  |  |  |
| 0 | | 598 | 209 | 2 793 | 4 274 | 2 268 | 1 551 |  |  |  |  |
| 0 | | 1 067 | 1 434 | 6 125 | 13 093 | 17 046 | 19 784 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 469 | 627 | 2 525 | 5 219 | 6 904 | 8 091 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 598 | 807 | 3 600 | 7 874 | 10 142 | 11 693 |  |  |  |  |
| 03.1 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | YEI | Nerelevantní | 3 100 | 3 100 | 0 | | 0 | 199 | 2 145 | 1 715 | 1 423 | 229 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 88 | 1 058 | 807 | 670 | 89 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 111 | 1 087 | 908 | 753 | 140 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 199 | 2 344 | 4 059 | 5 482 | 5 711 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 88 | 1 146 | 1 953 | 2 623 | 2 712 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 111 | 1 198 | 2 106 | 2 859 | 2 999 |  |  |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 293 592 578 | 1 517 700 954 | 0 | | 0 | 151 215 588,98 | 168 782 662,55 | 192 872 525,13 | 213 561 212,50 | 138 442 359,33 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 151 215 588,98 | 319 998 251,53 | 512 870 776,66 | 726 431 989,16 | 864 874 348,49 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 17 815 774 | 111 817 609 | 0 | | 0 | 12 245 913,97 | 11 504 515,48 | 10 152 348,58 | 13 616 302,56 | 7 538 382,74 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 12 245 913,97 | 23 750 429,45 | 33 902 778,03 | 47 519 080,59 | 55 057 463,33 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO |  | YEI | Nerelevantní | 22 236 974 | 29 599 966 | 0 | | 0 | 135 344,04 | 5 458 865,14 | 14 718 148,18 | 5 629 775,70 | 2 509 208,46 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 135 344,04 | 5 594 209,18 | 20 312 357,36 | 25 942 133,06 | 28 451 341,52 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 20 698 | 127 254 | 0 | | 0 | 216 | 11 901 | 22 996 | 28 022 | 34 056 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 104 | 5 081 | 6 869 | 8 969 | 11 100 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 112 | 6 820 | 16 127 | 19 053 | 22 956 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 216 | 12 117 | 35 113 | 63 135 | 97 191 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 104 | 5 185 | 12 054 | 21 023 | 32 123 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 112 | 6 932 | 23 059 | 42 112 | 65 068 |  |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 850 | 11 982 | 0 | | 0 | 0 | 290 | 1 259 | 757 | 1 808 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 131 | 535 | 264 | 653 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 159 | 725 | 492 | 1 155 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 290 | 1 550 | 2 306 | 4 114 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 131 | 666 | 930 | 1 583 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 159 | 884 | 1 376 | 2 531 |  |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | ESF | Méně rozvinuté regiony | 8 598 | 35 593 | 0 | | 0 | 2 423,50 | 10 584,34 | 4 727,91 | 7 409,57 | 9 247,90 |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 2 423,50 | 13 007,84 | 17 735,75 | 25 145,32 | 34 393,22 |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 03.2 | Indikátor výstupu | 67001 | Kapacita podpořených služeb | Místa | ESF | Více rozvinuté regiony | 1 063 | 4 252 | 0 | | 0 | 0 | 956,58 | 91,00 | 283,30 | 1 439,78 |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 956,58 | 1 047,58 | 1 330,88 | 2 770,66 |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 03.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 124 913 343 | 591 811 090 | 0 | | 0 | 9 712,54 | 51 459 474,67 | 108 091 969,07 | 86 575 776,24 | 112 025 248,65 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 9 712,54 | 51 469 187,21 | 159 561 156,28 | 246 136 932,52 | 358 162 181,17 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 16 449 370 | 75 079 593 | 0 | | 0 | 0 | 1 036 861,25 | 11 933 334,27 | 5 249 255,87 | 19 028 701,11 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 1 036 861,25 | 12 970 195,52 | 18 219 451,39 | 37 248 152,50 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03.3 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 441 | 2 204 | 0 | | 0 | 83 | 834 | 733 | 870 | 497 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 43 | 307 | 175 | 408 | 216 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 40 | 527 | 558 | 462 | 281 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 83 | 917 | 1 650 | 2 520 | 3 017 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 43 | 343 | 518 | 933 | 1 149 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 40 | 573 | 1 131 | 1 587 | 1 868 |  |  |  |  |
| 03.3 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 59 | 296 | 0 | | 0 | 11 | 109 | 101 | 116 | 67 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 6 | 40 | 24 | 55 | 29 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 5 | 69 | 77 | 61 | 38 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 11 | 120 | 221 | 337 | 404 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 5 | 46 | 70 | 125 | 154 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 6 | 74 | 151 | 212 | 250 |  |  |  |  |
| 03.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 4 111 963 | 37 007 665 | 0 | | 0 | 0,00 | 3 566 113,83 | 7 318 958,07 | 7 229 975,84 | 4 619 082,49 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 3 566 113,83 | 10 885 071,90 | 18 115 047,74 | 22 734 130,23 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 551 184 | 4 960 656 | 0 | | 0 | 0 | 478 016,19 | 981 062,46 | 969 135,05 | 619 160,52 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 478 016,19 | 1 459 078,65 | 2 428 213,70 | 3 047 374,22 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Méně rozvinuté regiony | 1 997 | 19 977 | 0 | | 0 | 0 | 262 | 2 627 | 5 615 | 2 295,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 100 | 995 | 2 863 | 819,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 162 | 1 632 | 2 752 | 1 476,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 262 | 2 889 | 8 504 | 10 799,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 100 | 1 095 | 3 958 | 4 777,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 162 | 1 794 | 4 546 | 6 022,00 |  |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 60000 | Celkový počet účastníků | Osoby | ESF | Více rozvinuté regiony | 190 | 2 006 | 0 | | 0 | 0 | 21 | 296 | 630 | 194,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 8 | 95 | 210 | 68,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 13 | 201 | 421 | 126,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 21 | 317 | 948 | 1 142,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 8 | 103 | 313 | 381,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 13 | 214 | 635 | 761,00 |  |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | ESF | Méně rozvinuté regiony | 62 | 615 | 0 | | 0 | 1,77 | 99,18 | 65,81 | 251,27 | 238,16 |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 1,77 | 100,95 | 166,76 | 418,03 | 656,19 |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 03.4 | Indikátor výstupu | 68000 | Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření | instituce | ESF | Více rozvinuté regiony | 7 | 63 | 0 | | 0 | 0,23 | 9,82 | 6,19 | 8,73 | 5,84 |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0,23 | 10,05 | 16,24 | 24,97 | 30,81 |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
|  |  | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 03.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - MRR |  | ESF | Méně rozvinuté regiony | 14 120 241 | 127 082 172 | 0 | | 0 | 341 959,69 | 5 690 215,06 | 14 218 977,59 | 27 521 619,20 | 22 590 415,62 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 341 959,69 | 6 032 174,75 | 20 251 152,34 | 47 772 771,54 | 70 363 187,16 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 03.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celková částka způsobilých výdajů vložených do účetního systému PCO a certifikovaných ze strany PCO - VRR |  | ESF | Více rozvinuté regiony | 1 418 040 | 12 762 359 | 0 | | 0 | 45 837,64 | 748 192,33 | 1 620 848,57 | 2 876 447,16 | 2 089 839,45 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | 45 837,64 | 794 029,97 | 2 414 878,54 | 5 291 325,70 | 7 381 165,15 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |

\* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

## Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (10)

***Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)***

| **Prioritní osa** | **Fond** | **Kategorie regionu** | **Základ pro výpočet** | **Financování celkem [EUR]** | **Míra spolufinancování [%]** | **Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]** | **Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace [%]** | **Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR]** | **Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu [EUR]** | **Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci [%]** | **Počet schválených operací** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.1 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 1 686 334 393,00 | 85,00 | 1 513 580 191,81 | 89,76 | 1 478 526 885,66 | 901 210 954,61 | 53,44 | 5546 |
| 03.1 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 124 241 788,00 | 50,00 | 90 693 489,22 | 73,00 | 89 547 861,65 | 57 307 116,85 | 46,13 | 349 |
| 03.1 | YEI |  | Celkem | 29 599 966,00 | 91,89 | 33 681 451,60 | 113,79 | 33 681 451,60 | 28 583 516,86 | 96,57 | 8 |
| 03.2 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 657 567 878,00 | 85,00 | 747 323 188,73 | 113,65 | 743 429 342,96 | 378 749 199,65 | 57,60 | 2548 |
| 03.2 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 83 421 770,00 | 50,00 | 92 131 837,84 | 110,44 | 91 968 131,20 | 32 987 535,07 | 39,54 | 118 |
| 03.3 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 41 119 628,00 | 95,00 | 45 995 456,77 | 111,86 | 45 686 300,57 | 24 773 619,81 | 60,25 | 160 |
| 03.3 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 5 511 840,00 | 60,00 | 6 165 415,02 | 111,86 | 5 883 721,12 | 3 320 755,14 | 60,25 | 22 |
| 03.4 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 141 202 413,00 | 85,00 | 158 370 478,82 | 112,16 | 157 465 848,49 | 76 136 243,07 | 53,92 | 411 |
| 03.4 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 14 180 400,00 | 50,00 | 16 830 234,33 | 118,69 | 16 713 047,16 | 7 949 490,09 | 56,06 | 36 |
| 03.5 | ESF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 104 691 562,00 | 85,00 | 98 542 156,50 | 94,13 | 98 542 156,50 | 54 185 933,24 | 51,76 | 6 |
| 03.5 | ESF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 8 677 974,00 | 50,00 | 8 162 939,92 | 94,07 | 8 162 939,92 | 4 488 601,99 | 51,72 | 1 |
|  |  |  | Celkem | 2 896 549 612,00 | 82,38 | 2 811 476 840,56 | 97,06 | 2 769 607 686,83 | 1 569 692 966,38 | 54,19 | 9205 |

\* výpočet sloupce Počet vybraných operací vyplývá z algoritmu nastaveného v MS2014+ a je použit jiný výpočet v případě projektů, které jsou realizovány v obou kategoriích regionů.

***Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)***

***(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)***

Tabulka 7 je uvedena v příloze č. 3 této zprávy a to zdůvodu nadměrné velikosti této tabulky.

----------------------------------------------------

10 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

***Tabulka 8: Využití křížového financování (12)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Využití křížového financování** | **Prioritní osa** | **Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací(2) (v EUR)** | **Podíl podpory EU pro prioritní osu**  **(v %)**  **(3/podpora EU pro prioritní osu x 100)** | **Výše podpory EU využité v rámci křížového financování na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)** | **Podíl podpory EU pro prioritní osu**  **(v %)**  **(5/podpora EU pro prioritní osu x 100)** |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.1 | 4 311 537,68 | 0,29 | 4 142 854,06 | 0,28 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.2 | 11 907 138,73 | 1,98 | 762 695,62 | 0,13 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.3 | 3 518,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.4 | 1 945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (1) | 03.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

2 Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

----------------------------------------------------

12 - Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

***Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF) (13)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)** | **Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF**  **(v %)**  **(1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)** | **Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)** | **Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF**  **(v %)**  **(3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Tabulka 11: Přidělení zdrojů YEI mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (článek 16 nařízení (EU) č. 1304/2013) (14)***

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Prioritní osa** | **Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF), jež má být přidělena mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR), jak je uvedeno v bodě 2.A.6.1 operačního programu** | **Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF) přidělené na operace na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR)** | **Způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony (v EUR)** | **Odpovídající podpora EU na způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony, která vyplývá z použití míry spolufinancování u prioritní osy (v EUR)** |
|  | 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkem** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

----------------------------------------------------

13 - V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.

14 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

# SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2020 byly ukončeny tyto evaluace nebo etapy evaluací:

**03.006 Evaluace pilotního ověření mikrojeslí:** V roce 2020 byla dokončena interní evaluace, jejímž cílem bylo pilotní vyhodnocení výzev na podporu péče o děti od šesti měsíců do čtyř let a zmapování přispění této služby ke zvýšení zaměstnanosti, případně zvýšení příjmů a spokojenosti se sladěním rodinných a pracovních povinností rodičů. V rámci evaluace proběhlo dotazníkové šetření s cílovou skupinou a zřizovateli služby. Zároveň byly se zřizovateli v rámci kvalitativního došetření realizovány také hloubkové rozhovory. Evaluace přinesla celkem tři doporučení.

**03.036 Evaluace podpory dalšího podnikového vzdělávání zaměstnanců (I.):** V roce 2020 byla dokončena Analýza dat o podpořených osobách z IS ESF výzvy č. **43** **„Podnikové vzdělávání zaměstnanců”**. Na základě monitorovacích dat bylo zjištěno, jaké osoby projekty podporovaly, v jakých oblastech bylo vzdělávání realizováno a v jakém rozsahu. Tato evaluace navázala na dříve realizované dotazníkové šetření mezi příjemci ve stejné výzvě.

**03.040 Hodnocení nastavení a výsledků integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ (I.):** Vedle komplexní evaluace prováděné EJ NOK proběhlo dílčí šetření na úrovni OPZ. V roce 2020 pokračovala a byla dokončena realizace veřejné zakázky na kvalitativní došetření fungování tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ. V květnu 2020 byla zveřejněna závěrečná zpráva s názvem Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ. Zpráva akcentuje převážnou spokojenost aktérů zainteresovaných v IN ITI/IPRÚ s činností a aktivitami pracovních skupin. Z evaluace vyplynula konkrétní doporučení na zlepšení některých aspektů informování aktérů ze strany ŘO.

Níže jsou uvedeny evaluace, které jsou v realizaci:

**03.002 Evaluace národních a regionálních projektů APZ:** V únoru 2019 byla dokončena sebeevaluace projektů **NoPP SÚPM a NoPP VPP**. V průběhu roku byla finalizována zadávacích dokumentace k evaluaci dalších projektů **APZ - VDTP II a RIP**. Evaluace projektu VDTP II byla v roce 2020 zahájena a veřejnou zakázku na evaluaci projektů RIP vyhlásí ÚP v první polovině 2021. Pro projekty RIP soustavně probíhá sběr dat formou dvoufázového dotazníku na měkké přínosy u CS, jehož vyhodnocení bude součástí evaluace. Pro projekt EURES vznikl interně vytvořený dotazník, který je distribuován mezi klienty projektu od srpna 2020. Sběr dat bude ukončen v prvním čtvrtletí 2021.

**03.011 Evaluace výsledků pilotní podpory mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže:** Ve 3Q 2019 byla dokončena Závěrečná zpráva hodnotící celkový dopad projektů výzvy č. **32**. V roce 2020 se již hodnocení podpory mezinárodní mobility soustředilo na projekty ve výzvě č. **59**. Od června 2019 je spuštěn vstupní dotazník mapující postoje podpořených osob na samotném začátku intervence a od srpna 2019 dotazník průběžný, který sbírá data ve fázi, kdy jsou podpořené osoby na stáži nebo těsně po ní, tedy v situaci, kdy již část intervence proběhla. V říjnu 2020 byl spuštěn závěrečný dotazník, který mapuje postoje a postavení podpořených osob na trhu práce po ukončení jejich účasti na projektu. Zároveň byl spuštěn i dotazník, jehož respondenty jsou osoby, které z různých možných důvodů na zahraniční stáž navzdory absolvované přípravné fázi nevyjely. V průběhu prvního pololetí 2021 dojde k vyhlášení veřejné zakázky na kvalitativní došetření.

**03.015 Vyhodnocení výsledků podpory sociálních inovací v PO3 OPZ:** V rámci evaluace byla v roce 2020 dokončena veřejná zakázka Kvalitativní šetření inovačních projektů PO3 OPZ. V červnu byla zveřejněna Zpráva z Etapy II, která navázala na přechozích šetření dalšími 10 rozhovory s respondenty z vybraných 5 projektů. Ve stejném měsíci byla podepsána smlouva s dodavatelem na další zakázku Kvalitativní šetření inovačních projektů PO3 OPZ – 2. vlna. V srpnu byla akceptována vstupní zpráva, v prosinci pak Zpráva z Etapy I, která shrnovala závěry 56 rozhovorů s respondenty z dalších 9 vybraných projektů. Interně bylo zahájeno zpracování případových studií vybraných inovačních projektů, které jsou spolu s dalšími metodami součástí celkového vyhodnocení, na jehož základě budou formulovány souhrnné závěry a doporučení pro nastavení implementace podpory sociálních inovací v OPZ+.

**03.041 Evaluace výzev č. 33 a 34 OPZ pro územní samosprávné celky:** V roce 2020 probíhalo kvalitativní došetření formou zpracování případových studií externím dodavatelem. Veřejná zakázka s názvem Zpracování případových studií projektů podpořených ve výzvách č. **33** a **34** OPZ na podporu územních samosprávných celků byla vyhlášena v únoru, smlouva s dodavatelem podepsána v červnu a vstupní zpráva akceptována v září. Dodavatel stihnul realizovat šetření stejně jako zpracovat většinu případových studií před koncem roku 2020, kompletně budou zpracovány v závěrečné zprávě na začátku dalšího roku.

**03.042 Evaluace dětských skupin II:** navázala na Evaluaci dětských skupin a dětských klubů I. V průběhu roku 2019 bylo interně realizováno dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou (rodiče dětí navštěvujících DS). Data z tohoto dotazníkového šetření byla v roce 2020 vyhodnocena, výsledky studie však budou vzhledem ke komplikacím způsobených pandemií COVID-19 zveřejněny až v průběhu roku 2021.

**03.043 Analýza situace v oblasti transformace pobytových sociálních služeb a evaluace výzev OPZ na podporu transformace:** Analýza služeb je realizována na základě syntézy dostupných dat MPSV a vlastního sběru. V roce 2020 byla zahájena etapa Vyhodnocení nastavení a výsledků výzev č. **37, 66 a 89** OPZ a v souvislosti s tím vyhlášena veřejná zakázka Kvalitativní šetření projektů ve výzvách na transformaci pobytových sociálních služeb. V srpnu byla podepsána smlouva s dodavatelem a v říjnu akceptována Vstupní zpráva. Do konce roku dodavatel realizoval 51 rozhovorů s respondenty ze zařízení pobytových sociálních služeb podpořených ve výzvách OPZ.

**03.044 Evaluace výsledků výzvy Podpora programu Housing First (Bydlení především):** V roce 2020 pokračoval sběr dat pro evaluaci výzvy č. **108** **“Podpora programu Housing First (bydlení především)”**. Jednalo se především o sběr dotazníků u podpořených domácností před nastěhováním do bytu. Ke konci roku 2020 začal také sběr dotazníků po 12 měsících od nastěhování domácností. Dotazování domácností je naplánováno do dalších let, kdy bude kontinuálně probíhat vyplňování dotazníků po 12 a po 24 měsících od nastěhování (u projektů, které budou začínat se zabydlováním, bude probíhat vyplňování dotazníků před nastěhováním). Dotazníky pro domácnosti jsou zaměřené na více oblastí života, konkrétně na spokojenost s bydlením, zaměstnání a finanční situaci domácností, fyzické a psychické zdraví, komunitní integraci, vybrané životní podmínky dětí aj. V případech, kdy domácnosti opustí byt poskytnutý v rámci projektu, budou s nimi vyplňovány dotazníky k ukončení bydlení, ve kterých budou zjišťovány důvody jejich stěhování z bytu.

**03.046 Evaluace soutěžních projektů v rámci IP1.2:** Cílem evaluace výzev zaměřených na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce je zmapovat charakteristiky podpořených osob, hodnocení absolvovaných projektových aktivit a přínosy intervence na postavení osob na trhu práce. Evaluace je založena na analýze existujících dat z IS ESF a dat z dotazníkového šetření ZoR (výzvy č. 61 a 62) a dále na datech získaných z dotazníkového šetření mezi podpořenými osobami (výzva č. 81). Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 byla zahájena analýza dostupných dat (IS ESF, ZoR) a příprava dotazníku pro podpořené osoby, u něhož bude sběr dat probíhat v roce 2020. V prvním pololetí 2021 bude finalizována evaluační zpráva obsahující závěry analýzy dostupných dat.

**03.045 Evaluace výzvy č. 130 - genderové re-audity:** V roce 2020 byla připravena zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na provedení externí evaluace přínosů výzvy č. **130** na implementaci doporučení genderových auditů u zaměstnavatelů mimo Prahu. Veřejná zakázka na vypracování osmi případových studií vybraných podpořených projektů a souhrnné analytické studie byla vyhlášena na počátku roku 2021.

**03.047 Evaluace projektu Outplacement:** V roce 2020 bylo připraveno dotazníkové šetření pro osoby vstupující do projektu Outplacement a byla také zajištěna jeho distribuce prostřednictvím zaměstnanců Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Šetření se kromě sociodemografických charakteristik podpořených osob zaměřuje zejména na důvody a okolnosti jejich vstupu do projektu a očekávání od projektu. Dotazníkové šetření je plánováno jako dvoufázové, v roce 2021 bude probíhat souběžně sběr dat od osob vstupujících do projektu, tak i osob po ukončení účasti na projektu, kteří ohodnotí přínos aktivit pro jejich zaměstnanost.

Doplňující informace k této kapitole jsou uvedeny v příloze č. 4.

# INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Obecný popis provádění YEI

Projekty YEI jsou zaměřeny na cílovou skupinu (CS) lidí mladších 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijících v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji (Region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko), jsou nezaměstnaní nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných) nezávisle na tom, zda jsou registrováni na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli. Projekty se zaměřují kromě zprostředkování zaměstnání na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti, motivační aktivity, poskytování poradenské činnosti, poskytování rekvalifikací a na podporu aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností včetně možnosti stáží do zahraničí. CS v Regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko je nejvíce postižena nezaměstnaností, mimo jiné spojenou se sociálním vyloučením.

V rámci investiční priority 1.5 (IP1.5) byly dosud vyhlášeny čtyři výzvy, z nichž v červenci 2019 byla vyhlášena poslední výzva pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko. Ve výzvě č. 3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji“ byly Krajskými pobočkami ÚP ČR v Ústí nad Labem a v Karlových Varech realizovány 2 projekty. Realizace těchto projektů byla ukončena v 2019 a bylo podpořeno 4 060 osob. V soutěžní výzvě č. 116 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje“ byly realizovány dva projekty Ústeckého kraje a jeden projekt Karlovarského kraje. Projekty ukončily svou fyzickou realizaci k 31. 12. 2018 a podpořeno bylo 1 388 osob. V soutěžní výzvě č. 91 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje“ byly realizovány v roce 2019 dva projekty - pro Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj. Do projektů byly zařazovány přednostně osoby, které nebyly evidovanými uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR, ale splňovaly charakteristiky cílové skupiny IP 1.5. Tyto projekty byly ukončeny k 31. 10. 2019 a podpořeno bylo celkem 263 osob.

Na základě potřeby jednotlivých regionů byla v roce 2019 vyhlášena výzva č. **136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - ÚP ČR“**, která je zaměřena na mladé lidi s kumulací hendikepů. Ve výzvě je od 1. 1. 2020 v realizaci 1 projekt Generálního ředitelství ÚP ČR za 1,64 mil. EUR s názvem **INICIATIVA na podporu mladých uchazečů o zaměstnání**, který cílí na na zvýšení účasti CS na trhu práce a snížení jejich závislosti na systému sociální ochrany a služeb zaměstnanosti. Projekt bude realizován do dočerpání zbývající alokace YEI (cca 1,07 mil. EUR). Realizace projektu probíhá prostřednictvím krajských poboček ÚP ČR v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. K 31. 12. 2020 do projektu vstoupilo 464 osob.

Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k odstranění těchto problémů

Realizaci projektů výrazně ovlivňuje situace na trhu práce, která prošla od roku 2012 zásadní změnou. Míra nezaměstnanosti mládeže v regionu NUTS II Severozápad značně poklesla a příjemci obtížně získávají cílovou skupinu. ŘO OPZ přijal řadu opatření, která byla uplatněna napříč všemi projekty realizovanými ve výzvách č. **3** a **116**. Zároveň bylo ÚP ČR schváleno prodloužení realizace projektů výzvy č. 3 do května 2019 a července 2019. Vzhledem k možnosti realokace max. 10 % prostředků YEI do dalších regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých, které se nacházejí mimo způsobilý Ústecký a Karlovarský kraj (NUTS II Severozápad), bylo v roce 2017 rozhodnuto o vyhlášení soutěžní výzvy č. **91** pro Ústecký, Karlovarský a nově také Moravskoslezský kraj, který rovněž dosahuje vyšší podíl nezaměstnanosti mladých do 30 let. Oba projekty, které byly realizovány v rámci této výzvy, ukončily realizaci v roce 2019. Na základě potřeby dotčených regionů byla vyhlášena výzva č. **136**, která má za cíl podporovat mladé lidi s kumulací hendikepů. Tato cílová skupina je bez větší cílené podpory jen těžko umístitelná na trh práce.

Realizovaný projekt ve výzvě č. **136** se od počátku relizace potýká s problémy spojenými s nedostatečnými personálními kapacitami na ÚP ČR, které byly způsobené systemizací platnou od 1. 6. 2020. Do tohoto data nebylo možné vypisovat nová výběrová řízení. ÚP ČR následně opakovaně výběrová řízení na pozice členů realizačního týmu vypisoval a ve druhé polovině roku kapacity naplnil. V období od března 2020 byla realizace projektu jednoznačně negativně ovlivněna omezeními spojenými s pandemií COVID-19, které bránily v plné realizaci aktivit spojených s přímou prací s klienty projektu, což se negativně projevilo v plnění monitorovacích indikátorů (nenaplňování bagatelní podpory) a nízkém čerpání rozpočtu projektu. I přes přijatá opatření umožňující realizaci části aktivit distanční formou (online) se ukázalo, že řada klientů nedisponuje dostatečným technickým vybavením, které by jim tuto formu plnění aktivit umožnilo. Poté, co se začátkem června začaly pracoviště ÚP ČR postupně vracet do normálního režimu, zaměřil se realizátor primárně na klienty, kteří by se měli vrátit do vzdělávání (vzhledem k blížícímu se začátku školního roku 2020/2021), což se na čerpání rozpočtu a vykázání v indikátoru projeví až po dokončení aktivity, tedy v dalším monitorovacím období. I přes přijatá opatření k umožnění distanční realizace aktivit a v souvislosti s pokračujícími omezeními z důvodu epidemické situace se projekt potýká s pomalou realizací. Tento stav ŘO OPZ spolu s ÚP ČR intenzivně řeší. ÚP ČR byl vyzván k vypracování a přijetí dalších efektivních opatření na podporu mladých z projektu Iniciativy, která povedou také k dočerpání v projektu. Projekt bude po dohodě s ÚP ČR prodloužen.

# ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (15)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

Z důvodu pandemie COVID 19 a přijatých mimořádných opatření nebylo možné v regionálních projektech z výzev č. **4 „Záruky pro mladé“** a **10 „Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ“** realizovat některé klíčové aktivity v plném rozsahu např. osobní schůzky v rámci individuálního poradenství, poradenské aktivity nebo rekvalifikace nebyly realizovány prezenční formou, ale většinou pouze elektronickou, telefonickou formou či formou distanční výuky on-line. Zahájené rekvalifikační kurzy byly na základě dohody mezi realizátorem a ÚP ČR přerušeny nebo předčasně ukončeny. Tyto skutečnosti mají dopad na čerpání finančních prostředků v předkládaných zprávách o realizaci a plnění indikátorů. Projektové aktivity v plném rozsahu nebylo možné z důvodu opatření vlády spojených s pandemií COVID-19 realizovat taktéž v projektu z výzvy č. **136** v IP1.5, což mělo dopad na finanční čerpání a plnění indikátorů. Někteří projektoví pracovníci ÚP ČR byly také zapojeni do cíleného programu Antivirus na základě pandemického opatření vlády, a nemohli se tak plně věnovat aktivitám projektů, což se také odrazilo v menším čerpání mzdových i ostatních nákladů. Z výše popsaných důvodů byl v rámci výzvy č. **54 „Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace“** k 18. 12. 2020 předčasně ukončen projekt **Vzdělávání v cestovním ruchu** České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

V rámci hodnocení rizik OPZ za 1. pololetí roku 2020 bylo identifikováno nové kritické rizikočerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2021, spočívající v nejistotě ohledně výše finančních prostředků na předfinancování neinvestičních transferů OPZ v roce 2021. Z důvodu vládních opatření a celkové nejistoty v souvislosti s pandemií COVID-19, která v uvedeném období propukla, došlo dále k umocnění doposud málo významného rizika nedočerpávání finančních prostředků v realizovaných projektech a potažmo k jeho přeřazení do kategorie středně významných rizik. Ačkoliv byla za 1. pololetí roku 2020 řádně plněna stanovená opatření k eliminaci všech identifikovaných rizik OPZ, která jsou v kompetenci ŘO OPZ, nepodařilo se zcela eliminovat žádné z vykazovaných rizik. K datu 30. června 2020 tak bylo v systému řízení rizik OPZ evidováno celkem 19 rizik různé míry významnosti, z toho 3 rizika kritická. V rámci hodnocení rizik OPZ za 2. pololetí roku 2020 nebyl zaznamenán výraznější pokrok v řešení kritického rizika identifikovaného v 1. pololetí roku 2020, naproti tomu však byla velice efektivně řízena další dvě kritická rizika, identifikovaná již v předešlých obdobích, a sice riziko čerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2020, které se v důsledku splnění stanoveného nápravného opatření podařilo zcela odstranit, a dále riziko nedostupnosti informačního systému pro danou činnost, jehož významnost se podařilo snížit na střední úroveň. Mimo výše popsané riziko čerpání prostředků EU ve vazbě na rok 2021 nebylo v systému řízení rizik OPZ k datu 31. prosince 2020 evidováno žádné další kritické riziko, které by mohlo významným způsobem ohrozit implementaci programu.

V rámci IP1.2 Rovnost žen a mužů dále identifikujeme riziko komplikací při zajištění kontinuity a návazného financování služby péče o děti v dětských skupinách po ukončení financování z OPZ. Důvodem je, že se v roce 2020 nepodařilo schválit zákonnou úpravu, která by systémově řešila financování podpořených dětských skupin z OPZ poté, co bude jejich podpora z OPZ ukončena. Pokud by nedošlo ke schválení a tím i k plánovanému nabytí účinnosti novely zákona č. 247/2014., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, může se stát, že původně plánovaný termín ukončení podpory stávajících projektů z OPZ v roce 2022 nebude pravděpodobně možné udržet a v následujícím roce bude třeba najít nové řešení, jak plynulý přechod na financování ze státního rozpočtu zajistit.

V IP1.3 začala v březnu 2020 realizaci projektů ve zjednodušeném vykazování výdajů formou jednotkových nákladů zaměřených na další profesní vzdělávání zaměstnanců, ovlivňovat pandemie COVID-19, zejména pak vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných a krizových opatření. V reakci na tyto skutečnosti ŘO vydal v dubnu 2020 a prosinci 2020 (s účinností od 1.1.2021) několik výjimek z řídící dokumentace, které konkrétně v projektech výzev **43**, **60**, **110** a **97** umožnili realizaci vzdělávacích aktivit v elektronické formě a upravili pravidla pro předkládání plánů aktivit, tak, aby bylo možné plán aktivit flexibilně upravovat a reagovat tak, na neustále se měnící mimořádná a krizová opatření.

V souvislosti s koronavavirovou pandemií schválila Evropská komise na žádost ŘO OPZ použití podpory poskytované podle bodu 3.1 tzv. Dočasného rámce v projektech OPZ (State Aid SA.58167 (2020/N) – Czech Republic COVID-19: Operational Programme Employment). Celková hodnota takto poskytnuté podpory může činit až 100 mil. EUR.

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Objem vydaných právních aktů na projekty dosáhl výše 2 811 mil. EUR a pokryl již přes 97 % celkové alokace. Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu dosáhly výše 1 569 mil. EUR, resp. 54 % alokace, z toho prostředky zahrnuté v souhrnných žádostech autorizovaných řídicím orgánem představují 53 % alokace OPZ. V roce 2020 proběhlo šest certifikací výdajů a výdaje certifikované a následně vyžádané na EK přesáhly 1 242 mil. EUR (EU podíl), tj. 52 % celkové alokace OPZ. Program přesáhl limit potřebný pro splnění pravidla n+3 nejen pro rok 2020, ale i pro rok 2021. Podpořeno bylo již přes 498 tisíc účastníků.

# SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (16)

**Evropský sociální fond (ESF) v Česku pomáhá rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost či podporovat sociální začleňování lidí a rovné příležitosti žen a mužů již od roku 2004. V programovém období 2014–2020 mělo Česko prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) k dispozici okolo 2,6 mld. EUR. V prosinci 2020 byla tato částka navýšena na 2,9 mld. EUR s cílem zmírnit dopady** **epidemie onemocnění COVID-19** **na ekonomiku a trh práce. Přestože epidemie poznamenala realizaci projektů, řídicí orgán zajistil řádné fungování OPZ i v době tohoto mimořádného stavu.**

Z důvodu protiepidemických opatření přijatých vládou ČR docházelo v roce 2020 k omezování či přerušování projektových aktivit. Řídicí orgán proto upravil formou výjimek pravidla pro realizaci projektů a posuzování způsobilosti výdajů tak, aby mohli příjemci realizovat aktivity jiným vhodným způsobem, např. v elektronické a telefonické formě.

Metodika provádění programu byla v roce 2020 několikrát aktualizována, avšak věcné nastavení zůstalo zachováno. V rámci 3. revize programu bylo převedeno okolo 240 mil. EUR (EU podíl) z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do OPZ s cílem zmírnit dopady krize v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 na ekonomiku a trh práce.

Od schválení programu v roce 2015 do konce roku 2020 vyhlásil řídicí orgán OPZ celkem 127 výzev v souhrnném objemu 3,4 mld. EUR. Počet zaregistrovaných žádostí o podporu dosáhl ke konci roku 2020 hodnoty 17 tisíc, z nich bylo podpořeno 9,6 tisíc. Finanční objem podpořených projektů činil téměř 2,9 mld. EUR, což představuje 99 % alokace programu. Podpořeno bylo již přes 498 tisíc účastníků. Realizátoři projektů (Úřad práce, neziskové organizace, spolky, firmy, obce, kraje a další) poslali na řídicí orgán žádosti o platbu v hodnotě téměř 1,6 mld. EUR, tedy přes 54 % alokace programu.

Nejvíce peněz putovalo podobně jako v uplynulých letech do prioritní osy 1, která se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly včetně rovných příležitostí na trhu práce. Celkově bylo v této prioritní ose podpořeno 5 902 projektů v objemu 1,6 mld. EUR. Významným projektem na zmírnění dopadů epidemie byl v roce 2020 projekt Outplacement s rozpočtem 141,4 mil. EUR, jehož smyslem bylo pomoci ohroženým zaměstnancům ještě před jejich faktickým propuštěním. Na podzim 2020 byl také zrealizován projekt Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A s rozpočtem 156,4 mil. EUR**.** Ten byl určen na zpětné proplacení části mzdových výdajů zaměstnavatelů, jejichž náklady nebyly kryty veřejnými rozpočty.

V prioritní ose 2 zaměřené na podporu sociálního začleňování, boj s chudobou, na sociální podnikání a na sociálně vyloučené lokality bylo podpořeno 2 665 projektů v objemu 839 mil. EUR. Nad rámec harmonogramu v ní byly v roce 2020 vyhlášeny 2 poslední výzvy s cílem maximálního dočerpání prostředků. V souvislosti s dopady epidemie onemocnění COVID-19 došlo k revizi pravidel pro čerpání úvěrů v rámci finančních nástrojů pro sociální podniky, které mohou nově čerpat nejen malé a střední podniky, ale všechny sociální podniky bez ohledu na svou velikost.

Prioritní osa 3 zaměřená na sociální inovace ve veřejné správě a mezinárodní spolupráci podpořila 181 projektů v objemu 52 mil. EUR. Vládní opatření proti zhoršené epidemiologické situaci měla významný dopad na realizaci aktivit projektů zaměřených na mezinárodní mobilitu a sociální začleňování znevýhodněné mládeže. Realizátoři museli dočasně aktivity pozastavit, zásadně je upravit či v krajních případech projekt předčasně ukončit. Jednou z pozitivních událostí byla mezinárodní cena pro sociální inovace SozialMarie, kterou získal projekt "Návštěvy POTMĚ" realizovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu.

V prioritní ose 4 zaměřené na optimalizaci a profesionalizaci veřejné správy, zejména obcí, krajů a územně samosprávných celků bylo schváleno 446 projektů v objemu 175 mil. EUR.

# ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Zpráva o implementaci finančních nástrojů se v MS2014+ do Výroční zprávy negeneruje a proto je vložena do přílohy č. 5.

----------------------------------------------------

15, 16 - Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

# DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

V roce 2020 již nebyly realizovány projekty relevantní pro implementaci Strategie EU pro Podunají (prioritní oblast č. 9 Investice do lidí a dovedností a v prioritní oblasti č. 10 Institucionální kapacita a spolupráce).