**PŘÍLOHA Č. 1 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KAPITOLE 3.1 PŘEHLED IMPLEMENTACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Prioritní osa** | **Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění** |
| 3.1 | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | **Prioritní osa 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“** (PO1) je prováděna prostřednictvím pěti investičních priorit (IP) a je svými 64 % (1 840 mil. EUR, včetně YEI) celkových alokovaných prostředků programu nejrozsáhlejší prioritní osou.  Celkem bylo od začátku programového období vyhlášeno 63 výzev v celkovém objemu 2 136 mil. EUR. Celkový počet právních aktů byl 5 902 v celkovém objemu 1 637 mil. EUR. V roce 2020 byly vyhlášeny 3 výzvy v celkovém objemu 304 mil. EUR.  **IP1.1 „Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků“**  Naplnění tematického cíle 8i (Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků) pro IP1.1 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  IP1.1 je realizována prostřednictvím 14 výzev, ve kterých bylo předloženo celkem 1 408 žádostí v celkovém objemu 961 mil. EUR a uzavřeno 475 právních aktů v celkovém objemu 786 mil. EUR.  **V rámci IP 1.1** bylo ve výzvě č. **4 „Záruky pro mladé**“ (příjemce ÚP ČR) ke konci roku 2020 v realizaci 13 projektů Záruky pro mladé v celkové výši cca 50,9 mil. EUR. U výzvy č. **10 „Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ“** (příjemce ÚP ČR) bylo v realizaci 37 projektů v celkové výši 106,05 mil. EUR.  Ve výzvě č. **121 „Nástroje APZ II“** pokračovala v průběhu roku 2020 realizace projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ s celkovou alokací ve výši 55,4 mil. EUR a projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II“ s celkovou alokací ve výši 57,3 mil. EUR.  V oblasti soutěžních projektů (včetně ITI a IPRÚ) o objemu 91,83 mil EUR nebyly s ohledem na blížící se konec programového období již vyhlašovány nové výzvy a v roce 2020 u tohoto typu projektů (na IP 1.1 jedná se o lokální projekty zejména neziskových a vzdělávacích organizací zaměřených na různé skupiny nezaměstnaných osob) většinově pokračovala jejich realizace, případně byla jejich realizace postupně ukončována dle původních plánů či naopak prodlužována. Hlavními důvody prodlužování projektů byla epidemiologická opatření dopadající především na realizaci vzdělávacích kurzů a skupinových poradenských aktivit, ale také zvýšená zdravotní rizika u některých skupin účastníků, např. u osob se zdravotním postižením. Projekty prodlužovaly svoji realizaci z důvodu epidemie v průměru zatím o jednotky měsíců až o půlrok.  **IP1.2** „**Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života“**  Naplnění tematického cíle 8iv (Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci) pro IP 1.2 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  IP1.2 je realizována prostřednictvím 30 výzev v celkovém objemu 404 mil. EUR. Předloženo bylo celkem 4 694 žádostí v celkovém objemu 550 mil. EUR a uzavřeno 2 870 právních aktů v celkovém objemu 338 mil. EUR.  Probíhal příjem žádostí, hodnocení a následné vydávání právních aktů ve výzvách č. **101** **„Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu“** a **103** **„Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze“**. V rámci těchto výzev jsou podpořeny pouze ty dětské skupiny (DS), které již dříve realizovaly projekt v OPZ a je tak tedy zajištěn jejich kontinuální provoz.  Na podporu dětských skupin bylo dosud vyhlášeno celkem 11 výzev na s celkovou alokací 298,8 mil. EUR. Celkem bylo v realizaci nebo v ukončené realizaci 2 107 projektů, a to v celkovém objemu 241 mil. EUR. Dosud bylo podpořeno 1 124 zařízení s kapacitou 14 757 míst, z toho nově vzniklo 769 dětských skupin s kapacitou 9 362 míst (zbývající DS již existovaly dříve a z OPZ byl podpořen jejich další provoz).  Společně s dětskými skupinami jsou v rámci OPZ podporována také zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně, tzv. mikrojesle. Za celé OPZ byly vyhlášeny celkem 4 výzvy s alokací 16,6 mil. EUR. Na projekty v realizaci či s ukončenou realizací, kterých bylo ke konci roku 2020 170, bylo schváleno 14,5 mil. Kč. Dosud bylo podpořeno 108 zařízení s kapacitou 432 míst.  V roce 2020 byly vydány dvě výjimky z výpočtu obsazenosti dětských skupin, obdobně bylo postupováno u projektů dětských skupin, financovaných v režimu vykazování skutečných nákladů ve výzvě č. 47 a i u projektů mikrojeslí. Výjimky z výpočtu obsazenosti u dětských skupin umožňují příjemcům nezapočítat dobu, po kterou trvalo omezení z důvodu epidemiologické situace COVID-19, do výpočtu obsazenosti, ze které se vypočítává výše způsobilé částky dotace. Výjimky eliminují negativní dopad vyšší nepřítomnosti dětí (tj. nízké obsazenosti z objektivních důvodů, nebo uzavření z důvodu celostátních opatření), resp. dotace se o tyto dny nesnižuje. Období platnosti výjimky č. I je od 11.3.2020 do 30.6.2020 (odkaz: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/13514181),období platnosti výjimky č. II je od 18.9.2020 do 30.6.2021 (odkaz: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/14729069). Mikrojesle si v obdobných případech mohou nárokovat 100% mzdové náklady.  V souvislost s dětskými skupinami a mikrojeslemi lze v roce 2021 očekávat změny, vzhledem k návrhu novely zákona č. 247/2014 zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Změny by se měly dotknout samotného názvu zařízení, kdy by dětské skupiny měly být přejmenovány na jesle. Nově by měl být zaveden požadavek na novou profesní kvalifikaci Chůva pro děti v jeslích. Nejzásadnější změnou pak je přechod z financování provozu dětských skupin z OPZ na financování ze státního rozpočtu a ukončení podpory pro děti starší 3 let pro zařízení evidovaná od 1.7.2021. Tato zařízení tedy budou moci čerpat podporu (státní příspěvek) pouze na děti od 6 měsíců do 3 let (do 31. srpna po 3. narozeninách). Zařízení evidovaná do 30.6.2021 budou mít díky výjimce financována i místa pro děti ve věku do zahájení povinné školní docházky až do 31. 8. 2024.  V lednu 2020 byla vyhlášena nová výzva **č. 107 „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu“**. Z důvodu velkého zájmu žadatelů a potřebnosti podpory daných zařízení byla alokace výzvy navýšena na finálních 11,2 mil. EUR. Očekává se, že do realizace vstoupí 88 projektů.  Kapacita podpořených klubů je 5 952 míst, kapacita táborů je 4 654 míst (počty však nezohledňují případnou opakovanou podporu téhož zařízení v navazujících výzvách). Počty podpořených projektů budou ještě navýšeny o projekty výzvy č. 107, očekává se podpora 2482 míst v dětských klubech a 2897 v příměstských táborech.  V roce 2020 začala svou realizaci většina podpořených projektů z výzvy č. **81** **„Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. města Prahy“**. V této výzvě bylo podpořeno 38 projektů s finanční alokací 7,2 mil. EUR.  V realizaci v roce 2020 pokračovaly i projekty z výzev č. **130 „Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu“** a **131** **„Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze“**, tj. výzev zaměřených na implementaci doporučení vzešlých z genderových auditů u zaměstnavatelů.  **IP1.3 „Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám“**  Naplnění tematického cíle 8v (Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám) pro IP1.3 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách. V roce 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy v celkové alokaci 293 mil. EUR. Celkově od počátku programu se jedná o 12 výzev, ve kterých bylo uzavřeno celkem 2 883 právních aktů v celkovém objemu 404 mil. EUR, předloženo bylo 3 995 žádostí v celkovém objemu 830 mil. EUR.  V roce 2020 byla vyhlášena nová výzva č. **93** **„Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním II”.** V rámci této výzvy je od 1. 6. 2020 na celém území ČR realizován projekt **Outplacement** s rozpočtem 141,42 mil. EUR. Smyslem projektu je pomoci zaměstnancům ještě před jejich faktickým propuštěním, a to individuální a cílenou pomocí komplexních nástrojů počínaje pracovní diagnostikou, přes vzdělávací kurz, popřípadě rekvalifikací a nakonec i zprostředkováním zaměstnání. Zaměstnanci se tak budou moci přeškolit a najít si nové místo ještě před koncem pracovního poměru.  Ve výzvě č. **44** **„Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním”** byla k 30. 9. 2020 předčasně ukončena realizace projektů **Outplacemen**t krajské pobočky Úřadu práce (KrP ÚP) v Ústeckém kraji a **Outplacement** KrP ÚP v Kraji Vysočina. Důvodem pro předčasné ukončení bylo zejména vyhlášení celorepublikové výzvy č. **93**, která je zaměřena na podobné aktivity (viz výše). Ve výzvě č. **44** byly celkem realizovány tři projekty, kromě projektů v Ústeckém kraji a Kraji Vysočina to byl také projekt KrP ÚP v Moravskoslezském kraji (realizace ukončena k 31. 12. 2019). Celkově bylo v těchto projektech vyčerpáno 1,89 mil. EUR a podpořeno 702 osob.  Dne 23. 10. 2020 byla vyhlášena výzva č. **138 „Antivirus A”**. V rámci výzvy byl v období 12. 3. – 31. 12. 2020 realizován na celém území ČR projekt **Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A** s celkovou alokací 156,4 mil. EUR**.** Část prostředků vynaložených na opatření CP Antivirus A v boji s COVID-19 tak bylo zpětně proplaceno z ESF. Antivirus A byl určen na zpětné financování části výdajů zaměstnavatelů, jejichž náklady nejsou kryty veřejnými rozpočty. Refundovány byly mzdové náklady za vybrané období, kdy nebyla pro zaměstnavatele konána práce (opatření pro nucené uzavření či omezení provozu zaměstnavatele na základě krizového opatření či nařízení karantény).  K 18. 12. 2020 byl ve výzvě č. **54 „Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace“** předčasně ukončen projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism **Vzdělávání v cestovním ruchu** s celkovou alokací ve výši 3,34 mil. EUR, a to z důvodů zavedení mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19.  Ve výzvě č. **79 „Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“** bylo v roce 2020 ve fyzické realizaci 101 projektů a 23 projektů realizaci ukončilo.  Ve výzvě č. **21 „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli“** pokračovala realizace projektu POVEZ II s celkovou alokací ve výši cca 133,5 mil. EUR. Realizace projektu byla prodloužena do 31. 12. 2022.  V roce 2020 v IP 1.3 rovněž pokračovala realizace projektů v režimu zjednodušeného vykazování výdajů formou jednotkových nákladů zaměřených na další profesní vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím čtyř výzev.  Ve výzvě č. **43 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“**, ve které byla realizace projektů ukončena, byly do 31. 12. 2020 vyúčtovány žádosti o platbu v celkové výši přes 53,6 mil. EUR a alokace výzvy byla vyčerpána ze 70,2 %. Celkem bylo podpořeno 41 534 osob.  Na tuto výzvu již v roce 2019 navázala výzva č. **97 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“**. Výzva byla vyhlášena s finanční alokací 85,3 mil. EUR. Z důvodu vysokého zájmu o podporu byla alokace výzvy v lednu navýšena. Celkem bylo v rámci výzvy uzavřeno 1 374 právních aktů za více než 86,5 mil. EUR. V roce 2020 byla většina projektů ve stavu fyzické realizace.  Dále probíhala realizace projektů ve výzvě č. **60 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“** a ve výzvě č. **110 „Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!“** ve kterých bylo ke konci roku 2020 podpořeno přes 15 000 osob.  **IP1.4** „**Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků“**  Naplnění tematického cíle 8vii (Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami) pro IP1.4 probíhá prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách. Od počátku programu byly vyhlášeny celkem 3 výzvy v celkovém objemu 135,9 mil. EUR*.*  **V rámci IP 1.4** byly vyhlášeny celkem 3 výzvy. Ve výzvě č. **11** **„Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR“** jsou realizovány 4 projekty a to **EFES, EURES II, PIPS** a **OZP** v celkovém objemu 65,8 mil. EUR. V průběhu roku 2019 byla třem projektům prodloužena realizace do roku 2022, resp. do června 2023 v případě projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES). Začátkem roku 2020 pak došlo k prodloužení realizace do roku 2022 i u projektu Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES) a také ke snížení rozpočtu tohoto projektu o 1,96 mil. EUR.  Ve výzvě č. **122** **„Rozvoj služeb zaměstnanosti“** jsou realizovány 3 projekty (Kompas, Kompetence 4.0 a Účinnost a Efektivita APZ) v celkovém objemu 22,16 mil. EUR. V roce 2020 došlo k prodloužení realizace projektu Predikce trhu práce (Kompas) o 24 měsíců do konce roku 2022 a zároveň k navýšení celkového rozpočtu projektu o 1,1 mil. EUR. Projekt **Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ (Účinnost a efektivita APZ)** byl prodloužen o 6 měsíců do 30. 6. 2021.  Ve výzvě č. **20 „Rozvoj dalšího profesního vzdělávání“** s alokací 41,6 mil. EUR bylo realizováno 5 projektů v celkovém objemu 23,52 mil. EUR. Jedná se o projekty **DigiStrategie 2020**, **DigiKatalog** a **KVASAR**, které jsou realizovány projektovou kanceláří MPSV. Dále se jedná o projekty Národního pedagogického institutu, a to Mistrovská zkouška – systém a UpSkilling CZ. V roce 2020 došlo k prodloužení realizace projektů DigiStrategie celkem o 11 měsíců, tj. do 31. 7. 2021 a UpSkilling CZ o 8 a půl měsíce do konce roku 2023.  **IP1.5 „Udržitelná integrace mladých lidí (15-24 let) mimo zaměstnání, vzdělávání nebo odbornou přípravu na trh práce, pro projekty financované Iniciativou na podporu zaměstnanosti mládeže“ (YEI)**  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) je prováděna v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) jako součást prioritní osy 1, investiční priority 1.5. Celková alokace YEI v rámci OPZ představuje 29,6 mil. EUR (fond YEI 13 599 984 EUR, související ESF 13 599 984 EUR). Národní spolufinancování činí 2 399 998 EUR (míra EU spolufinancování 91,89 %).  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) je v OPZ nyní realizována čtyřmi výzvami. Jedná se o výzvu č. **3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji“** s alokací 24,3 mil. EUR, výzvu č. **116 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje“** s alokací cca 6 mil. EUR (zaměřena na Ústecký a Karlovarský kraj), výzvu č. **91 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje“** s alokací 2,6 mil. EUR a výzvu č. **136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR“** s alokací 1,9 mil. EUR.  V rámci výzvy č. **136** **„Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR”** realizován 1 projekt GŘ ÚP ČR s názvem **INICIATIVA na podporu mladých uchazečů o zaměstnání** s celkovým rozpočtem 1,64 mil. EUR (období realizace 1/2020 - 6/2021). Projekt bude realizován do dočerpání zbývající alokace YEI (cca 1,07 mil. EUR k 31. 12. 2020) prostřednictvím KrP ÚP ČR v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu mladých do 30 let, kteří musí mít kumulaci znevýhodnění ovlivňujících jejich schopnost uplatnit se na trhu práce. |
| 3.2 | Sociální začleňování a boj s chudobou | **Prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“** (PO2) je prováděna prostřednictvím tří investičních priorit (IP), z nichž nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách a nejvyšší počet předložených projektů představuje IP2.1. Objem prostředků alokovaných na PO2 činí celkem 740 mil. EUR, což představuje 26 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  Celkem bylo od začátku programového období do konce roku 2020 vyhlášeno 43 výzev v celkovém objemu cca 919 mil. EUR.  **IP2.1** „**Aktivní začleňování, zejména za účelem zvyšování zaměstnatelnosti“**  Naplnění tematického cíle 9i (Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti) pro IP2.1 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V roce 2020 byla vyhlášena výzva č. **139 „Podpora sociálního začleňování v Praze“** s celkovou alokací 3,81 mil. EUR. Ve výzvě bylo předloženo 92 žádostí v celkovém objemu 17,6 mil. EUR.  Byla uzavřena poslední výzva v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), celkem bylo v KPSVL podpořeno 190 projektů za 44,3 mil. EUR v 34 městech a obcích, které podaly 27 Strategických plánů sociálního začleňování a 31 Tematických akčních plánů.  **IP2.2** „**Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu“**  Naplnění tematického cíle 9iv (Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu) pro IP 2.2 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V srpnu 2020 byla vyhlášena výzva č. **137 „Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU“** s celkovou alokací 1,14 mil. EUR.  **IP2.3** „**Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit“**  Naplnění tematického cíle 9vi (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – CLLD) pro IP2.3 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  Byly ukončeny výzvy pro integrované nástroje. Nejvíce se dařilo zejména v případě CLLD, kde objem finančních prostředků na projekty CLLD činil ke konci roku 74,5 mil. EUR, což představuje 111 % celkové alokace IP2.3. S cílem vyčerpat stanovenou alokaci byla provedena závěrečná ověření způsobilosti u projektů ze zásobníku, z nichž některé byly dodatečně podpořeny k realizaci.  V roce 2020 byla realizace některých projektů ovlivněna situací ohledně COVID-19, která se promítla zejména do prodlužování doby trvání projektů či změny aktivit. |
| 3.3 | Sociální inovace a mezinárodní spolupráce | **Prioritní osa 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“** (PO3): Objem prostředků alokovaných na PO3 představuje 46,6 mil. EUR, tj. 2 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ. Od začátku programového období je tak vyhlášeno celkem 8 výzev v celkovém objemu cca 60,42 mil. EUR. PO3 je jako celek zaměřena na podporu sociálních inovací a mezinárodní spolupráci, proto je předpokládán její dílčí příspěvek k tematickému cíli č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  V roce 2020 byly realizovány inovační projekty subjektů veřejné správy ve výzvě č. **18** **„Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ“** zaměřené na testování potenciálních systémových řešení v sociální oblasti; projekty převážně neziskových subjektů nastavující nová řešení pro znevýhodněné cílové skupiny ve výzvě č. **83 „Nová řešení pro tíživé sociální problémy“**; projekty vyhodnocující dopady přenosu úspěšných zahraničních přístupů nebo efektivnější postupy ve stávajících službách ve výzvě č. **82 „Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře“** a projekty výzvy č. **59** **„Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže“** zaměřené na mezinárodní mobilitu. Projekty z ostatních výzev, již byly většinou úspěšně dokončeny.  Na základě dat a zkušeností z projektu **Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání** z výzvy **č. 18** **„Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ“** (realizace ukončena k 31. 8. 2020) vznikl **Institut odpovědného veřejného zadávání**, který poskytuje komplexní vzdělávací systém a metodickou podporu specialistům na veřejné zakázky. V současné době je počet veřejných zadavatelů, kteří využívají aspekty odpovědného veřejného zadávání (OVZ) ve svých veřejných zakázkách či si dokonce principy OVZ implementují do svých vnitřních předpisů či strategií, oproti roku 2016 výrazně vyšší – jen MPSV v rámci projektu aktivně spolupracovala s více než 40 významnými zadavateli. Aktuálně je Institut a další aktivity spojené s OVZ podporován v navazujícím projektu výzvy č. **25 „Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy“** v PO4. Od 1. 1. 2021 platí novela zákona o veřejných zakázkách, kterou se de facto zavádí povinnost zadávat odpovědně a systémový dopad podpory ze strany MPSV tak může být ještě výrazně vyšší.  Ke konci roku 2019 byl ukončen příjem žádostí do průběžné výzvy č. **82 „Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře"**. Projekty se v roce 2020 nacházely v přípravných fázích, kdy finálně dokončovaly zamýšlené intervence, prohlubovaly práci se stakeholdery, připravovaly advokační a evaluační plány či probíhal nábor cílové skupiny pro testování. Pandemie COVID-19 způsobila zdržení vzhledem omezeným možnostem přímé práce s cílovou skupinou, nicméně většina realizátorů mohla využít online komunikace a v aktivitách pokračovat.  Zatěžující podmínky spojené s opatřeními proti zhoršené epidemiologické situaci mají ve velké míře dopad na realizaci aktivit projektů zaměřených na mezinárodní mobilitu a sociální začleňování znevýhodněné mládeže výzvy č. **59**. V rámci zahraničních stáží dochází ke komplikacím např. s ohledem na povinnou karanténu po příletu na území daného státu, či se jedná o vážné komplikace s návraty účastníků ze zahraničí – Španělska, Velké Británie a dalších evropských zemí. Projekty to řeší dočasným pozastavením realizace aktivit, zásadními úpravami aktivit, posuny data ukončení realizace projektu či v krajních případech předčasným ukončením realizace. Odd. 833 pořádá on-line setkání s příjemci, jejichž hlavním účelem je dát příjemcům možnost podělit se o své zkušenosti a vyslechnout náměty ostatních. S řešením těchto problémů pomáhají projektoví manažeři průběžně.  Každoročně je 15 výjimečným projektům udílena cena pro sociální inovace tzv. SozialMarie. Mezi oceněnými projekty pro rok 2020 byl i projekt **Navštěvy POTMĚ** z výzvy č. **24 „Sociální inovace v oblasti soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny“** realizovaný Nadačním fondem Českého rozhlasu. Projekt propojuje svět nevidomých a seniorů, lidé se zrakovým postižením seniorům návštěvami přímo u nich v bytě zpříjemňují volný čas. Lidé se zrakovým postižením, kteří se stále potýkají s potížemi při uplatnění na trhu práce, tak naleznou plnohodnotné zaměstnání a osamocení důchodci mají možnost alespoň chvíli užít si příjemnou společnost. Více informací lze nalézt na webových stránkách <https://www.navstevypotme.cz/>. |
| 3.4 | Efektivní veřejná správa | **Prioritní osa 4 „Efektivní veřejná správa“** (PO4): Objem prostředků alokovaných na PO4představuje 155 mil. EUR, tj. přibližně 5 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  Celkem bylo v PO4 vyhlášeno 12 výzev v celkovém objemu 198 mil. EUR. Uzavřeno bylo 446 právních aktů v objemu 175 mil. EUR.  Průběžná uzavřená výzva č. **19** **„Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020“** byla ukončena pro příjem žádostí k 31. 12. 2019. V roce 2020 byly vydány poslední 3 právní akty z celkových 23 s finančním objemem 76 mil. EUR. Od realizace odstoupil 1 projekt.  Byl ukončen příjem žádostí do výzvy č. **25 „Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy“**. Z důvodu velkého množství žádostí o podporu, které byly podány na konci lhůty pro podání žádostí a které byly hodnotící komisí vyhodnoceny jako kvalitní a doporučeny ke schválení byla výzva navýšena na 46,6 mil. EUR. Ve výzvě č. **25** bylo konzultováno cca 150 projektových záměrů s 57 organizacemi veřejné správy (OSS, SPO, případně asociace a sdružení obcí a krajů po revizi výzvy v r. 2020). Celkově bylo podáno 92 žádostí o podporu. Do konce roku bylo vydáno všech 55 právních aktů s finančním objemem 44,2 mil. EUR. Od realizace odstoupily celkem 4 projekty.  Realizace projektů ve výzvách č. **19** a **25** byla v roce 2020 do velké míry ovlivněna pandemickou situací a souvisejícími vládními opatřeními, přičemž největší dopad protiepidemických opatření byl zaznamenám u vzdělávacích projektů. U mnoha projektů tak došlo dočasně k přerušení vzdělávacích aktivit, které jsou nyní alespoň v minimální míře realizovány zejména elektronickou formou. V těchto výzvách bylo v roce 2020 vydáno celkem 9 změnových právních aktů s cílem prodloužit realizaci těchto projektu a o prodloužení dalších projektů se začalo jednat (změny budou provedeny až v roce 2021).  V březnu 2020 byly vyhlášeny 2 výzvy pro územní samosprávné celky (ÚSC) a ÚSC – hl. m. Prahu, výzva **č.** **109 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“** a výzva **č. 120 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“**. Alokace výzvy č. **109** byla navýšena na 14,3 mil. EUR Důvodem pro navýšení alokace výzvy jsou výsledky věcného hodnocení, kdy tímto kolem hodnocení úspěšně prošlo 198 projektových žádostí z 210, a zároveň snaha podpořit větší počet kvalitních projektů. Alokace výzvy č. **120** je 572 tis. EUR. Výběrovou komisí bylo k realizaci doporučeno 97 projektových žádostí. Právní akty budou vydány v roce 2021. |
| 3.5 | Technická pomoc | **Prioritní osa 5 „Technická pomoc“ (PO5):** Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 113 mil. EUR, tj. 4 % z celkového finančního objemu OPZ.  Během roku 2020 došlo k navýšení alokace na TP OPZ, a to z důvodu celkového navýšení alokace OPZ převodem finančních prostředků z OP PIK. V rámci TP OPZ pokračovala realizace 6 projektů, schválených v roce 2016, v celkovém objemu 113 mil. EUR. Vzhledem k tomu, že přidělená alokace na PO5 je již alokována ve stávajících schválených projektech v rámci průběžné výzvy č. **12** **„Projekty technické pomoci“**, nebyl v roce 2020 předložen další projekt.  Realizované projekty jsou zaměřeny především na tyto aktivity: úhradu osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ; zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ; organizační zajištění monitorovacích výborů OPZ, financování provozních nákladů spojených s implementací OPZ; zajištění odborného rozvoje zaměstnanců řídicího orgánu OPZ; financování publicitních a komunikačních aktivit; zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ. |