**Evaluační plán**

**OP Rybářství 2021–2027**

**Datum: 23. 11. 2023**

OBSAH

[1. Použité zkratky 3](#_Toc111558553)

[2. Úvod 1](#_Toc111558554)

[3. Cíle a účel Evaluačního plánu 1](#_Toc111558555)

[4. Řízení a koordinace 2](#_Toc111558556)

[4.1. Řídící struktura pro evaluace OP Rybářství 2021–2027 2](#_Toc111558557)

[5. Evaluační témata a aktivity 3](#_Toc111558558)

[5.1. Specifické požadavky na evaluace 4](#_Toc111558559)

[5.2. Indikativní plán evaluačních aktivit 4](#_Toc111558560)

[5.3. Zdroje dat pro hodnocení 10](#_Toc111558561)

[6. Informační strategie a sdílení informací 11](#_Toc111558562)

[6.1. Využití závěrů evaluací 11](#_Toc111558563)

[6.2. Monitorovací systém MS2021+ 12](#_Toc111558564)

[6.3. Přehled evaluačních výstupů a informací určených pro sdílení 13](#_Toc111558565)

[7. Finanční a lidské zdroje 14](#_Toc111558566)

[7.1. Rozvoj evaluačních kapacit 14](#_Toc111558567)

|  |  |
| --- | --- |
| Gestor: | Ministerstvo zemědělství Odbor Řídicí orgán OP Rybářství |
| Zpracoval/la: | JUDr. Iveta Raeymaekers Lištiaková |
| Datum schválení: | 23. 11. 2023 |
| Schválil/la: | Monitorovací výbor OP Rybářství 2021–2027 |
|  |  |
| Číslo vydání/číslo aktualizace: | 2. |
| Platnost od: | 23. 11. 2023 |

1. Použité zkratky

**Přehled použitých zkratek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zkratka**  | **Význam zkratky** |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| DG MARE | Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov Evropské komise (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) |
| DoP | Dohoda o partnerství |
| EJ EK | Evaluační jednotka Evropské komise |
| EJ NOK | Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci |
| EJ ŘO | Evaluační jednotka Řídicího orgánu |
| EK | Evropská komise |
| ENRAF  | Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond |
| ENRF | Evropský námořní a rybářský fond |
| EP | Evaluační plán |
| EU fondy | Evropské fondy 2021–2027 |
| ES | Evropská společenství |
| EU | Evropská unie |
| Eurostat | Statistický úřad EU |
| FN | Finanční nástroje |
| IS | Informační systém |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MP | Metodický pokyn |
| MP pro evaluace 2021–-2027 | Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021–2027 |
| MS2021+ | Informační systém pro monitorování EU fondů |
| MV OP Rybářství | Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2021–2027 |
| MZe | Ministerstvo zemědělství  |
| NOK | Národní orgán pro koordinaci |
| OP | Operační program |
| PSE NOK | Pracovní skupina pro evaluace Národního orgánu pro koordinaci |
| PSE ŘO | Pracovní skupina pro evaluace Řídicího orgánu |
| ŘO | Řídicí orgán |
| SEA | Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí  |
| VNSPA | Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu |
| ZoP EP | Zpráva o plnění Evaluačního plánu |
| ZS | Zprostředkující subjekt |

1. Úvod

Evaluační plán (dále jen „EP“) programu je rámcovým plánem evaluačních aktivit prováděných či zajišťovaných evaluační jednotkou Řídicího orgánu (dále jen „EJ ŘO“). Evaluace programu je proces založený na důkladném sběru [informací](http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace) a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro řízení implementace a strategické rozhodování. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání.

Evaluace v programovém období 2021–2027 se provádí v souladu s články 44 – 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021, o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky.

EP OP Rybářství 2021–2027 vychází z doporučení a závazných požadavků Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021–2027 (dále jen „MP pro evaluace 2021–2027“), který nastavuje základní standardy evaluačního procesu s cílem sjednocení přístupů, sdílení informací a znalostí pro všechny programy v rámci EU fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství. Tento plán současně respektuje specifika Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (dále jen „ENRAF“) v oblasti evaluací a monitorování.

1. Cíle a účel Evaluačního plánu

Cílem EP je srozumitelně představit roli, činnost a aktivity evaluační jednotky včetně indikativního plánu evaluací. EP je sestavován s cílem efektivního řízení evaluačního procesu Operačního programu Rybářství 2021–2027 (dále jen „OP Rybářství 2021–2027“) a posílení synergie evaluačních aktivit implementovaných programů. Hodnocení programu se provádí před vlastním zahájením realizace (ex-ante), v průběhu realizace (ad-hoc nebo ongoing) a po ukončení realizace (ex-post).

Cílem hodnocení OP Rybářství 2021–2027 je optimalizace fungování implementačního systému jako celku. Hodnocení je zaměřeno zejména na relevanci, naplňování cílů (účelnosti) OP Rybářství 2021–2027 a relevantních částí Dohody o partnerství (dále jen „DoP“), hodnocení dosažení účinnosti, soudržnosti, přidané hodnoty na úrovni EU, hospodárnosti vynaložených veřejných prostředků a udržitelnosti výstupů a výsledků realizovaných aktivit.

Evaluace a monitorování programu jsou nedílnou součástí přípravy i implementace jak programového, tak projektového cyklu. Evaluace vyžaduje pro poskytnutí zpětné vazby předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení a relevantní nastavení. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

1. Řízení a koordinace
	1. Řídící struktura pro evaluace OP Rybářství 2021–2027

Za organizaci evaluačního procesu na úrovni OP Rybářství 2021–2027 odpovídá Řídicí orgán (dále jen „ŘO“), který zajišťuje nezávislost evaluačního procesu dle požadavků Evropské komise (dále jen „EK“) definovaných v rámci nařízení a navazujících metodických pokynů k monitorování a evaluaci. ŘO zajišťuje prostřednictvím svých pracovníků činnosti evaluační jednotky a pracovní skupiny pro evaluace ŘO tak, aby byly vytvořeny podmínky pro dosahování kvalitní úrovně hodnocení prostřednictvím externích a interních evaluačních expertních týmů. Evaluace jsou organizačně a věcně zajišťovány prostřednictvím:

* + evaluační jednotky ŘO,
	+ pracovní skupiny pro evaluace ŘO,
	+ evaluačních expertních týmů.

**Evaluační jednotka ŘO**

EJ ŘO je tvořena pracovníky z řad ŘO s odbornými znalostmi a zkušenostmi z oblasti implementace programu. EJ ŘO zajišťuje koordinaci evaluačního procesu jak v přípravné fázi (zajištění dostatečných finančních zdrojů pro provádění evaluací, příprava EP včetně přípravy rozpočtu), tak v realizační fázi (příprava zadávacích podmínek pro výběr externích dodavatelů evaluací, hodnocení nabídek, komunikace s externími hodnotiteli, posuzování výstupů evaluací, uveřejňování výsledků evaluací apod.). Dále podporuje činnost evaluační jednotky NOK účastí svých zástupců na činnosti pracovních a poradních orgánů evaluační jednotky NOK nebo i přímou spoluprací.

**Pracovní skupina pro evaluace ŘO**

Pracovní skupina pro evaluace je tvořena zástupci EJ ŘO, zástupcem ZS (Státní zemědělský intervenční fond), zástupcem EJ NOK. Pracovní skupina plní zejména úlohu poradního a koordinačního orgánu pro rámcové evaluační aktivity, jako je sestavování evaluačního plánu, rozvíjení aktivit evaluační kapacity, využívání výsledků evaluací a jejich předkládání Monitorovacímu výboru OP Rybářství. Pracovní skupina se schází minimálně 1x ročně (prezenčně či online). Projednávání a schvalování dokumentů může probíhat jak prezenční formou, formou per rollam, tak též v elektronické formě.

**Evaluační expertní týmy**

Evaluační expertní týmy zpracovávají externí evaluace zadávané dle evaluačního plánu. Jsou to externí nezávislé subjekty s odbornými zkušenostmi v oblasti evaluací dotačních programů, které jsou vybírány formou veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, metodikou zadávání veřejných zakázek a dalšími relevantními předpisy.

Evaluačními aktivitami a výstupy jsou také dotčeny tyto následující subjekty:

**Monitorovací výbor OP Rybářství 2021–2027**

ŘO poskytuje členům MV OP Rybářství informace o průběhu realizovaných evaluací a jejich výsledcích, včetně informací o způsobu sdělování výsledků zainteresovaným subjektům. EJ ŘO prezentuje na zasedání MV OP Rybářství výsledky a závěrečné zprávy těchto aktivit.

**Evaluační jednotka NOK**

EJ NOK zajišťuje realizaci interních a externě zadávaných evaluací pro potřeby Národního orgánu pro koordinaci či dalších relevantních partnerů a klientů, koordinuje aktivity evaluačních jednotek řídicích orgánů, zajišťuje výměnu informací a zkušeností mezi evaluačními jednotkami, zajišťuje komunikaci s relevantními partnery na národní i evropské úrovni a buduje evaluační kulturu fondů EU, popř. širší státní správy ČR.

**Pracovní skupina pro evaluace NOK**

PSE NOK plní úlohu konzultačního a koordinačního orgánu pro rámcové evaluační aktivity NOK. Členy této pracovní skupiny jsou především zástupci všech řídicích orgánů operačních programů. Cílem činnosti této pracovní skupiny je výměna informací a zkušeností a koordinace společného postupu při realizaci vybraných evaluací.

**FAMENET**

FAMENET je podpůrná platforma na úrovni EK, která podporuje členské státy při implementaci ENRAF. Rovněž poskytuje konzultace k metodologii evaluace, tvorbě zadávacích podmínek a zprávám z evaluačních aktivit. Poskytuje technickou pomoc při podávání zpráv, monitorování a hodnocení národních programů ENRAF, včetně podpory řídicím orgánům a Evropské komisi. Sděluje úspěchy ENRAF prostřednictvím shromažďování osvědčených postupů a příběhů širokému spektru publika.

1. Evaluační témata a aktivity

Rozsah evaluačních témat a aktivit navržených pro hodnocení OP Rybářství 2021–2027 vychází z požadavků na evaluační výstupy, které jsou uvedeny v následujících obecných i specifických nařízeních a metodických pokynech:

* Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
* Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004
* MP pro evaluace 2021–2027
* Famenet CT5.1 - Working paper Evaluation plan (2022)
	1. Specifické požadavky na evaluace

Navržená evaluační témata a aktivity jsou sestaveny do Indikativního plánu evaluačních aktivit, který respektuje následující věcné a časové specifické požadavky na zpracování evaluačních výstupů.

**Povinná součinnost**

EP DoP a EP OP musí být vytvářeny v součinnosti evaluačních jednotek NOK a řídicích orgánů tak, aby tam, kde je to vhodné, byla zajištěna věcná a časová návaznost evaluací u oblastí, aktivit a nástrojů, které mají průřezový charakter. V případě, kdy budou evaluační jednotky nezávisle hodnotit tematicky blízké aktivity, jsou povinny se domluvit na společném postupu, který bude minimalizovat administrativní zátěž na žadatele, příjemce anebo cílové skupiny.

EP OP bude též vytvářen v součinnosti s dalšími subjekty implementační struktury v rámci pracovní skupiny EJ EP.

**Požadavek na plnění standardů provádění evaluací**

EJ ŘO se bude při provádění evaluací řídit standardy definovanými v MP pro evaluace 2021–2027 a v Průvodci Evaluátora ([Pruvodce-evaluatora\_final\_202007.pdf.aspx (dotaceeu.cz)](https://dotaceeu.cz/getmedia/3ce5f6b9-24cc-4ac1-80d9-9eb769203f5a/Pruvodce-evaluatora_final_202007.pdf.aspx)). Evaluátoři jsou ve všech svých aktivitách povinni dodržovat Etický kodex evaluátora České evaluační společnosti: [Kodex a standardy |Česká evaluační společnost (czecheval.cz)](https://czecheval.cz/cs/Aktivity/Kodex-a-standardy).

* 1. Indikativní plán evaluačních aktivit

Následující indikativní plán zahrnuje seznam evaluačních aktivit plánovaných pro celé programové období OP Rybářství 2021–2027. Plán byl sestaven na základě věcných i časových požadavků na evaluace programů, respektive na evaluační výstupy uvedené v metodických dokumentech platných pro programové období 2021–2027 a v EP DoP.

V indikativním plánu není zohledněn harmonogram příprav a realizací výběrových řízení na externí dodavatele evaluačních výstupů. Indikativní plán se též může průběžně dle potřeb (např. ve vazbě na upřesnění ze strany EK, EJ NOK, ad hoc potřeby) měnit. Mohou být také doplněny ad hoc evaluace v případě, kdy bude nezbytné vyhodnotit např. nějaké téma.

| **Pořadí** | **Název evaluace** | **Předmět evaluace – popis** | **Evaluační kritéria** | **Typ** | **Vazbana nařízení EK** | **Interní, externí** | **Předpokládaný harmonogram**  | **Předpokládaná hodnotabez DPH v CZK** | **Gestor** | **Vazba na EP DoP + termín dodání výstupů** | **Komentář** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Baseline studie** | Studie k dopadové analýze  | Relevance | Procesní hodnocení a hodnocení na úrovni specifických cílů (SC) a aktivit | Ne  | Externí | 2023 | 712 000 | ŘO OP Rybářství | Ne  | Na základě Baseline studie bude stanovena metodika k hodnocení dopadů OP Rybářství. Prostřednictvím této studie budou též nastaveny a zhodnoceny výchozí hodnoty,které budou sloužit jako pilotní složka k vyhodnocení dopadové analýzy. |
| 2. | **Hodnocení vyhlášených výzev 1–14** | Zhodnocení výsledků úspěšnosti vyhlášených výzev | Účinnost | Hodnocení na úrovni aktivit a SC | Ne | Interní | 2024 | 0 | ŘO OP Rybářství | Ne | ŘO bude provádět hodnocení výsledků zájmu o podporu z OP Rybářství a bude vycházet z dat podaných žádostí pro 1.–14. výzvu. |
| 3. | **Analýza finančních nástrojů** | Aktualizace posouzení využití FN včetně posouzení využití FN pro období 2028+ | Relevance | Procesní, hodnocení, hodnocení na úrovni SC/aktivit | Ne, požadavek EK  | Externí  | 2024 | 600 000 | ŘO OP Rybářství | Ne  | V rámci hodnocení FN bude provedena aktualizace vhodnosti využití FN v OP Rybářství. |
| 4. | **Hodnocení výkonnostního rámce** | Zhodnocení dosavadních výsledků, dosažených cílů | Účelnost | Hodnocení na úrovni aktivit | Ano Nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/1060, čl. 16  | Interní  | 2025 a 2028 | 0 | ŘO OP Rybářství | Ano | ŘO bude provádět pravidelná hodnocení (ongoing) plnění milníků a také dosahování specifických cílů v průběhu implementace v závislosti na dostupných datech. Výstupy evaluací budou zpracovány do souhrnného vyhodnocení, které bude sloužit jako podklad pro vyhodnocení DoP (zpracovává MMR). |
| 5. | **Průběžné hodnocení OP Rybářství**  | 1) Analýza a posouzení vhodnosti a správného nastavení indikátorů. Analýza plnění indikátorů. 2) Hodnocení s ohledem na jedno nebo více evaluačních kritérií včetně horizontálních témat, EGD priorit a klimatu.3) Vyhodnocení komunikačních aktivit4) Analýza a posouzení relevance komplementárních vazeb.5) Hodnocení procesů na úrovní ŘO včetně MS2021+ | Relevance Účelnost Účinnost Nediskriminace Viditelnost | Procesní, hodnocení, hodnocení na úrovni SC a aktivit, tématická studie | Ano - Nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/1060, čl. 44 | Externí  | 2025/2026 | 2 300 000 | ŘO OP Rybářství | Ano Ad 2), 4) | ŘO bude provádět hodnocení indikátorů, naplnění cílové hodnoty indikátorů. Součástí bude i hodnocení jednoho či více evaluačních kritérií (účinnost, efektivnost, relevance, soudržnost a přidaná hodnota EU). Dále bude vyhodnocovat, zdali OP Rybářství přispívá k zelenější a odolnější Evropě a podílí se na zmírnění klimatu. Bude vyhodnoceno plnění indikativní výše příspěvku k cílům v oblasti klimatických změn.V rámci hodnocení bude provedena také evaluace fungování a realizace komplementárních vazeb. Dále bude hodnoceno, jak je efektivní, účinný a srozumitelný MS2021+, a to vzhledem k tomu, že bude OP Rybářství poprvé prostřednictvím MS2021+ administrovat projekty.  |
| 6. | **Zhodnocení SEA indikátorů** | Vyhodnocení a monitorování kritérií na základě požadavků vyplývajících ze stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., §10h | Účelnost | Procesní hodnocení, hodnocení na úrovni aktivit | Ne  | Interní  | 2025 a 2028 | 0 | ŘO OP Rybářství | Ne  | Na základě stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., §10h budou zhodnoceny 2x za období indikátory, zdali naplňují kritéria SEA. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Analýza pro období 2028+** | 1) Aktualizace VNSPA včetně stanovení potřeb2) Hodnocení SEA OP rybářství 2028+ a SEA VNSPA 2030+3) Zhodnocení/aktualizace absorpční kapacity, nastavení monitorovacích indikátorů včetně stanovení cílových hodnot  | Relevance | Procesní, dopadové, strategické a enviromentální Ex-ante hodnocení, strategické a enviromentální | Ne  | Externí  | 2026-2027 | 2 450 000 | ŘO OP Rybářství | Ne  | Cílem hodnocení je přispět ke vzniku kvalitního programového dokumentu, optimalizovat alokaci finančních prostředků.  |
| 8. | **Dopadová analýza** | Posouzení dopadu programu | ÚčelnostÚčinnostRelevance KoherenceEU přidaná hodnota | Ex post, dopadová | Ano - Nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/1060, čl. 44 | Externí | 30. 6. 2029 | 3 500 000 | ŘO OP Rybářství | Ne | Na základě baseline studie bude provedena analýza dopadu OP Rybářství. |
| 9. | **Ad-hoc evaluace** |  |  |  |  |  |  | 1 550 000 | ŘO OP Rybářství | Ne | Podle potřeby bude doplněno. |
| 10. | **Syntéza evaluací za období 2021-2027** | **Shrnutí evaluací během sledovaného období** |  |  | Ne | Interní |  | 0 | ŘO OP Rybářství | Ne | Shrnutí bude provedeno během období, dle potřeby. |

* 1. Zdroje dat pro hodnocení

Úspěšnost provedených evaluací je značně závislá na dostupnosti a kvalitě poskytnutých dat. Důraz je kladen zejména na aktuálnost, věrohodnost a dostupnost hodnot monitorovacích indikátorů pro hodnocení plnění stanovených cílů na úrovni programu či Dohody o partnerství.

**Primární zdroje dat**

Primárními zdroji dat jsou údaje získané v rámci evaluačního projektu šetřením u jednotlivců, subjektů implementační struktury, podniků, vzdělávacích a výzkumných institucí apod. Informace jsou získávány formou terénních šetření (dotazníkovým šetřením, rozhovory apod.). Primární data mohou být získána i v rámci evaluačních průzkumů zaměřených na ověření hodnot výsledkových indikátorů.

**Sekundární zdroje dat**

Sekundárními zdroji dat pro evaluaci jsou již existující data, např. data z monitorovacího systému, z ČSÚ, Eurostatu nebo z již realizovaných průzkumů, studií či evaluací. Evaluační jednotka ŘO uvádí podrobnou specifikaci zdrojů sekundárních dat v každoročně aktualizovaném evaluačním plánu. Plán musí obsahovat informace o zdrojích a dostupnosti dat zajišťovaných zejména ze strany zprostředkujícího subjektu prostřednictvím jiných subjektů, např. ČSÚ, Eurostatu a také musí obsahovat seznam relevantních výstupů z již realizovaných průzkumů, studií či evaluací včetně informací o jejich dostupnosti (webový portál, ŘO apod.). Nedílnou součástí získávání sekundárních zdrojů dat je stanovení referenčního data, ke kterému budou data získána z monitorovacího systému.

**Zdroje statistických údajů**

Data za rybolov a akvakulturu požadovaná EU definuje:

* **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.** **762/2008** ze dne 9. července 2008 **o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy** a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 788/96.

České republiky (dále jen ČR) se dotýkají povinnosti uvedené v:

* **Nařízení EP a Rady (EU) 2017/1004** o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008,
* **Prováděcí nařízení komise (EU) 2022/79** ze dne 19. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, pokud jde o zaznamenávání, předávání a předkládání údajů o provádění na úrovni operací,
* **Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007**, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního.

Požadavek na sběr dat o produkci akvakultury je v současné době zakotven v legislativě ČR. Na národní úrovni je sběr dat řešen:

* **zákonem 99/2004 Sb**. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen „**zákon o rybářství**“) ve znění pozdějších předpisů,
* **vyhláškou č. 197/2004 Sb.** Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**prováděcí vyhláška**“) včetně příloh.

**Monitorování indikátorů**

Indikátory jsou nástroje pro měření cíle/plánu, postupu či dosažených efektů jednotlivých úrovní implementace. Indikátor musí být přesně definován a tvoří jej kód, název, jasná definice, měrná jednotka včetně popisu způsobu měření, zdroj údajů, výchozí, cílová a dosažená hodnota. V rámci indikátorové soustavy OP Rybářství 2021–2027 jsou na projektové úrovni sbírány výstupové a výsledkové indikátory, přičemž výchozí hodnota výstupových indikátorů je vždy nulová. Výchozí hodnoty výsledkových indikátorů jsou upraveny ve Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021–2027.

Monitorování indikátorů projektů probíhá v následujících krocích:

* Žádost o podporu
* Závěrečná zpráva o realizaci projektu
1. Informační strategie a sdílení informací

Tato kapitola definuje informační strategii a závazný postup pro sdílení informací v oblasti evaluací mezi všemi subjekty implementace. Způsob sdílení včetně časového vymezení je stanoven v MP pro evaluace 2021–2027.

* 1. Využití závěrů evaluací

Z každé evaluace musí vzejít závěry a doporučení. Závěry jsou nejdůležitější části evaluace, neboť shrnují to podstatné, co evaluace zjistila. Závěry se vztahují k evaluačním otázkám, respektive k jednotlivým evaluačním kritériím, dílčím cílům evaluace projektu, programu či politiky. Na ně navazují doporučení. Ta navrhují praktické kroky reflektující příslušné závěry. Po ukončení evaluace mají EJ povinnost vložit formou strukturovaných dat prioritizované závěry (příp. všechny závěry, pokud k prioritizaci nedojde) a doporučení do monitorovacího systému.

EJ ŘO zajišťuje využívání výsledků jednotlivých evaluací uvnitř implementační struktury OP Rybářství 2021–2027 a poskytuje je dalším zájemcům pro využití v nich obsažených zkušeností.

Současně výsledky evaluačních projektů postupuje EJ NOK a umisťuje je do centrální veřejně přístupné databáze uskutečněných evaluací.

Výstupy evaluací slouží:

* ŘO jako podklad pro zpracování informací o výstupech z hodnocení programu,
* ŘO jako podklad pro zlepšení implementace,
* MV OP Rybářství jako doklad o pokroku a kvalitě fungování implementace programu,
* jako vstupní informace pro provádění a řízení budoucích nebo následných, podrobnějších evaluací,
* jako doklad účelnosti strukturálních zásahů.

Výstupy z provedených evaluací uveřejňuje ŘO na stránkách:

<https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/> .

* 1. Monitorovací systém MS2021+

Jedním z nosných nástrojů pro sdílení informací je monitorovací systém 2021+ (dále „MS2021+“), který umožňuje ukládat, sdílet a pravidelně generovat reporty o stavu, realizaci a výstupech provedených evaluací včetně přehledu plánovaných evaluačních aktivit ŘO a NOK. Modul evaluací v rámci MS2021+ je datovým podkladem pro tvorbu reportu v podobě tzv. tabulky evaluací a zdrojem kompletních výstupů pro Knihovnu evaluací (viz <https://www.dotaceeu.cz/knihovna-evaluaci>).

Součástí tabulky evaluací by měly být všechny aktivity, jejichž výsledkem by bylo stanovení závěrů a doporučení. Do MS2021+ se prostřednictvím modulu evaluací vkládá maximální množství evaluačních výstupů tak, aby byla zajištěna plná informovanost všech členů PSE NOK, neboť v rámci jednoho evaluačního tématu může ŘO přistoupit k hodnocení z různých pohledů.

* 1. Přehled evaluačních výstupů a informací určených pro sdílení

**Aktualizace a vyhodnocení Evaluačního plánu**

EP musí být schválen nejpozději do jednoho roku od schválení OP Rybářství 2021–2027.

Vyhodnocení EP se provádí jednou ročně. Současně s vyhodnocením je vhodné provést aktualizaci EP. Pokud se aktualizace EP provádí, je součástí vyhodnocení.

Vyhodnocení a aktualizace EP se nejprve projedná na relevantní PS Evaluace ŘO, povinným připomínkovacím místem je EJ NOK prostřednictvím členství zástupce EJ NOK na PS Evaluace ŘO. Návrh aktualizace EP a vyhodnocení následně podléhá schvalovacímu procesu/projednávání v rámci MV OP Rybářství. V případě, že je EP jen vyhodnocen a není aktualizován, pak MV EP projednává.

Součástí vyhodnocení/aktualizace EP mají být minimálně tyto části:

* Stručné vyhodnocení aktivit za předchozí rok, jehož obsahem je:
* Stručná informace o všech realizovaných aktivitách za předchozí rok podle jejich aktuálního stavu
* Stručný přehled realizovaných aktivit/evaluací/etap za předchozí rok (např. ve formě tabulky). Tento přehled bude obsahovat minimálně tyto údaje:

- Název evaluace / samostatné etapy

- Předmět / cíl evaluace / samostatné etapy

- Termíny zahájení a ukončení evaluace / samostatné etapy

- Způsob realizace (interně/externě)

- Typ evaluace / samostatné etapy (dopadová/procesní/tematická)

* Za každou ukončenou evaluaci / samostatnou etapu za předchozí rok navíc stručné shrnutí: informace o předmětu cíli, o klíčových zjištěních, závěrech a doporučeních a následné práci s nimi. A/nebo v příloze uvést jejich detailní přehled (tzv. přehled doporučení z evaluací)
* Aktualizace EP bude obsahovat:
* Přehled evaluačních aktivit EJ pro aktuální programové období, tj. stručný indikativní seznam evaluací / samostatných etap plánovaných podle první verze evaluačního plánu (např. formou tabulky) aktualizovaný a rozšířený o informace dostupné v daném roce, např. konkrétní rozpočet evaluace / samostatné etapy a aktuální stav realizace.
* Dostupné informace za každou plánovanou evaluační aktivitu na nejbližší období (např. rok až dva) podle aktuální situace a možností.

V případě potřeby dodatečného zařazení ad-hoc evaluace (v průběhu kalendářního roku) na základě potřeb implementace není požadováno provádět oficiální aktualizaci EP prostřednictvím MV OP Rybářství. ŘO informuje o zařazení ad-hoc evaluace pouze EJ NOK a na nejbližším jednání také MV OP Rybářství. ŘO musí pro takové případy zajistit v rámci roční aktualizace EP dostatečnou finanční rezervu/alokaci na její financování.

ŘO má povinnost prostřednictvím modulu evaluací průběžně zadávat do MS2021+ aktualizace EP a uchovávat zde všechny verze, které MV OP Rybářství v průběhu implementace schválí. Aktualizace dat musí být v MS2021+ prováděna pravidelně, a to vždy nejpozději do 3 měsíců od schválení EP na MV OP Rybářství.

**Evaluační aktivity**

ŘO pravidelně aktualizuje detailní informace ke každé evaluační aktivitě.

Výstupy z provedených evaluací musí být v souladu s metodickými požadavky pravidelně zveřejňovány. V rámci modulu evaluací v MS2021+ jsou ukládány kompletní výstupy včetně příloh a zadávací dokumentace, každý výstup musí obsahovat vedle závěrečné zprávy také manažerské shrnutí v českém a anglickém jazyce. Všechny informace vkládá ŘO do MS2021+ nejpozději do 3 měsíců od ukončení evaluační aktivity a/nebo nejpozději před zpracováním vyhodnocení evaluačního plánu. Vybrané výstupy jsou automaticky zveřejňovány na webovém portálu NOK – Knihovna evaluací, ŘO na svých webových stránkách zveřejní minimálně manažerské shrnutí určené pro veřejnost v českém a anglickém jazyce.

1. Finanční a lidské zdroje

EJ ŘO je součástí odboru Řídicí orgán OP Rybářství. Tento odbor je tvořen Oddělením implementace a Oddělením finančního řízení a technické pomoci, pod nějž je organizačně zařazena EJ ŘO. Evaluační činnost je v současné době po personální stránce zajištěna jedním pracovníkem EJ ŘO.

Evaluační aktivity OP Rybářství 2021–2027 jsou hrazeny z  Technické pomoci. Evaluace jsou prováděny interně v případě, kdy to umožní kapacity EJ ŘO a kdy nebude ohrožena nezávislost hodnocení. V ostatních případech jsou evaluace zajišťovány externími hodnotiteli. Předpokládaný rozpočet na evaluační činnosti je 11 mil. Kč bez DPH na celé programové období, rozpočet na jednotlivé aktivity bude vždy zpřesněn v rámci aktualizace EP.

* 1. Rozvoj evaluačních kapacit

ŘO se zaměřuje také na budování a rozvoj evaluačních kapacit pro zajištění kvalitních evaluačních výstupů OP Rybářství 2021–2027. Pracovníci EJ ŘO zvyšují úroveň svých evaluačních dovedností, a to zejména aktivní účastí na školeních, seminářích a konferencích. Pracovníci EJ ŘO se účastní především školení určených pro evaluátory, podstatné je však také zvyšování kvalifikace v oblasti zadávání veřejných zakázek. Vhodně nastavená specifikace zadávacích podmínek bývá klíčová pro kvalitně zpracovanou evaluaci, proto ŘO i EJ NOK považují za důležité zvyšovat odborné znalosti v této oblasti.

EJ ŘO je zapojena zejména do systému vzdělávání MMR-NOK, využívá také nabídky školení soukromých organizací, které se věnují problematice evaluací, a zákona o veřejných zakázkách.

**Přehled plánovaných a uskutečněných vzdělávacích aktivit 2021–2027**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí** | **Téma** | **Obsah** | **Rozsah** | **Poznámka** | **Termíny** |
| 1. | Evaluační minimum | Seminář zaměřený na představení evaluace a uvedení do její problematiky, seznámení se s jejími principy, definicemi, EP, metodami sběru a analýzy dat, řízení evaluací a využití výsledků. | 2 dny | Školení již proběhlo | 11. a 12. 4. 2022 |
| 2. | Workshop s Famenet  | Nastavení evaluačního plánu na období 2021–2027. | 1 den | Školení již proběhlo | 8. 6. 2022 |
| 3. | Official online communications launch event of FAMENET | Seznámení se s novou platformou EK. Diskuze k evaluaci, MAS, ENRF a ENRAF s experty FAMENET. | 1 den | Školení již proběhlo | 20. 9. 2022 |
| 4. | Seminář s EJ NOK | Diskusní seminář EJ zaměřený na problematiku evaluačních veřejných zakázek. | 1 den | Školení již proběhlo | 22. 9. 2022 |
| 5. | FAMENET Online Channel Session on the Evaluation Plan | Zasedání zaměřené na přípravu plánu hodnocení ENRAF. | 1 den | Školení již proběhlo | 12. 10. 2022 |
| 6. | 8. Evaluační konference EJ NOK | Konference zaměřená na evaluace fondů EU + workshop – „Jak efektivněji nastavit spolupráci mezi zadavateli a dodavateli v oblasti evaluací.“ | 1-2 dny | Školení již proběhlo | 3. a 4. 11. 2022 |
| 7. | FAMENET Online Channel on EMFAF evaluation activities | Zasedání zaměřené na Přehled plánu a současný stav hodnocení evaluačních aktivit | 1 den | Školení již proběhlo | 28. 9. 2023 |
| 8. | FAMENET Annual MA Meeting 2023 | Výroční jednání FAMENET | 3 dny | Školení již proběhlo | 9. –11. 10. 2023 |
| 9. | 9. Evaluační konference EJ NOK | Konference pod názvem „Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům“ zaměřená na výsledky a dopady politiky soudržnosti za období 2014–2020  | 1-2 dny | Školení již proběhlo | 8. a 9.11. 2023 |