## Slide 1: Dopadová ex post evaluace Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby
MINISTERSTVO VNITRA ČR
Mgr. Jana Menšíková
Mgr. Zuzana Lánová

## Slide 2: Obsah:
Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015
Metodika Dopadové ex post evaluace Strategie SA
  Limity evaluace
  Kvantitativní metody
    Analýza indikátorů
    Dotazníkové šetření
  Kvalitativní metody
    Analýza reprezentativního vzorku projektů
    Řízené rozhovory se stakeholdery
Výsledky Dopadové ex post evaluace Strategie SA
Doporučení pro revizi SRR VS a jejich uplatnění

## Slide 3: Východiska Dopadové ex post evaluace Strategie SA
  zpracována na základě usnesení vlády ČR č. 680 ze dne 27. srpna 2014, které ministru vnitra ukládalo předložit vládě ČR revizi Strategického rámce v závislosti na zhodnocení realizace Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 a dalších podkladových materiálů v oblasti veřejné správy
  cílem nebylo hodnocení naplňování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu v programovém období 2007-2013
  Plné znění evaluace dostupné na webu MV: http://www.mvcr.cz/clanek/samostatne-oddeleni-strategii-a-esif.aspx.

## Slide 4: 1. Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015
  schválena usnesením vlády ČR č. 757 ze dne 11. července 2007
  gestorem implementace a zpracování strategie pověřeno Ministerstvo vnitra
  implementace financována převážně zdroji z evropských strukturálních fondů
  seznam 120 záměrů strategických projektů pro čerpání z fondů EU schválen usnesením vlády ČR č. 536 ze dne 14. května 2008
  platnou verzi Strategie SA lze nalézt na webových stránkách tzv. Databáze strategií: http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-realizace-smart-administration-2007-2015
V období 2007-2015 bylo v návaznosti na Strategii SA realizováno přes 1000 projektů za více než 22,7 mld. Kč.

## Slide 5: Struktura cílů Strategie SA
struktura Strategie SA tvořena jedním globálním a pěti strategickými cíli
na úrovni každého ze strategických cílů definováno jeden až šest specifických cílů, celkově 17
GLOBÁLNÍ CÍL: Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socio-ekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů | 
Strategické cíle | 
A | Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik
B | Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí a zahraniční investory
C | Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy
D | Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu
E | Zkvalitnit činnost justice

## Slide 8: 2. Metodika evaluace
Evaluační tým
  složen ze zaměstnanců MV - samostatného oddělení strategií a ESIF
  některé aspekty ex post evaluace (nastavení metodiky a statistické výpočty) konzultovány externě
Dopadová ex post evaluace
  soustředí se na dopady intervencí (effects of causes) - souvislost mezi určitými znaky ≠ příčinnou souvislost (causes of effects), tedy zjišťování příčin určitého výsledku
Cíl evaluace = vyhodnotit míru dosažení strategických cílů Strategie SA a jejího globálního cíle.

## Slide 9: Metodika evaluace
Smíšený evaluační model = kombinace kvalitativních a kvantitativních metod
  Kvantitativní metody
    analýza indikátorů stanovených v rámci Strategie SA pro každý strategický cíl
    dotazníkové šetření pro zhodnocení naplnění globálního cíle Strategie SA
  Kvalitativní metody
    analýza reprezentativního vzorku projektů
    řízené rozhovory se stakeholdery ke každému ze strategických cílů, s možností volných odpovědí

## Slide 10: Limity evaluace
  nedostatek výchozích, průběžných a cílových dat kvantitativního i kvalitativního charakteru o implementaci Strategie SA
  neexistence ucelených dat o projektech realizovaných v rámci Strategie SA -neaktuální údaje, pouze dílčí sledování parametrů realizovaných opatření, častokrát pouze v rámci implementace dotčených operačních programů, nevhodné přidělování realizovaných projektů pod specifické cíle, nekoherentnost v jejich vykazování
  vysoká heterogenita intervence - nedostatek homogenních, statisticky podobných, porovnatelných případů

## Slide 11: Analýza indikátorů
  Výchozí podmínky indikátorové soustavy stanovené ve Strategii SA
  indikátory nebyly opatřeny definicí
  nebyly určeny výchozí ani cílové hodnoty
  u některých cílů chyběly úplně
  definice indikátorů a výchozí a cílové hodnoty doplněny zpětně evaluačním týmem
  Problematické aspekty analýzy indikátorů:
  neměřitelnost indikátorů – např. Procento využívání internetu při komunikaci
  nemožnost určit, co indikátory bylo míněno – např. Počet odstraněných duplicit v komunikaci mezi úřady
  fakt, že naplňování indikátoru není obecně sledováno – např. Procento veřejných rozpočtů alokovaných na základě strategií

## Slide 12: Analýza indikátorů
  celkový počet indikátorů: 45
  vyhodnocení provedeno na základě expertních vyjádření gestorů daných problematik (příloha č. 7)
vyhodnocení prováděno zejména s ohledem na realizaci projektů vycházejících ze Strategie SA

## Slide 13: Dotazníkové šetření
  Podmínky dotazníkového šetření
uskutečněno s cílem vyhodnotit indikátor globálního cíle: „Spokojenost veřejnosti s fungováním veřejné správy“
  dotazníkové šetření mezi veřejností provedené na reprezentativním vzorku poboček České pošty poskytujících služby CzechPOINT.
  pro zachování objektivity a odbornosti výběru pobočky České pošty vybírány externím evaluátorem - 39 poboček v rozložení reprezentativním dle regionu a podílu obyvatel v obci určité velikosti
  standardizovaný dotazníkový formulář – PAPI (Paper And Pencil Interviewing) dotazování
  reprezentativní výsledek: 385 dotazníků; vyplněno: 998 dotazníků
  Dva přístupy ke zjišťování spokojenosti občanů s fungování veřejné správy
        spokojenost = spokojenost občana s vyřizováním úředních záležitostí dle dílčích aspektů
        spokojenost = korelace mezi očekáváním občanů při vyřizování úředních záležitostí a toho, zda byla tato očekávání naplněna

## Slide 14: Dotazníkové šetření

## Slide 15: Naplnění indikátoru globálního cíle: spokojenost veřejnosti s fungováním veřejné správy

## Slide 16: Naplnění indikátoru globálního cíle: spokojenost veřejnosti s fungováním veřejné správy
  pozitivní očekávání se dotázaným občanům z 99 % potvrdila
  negativní očekávání se 53% dotázaných občanů nepotvrdila
  Z výsledků obou použitých způsobů hodnocení spokojenosti občanů lze konstatovat, že byl indikátor globálního cíle úspěšně naplněn.
  Provedeným šetřením byla zjištěna převažující spokojenost veřejnosti s fungováním veřejné správy a veřejných služeb.

## Slide 17: Naplnění usnesení vlády ČR č. 536 ze dne 14. května 2008
  seznam 120 záměrů strategických projektů s předpokladem efektivnějšího čerpání z fondů EU

## Slide 18: Příklad zpracování kvantitativních údajů
znázornění místa realizace projektů ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů
projekty obcí ve třech oblastech – systémy kvality a strategického řízení, zavádění prvků eGovernmentu a rozvoj a řízení lidských zdrojů
Statistická mapa
Místo realizace projektů – systémy kvality a strategického řízení

## Slide 19
Statistická mapa
Místo realizace projektů – rozvoj a řízení lidských zdrojů
Statistická mapa
Místo realizace projektů – eGovernment

## Slide 20: Analýza výzkumného vzorku projektů
  Seznam projektů realizovaných v návaznosti na Strategii SA
  příloha č. 1 Roční zprávy o Smart Administration za období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015
    neobsahoval kompletní přehled projektů
      chyběla evidence cca 600 projektů
      nebyly aktualizovány stavy jejich realizace
      nebyl aktualizován finanční objem poskytnutých finančních prostředků
      projekty byly k cílům přiřazovány zpětně, podle názvu a na základě subjektivního hodnocení projektových manažerů operačních programů
      doplňován zpětně evaluačním týmem na základě dat ze systému Monit7+

## Slide 21: Analýza výzkumného vzorku projektů
  výzkumný vzorek
    pro analýzu vybráno 167 projektů ve stratifikaci dle:
      strategický cíl
      zdroj financování (OPZ, IOP a státní rozpočet)
      specifický cíl
      strategičnost projektu podle usnesení vlády č. 536/2008
      objem poskytnutých finančních prostředků – rozdělen na „velké“ a „malé“ projekty
      pro zachování objektivity projekty vybrány externím evaluátorem
      metoda stratifikovaného účelového výběru (příloha č. 4)

## Slide 22: Analýza výzkumného vzorku projektů: zdroje
průběžné a závěrečné monitorovací zprávy projektů z výzkumného vzorku (zdroj: Monit7+)
  informace z dalších relevantních materiálů (např. kontrolní akce NKÚ)
  poznatky ze řízených rozhovorů se stakeholdery jednotlivých problematik
určitá míra zkreslení:
  vysoký počet realizovaných projektů v rámci některých specifických cílů vs. relativně malý výzkumný vzorek
  neexistence nezávislých posudků k analyzovaným projektům a omezený počet dalších nezávislých a nezkreslujících zdrojů,
    snížená objektivita monitorovacích zpráv projektů

## Slide 23: Řízené rozhovory

## Slide 24: 3. Závěrečné shrnutí evaluace: naplnění strategických cílů
  částečně splněné strategické cíle:
  strategický cíl A = racionalizace administrativních procedur a strategické plánování
    splněno: omezeně PMA a Metodika tvorby veřejných a krajských strategií a Databáze strategií
  strategický cíl C = systémy řízení kvality, základní registry, vertikální a horizontální komunikace VS, řízení lidských zdrojů, boj proti korupci, modernizace celní správy
    splněno částečně: řízení kvality a lidských zdrojů (nesystémově), základní registry, modernizace celní správy
  strategický cíl D – eGovernment = CzechPOINT, kontinuální sledování kvality, principy konkurence, digitalizace datových fondů
    splněno: vybudování sítě CzechPOINT, komunikační infrastruktura

## Slide 25: Závěrečné shrnutí evaluace: naplnění strategických cílů
  minimálně naplněné cíle
  strategický cíl B = analýza stávajících regulací a reforma legislativního procesu, zavedení hodnocení dopadů regulace
    splněno: zavedení hodnocení dopadů regulace RIA
  nesplněné cíle
  strategický cíl E = zkvalitnit činnost justice
    nesplněno: elektronizace justice
  Z pěti strategických cílů strategie SA nelze žádný cíl považovat za zcela splněný.

## Slide 26: Závěrečné shrnutí evaluace: naplnění specifických cílů
  splněné pouze dva ze sedmnácti specifických cílů - zavedení základních registrů (C2) a vybudování sítě CzechPOINT (D2)
  částečně splněno šest specifických cílů – např. modernizace celní správy (C6) nebo zavedení strategického plánování (A2)
  sedm specifických cílů naplněno minimálně nebo vůbec – např. horizontální a vertikální komunikace (C3) ve VS nebo prosazování principů konkurence ve veřejných službách (D4)
  Strategické cíle a globální cíl Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socio-ekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů, nebyly na základě realizovaných aktivit zcela naplněny.

## Slide 27: Závěrečné shrnutí evaluace
  ze 45 indikátorů splněno zcela nebo zčásti 9 indikátorů (20 %), zcela splněných indikátorů pouze 6 (13,3 %)
  splněn však indikátor globálního cíle Spokojenost veřejnosti s fungováním veřejné správy
  k naplnění usnesení vlády ČR č. 536 ze dne 14. května 2008 došlo pouze částečně - realizována byla necelá polovina projektů (52) ze 120 strategických

## Slide 28: Problematické aspekty implementace Strategie SA
  Zásadní problematické aspekty
  diskontinuita v politické podpoře plánovaných a realizovaných aktivit
  nedostatečná systémová koordinace implementace Strategie SA
  personální nestabilita a s ní související ztráta institucionální paměti (úrovni vedení resortu i na dalších relevantních pozicích)
  nevhodně nastavené cíle a indikátorová soustava a nedostatečné nastavení zajištění sledování plnění cílů a indikátorů
  přetrvávající resortismus
  Další problematické aspekty
  komplikovaný proces zadávání veřejných zakázek
  napojení financování Strategie SA na fondy EU - nadměrná administrativní zátěž, určitá rigidita, deformování koherence strategického materiálu
  často nekvalitní výstupy projektů realizovaných externími firmami

## Slide 29: 4. Doporučení pro revizi SRR VS
  Nastavení cílů
  ambiciózní, ale realizovatelné
  formulované tak, aby jejich naplnění bylo dosažitelné a měřitelné
  v době definování cílů musí být zřejmé, jak bude cíle dosaženo
  struktura naplnění cíle nesmí být rozviklána snahou o prosazení dalších aktivit
  Implementační struktura a koordinační mechanismy
  nastaveny tak, aby byla zaručena jejich akceschopnost a kontinuita v celém průběhu realizace SRR VS
  nutnost zajištění kontinuálního sledování a vyhodnocování naplňování cílů SRR VS, nastavených indikátorů a naplňování strategických projektů
  srozumitelná a přehledná indikátorová soustava
  vhodné přejmout, pokud možno, indikátorové soustavy OPZ a IROP
  vydáváním stanovisek či posouzení projektu nelze pověřit externí subjekt

## Slide 30: Doporučení pro revizi SRR VS
  Další doporučení
    vhodné pokračovat v naplňování stanovených cílů, zejména těch nesplněných či splněných
  v oblasti eGovernmentu realizovat opatření rozvíjející služby poskytované na „front office“ a zajištění bezpečné výměny dat
  nastavení efektivní propagace výstupů realizace SRR VS (zejména oblast eGovernmentu, ale i další)
  dokončit nastavení hierarchické struktury strategických dokumentů a vytvoření kapacit pro strategické řízení v organizačních složkách státu
  dále rozvíjet a rozšiřovat využívání projektového řízení
  rozvíjet procesní řízení ve smyslu dokončení standardizace agend a nastavení výkonového způsobu financování přenesené působnosti
  zavádět metody kvality do úřadů veřejné správy, zejména do služebních úřadů
  věnovat značnou pozornost rozvoji řízení lidských zdrojů

## Slide 31: Zapracovaná doporučení v SRR VS
  Při vzniku SRR VS
    SRR VS celkově méně ambiciózní, má realistické nastavení strategické cílů
    implementační plány s hierarchickou strukturou prací – v zásadě je zřejmé, jak bude cílů dosaženo
    nastavena funkční implementační a koordinační struktura pro sledování dosahování výsledků SRR VS – Implementační jednotka SRR VS (gesce MV)
    stanoviska v oblasti architektury eGovernmentu vydávána odborem hlavního architekta eGovernmentu MV
  Při revizi SRR VS
    propagace výstupů realizace SRR VS (v oblasti eGovernmentu)
    přejaty některé indikátory OPZ (indikátory IROP součástí IP3 od jeho schválení)
  Přijata doporučení k obsahového charakteru
  doplněn cíl 4.2 a 4.3, který umožňuje vzdělávání i pro úředníky ÚSC a správních úřadů

## Slide 32: Nezapracovaná doporučení v SRR VS
  některé cíle, např. i globální cíl, neodpovídají zcela obsahu SRR VS
  struktura naplnění cíle je narušována snahou o prosazení dalších aktivit, které s cílem SRR VS ne zcela souvisí a jsou doplňovány nad jeho rámec – doplněn cíl zaměřený na cílovou skupinu mimo původní zaměření SRR VS
  indikátorová soustava je více srozumitelná a propracovanější - nebyl plně využit potenciál indikátorů z operačních programů a stále obsahuje kontextové indikátory

## Slide 34: Budoucnost SRR VS
  Rizika pro úspěšnou implementaci SRR VS
    pokles politické podpory
  končící vliv plnění předběžné podmínky č.11
  přetrvávající resortismus
  personální nestabilita a snížená akceschopnost implementačních struktur
  rozmělnění obsahu cílů podle aktuálních požadavků
  nevyhodnocování naplňování stanovených cílů (soustředění se pouze na naplnění opatření)
  nenaplňování strategických projektů

## Slide 35: Kontakty
  V případě dotazů se obracejte na:
samostatné oddělení strategií a ESIF Ministerstva vnitra
Mgr. Jana Menšíková
e-mail: jana.mensikova@mvcr.cz
tel.: 974 833 324
Mgr. Zuzana Lánová
e-mail: zuzana.lanova@mvcr.cz
tel.: 974 833 324
Mgr. Iva Hejtmánková
e-mail: iva.hejtmankova@mvcr.cz
tel.: 974 832 028

## Slide 36
Děkujeme za pozornost
Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ
Mgr. Zuzana LÁNOVÁ
samostatné oddělení strategií a ESIF Ministerstvo vnitra