## SMT česky
Příloha č.2
Datum: 30.6.2009 |  |  | OP Infrastruktura |  | CCI 2003 CZ 16 1 PO 002 | [11 empty] | (v EUR)
Priorita | Opatření | Celkový rozpočet 2004-06 (EU + národní zdroje) | Projekty v hodnocení | Rozpočet podaných žádostí (EU + národní zdroje) | Neschválené akce | Schválené akce | Schválené akce | Akce s dodavatelskými smlouvami | Akce s dodavatelskými smlouvami | Realizované výdaje (6) | Certifikované výdaje | Odhad realizovaných výdajů (2 měsíce) | Odhad realizovaných výdajů (do 30.06. 2009) | Schválené akce (rozpočet)/ Alokace | Akce s dodavatelskými smlouvami (rozpočet) /Alokace | Realizované výdaje/ Alokace | Certifikované výdaje/ Alokace
|  |  | (počet) |  | (počet) | (počet) | (rozpočet) | (počet) | (rozpočet) |  |  |  |  | % | % | % | %
|  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | (A) |  | (B) |  |  | ( C) |  | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (C/A) | (D/A) | (E/A) | (F/A)
Priorita 1 |  | 114295392 | 3 | 33001310.56 | 0 | 35 | 147872655.3228 | 35 | 141734873.2358 | 142864791.6761 | 112386304.2 | 0 | 0 | 129.4% | 124% | 125% | 98.33%
| Opatření 1.1 | 50442588 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59139051.9786 | 9 | 59139051.9786 | 58784407.8611 | 46835644.09 | 0 | 0 | 117.2% | 117.2% | 116.5% | 92.85%
| Opatření 1.2 | 44836845 | 2 | 28216759.33 | 0 | 9 | 57737412.3164 | 9 | 51599630.2294 | 53084192.7873 | 40221309.31 | 0 | 0 | 128.8% | 115.1% | 118.4% | 89.71%
| Opatření 1.3 | 7005282 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15304049.4 | 3 | 15304049.4 | 15304049.4 | 13967464.66 | 0 | 0 | 218.5% | 218.5% | 218.5% | 199.4%
| Opatření 1.4 | 12010677 | 1 | 4784551.23 | 0 | 14 | 15692141.6277 | 14 | 15692141.6277 | 15692141.6277 | 11361886.14 | 0 | 0 | 130.7% | 130.7% | 130.7% | 94.6%
Priorita 2 |  | 19780606 | 2 | 5318718.55 | 7 | 23 | 30821382.7159 | 23 | 30821382.7159 | 30821382.7159 | 9292827.87 | 0 | 0 | 155.8% | 155.8% | 155.8% | 46.98%
| Opatření 2.1 | 10011749 | 2 | 5318718.55 | 0 | 9 | 16757725.8324 | 9 | 16757725.8324 | 16757725.8324 | 6541377.28 | 0 | 0 | 167.4% | 167.4% | 167.4% | 65.34%
| Opatření 2.2 | 3835101 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6279820.8251 | 2 | 6279820.8251 | 6279820.8251 | 1630621.65 | 0 | 0 | 163.7% | 163.7% | 163.7% | 42.52%
| Opatření 2.3 | 3956416 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5406046.8181 | 6 | 5406046.8181 | 5406046.8181 | 355882.7 | 0 | 0 | 136.6% | 136.6% | 136.6% | 8.995%
| Opatření 2.4 | 1977340 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2377789.2403 | 6 | 2377789.2403 | 2377789.2403 | 764946.24 | 0 | 0 | 120.3% | 120.3% | 120.3% | 38.69%
Priorita 3 |  | 193483171 | 177 | 175088720.26 | 151 | 220 | 203871120.0254 | 220 | 203871120.0254 | 202579260.811 | 159914086.3 | 0 | 0 | 105.4% | 105.4% | 104.7% | 82.65%
| Opatření 3.1 | 16242760 | 63 | 21810501.71 | 27 | 57 | 16099968.3868 | 57 | 16099968.3868 | 15787180.6102 | 11856431.58 | 0 | 0 | 99.12% | 99.12% | 97.2% | 73%
| Opatření 3.2 | 103088918 | 53 | 118238522.64 | 91 | 56 | 111021313.927 | 56 | 111021313.927 | 111021313.927 | 91612644.36 | 0 | 0 | 107.7% | 107.7% | 107.7% | 88.87%
| Opatření 3.3 | 30608866 | 27 | 19026331.81 | 10 | 50 | 30689847.1657 | 50 | 30689847.1657 | 30689847.1657 | 22648046.51 | 0 | 0 | 100.3% | 100.3% | 100.3% | 73.99%
| Opatření 3.4 | 43542627 | 34 | 16013364.1 | 23 | 57 | 46059990.5459 | 57 | 46059990.5459 | 45080919.1082 | 33796963.85 | 0 | 0 | 105.8% | 105.8% | 103.5% | 77.62%
Priorita 4 |  | 7149237 | 0 | 0 | 2 | 120 | 7333387.9813 | 120 | 7128562.58 | 7128562.58 | 2243216.34 | 0 | 0 | 102.6% | 99.71% | 99.71% | 31.38%
| Opatření 4.1 | 4330540 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3109963.452 | 60 | 3107583.87 | 3107583.87 | 1023612.35 | 0 | 0 | 71.81% | 71.76% | 71.76% | 23.64%
| Opatření 4.2 | 2818697 | 0 | 0 | 1 | 60 | 4223424.5293 | 60 | 4020978.71 | 4020978.71 | 1219603.99 | 0 | 0 | 149.8% | 142.7% | 142.7% | 43.27%
Celkem |  | 334708406 | 182 | 213408749.37 | 160 | 398 | 389898546.0454 | 398 | 383555938.5571 | 383393997.783 | 283836434.71 | 0 | 0 | 116.5% | 114.6% | 114.5% | 84.8%
Pozn.: Data přepočtena kurzem 26,761 Kč/EUR, u certifikovaných výdajů použity různé kurzy dle data, kdy byla žádost o platbu zaúčtována do IS Viola.